## 6월
한국만화영상진흥원 2024년 계약과정 공개
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서 작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금 |  | 준공금(계약금) |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성 |  | 11회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
이월 | 전략사업팀 | 문가연 | 2023-03-24 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023 한국만화 해외전시 운영 용역 | 2023 한국만화 해외전시 운영 용역 | 전시 기획 / 전시 제작, 설치 및 콘텐츠 관리 / 인쇄물 및 홍보물 기획, 디자인, 제작ㆍ배포 (보도자료, SNS, 유튜브 등) / 부대행사 운영(문화행사, 체험행사 등) / 홍보ㆍ마케팅 / 인력구성 및 사업 운영 / 업무 보고 / 기타 업무 | 236000000 | 2023-03-31 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드 : 9901) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 전시회기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014198801) 또는 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 236000000 |  | 2023-04-11 | 1 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 홍창환, 채권석 | 216900000 | 2023-04-11 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 경기도 부천시 양지로 205, 제7층 제에이치701호(옥길동, 부천옥길서영아너시티2) | 홍창환, 채권석 | 1 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-12-22 | 216900000 | 91.91% | 주 스페인문화원 연계 전시 기획사업으로 계약 기간 변경(연장) | 2023-12-13 | 계약기간 : 2023. 5. 15. ~ 2023. 12. 22. → 2023. 5. 15. ~ 2024. 2. 29. (70일 증가) | [5 empty] | 이옥임 | 2024-02-20 | 2024-02-20 |  |  | 2024-02-29 | 216900000
이월 | 클러스터조성팀 | 최미영 | 23.1121. | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약(여성기업) | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 설계 용역 | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 설계 용역 | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 설계 | 37017000 | [15 empty] | 가이아건축사무소 | 경기도 부천시 신흥로 140, 901동 803호(중동, 위브더스테이트) | 윤정아 |  | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 32900000 | 88.88% | 웹툰융합센터 공간 컨셉 및 과업규모 확정 지연에 따른 용역기간 변경 | 2024-01-09 | 계약기간 : 2023. 11. 27. ~ 2024. 1. 25. → 2023. 11. 27. ~ 2024. 2. 19. (26일 증가) | [5 empty] | 김준호 | 2024-02-19 | 2024-02-19 |  |  | 2024-03-06 | 32900000
이월 | 박물관운영팀 | 서정임 | 23.10.25. | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) / (부천시 계약 대행) | 2023년 한국만화박물관 하반기 전시 대행 용역 | 2023년 한국만화박물관 하반기 전시 대행 용역 | 전시 기획 및 디자인, 연출, 제작 / 전시물, 전시작품 제작 / 전시 포스터, 도록, 리플릿 디자인 및 제작 | 96000000 | 23.11.03. | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) / 산업디자인전문회사(시각디자인분야)(업종코드:4440) 또는 산업디자인전문회사(환경디자인분야)(업종코드:4442) 또는 산업디자인전문회사(시각또는 환경디자인을포함한 종합디자인분야)(업종코드:4444) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 전시회기획및대행서비스(세부품명번호:8014198801) | 부천시 | 협상에의한계약 | 96000000 |  | 23.11.14. | 1 | 디자인 누하 | 방영순 | 94850000 | 23.11.14. | 디자인 누하 | 서울특별시 성동구 광나루로 156, 3층 302호(성수동1가) | 방영순 | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2024-04-30 | 94850000 | 98.8% | [8 empty] | 박혜원 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-08 | 94850000
1 | 경영지원팀 | 이연화 | 2023-12-20 | 용역 |  | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 진흥원 복합기 임차 | 2024년도 진흥원 복합기 임차 | 복합기 총 4대 임차 (2대 : 3개월, 2대 : 12개월) | 8400000 | [15 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시 부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2023-12-26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7755000 | 92.32% | [8 empty] | 안윤선 | [6 empty] | 2024-02-06 | 1034000 | 2024-03-06 | 1034000 | 2024-04-02 | 1034000 | 2024-05-03 | 517000 | 2024-06-04 | 517000 | 2024-07-02 | 517000
2 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-12-05 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(부천시 계약 대행) | 2024년도 한국만화영상진흥원 시설관리 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 시설관리 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 박물관, 만화창작스튜디오, 웹툰융합센터) 청사관리 총괄(시설관리, 경비, 미화 등 총 38명) | 2300520000 | 2023-12-12 | 건물(시설)관리용역업 (업종코드:1260) / 건물위생관리업(업종코드:1162) / 시설경비업 (업종코드:1164) / 전기안전관리업무를전문으로하는자(업종코드:4636), / 시설물관리를전문으로하는자(업종코드:7144) | 88% | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업ㆍ소상공인 / 건물청소서비스(세부품명번호:761115010) / 시설물경비서비스(세부품명번:9212159901) | 부천시 | 제한최저가 / 적격심사 | 2300520000 | 2326096075 | 2023-12-19 | 171개 (적격 9개 / 실격 162개) | (주)현장종합관리 | 박현장 | 2047163000 | - | ㈜현장종합관리 | 서울특별시 마포구 양화로 156, LG팰리스빌딩 506호(동교동) | 박현장 | 1 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2047163000 | 88.01% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2024-02-14 | 167951850 | 2024-03-08 | 170058400 | 2024-04-04 | 170125800 | 2024-05-08 | 169947820 | 2024-06-10 | 170596900
3 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-12-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 유지보수 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 유지보수 용역 | 홈페이지 유지 관리 및 장애 처리 | 18360000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 1, D동 5층 507호(구월동, 구월테크노밸로(자족1-4)) | 강선 |  | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15850000 | 86.33% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2024-04-05 | 3962500 | 2024-07-02 | 3962500
4 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-12-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 정보통신 유지보수 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 정보통신 유지보수 용역 | 네트워크 장비 유지 꽌리 및 장애 처리, 선로 설치 등 | 9000000 | [15 empty] | 주식회사 나래넷츠 | 경기도 부천시 석천로345, 304동 7층 1호(삼정동, 부천테크노파크) | 이용수 |  | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8424000 | 93.6% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2024-02-08 | 702000 | 2024-03-07 | 702000 | 2024-04-03 | 702000 | 2024-05-07 | 702000 | 2024-06-04 | 702000
5 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-12-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 전산장비 유지보수 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 전산장비 유지보수 용역 | 전산장비 유지 관리 및 장애 처리 | 9000000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호(내동, 럭키빌딩) | 김종필 |  | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 8424000 | 93.6% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2024-02-08 | 702000 | 2024-03-07 | 702000 | 2024-04-03 | 702000 | 2024-05-07 | 702000 | 2024-06-05 | 702000
6 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-12-27 | 용역 |  | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 승강기(사무동, 전시동) 유지보수 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 승강기(사무동, 전시동) 유지보수 용역 | 승강기(엘리베이터 4기, 에스컬레이터 2기, 덤웨이터 1기) 유지보수 및 법적 점검 | 18085000 | [15 empty] | 인천승강기 | 경기도 부천시 부흥로315번길 47, 3층(중동) | 맹도영 |  | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 16276500 | 90% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2024-02-14 | 1356370 | 2024-03-08 | 1356370 | 2024-04-05 | 1356370 | 2024-05-17 | 1356370 | 2024-06-20 | 1356370 | 2024-07-03 | 1356370
7 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-12-27 | 용역 |  | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 웹툰융합센터 복합기 임차 | 2024년도 웹툰융합센터 복합기 임차 | 웹툰융합센터 사무용 복합기 비치 | 3300000 | [15 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시 부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3102000 | 94% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2024-02-08 | 258500 | 2024-03-06 | 258500 | 2024-04-02 | 258500 | 2024-05-03 | 258500 | 2024-06-04 | 258500 | 2024-07-02 | 258500
8 | 회계팀 | 강은혜 | 2024-01-05 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2023년 사업연도 재무회계 결산 위탁 용역 | 2023년 사업연도 재무회계 결산 위탁 용역 | 2023년 사업연도 회계 오류 검증 및 재무제표 등 작성 | 11500000 | [15 empty] | 이정회계법인 | 서울특별시 서초구 반포대로 306, 5층(우진빌딩, 잠원동) | 김선엽 |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-04-30 | 10680000 | 92.87% | [8 empty] | 강은혜 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |  |  | 2024-04-24 | 10680000
9 | 만화진흥팀 | 정윤실 | 2024-01-09 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024 한국만화영상진흥원 지원사업 설명회 홍보물 제작 용역 | 2024 한국만화영상진흥원 지원사업 설명회 홍보물 제작 용역 | 지원사업 설명회 홍보(온ㆍ오프라인) 및 홍보물 일체 기획 및 제작, 출력 설치 / 지원사업 설명회 자료집 디자인 기획 제작(본문, 자료 레이아웃 등) | 7490000 | [15 empty] | 꿈의퍼즐 사회적협동조합 | 경기도 부천시 경인로 63, 3층 301호(송내동) | 김용진 |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-23 | 7040000 | 93.99% | [8 empty] | 정윤실 | 2024-01-23 | 2024-01-23 |  |  | 2024-01-26 | 7040000
10 | 만화박물관팀 | 임미영 | 2024-01-18 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 임차 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 임차 | 치킨래빗(3D 입체콘텐츠 ※ 러닝타임 수정계약 21분 → 18분) 상영권 | 12000000 | [15 empty] | 주식회사 디에스엔텍 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 110, 403호(천안에스비플라자) | 김한억 |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 10800000 | 90% | [8 empty] | 임미영 | 2024-01-31 | 2024-01-31 |  |  | 2024-02-08 | 10800000
11 | 회계팀 | 이철민 | 2024-01-23 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 건축물 구조 안전진단 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 건축물 구조 안전진단 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 상ㆍ하반기 각 1회 정기점검 / 부천만화창작스튜디오 상ㆍ하반기 각 1회 정기점검 | 8140000 | [15 empty] | 중앙안전진단 주식회사 | 경기도 부천시 상동로117번길 31, 707호(상동, 대림타운) | 강용식 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 7480000 | 91.89% | [8 empty] | 이철민
12 | 회계팀 | 이철민 | 2024-01-23 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 기계설비 성능점검 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 기계설비 성능점검 용역 | 기계설비 시스템 검토 및 성능점검 계획 수립 / 성능점검 및 에너지 사용량 검토 / 성능점검 결과보고서 작성 및 성능개선 게획 수립 | 9900000 | [15 empty] | 주식회사 에스티에스텍 | 경기도 부천시 길주로86, 4층 409호(상동, 해피플러스) | 심재명 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 8800000 | 88.89% | [8 empty] | 이철민
13 | 회계팀 | 이철민 | 2024-01-23 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 소방시설 안전점검 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 소방시설 안전점검 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 상반기 작동기능점검, 하반기 종합정밀 점검 / 부천만화창작스튜디오 작동기능점검 연 1회 점검 | 5700000 | [15 empty] | ㈜경인소방 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46, 403호(상동, 대양훼밀리코아) | 남연화 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 5358000 | 94% | [8 empty] | 이철민
14 | 회계팀 | 이철민 | 2024-01-23 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 시설 방역소독 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 시설 방역소독 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관, 부천만화창작스튜디오) 2개월 단위 방역소독 총 5회 실시 등 | 4940000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 조종로7, 가동 103호 | 손민철 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 4650000 | 94.13% | [8 empty] | 이철민
15 | 회계팀 | 이철민 | 2024-01-23 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영진흥원 저수조 청소 용역 | 2024년도 한국만화영진흥원 저수조 청소 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관, 부천만화창작스튜디오) 상ㆍ하반기 각 1회(총 4회) 저수조 청소 및 수질 검사 등 | 3933600 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 조종로7, 가동 103호 | 손민철 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 3733400 | 94.91% | [8 empty] | 이철민
16 | 회계팀 | 이철민 | 2024-01-23 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 전기시설 정기검사 용역 | 2024년도 전기시설 정기검사 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 전기시설 점검 총 4회(분기별 1회) | 4400000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 원미구 계남로 343-1 (춘의동) | 황승수 |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 3850000 | 87.5% | [8 empty] | 이철민
17 | 회계팀 | 이철민 | 2024-01-31 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화영상진흥원 기계실 공조기 보수 용역 | 한국만화영상진흥원 기계실 공조기 보수 용역 | AHU-1(공조기 1번) 배기휀 모터 점검 및 보수 | 3840000 | [15 empty] | 하이포스상사 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 185-22 | 전미화 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-29 | 3500000 | 91.15% | [8 empty] | 이철민 | 2024-02-22 | 2024-02-22 |  |  | 2024-02-26 | 3500000
18 | 융복합사업팀 | 최수민 | 2024-02-20 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화웹툰아카데미 BI 제작 용역 | 한국만화웹툰아카데미 BI 제작 용역 | 한국만화웹툰아카데미 로고 제작(국문, 영문, 영문약자, 국ㆍ영문 등) / 시그니처(심볼마크+로고타입) 제작 / 서브컬러 지정 / 사용금지규정, 사용매뉴얼, BI 활용 물품 제작 시안 제작 / BI 상표 출원 | 3824670 | [15 empty] | 로고이션 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 99, 1304호(가산동, 스타밸리) | 김민홍 |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-04-11 | 3633430 | 95% | [8 empty] | 최수민 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-24 | 3633430
19 | 만화박물관팀 | 임미영 | 2024-02-20 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화박물관 대청소 용역 발주 | 한국만화박물관 대청소 용역 발주 | 상영관 카펫 및 의자 소독, 청소 / 박물관 입구 문주 및 상단 청소 / 2~4층 박물관 먼지 제거 및 유리 청소 / 일반열람실 카펫 세탁 및 교육실 세척, 광택 / 3~4층 슬로프 카펫 청소 등 | 12298000 | [15 empty] | ㈜우렁각시매직케어 | 경기도 부천시 성곡로63번길 104, 2층(도당동) | 김은미 |  | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-03-08 | 11132000 | 90.52% | [8 empty] | 임미영 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-19 | 11132000
20 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2024-02-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화박물관 소방시설 개선 용역 | 한국만화박물관 소방시설 개선 용역 | 복합형 유도등 설치(3개) / 스프링쿨러 설치(1개) | 2783000 | [15 empty] | ㈜경인소방 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46, 403호(상동, 대양훼밀리코아) | 남연화 |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | 2640000 | 94.86% | [8 empty] | 임미영 | 2024-03-08 | 2024-03-08 |  |  | 2024-03-19 | 2640000
21 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2024-02-05 | 물품 | ○ | 2인 견적 수의계약 | 2024 만화도서관 연간 도서 구매(단가계약) | 2024 만화도서관 연간 도서 구매(단가계약) | 만화도서관 요청 자료 구입 납품(약 5,000권) 등 | 54000000 | 2024-02-13 | 사업 종류 : 도소매, 서적업 / 「출판문화산업진흥법」 제7조의2 관련 지역서점 | 90% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) 물품분류번호 : 5510151001(서적) | 부천시 | 제한최저가 | 54000000 | 54230350 | 2024-02-20 | 5 (적격 :3, 실격업체 : 2) | 은성문고 | 장석천 | 48830200 | 2024-02-15 | 은성문고 | 경기도 부천시 원종로 40, 은성빌딩 지하(원종동) | 장석천 |  | 2024-02-29 |  | 2024-12-31 | 48830200 | 90.04% | [8 empty] | 송수인 | [6 empty] | 2024-03-27 | 4781160 | 2024-05-03 | 4565610 | 2024-05-29 | 1851660
22 | 회계팀 | 이철민 | 2024-02-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 웹툰융합센터 소방시설 안전점검 용역 | 2024년도 웹툰융합센터 소방시설 안전점검 용역 | 웹툰융합센터 소방 안전 종합정밀점검 | 3500000 | [15 empty] | ㈜경인소방 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46, 403호(상동, 대양훼밀리코아) | 남연화 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-11-29 | 3000000 | 85.71% | [8 empty] | 이철민
23 | 회계팀 | 이철민 | 2024-02-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 웹툰융합센터 기계설비 성능점검 용역 | 2024년도 웹툰융합센터 기계설비 성능점검 용역 | 웹툰융합센터 기계설비 시스템 검토 및 성능점검 계획 수립 / 성능점검 및 에너지 사용량 검토 / 성능점검 결과보고서 작성 및 성능개선 게획 수립 | 7700000 | [15 empty] | 주식회사 에스티에스텍 | 경기도 부천시 길주로86, 4층 409호(상동, 해피플러스) | 심재명 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-11-29 | 7000000 | 90.91% | [8 empty] | 이철민
24 | 회계팀 | 이철민 | 2024-02-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화영상진흥원 승강기(웹툰동) 유지보수 용역 | 2024년도 한국만화영상진흥원 승강기(웹툰동) 유지보수 용역 | 웹툰융합센터 승강기(엘리베이터 3기) 유지보수 및 법적 점검 | 3880800 | [15 empty] | 인천승강기 | 경기도 부천시 부흥로315번길 47, 3층(중동) | 맹도영 |  | 2024-03-04 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 3685440 | 94.97% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2024-06-20 | 460680 | 2024-07-03 | 460680
25 | 회계팀 | 이철민 | 2024-02-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 웹툰융합센터 시설 방역소독 용역 | 2024년도 웹툰융합센터 시설 방역소독 용역 | 웹툰융합센터 방역 소독 총 5회 | 3085000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 조종로7, 가동 103호 | 손민철 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-11-29 | 2850000 | 92.38% | [8 empty] | 이철민
26 | 회계팀 | 이철민 | 2024-02-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 웹툰융합센터 에너지진단 용역 | 2024년도 웹툰융합센터 에너지진단 용역 | 웹툰융합센터 난방 및 급탕, 공조, 수배전, 조명, 동력 등의 에너지 진단 및 기술 지도 / 사전조사, 현장진단, 분석 등을 통한 진단보고서 작성 | 11550000 | [15 empty] | 에너지기술서비스㈜ | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1, 505, 1108호(가산동, 더루벤스밸리) | 박성덕 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-11-29 | 10450000 | 90.48% | [8 empty] | 이철민
27 | 회계팀 | 이철민 | 2024-02-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 웹툰융합센터 저수조 청소 용역 | 2024년도 웹툰융합센터 저수조 청소 용역 | 웹툰융합센터 저수조 청소 상ㆍ하반기 각 1회, 수질 검사 등 | 2406800 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 조종로7, 가동 103호 | 손민철 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-11-29 | 2178000 | 90.49% | [8 empty] | 이철민
28 | 회계팀 | 이철민 | 2024-02-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 웹툰융합센터 전기시설 정기검사 용역 | 2024년도 웹툰융합센터 전기시설 정기검사 용역 | 웹툰융합센터 전기시설 점검 총 4회(분기별 1회) | 3860000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 원미구 계남로 343-1 (춘의동) | 황승수 |  | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-11-29 | 3410000 | 88.34% | [8 empty] | 이철민
29 | 만화진흥팀 | 정윤실 | 2024-02-22 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약(마을기업) | 2024 지원사업 평가운영 용역 | 2024 지원사업 평가운영 용역 | 한국만화영상진흥원 지원사업 및 용역사 선정평가 및 제반 업무 등 / 평가용 전자기기 및 주변기자재 임대ㆍ관리 / 심사위원 자격검증 진행을 위한 DB 취합ㆍ준비ㆍ결과 정리 / 이외, 공정한 평가를 위한 진흥원 요청사항 협조 | 45000000 | [15 empty] | ㈜엔지씨씨 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 110, 사회적기업 제1층 101호(강일동, 강동리버스트4단지) | 이용성, 옥세진 |  | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-12-18 | 40500000 | 90% | [8 empty] | 정윤실
30 | 만화산업팀 | 이현아 | 2024-03-06 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 부천시 문화 연혁 벽면 디자인 제작 및 설치 용역 | 부천시 문화 연혁 벽면 디자인 제작 및 설치 용역 | 연혁 디자인 제작 / 부천시 문화교육국장실 기존 벽면 래핑 철거, 설치 및 시공 전반 등 | 5324000 | [15 empty] | 913스튜디오 | 경기도 부천시 석천로 397, 203동 703호(삼정동, 부천테크노파크쌍용3차) | 이보라 |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 4840000 | 90.91% | 국장실 및 시청 내 공용공간 등에 활용할 수 있는 표준 시안 추가 제작 요청 / 부천시 문화요소를 포함하여 연혁 추가 제작 요청 | 2024-04-22 | 표준 시안 디자인 총 2개 제작(1개 추가) / 계약금액 : 4,840,000원 → 5,390,000원(550,000원 증액) 계약기간 : 2024. 3. 12. ~ 2024. 4. 22. → 2024. 3. 12. ~ 2024. 6. 14. (53일 증가) | [5 empty] | 이현아
31 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2024-03-06 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024 한국만화박물관 수장고 종합유해생물(IPM) 용역 | 2024 한국만화박물관 수장고 종합유해생물(IPM) 용역 | 한국만화박물관 수장고 내 각종 충해, 균해 등 생물피해 방지를 위한 모니터링 및 소독 시행 | 9991000 | [15 empty] | ㈜한켐문화재보존 | 서울특별시 강남구 영동대로112길 54, 1층(삼성동) | 이장연 |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-12-13 | 9391540 | 94% | [8 empty] | 최은영
32 | 만화진흥팀 | 이옥임 | 2024-03-19 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 용역 | 2024 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 용역 | 통합사업관리시스템 유지보수 | 22000000 | [15 empty] | ㈜레드스프링 | 서울특별시 광진구 용마산로 108 3층(중곡동) | 김동준 |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-12-31 | 19800000 | 90% | [8 empty] | 이옥임 | [6 empty] | 2024-05-08 | 2200000 | 2024-06-04 | 2200000
33 | 만화박물관팀 | 임미영 | 2024-03-19 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화박물관 리플릿(국문) 제작 | 한국만화박물관 리플릿(국문) 제작 | 한국만화박물관 리플릿(국문) 20,000장 제작 | 4180000 | [15 empty] | ㈜디자인디따 | 경기도 부천시 삼작로22, 100-304(삼정동, 부천테크노파크) | 전현탁 |  | 2024-03-22 |  | 2024-04-20 | 3894000 | 93.16% | [8 empty] | 임미영 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-04 | 3894000
34 | 회계팀 | 이철민 | 2024-03-22 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화영상진흥원 엘리베이터 도어 인터룩 스위치 수리 용역 | 한국만화영상진흥원 엘리베이터 도어 인터룩 스위치 수리 용역 | 사무동 엘리베이터(승강기) 1 ~ 2호기 도어 인터록 스위치 수리 | 3322000 | [15 empty] | 인천승강기 | 경기도 부천시 부흥로315번길 47, 3층(중동) | 맹도영 |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-04-23 | 2981000 | 89.74% | [8 empty] | 이철민 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-04-26 | 2981000
35 | 아카이브사업팀 | 이태영 | 2024-03-25 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024 대한민국만화평론공모전 홍보물 제작 용역 | 2024 대한민국만화평론공모전 홍보물 제작 용역 | 대한민국만화평론공모전 포스터 제작 및 배포 / 온라인용 이미지 제작 / 시상식 용 트로피 등 제작 | 4767400 | [15 empty] | 라온스 주식회사 | 경기도 부천시 부일로 439, 203호(심곡동) | 최은영 |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-11-13 | 4529000 | 95% | [8 empty] | 이태영
36 | 인사총무팀 | 안윤선 | 2024-03-22 | 용역 |  | 1인 견적 수의계약 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 | 국고지원사업 업무용 복합기(SL-X6300LX) 2대, 9개월간 임차 | 4653000 | [15 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시 부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 4653000 | 100% | [8 empty] | 안윤선 | [6 empty] | 2024-05-03 | 517000 | 2024-06-04 | 517000 | 2024-07-02 | 517000
37 | 회계팀 | 이철민 | 2024-03-22 | 용역 |  | 1인 견적 수의계약 | 한국만화영상진흥원 제1세미나실 음향시스템 보수 용역 | 한국만화영상진흥원 제1세미나실 음향시스템 보수 용역 | 파워앰프, 메인스피커, 유ㆍ무선 마이크, 노후된 케이블 및 커넥터 등 수리 | 6353600 | [15 empty] | 경기음향 | 경기도 부천시 부천로277, 102호(도당동) | 이상만 |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-30 | 5720000 | 90.03% | [8 empty] | 이철민 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |  |  | 2024-05-03 | 5720000
38 | 융복합사업팀 | 유혜원 | 2024-02-19 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 2024 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 2024 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 만화인 헬프데스크 운영 및 관리 총괄, 전문가 자문 컨설팅 지원, 사업 활성화를 위한 온ㆍ오프라인 프로모션, 이용객 설문조사를 통한 현황 분석 및 발전 방향 제시, 표준계약서 해설집 및 상담결과를 활용한 사례집 제작, 배포 | 102000000 | 2024-02-28 | 기타자유업(광고대행업, 업종코드 9902) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 102000000 |  | 2024-03-11 | 2개 업체 | 주식회사 라온스 | 최은영 | 97990640 | 2024-03-11 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하 1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-12-13 | 97990640 | 96.07% | [8 empty] | 유혜원 |  |  | 2024-06-24 | 55990000
39 | 회계팀 | 이철민 | 2024-04-01 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 예술인주택 레지던시 입주청소 용역 | 예술인주택 레지던시 입주청소 용역 | 예술인주택 레지던시 객실 19개실, 공동공간(주방, 관리실, 복도, 창고 등) 1식 청소 | 4400000 | [15 empty] | 푸른환경 | 경기도 부천시 오정구 오정동 557-7 | 김창석 |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-14 | 4180000 | 95% | [8 empty] | 이철민 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |  |  | 2024-04-15 | 4180000
40 | 만화박물관팀 | 박혜원 | 2024-01-31 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) / 부천시계약대행 | 2024 한국만화박물관 기획전시 대행 용역 | 2024 한국만화박물관 기획전시 대행 용역 | 전시 기획 및 디자인, 연출, 제작 / 전시 관련 인쇄물 디자인 / 전시 관련 이벤트, 교육, 기획 | 226000000 | 2024-03-04 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) / 산업디자인전문회사(시각디자인분야)(업종코드:4440) 또는 산업디자인전문회사(환경디자인분야)(업종코드:4442) 또는 산업디자인전문회사(시각또는 환경디자인을포함한 종합디자인분야)(업종코드:4444) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 전시회기획및대행서비스(세부품명번호:8014198801) 또는 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호:8014199001) | 부천시 | 협상에의한계약 | 226000000 |  | 2024-03-04 | 4개 업체 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 홍창환, 채권석 | 207145400 | 2024-03-04 | ㈜위즈씨앤씨 | 경기도 부천시 양지로 205, 제7층 제에이치701호(옥길동, 부천옥길서영아너시티2) | 홍창환, 채권석 | 1 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2025-05-01 | 210000000 | 92.92% | [8 empty] | 박혜원
41 | 만화산업팀 | 임설민 | 2024-04-02 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 용역 | 2024년 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 용역 | (교재 개정) 표지 디자인 교체, 커리큘럼 및 예제 변경, 디지털 수업 커리큘럼 추가 등 / 자문회의 개최(1회) | 3600000 | [15 empty] | 주식회사 투니코 | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 73, 207호(구로하우비) | 김범준 |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-30 | 3420290 | 95.01% | [8 empty] | 임설민 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-08 | 3420290
42 | 융복합사업팀 | 최하전 | 2024-04-12 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024 한국만화웹툰아카데미 실기시험 운영 용역 | 2024 한국만화웹툰아카데미 실기시험 운영 용역 | 한국만화웹툰아카데미 실기시험 3일간 운영(실기고사장 환경 조성, 홍보물 제작, 참가자 케이터링 등 원활한 실시시험 진행을 위한 제반 사항) | 8030000 | [15 empty] | 주식회사 이지스택 | 경기도 부천시 소향로 17, 204호(상동, 두성프라자) | 최종찬 |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 7540000 | 93.9% | [8 empty] | 최하전 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |  |  | 2024-05-03 | 7540000
43 | 만화산업팀 | 손은양 | 2024-04-11 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 비즈니스센터 외부 계단 만화이미지 철거 용역 | 비즈니스센터 외부 계단 만화이미지 철거 용역 | 비즈니스센터 외부 계단 만화이미지 철거 | 2860000 | [15 empty] | 봄 | 경기도 부천시 조마루로386번길 52, 2층 201호(원미동) | 권덕종 |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-10 | 2585000 | 90.38% | [8 empty] | 손은양 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-03 | 2585000
44 | 아카이브사업팀 | 이태영 | 2024-03-26 | 용역 | ○ | 2인 견적 수의계약 | 만화규장각 웹진 2024년도 운영 용역 | 만화규장각 웹진 2024년도 운영 용역 | 웹진 기사 관리 / 카드뉴스 제작 / 만화계 단신 정보 등 구축 / 웹진 사이트 운영 현황 보고 | 45900000 | 2024-03-28 | 기타자유업종 (업종코드:9999) | 88% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 45900000 | 45759375 | 2024-04-03 | 14개 업체 (적격 13개, 실격 1개) | 세요 디자인 컴퍼니 | 김세영 | 40300230 | 2024-04-02 | 세요 디자인 컴퍼니 | 경기도 부천시 상동로 79, 404-36호(상동, 부천상동수석프라자) | 김세영 | 1 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-12-20 | 40300230 | 88.07% | [8 empty] | 이태영 |  |  | 2024-04-30 | 28008000
45 | 융복합사업팀 | 김준호 | 2024-03-26 | 공사 | ○ | 제한경쟁입찰(적격심사) | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 공사 | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 공사 | 웹툰융합센터 공용 공간 내 다목적홀, 회의실 등 조성 | 280133000 | 2024-03-28 | 실내건축공사업 (업종코드:4990) | 87.74% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도) | 부천시 | 제한최저가 / 적격심사 | 280133000 | 280232500 | 2024-04-05 | 807개 업체 (적격 363개, 실격 444개) | 주식회사 세미디자인 | 박수민 | 247538000 | 2024-03-29 | 주식회사 세미디자인 | 경기도 과천시 양지마을1로 1-0(과천동) | 박수민 | 1 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-06-02 | 247538000 | 88.33% | (1차) 설계 변경 - 1층 컨벤션홀 : 기둥 MDF 설치, 연단 제작 설치 - 2층 대회의실 : 연단 제작 설치 - 3층 중회의실 : 유리설치(조정실) , 가격설치 삭제 (2차) 보험료 등 사후정산에 따른 감액 | (1차) 2024.05. 29. (2차) 2024.06. 25. | (1차) 계약금액 : 247,538,000원 → 255,000,000원(7,462,000원 증액) (2차) 계약금액 : 255,000,000원 → 240,780,000원(14,220,000원 감액) | [5 empty] | 김준호 | 2024-06-02 | 2024-06-03 |  |  | 2024-06-20 | 240780000
46 | 회계팀 | 이철민 | 2024-04-16 | 공사 |  | 1인 견적 수의계약 | 웹툰융합센터 수도배관공사 | 웹툰융합센터 수도배관공사 | 지하 1층 용역사 휴게실 세면대 설치 및 수도배관공사 / 지하 1층 지하주차장 청소용수채 설치 및 수도배관공사 | 5236000 | [15 empty] | 현대건축 리모델링 | 경기도 부천시 소사구 하우로 319-1 | 이경석 |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-05-16 | 4730000 | 90.34% | [8 empty] | 이철민 | 2024-05-02 | 2024-05-02 |  |  | 2024-05-03 | 4730000
47 | 회계팀 | 이철민 | 2024-04-17 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 예술인주택 레지던시 객실 운영을 위한 접이식매트리스 구매 | 예술인주택 레지던시 객실 운영을 위한 접이식매트리스 구매 | 접이식매트리스(슈퍼싱글) 12EA | 2700000 | [15 empty] | 주식회사 금성침대 | 경기도 양주시 어하고개로 109-14 | 고중환 |  | 2024-04-19 |  | 2024-05-16 | 2514000 | 93.11% | [8 empty] | 이철민 | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-30 | 2514000
48 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2024-02-08 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 2024 박물관자료(고만화) 디지털라이징 DB구축 용역 | 2024 박물관자료(고만화) 디지털라이징 DB구축 용역 | 한국만화박물관 수장고 유물 아카이브시스템 등록 / 유물 스캔 및 원문DB 3종 NAS 저장, 아카이브시스템 DB 연동 / 유물 포갑 및 격납, 실물점검 및 기타업무(반출ㆍ입자료 관리 등) | 95000000 | 2024-03-19 (2차 재공고) |  |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 데이터처리서비스(세부품명번호:8111200201) | 부천시 | 협상에의한계약 | 95000000 |  | 2024-04-01 | 2개 업체 | ㈜나라지식정보 | 손영호 | 95000000 | 2024-04-01 | ㈜나라지식정보 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 409호(수송동, 두산위브파빌리온) | 손영호 | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-12-13 | 95000000 | 100% | [8 empty] | 최은영 |  |  | 2024-05-13 | 66500000
49 | 회계팀 | 이철민 | 2024-04-18 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화영상진흥원 옥외 파고라 보수 용역 | 한국만화영상진흥원 옥외 파고라 보수 용역 | 방부목 교체, 오일스테인 도포, 폐기물 처리 등 | 3000000 | [15 empty] | 영창건설화학㈜ | 경기도 부천시 원미구 소향로 13, 302호(상동, 태영프라자) | 정정수 |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-05-19 | 2800000 | 93.33% | [8 empty] | 이철민 | 2024-05-16 | 2024-05-16 |  |  | 2024-05-21 | 2800000
50 | 만화산업팀 | 임설민 | 2024-04-18 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 상동역 만화상상정거장 리모델링 실시설계 용역 | 상동역 만화상상정거장 리모델링 실시설계 용역 | 상동역 상상정거장 리모델링 공사 실시설계 및 공사 산출내역서 제작 | 8500000 | [15 empty] | ㈜건축사사무소아우룸 | 경기도 부천시 부광로 220, 727호(옥길동, 우성테크노파크1) | 문신월 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-31 | 7990000 | 94% | 소방 및 제연설비에 관한 소방서 및 관계 기관 검토에 따른 기한 연장 | 2024-05-31 | 계약기간 : 2024. 4. 23. ~ 2024. 5. 31. → 2024. 4. 23. ~ 2024. 6. 12. (총 12일 증가) | [5 empty] | 임설민 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-18 | 7990000
51 | 만화박물관팀 | 김대진 | 2024-04-18 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 박물관ㆍ미술관 주간 사업 그래피티 체험교육 주재료 구입 | 박물관ㆍ미술관 주간 사업 그래피티 체험교육 주재료 구입 | 그래피티용 스프레이 20종 각 20개(총 400개) | 3187800 | [15 empty] | ㈜지구화학 | 서울특별시 성동구 성수일로4길 47(성수동2가) | 임훈 |  | 2024-04-23 |  | 2024-05-02 | 3020000 | 94.74% | [8 empty] | 김대진 | 2024-04-26 | 2024-04-26 |  |  | 2024-05-10 | 3020000
52 | 만화박물관팀 | 김대진 | 2024-04-18 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 박물관ㆍ미술관 주간 사업 업사이클링 체험교육 교구재 구입 | 박물관ㆍ미술관 주간 사업 업사이클링 체험교육 교구재 구입 | 업사이클링 굿즈(가방) 만들기 3종 총 300개 | 2610000 | [15 empty] | 팀1016 | 경기도 파주시 금릉역로 84(금촌동) | 홍수아 |  | 2024-04-23 |  | 2024-05-02 | 2479500 | 95% | [8 empty] | 김대진 | 2024-05-02 | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-10 | 2479500
53 | 융복합사업팀 | 최수민 | 2024-04-19 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 한국만화웹툰아카데미 교육용 디지털기기 유지보수 용역 | 2024년도 한국만화웹툰아카데미 교육용 디지털기기 유지보수 용역 | 한국만화웹툰아카데미 교육용 디지털기기 유지보수 | 14080000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호(내동, 럭키빌딩) | 김종필 |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-12-20 | 12800000 | 90.91% | [8 empty] | 최수민 | [6 empty] | 2024-05-27 | 1600000
54 | 융복합사업팀 | 최수민 | 2024-02-23 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 2024 웹툰 시니어 멘토링 사업 프로모션 용역 | 2024 웹툰 시니어 멘토링 사업 프로모션 용역 | 수혜자 대상 워크숍 및 전문가 특강 기획ㆍ운영, 비즈니스 상담회 기획ㆍ운영, 사업 결과자료집 제작 등 | 46000000 | 2024-03-11 (재공고) | 기타자유업종 (업종코드:9999) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호:8014199001) | 부천시 | 협상에의한계약 | 46000000 |  | 2024-03-22 | 2개 업체 | 주식회사 라온스 | 최은영 | 43864920 | 2024-03-22 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하 1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-12-13 | 43864920 | 95.36% | [8 empty] | 최수민 |  |  | 2024-05-10 | 22110000
55 | 융복합사업팀 | 김준호 | 2024-04-19 | 공사 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 소방 공사 | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 소방 공사 | 웹툰융합센터 1~2층 조성을 위한 소방시설의 이설 및 신설 공사 | 8400000 | [15 empty] | ㈜다우소방전기공사 | 경기도 부천시 소사구 경인로 328-2(소사본동) | 이준철 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-20 | 7890000 | 93.93% | [8 empty] | 김준호 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-23 | 7890000
56 | 융복합사업팀 | 김준호 | 2024-04-19 | 공사 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 전기 공사 | 웹툰융합센터 공용 문화공간(1~2층) 조성 전기 공사 | 웹툰융합센터 1~2층 조성을 위한 전기시설의 이설 및 신설 공사 | 9500000 | [15 empty] | ㈜더준 | 경기도 부천시 경인로 328-2, 3층(소사본동) | 김혜미 |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-05-20 | 8930000 | 94% | [8 empty] | 김준호 | 2024-05-20 | 2024-05-20 |  |  | 2024-05-23 | 8930000
57 | 만화박물관팀 | 김대진 | 2024-04-19 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 박물관ㆍ미술관 주간 사업 그래피티 체험교육 백월 및 홍보물 제작 | 박물관ㆍ미술관 주간 사업 그래피티 체험교육 백월 및 홍보물 제작 | 그래피티용 백월 제작ㆍ설치ㆍ해체 및 관련 홍보물 구입 | 4378000 | [15 empty] | 봄 | 경기도 부천시 조마루로386번길 52, 2층 201호(원미동) | 권덕종 |  | 2024-04-24 |  | 2024-05-02 | 4158000 | 94.97% | [8 empty] | 김대진 | 2024-05-02 | 2024-05-03 |  |  | 2024-05-13 | 4158000
58 | 만화산업팀 | 윤지수 | 2024-04-22 | 공사 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 부천만화창작스튜디오 공실 인테리어 공사 | 부천만화창작스튜디오 공실 인테리어 공사 | 부천만화창작스튜디오 내부 입주실(공실: 201호, 304호, 401호) 및 지원실 보수 공사 | 12716000 | [15 empty] | ㈜가나건설 | 경기도 부천시 중동로147번길 39, 1층 102호(중동) | 박영숙 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-06-30 | 11825000 | 92.99% | [8 empty] | 윤지수 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |  |  | 2024-06-25 | 11825000
59 | 만화산업팀 | 임설민 | 2024-04-23 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년 부천시 초등학교 6학년 만화교실 교재 제작 용역 | 2024년 부천시 초등학교 6학년 만화교실 교재 제작 용역 | 만화교실 교재 제작 6,300부 제작 / 만화원고지(A4) 12,600부 제작 | 13734000 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-05-31 | 12770100 | 92.98% | [8 empty] | 임설민 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-21 | 12770100
60 | 회계팀 | 이철민 | 2024-04-24 | 물품 |  | 1인 견적 수의계약 | 예술인주택 레지던시 객실 운영을 위한 의자 구매 | 예술인주택 레지던시 객실 운영을 위한 의자 구매 | 아쿠아 의자 2종(450*500*820mm / 그레이, 블루) 각 14개 총 28개 | 3528000 | [15 empty] | 우드챔프타운 | 경기도 부천시 길주로 411. 1층 | 지희국 |  | 2024-04-25 |  | 2024-05-20 | 3351600 | 95% | [8 empty] | 이철민 | 2024-04-26 | 2024-04-29 |  |  | 2024-05-03 | 3351600
61 | 만화박물관팀 | 이상혁 | 2024-04-24 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화박물관 상설전시 QR 오디오 도슨트 시스템 구매 | 한국만화박물관 상설전시 QR 오디오 도슨트 시스템 구매 | 도슨트 페이지 / 관리자 도메인 구축 / 도슨트 QR코드 생성 | 2358400 | [15 empty] | 한울소프트 | 서울특별시 서초구 신반포로47길 12, 4층(잠원동, 유봉빌딩) | 전경범 |  | 2024-04-26 |  | 2024-05-03 | 2200000 | 93.28% | [8 empty] | 이상혁 | 2024-04-30 | 2024-05-07 |  |  | 2024-05-13 | 2200000
62 | 회계팀 | 이철민 | 2024-04-29 | 물품 |  | 1인 견적 수의계약 | 에술인주택 레지던시 운영을 위한 롤스크린 설치 | 에술인주택 레지던시 운영을 위한 롤스크린 설치 | 예술인주택 레지던시 객실 19개실, 공동공간(주방, 관리실 등) 롤스크린 설치 | 4613400 | [15 empty] | 에스비블라인드 | 경기도 부천시 성지로 8(작동) | 이경희 |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 4375800 | 94.85% | [8 empty] | 이철민 | 2024-05-14 | 2024-05-14 |  |  | 2024-05-20 | 4375800
63 | 회계팀 | 이철민 | 2024-04-29 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 에술인주택 레지던시 운영을 위한 미화 용역 | 에술인주택 레지던시 운영을 위한 미화 용역 | 예술인주택 레지던시 객실 19개실, 공동공간(주방, 관리실, 복도, 창고 등) 1식 청소 | 21290500 | [15 empty] | 푸른환경 | 경기도 부천시 오정구 부천로476번가길 76(오정동, 오정빌딩) | 김창석 |  | 2024-05-03 |  | 2024-05-27 | 19030000 | 89.38% | [8 empty] | 이철민
64 | 만화박물관팀 | 박혜원 | 2024-04-23 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | <만화로 만나는 힙합> 전시 연계 문화상품 제작 | <만화로 만나는 힙합> 전시 연계 문화상품 제작 | 전시 연계 문화상품 제작(총 5종, 1104개) | 6325000 | [15 empty] | 오다 | 서울특별시 중랑구 상봉로23길11, 206호(상봉동, 솔렌시아5) | 정미영 |  | 2024-05-07 |  | 2024-05-10 | 5934500 | 93.83% | [8 empty] | 박혜원 | 2024-05-10 | 2024-05-10 |  |  | 2024-05-20 | 5934500
65 | 융복합사업팀 | 최하전 | 2024-03-14 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 2024 한국만화웹툰아카데미(1기) 운영 용역 | 2024 한국만화웹툰아카데미(1기) 운영 용역 | 정규 및 단기 과정 학사 관리, 교강사 일정 관리, 프로젝트 관리 / 마스터클래스 계획 및 운영 / 교육 시설 및 장비 관리 / 홈페이지 및 동영상 교육 관련 대응 / 교육생 모집 / 온ㆍ오프라인 홍보, 홍보 동영상 제작 / 기타 운영을 위해 필요하다고 판단되는 내용 | 260000000 | 2024-03-21 | 비디오물 제작업 (업종코드:3244) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 동영상제작서비스(세부품명번호:8213160301) | 부천시 | 협상에의한계약 | 260000000 |  | 2024-04-11 | 2 개 업체 (분담이행) | 메디치이앤에스 주식회사 (대표사) 주식회사 웹툰창고(구성원사) | 이종관 / 송순규 | 247500000 | 2024-04-11 | 메디치이앤에스 주식회사(대표사) 주식회사 웹툰창고(구성원사) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, A동 3층 306호(가산동, 우림라이온스밸리) / 서울특별시 마포구 신촌로14길 20, 3층(노고산동, 태인빌딩) | 이종관 / 송순규 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-12-20 | 247500000 | 95.19% | [8 empty] | 최하전 |  |  | 2024-06-10 | 123750000
66 | 아카이브사업팀 | 이태영 | 2024-03-04 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 만화비평지 <지금, 만화> 2024년도 출판 및 유통 용역 | 만화비평지 <지금, 만화> 2024년도 출판 및 유통 용역 | 만화비평지 <지금, 만화>(제22호~제25호) 기획 및 출판, 유통 | 156120000 | 2024-03-12 | 출판사신고 (업종코드:1517) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 정기간행물(세부품명번호:551015 1901) 또는 기타인쇄물(세부품명번호:5510159901) | 부천시 | 협상에의한계약 | 156120000 |  | 2024-04-02 | 2 개 업체 (분담이행) | 주식회사 중앙문화인쇄사 (대표사) 국제예술기획(구성원사) | 신형우 / 황승경 | 146600000 | 2024-04-02 | 주식회사 중앙문화인쇄사 (대표사) 국제예술기획(구성원사) | 경기도 파주시 탄현면 소리개길 164-1, 1층 / 서울특별시 양천구 목동동로 233-1, 1120호(목동, 드림타워) | 신형우 / 황승경 | 1 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-12-20 | 146600000 | 93.9% | [8 empty] | 이태영
67 | 융복합사업팀 | 김준호 | 2024-04-24 | 물품 | ○ | 2인 견적 수의계약 | 웹툰융합센터 컨벤션홀 무빙월 제작 및 설치 | 웹툰융합센터 컨벤션홀 무빙월 제작 및 설치 | 웹툰융합센터 컨벤션홀 차음형 무빙월 제작 및 설치 | 23617000 | 2024-04-25 | 실내공간분할패널 (물품분류번호: 3016150502) | 88% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 23617000 | 23630850 | 2024-05-02 | 2개 업체 (적격 2개) | 에스에이치테크 | 박성화 | 20917600 | 2024-05-01 | 에스에이치테크 | 경기도 부천시 양지로205, 3층 h315호(옥길동, 부천옥길 서영아너시티2) | 박규리 | 1 | 2024-05-09 |  | 2024-06-07 | 20917600 | 88.52% | [8 empty] | 김준호 | 2024-05-29 | 2024-05-29 |  |  | 2024-06-03 | 20917600
68 | 회계팀 | 이철민 | 2024-05-02 | 공사 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 사무동 지하1층 용역근로자 휴게실 내부 조성 공사 | 사무동 지하1층 용역근로자 휴게실 내부 조성 공사 | 용역근로자 휴게실 바닥 및 벽면 조성, 창호개선, 공간개선, 각종 도색 및 폐기물 처리 | 9998230 | [15 empty] | 강남 | 경기도 부천시 중동로147번길 39, 1층(중동) | 김광중 |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-13 | 9089300 | 90.91% | [8 empty] | 이철민 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-19 | 9089300
69 | 만화산업팀 | 손은양 | 2024-05-09 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 우편물 중간보관함 만화도색 용역 | 우편물 중간보관함 만화도색 용역 | 관내 우체국 시설물(우편물 중간보관함)을 활용, 만화로 재도색하여 친근감 있는 만화도시 보행환경 조성 | 12100000 | [15 empty] | 주식회사 주태건설 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1194, 206, 207, 208호(마두동) | 서미정 |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-07-01 | 10450000 | 86.36% | [8 empty] | 손은양 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  |  | 2024-06-04 | 10450000
70 | 만화산업팀 | 손은양 | 2024-05-13 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 부천제일시장 만화환경 조성 용역 | 부천제일시장 만화환경 조성 용역 | 제일시장 내부 교차로 2개소 만화환경 조성 총괄 기획 및 운영 / 육각형 돔형태의 상부 입면을 활용한 만화구조물 제작ㆍ설치 | 22000000 | [15 empty] | 주식회사 공감디자인 | 경기도 부천시 원미구 부천로198번길 36, 101동 7층 707호(춘의동, 춘의테크노파크) | 최혜란 |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-08-31 | 20000000 | 90.91% | [8 empty] | 손은양
71 | 융복합사업팀 | 최수민 | 2024-05-13 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약(여성기업) | 한국만화웹툰아카데미 교육용 소프트웨어(스케치업, 클립스튜디오) 라이선스 구입 | 한국만화웹툰아카데미 교육용 소프트웨어(스케치업, 클립스튜디오) 라이선스 구입 | Sketchup Pro 2023 34개 / ClipStudioPaint EX 34개 | 24272600 | [15 empty] | 네오딕정보기술 | 경기도 시흥시 한우물로52, 주신프라자 4층(거모동) | 안순임 |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-27 | 22066000 | 90.91% | [8 empty] | 최수민 | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  |  | 2024-05-23 | 22066000
72 | 회계팀 | 이철민 | 2024-04-24 | 공사 | ○ | 2인 견적 수의계약 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체 공사 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체 공사 | 한국만화박물관 기존 조명기구 철거 및 LED조명 설치(1,365개) | 160820000 | 2024-04-30 | 전기공사업 (업종코드:0037) | 87.74% | 제한경쟁 | 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 / 적격심사 | 160820000 | 160657600 | 2024-05-08 | 153개 업체 (적격 69개, 실격 84개, 예가초가 1개) | 미주전력 | 이신우 | 142198425 | 2024-05-08 | 미주전력 | 경기도 부천시 계남로295번길 19-3(춘의동) | 이신우 | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-11-10 | 142198420 | 88.51% | 보험료 등 사후정산에 따른 감액 | 2024-06-28 | 계약금액 : 142,928,420원 → 132,337,000원(△9,861,420원 감액) | [5 empty] | 이철민 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  |  | 2024-06-27 | 132337000
73 | 회계팀 | 이철민 | 2024-05-16 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사를 위한 건설재해예방전문지도 용역 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사를 위한 건설재해예방전문지도 용역 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체 전기 공사 고나련 산업재해예방 기술지도 | 3514500 | [15 empty] | ㈜한국건설안전공사기술원 | 경기도 부천시 오정구 삼작로233번길 57, 601호(내동, 다우테크노타운) | 서미정 |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-11-10 | 3300000 | 93.9% | LED조명 교체공사 조기 준공에 따른 기술지도 횟수 감소(12회 - 3회) | 2024-06-27 | 기술지도 회수 감소(12회 → 3회) / 계약금액 : 3,300,000원 → 660,000원(△2,640,000원 감액) 계약기간 : 2024. 5. 17. ~ 2024. 11. 10. → 2024. 5. 17. ~ 2024. 6. 30. (133일 단축) | [5 empty] | 이철민 | 2024-06-28 | 2024-06-28 |  |  | 2024-07-02 | 660000
74 | 아카이브사업팀 | 이인철 | 2024-03-28 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 웹툰아카이브 통합시스템 유지보수 및 기능보완 용역 | 웹툰아카이브 통합시스템 유지보수 및 기능보완 용역 | 웹툰 아카이브 통합시스템 기능 보완 / 웹툰 아카이브 통합시스템 유지보수 진행 | 110000000 | 2024-04-09 | 소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스사업, 업종코드:1468) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 정보시스템유지보수(세부품명번호:8111189901)과 정보시스템개발서비스(세부품명번호:8111159901) | 부천시 | 협상에의한계약 | 110000000 |  | 2024-04-30 | 2개 업체 | ㈜펜타코드 | 강선 | 106700000 | 2024-04-30 | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 1, D동 5층 507호(구월동, 구월테크노밸로(자족1-4)) | 강선 | 1 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-12-18 | 106700000 | 97% | [8 empty] | 이인철 |  |  | 2024-06-18 | 64020000
75 | 융복합사업팀 | 유혜원 | 2024-05-23 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 「만화인 지원센터」 헬프데스크 대면 상담실 환경조성 실시설계 용역 | 「만화인 지원센터」 헬프데스크 대면 상담실 환경조성 실시설계 용역 | 「만화인 지원센터」 헬프데스크 대면 상담실 환경조성 공사 실시설계 | 5500000 | [15 empty] | 가이아건축사무소 | 경기도 부천시 신흥로 140, 901동 803호(중동, 위브더스테이트) | 윤정아 |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-24 | 5000000 | 90.91% | 만화인지원센터 공간 컨셉 및 과업규모 확정 지연 | 2024-06-24 | 계약기간 : 2024. 5. 27. ~ 2024. 6. 24. → 2024. 5. 27. ~ 2024. 7. 12. (18일 연장) | [5 empty] | 유혜원
76 | 융복합사업팀 | 최하전 | 2024-05-23 | 공사 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024 아카데미 교수실 유리 칸막이 설치 공사 | 2024 아카데미 교수실 유리 칸막이 설치 공사 | 웹툰융합센터 11층 교수실 유리 칸막이 설치 | 9680000 | [15 empty] | 주식회사 공간 | 경기도 부천시 옥산로 7, 242호(중동, 리첸시아 중동) | 정민영 |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-24 | 8910000 | 92.05% | [8 empty] | 최하전 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  |  | 2024-06-25 | 8910000
77 | 융복합사업팀 | 김준호 | 2024-05-23 | 물품 |  | 1인 견적 수의계약 | 웹툰융합센터 1~3층 창호 롤스크린(블라인드) 제작 설치 | 웹툰융합센터 1~3층 창호 롤스크린(블라인드) 제작 설치 | 웹툰융합센터 1~3층 창호 19개소(154.2㎡)에 대한 롤스크린(블라인드) 제작 및 설치 | 9750730 | [15 empty] | 장판월드 | 경기도 부천시 부천로 109, 1층 | 김영덕 |  | 2024-05-28 |  | 2024-06-17 | 8664150 | 88.86% | [8 empty] | 김준호 |  |  |  |  | 2024-06-18 | 8664150
78 | 아카이브사업팀 | 이인철 | 2024-03-28 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 2024년 웹툰아카이브 종합 DB 구축 용역 | 2024년 웹툰아카이브 종합 DB 구축 용역 | 웹툰 및 만화도서 유통정보 구축 / 만화관련 정보 구축 / 웹툰 원문 이미지 DB 구축 / 웹툰아카이브 서비스 운영 개선 | 312460000 | 2024-04-09 |  |  |  | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 데이터처리서비스(세부품명번호:8111200201) | 부천시 | 협상에의한계약 | 312460000 |  | 2024-05-02 | 3개 업체 | TAD | 김경태 | 310000000 | 2024-05-02 | TAD | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-12-18 | 310000000 | 99.21% | [8 empty] | 이인철 |  |  | 2024-06-18 | 110000000
79 | 만화진흥팀 | 이옥임 | 2024-05-08 | 용역 | ○ | 2인 견적 수의계약 | 2024년 공모전(네이버웹툰 최강자전&대한민국창작만화공모전) 운영 용역 | 2024년 공모전(네이버웹툰 최강자전&대한민국창작만화공모전) 운영 용역 | 공모전 접수 및 심사 등 선정 운영, 시상식 등 | 40000000 | 2024-05-09 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) | 88% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 40000000 | 40072200 | 2024-05-16 | 7개 업체 (적격 4개, 실격 3개) | 세요 디자인 컴퍼니 | 김세영 | 35289760 | 2024-05-16 | 세요 디자인 컴퍼니 | 경기도 부천시 상동로79, 404-36호(상동, 부천상동수석프라자) | 김세영 | 1 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-12-12 | 35289760 | 88.07% | [8 empty] | 이옥임 |  |  | 2024-06-24 | 24667000
80 | 융복합사업팀 | 최수민 | 2024-05-17 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화웹툰아카데미 교육용 소프트웨어(microsoft, 한컴오피스) 라이선스 구입 | 한국만화웹툰아카데미 교육용 소프트웨어(microsoft, 한컴오피스) 라이선스 구입 | Microsoft 365 Business Standad ESD[기업용/ESD/1년] 20개 / 한컴오피스 한글 ALA 9.0 라이선스(한컴오피스 한글 2024 연간형 5개 | 3932500 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호(내동, 럭키빌딩) | 김종필 |  | 2024-05-30 |  | 2024-06-17 | 3575000 | 90.91% | 기존 구입 예정 제품(한글 ALA 9.0 라이선스) 소량 구입 불가로 인한 구입 제품 및 수량 변경 | 2024-06-10 | 계약금액 : 3,575,000원 → 3,784,000원(209,000원 증액) | [5 empty] | 최수민 | 2024-06-13 | 2024-06-13 |  |  | 2024-06-18 | 3784000
81 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2024-05-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약(여성기업) | 한국만화영상진흥원 국가등록문화재 복제본 제작 용역 | 한국만화영상진흥원 국가등록문화재 복제본 제작 용역 | 등록문화재 제605호 <코주부 삼국지> 단행본 3권 복제본(현상복제) 제작 | 29700000 | [15 empty] | ㈜정안문화재보존 | 충청남도 서산시 안견로 247-0, 2층(동문동) | 최선숙 |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-12-13 | 26730000 | 90% | [8 empty] | 최은영 |  |  | 2024-06-20 | 18711000
82 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2024-05-27 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024 방과후 공유학교 자료집 제작 용역 | 2024 방과후 공유학교 자료집 제작 용역 | 2024 방과후 공유학교 <나도 만화 작가 - 세상과 나를 연결하는 인스타툰 만들기> 강의 자료집 제작(총 42쪽 50부) | 3000000 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2750000 | 91.67% | [8 empty] | 송수인 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  | 2024-07-03 | 2750000
83 | 융복합사업팀 | 김준호 | 2024-05-10 | 물품 | ○ | 제한경쟁입찰(부천시 계약 대행) | 웹툰융합센터 컨벤션홀 LED전광판 제조구매 | 웹툰융합센터 컨벤션홀 LED전광판 제조구매 | 웹툰융합센터 컨벤션홀 LED 전광판 제조구매 설치 1식 | 237951000 | 2024-05-21 | 정보통신공사업 (업종코드:0036) | 87.995% | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 지역제한(경기도) / 안내전광판(세부품명번호:5512190301) | 부천시 | 제한최저가 / 계약이행능력심사 | 237951000 | 236974275 | 2024-05-27 | 88개 업체 (적격 69개, 실격 19개) | 엠에스텔레콤㈜ | 이형순 | 208530483 | 2024-05-27 | 엠에스텔레콤㈜ | 경기도 부천시 원미구 부천로198번길 36-0(춘의동) | 이형순 |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-30 | 208530480 | 88% | [8 empty] | 김준호 |  |  | 2024-06-19 | 140000000
84 | 축제사업팀 | 조시연 | 2024-05-30 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 부천 코스튬플레이 페스타 야외만화방 행사 운영 용역 | 부천 코스튬플레이 페스타 야외만화방 행사 운영 용역 | 부천 코스튬플레이 페스타 야외만화방 행사 운영 용역 | 5535200 | [15 empty] | 위드어스렌탈 | 경기도 남양주시 경춘로 364, 501호(다산동, 가운리슈빌) | 최인호 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 5203080 | 94% | [8 empty] | 조시연 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |  |  | 2024-06-19 | 5203080
85 | 만화산업팀 | 임설민 | 2024-05-30 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년 제25회 전국학생만화공모전 운영 용역 | 2024년 제25회 전국학생만화공모전 운영 용역 | 작품 모집 및 공모전 홍보(온ㆍ오프라인) 및 홍보물 제작 / 심사 준비(참가자 정보 및 작품 수집ㆍ정리) / 시상식 계획 수립 및 운영 / 공모전 운영 결과 관리 등 / 공모전 수상작품집 제작 배포 | 9380000 | [15 empty] | ㈜엔지씨씨 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 110, 사회적기업 제1층 101호(강일동, 강동리버스트4단지) | 이용성, 옥세진 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-11-30 | 8817200 | 94% | [8 empty] | 임설민
86 | 축제사업팀 | 서희진 | 2024-05-30 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약(여성기업 / 부천시 계약대행) | 제27회 부천국제만화축제 및 제8회 경기국제코스프레페스티벌 홈페이지 운영 용역 | 제27회 부천국제만화축제 및 제8회 경기국제코스프레페스티벌 홈페이지 운영 용역 | 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 홈페이지 개편 및 운영 | 46100000 | [15 empty] | 주식회사 디어 | 서울특별시 성동구 성수일로 80-17, 402호(성수동2가, 진광빌딩) | 이인혜 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-12-15 | 40975000 | 88.88% | [8 empty] | 서희진
87 | 축제사업팀 | 오예송 | 2024-06-05 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 부천국제만화축제 사전홍보를 위한 코스프레 행사 운영 용역 | 부천국제만화축제 사전홍보를 위한 코스프레 행사 운영 용역 | 부천국제만화축제 사전 홍보를 위한 코스프레 해사 홍보 및 운영 | 22000000 | [15 empty] | 코스이즈 | 경기도 부천시 원미구 길주로 1, 4층 4호(상동, 영상문화단지) | 공경민 |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 19800000 | 90% | [8 empty] | 오예송 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-24 | 19800000
88 | 만화산업팀 | 임설민 | 2024-06-05 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 부천만화창작스튜디오 외벽 도색 및 옥상방수 실시설계 용역 | 부천만화창작스튜디오 외벽 도색 및 옥상방수 실시설계 용역 | 부천만화창작스튜디오 외벽 도색 및 옥상방수 실시설계 및 공사 산출내역서 제작 | 10800000 | [15 empty] | ㈜건축사사무소아우룸 | 경기도 부천시 부광로 220, 727호(옥길동, 우성테크노밸리1) | 문신월 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-29 | 10000000 | 92.59% | [8 empty] | 임설민
89 | 융복합사업팀 | 최하전 | 2024-06-10 | 공사 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 웹툰융합센터 11층 시설 CCTV 설치 공사 | 웹툰융합센터 11층 시설 CCTV 설치 공사 | 웹툰융합센터 11층 CCTV 5대 설치 | 2629000 | [15 empty] | 경기음향 | 경기도 부천시 부천로277, 102호(도당동) | 이상만 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2442000 | 92.89% | [8 empty] | 최하전 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-28 | 2442000
90 | 만화진흥팀 | 정윤실 | 2024-05-14 | 용역 | ○ | 2인 견적 수의계약 | 2024 국조보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | 2024 국조보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | 한국만화영상진흥원 국고보조금 사업 회계감사 운영 및 제반 업무 등 일체 / e나라도움시스템 관련 매뉴얼 업데이트 및 교육 진행 / 지원금 사용현황 점검(상시점검 및 중간ㆍ완료평가 이전 사전점검) / e나라도움시스템 예사사용 및 관련 문의 대응(사업별 담당자 지정) / 지원과제별 정산보고서 검토 및 회계 검증 보고서 제작 / 이 외 집행내역 검토 및 정산을 위한 진흥원 요청사항 적극 협조 | 45000000 | 2024-05-24 (재공고) | 회계법인(업종코드:1200) 또는 공인회계사사무소(업종코드:3601) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도, 서울특별시, 인천광역시) | 부천시 | 제한최저가 | 45000000 | 44854900 | 2024-05-30 | 35개 업체 (적격 33개, 실격 2개) | 서율회계법인 | 홍원표 | 39481200 | 2024-05-29 | 서율회계법인 | 서울특별시 송파구 오금로 111, 4층(방이동, 세기빌딩) | 홍원표 |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-12-20 | 39481200 | 88.02% | [8 empty] | 정윤실
91 | 회계팀 | 이철민 | 2024-06-11 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화영상진흥원 차압유량조절밸브 수리 용역 | 한국만화영상진흥원 차압유량조절밸브 수리 용역 | 지역난방 공급 및 환수배관의 압력을 조절하는 차압유량조절밸브 수리 | 3091000 | [15 empty] | 한국파워이엔지 | 경기도 부천시 원미구 길주로77번길 19-45, 306호(상동, 디아뜨갤러리4차) | 노승현 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 2640000 | 85.41% | [8 empty] | 이철민 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |  |  | 2024-06-28 | 2640000
92 | 만화산업팀 | 김현덕 | 2024-04-08 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 2024 한국만화영상진흥원 홍보 대행 용역 | 2024 한국만화영상진흥원 홍보 대행 용역 | 언론 및 뉴미디어 환경 분석, 진흥원 홍보전략 수립 / 매체 모니터링 및 성과리포트 보고 / 뉴미디어 콘텐츠 기획 및 제작 / 뉴스레터 제작 및 발송 / 기획, 취재, 촬영, 동영상 제작 | 227880000 | 2024-04-16 | 기타자유업(광고대행업, 업종코드 9902) / 비디오물제작업(업종코드:3244) 또는 방송영상독립제작사(업종코드:3230) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 /동영상제작서비스(세부품명번호:8213160301) | 부천시 | 협상에의한계약 | 227880000 |  | 2024-05-07 | 3개 업체 | 주식회사 제이레퍼토리 | 우상준 | 220158000 | 2024-05-07 | 주식회사 제이레퍼토리 | 서울특별시 마포구 신촌로 32, 3층,4층,5층(동교동, 이스턴브릿지빌딩) | 우상준 |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-12-31 | 220158000 | 96.61% | [8 empty] | 김현덕
93 | 인사총무팀 | 안윤선 | 2024-06-10 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년 한국만화영상진흥원 임직원 교육 운영 용역 | 2024년 한국만화영상진흥원 임직원 교육 운영 용역 | 교육 운영 계획 수립 및 교육 운영, 결과 관리 / 교육 개설 및 학습관리방안(학습관리페이지 등) 제안, 관리 / 임직원 별 온라인 직무 전문 교육 매칭 및 제공, 워크숍 운영 등 | 19980000 | [15 empty] | 한국생산성본부 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길32(적선동) | 안완기 |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-12-13 | 17982000 | 90% | [8 empty] | 안윤선
94 | 만화박물관팀 | 임미영 | 2024-06-11 | 물품 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 한국만화박물관 공기호흡기 구매 | 한국만화박물관 공기호흡기 구매 | 공기호흡기(복합재료용기) 4SET(사용시간 30분, 카본 재질) | 5506160 | [15 empty] | 한국소방공사㈜ | 서울특별시 종로구 수표로 90-1(관수동) | 장순우 |  | 2024-06-14 |  | 2024-06-30 | 5218400 | 94.77% | [8 empty] | 임미영 | 2024-06-20 | 2024-06-20 |  |  | 2024-06-26 | 5218400
95 | 회계팀 | 이철민 | 2024-06-17 | 용역 | ○ | 1인 견적 수의계약 | 2024년도 예술인주택 레지던시 연간 침구류 세탁 용역 | 2024년도 예술인주택 레지던시 연간 침구류 세탁 용역 | 예술인주택 레지던시 객실 19개실 침구류 세탁 | 7320200 | [15 empty] | 백조크리닝 | 경기도 부천시 경인로3번길 16-0(송내동) | 박동옥 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-12-31 | 6860000 | 93.71% | [8 empty] | 이철민
96 | 융복합사업팀 | 최하전 | 2024-04-19 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 2024 아카데미 홈페이지 개편 및 유지보수 용역 | 2024 아카데미 홈페이지 개편 및 유지보수 용역 | 아카데미 홈페이지 개편 / 아카데미 홈페이지 디자인 및 기능 개선 / 아카데미 홈페이지 유지보수 | 150000000 | 2024-04-30 | 소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스사업, 업종코드:1468) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 정보시스템개발서비스(세부품명번호:8111159901), 인터넷지원개발서비스(8111219901) | 부천시 | 협상에의한계약 | 150000000 |  | 2024-05-21 | 6개 업체 | ㈜펜타코드 | 강선 | 143000000 | 2024-05-21 | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 1, D동 5층 507호(구월동, 구월테크노밸로(자족1-4)) | 강선 |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-12-20 | 143000000 | 95.33% | [8 empty] | 최하전
97 | 만화진흥팀 | 고민성 | 2024-04-29 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) | 2024년 만화콘텐츠 창작지원사업 프로모션 운영 용역 | 2024년 만화콘텐츠 창작지원사업 프로모션 운영 용역 | 지원사업 결과물의 국내 도서전 또는 박람회 등 B2B, B2C 마켓 참여 / 온라인 서점 대상 프로모션 진행 / 복합문화시설 전시 진행 / 피칭 교욱, 독립 출판 컨설팅 및 플랫폼(에이전시) PD 멘토링 진행(OSMU피칭쇼 운영, 창작음악제 운영, 만화의 날 지원사업 수혜작 결산 행사 진행) | 291320000 | 2024-05-08 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호:8014199001) | 부천시 | 협상에의한계약 | 291320000 |  | 2024-05-29 | 2개 업체 | 주식회사 비엠컴퍼니 | 백기철, 백민철 | 275000000 | 2024-05-29 | 주식회사 비엠컴퍼니 | 경기도 파주시 광인사길 115, 2층(문발동) | 백기철, 백민철 |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-12-21 | 291320000 | 100% | [8 empty] | 고민성 |  |  | 2024-07-03 | 203924000