## Sheet1
한국만화영상진흥원 2016년 계약과정 공개
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[10 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 계약금 |  | 준공금 |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
[9 empty] | 3490863910 | [22 empty] | 3243859840 | 92.92%
1 | 기반조성팀 | 최중국 | 2016-01-01 | 용역 | 일반경쟁입찰-부천시계약의뢰 | 2016년도 한국만화영상진흥원 시설관리(시설, 경비, 미화) 용역 | 2016년도 한국만화영상진흥원 시설관리(시설, 경비, 미화) 용역 | 시설관리 용역 1식 | 934560000 | 2015-12-09 | 위생관리용역업, 시설경비업 | 87.74% | 일반경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 제한최저 | 934560000 | 925628000 | 2015-12-15 | 735 | ㈜선양종합관리 | 김선길 | 812312370 |  | ㈜선양종합관리 | 경기도 부천시 원미구 길주로 81, 608(상동, 모건시티) | 김선길 | 1 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 812312370 | 87.76% | [8 empty] | 이인철 | [6 empty] | 2016-02-04 | 67692690 | 2016-03-09 | 67692690 | 2016-04-05 | 67692690 | 2016-05-04 | 67692690 | 2016-06-08 | 67221630 | 2016-07-05 | 67692700
2 | 기반조성팀 | 최중국 | 2016-01-04 | 용역 | 1인수의 | 2016년도 승강기 및 에스컬레이터 유지보수 | 2016년도 승강기 및 에스컬레이터 유지보수 | 엘리베이터 유지보수 1식 | 10977120 | [15 empty] | 한국엘레텍㈜ | 경기도 부천시 원미구 길주로 81, 608(상동, 모건시티) | 김영일 |  | 2016-01-04 | 2016-01-04 | 2016-12-31 | 10686720 | 97.35% | [8 empty] | 김광수 | [6 empty] | 2016-02-04 | 890560 | 2016-03-04 | 890560 | 2016-04-05 | 890560 | 2016-05-09 | 890560 | 2016-06-08 | 890560 | 2016-07-04 | 890560
3 | 박물관운영팀 | 안윤선 | 2016-01-05 | 용역 | 1인수의 | 문화공감 3.0 카툰공감100 「시니어 만화교실」, 「만화시민기자양성교실」 운영 용역 | 문화공감 3.0 카툰공감100 「시니어 만화교실」, 「만화시민기자양성교실」 운영 용역 | 교육 운영 1식 | 20000000 | [15 empty] | 주식회사 카툰캠퍼스 | 경기도 부천시 원미구 지봉로34번길 33, 401호(역곡동) | 조희윤 |  | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-04-30 | 19400000 | 97% | [8 empty] | 안윤선 | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  |  | 2016-05-03 | 19400000
4 | 글로벌사업팀 | 박은주 | 2016-01-07 | 용역 | 1인수의 | 「Webtoon Playground」 전시미디어 콘텐츠 제작 용역 | 「Webtoon Playground」 전시미디어 콘텐츠 제작 용역 | 미디어 콘텐츠 제작 1식 | 12100000 | [15 empty] | 드로잉박스 | 서울특별시 마포구 마포대로 1길 47 디동, 101호(용강동) | 김학성 |  | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 2016-01-31 | 11000000 | 90.91% | [8 empty] | 박은주 | 2016-01-31 | 2016-02-04 |  |  | 2016-02-05 | 11000000
5 | 글로벌사업팀 | 박은주 | 2016-01-07 | 용역 | 1인수의 | 「Webtoon Playground」 전시 설치 용역 | 「Webtoon Playground」 전시 설치 용역 | 전시 설치 용역 1식 | 19800000 | [15 empty] | ㈜리쉬이야기 | 서울특별시 서초구 강남대로 101길 47(잠원동) 3층(다성빌딩) | 양희석 외 1명 |  | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 2016-02-26 | 19500000 | 98.48% | [8 empty] | 박은주 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  |  | 2016-03-04 | 19500000
6 | 글로벌사업팀 | 박은주 | 2016-01-07 | 용역 | 1인수의 | 「Webtoon Playground」 홍보물 제작 용역 | 「Webtoon Playground」 홍보물 제작 용역 | 홍보물 제장 용역 1식 | 15950000 | [15 empty] | 브랜드뉴 | 경기도 부천시 소사구 심곡로 10번길 17, 201(심곡본동, 아름다운나날아파트) | 이선경 |  | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-01-31 | 13500000 | 84.64% | [8 empty] | 박은주 | 2016-01-31 | 2016-02-04 |  |  | 2016-02-05 | 13500000
7 | 글로벌사업팀 | 박은주 | 2016-01-07 | 용역 | 1인수의 | 「Webtoon Playground」 컨퍼런스 운용 용역 | 「Webtoon Playground」 컨퍼런스 운용 용역 | 컨퍼런스 운영 1식 | 20040000 | [15 empty] | 애스톤앤드레이크 | 서울특별시 용산구 대사관로 34길 60(한남동, 2층) | 진예영 |  | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-02-26 | 19000000 | 94.81% | [8 empty] | 박은주 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  |  | 2016-03-04 | 19000000
8 | 기반조성팀 | 최중국 | 2016-01-05 | 용역 | 1인수의-부천시계약의뢰 | 2016년도 정보통신시스템 유지보수 용역 | 2016년도 정보통신시스템 유지보수 용역 | 정보통신시스템 유지보수 1식 | 15612000 | [15 empty] | 주식회사 두리넷 | 경기도 부천시 원미구 소향로 37번길 31-15 한림프라자 604호 | 한은주 |  | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-12-31 | 14050000 | 89.99% | [8 empty] | 김광수 | [6 empty] | 2016-02-04 | 1170830 | 2016-03-02 | 1170830 | 2016-04-05 | 1170830 | 2016-05-03 | 1170830 | 2016-06-08 | 1170830 | 2016-07-05 | 1170830
9 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-01-05 | 용역 | 1인수의-부천시계약의뢰(개발업체) | 2016년도 통합홈페이지 유지보수 용역 | 2016년도 통합홈페이지 유지보수 용역 | 통합홈페이지 유지보수 1식 | 12000000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인청광역시 남구 도화동 592-2 인천아이티타워 1301~2호 | 강선 |  | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-12-31 | 11040000 | 92% | [8 empty] | 이인철 | [6 empty] | 2016-02-04 | 920000 | 2016-03-02 | 920000 | 2016-04-05 | 920000 | 2016-05-03 | 920000 | 2016-06-08 | 920000 | 2016-07-08 | 920000
10 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-01-05 | 용역 | 1인수의-부천시계약의뢰(개발업체) | 2016년도 그룹웨어 시스템 유지보수 용역 | 2016년도 그룹웨어 시스템 유지보수 용역 | 그룹웨어 시스템 유지보수 1식 | 14400000 | [15 empty] | ㈜아이엔씨솔루션 | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길55, 305(서초동, 중앙서초프라자) | 이원선 |  | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-12-31 | 13536000 | 94% | [8 empty] | 이인철 | [6 empty] | 2016-02-04 | 1128000 | 2016-03-09 | 1128000 | 2016-04-08 | 1128000 | 2016-05-03 | 1128000 | 2016-06-08 | 1128000 | 2016-07-08 | 1128000
11 | 만화도시조성TF팀 | 배은영 | 2016-01-11 | 물품 | 1인수의 | 지역문화(만화, 애니) 콘텐츠 활용 만화문화상품(오르골) 제작 | 지역문화(만화, 애니) 콘텐츠 활용 만화문화상품(오르골) 제작 | 오르골 100개 | 5220000 | [15 empty] | 주식회사 무늬공방 | 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길82-97 | 유병록 |  | 2016-01-13 |  | 2016-02-19 | 4820000 | 92.34% | [8 empty] | 배은영 | 2016-01-26 | 2016-01-26 |  |  | 2016-01-27 | 4820000
12 | 만화도시조성TF팀 | 배은영 | 2016-01-11 | 물품 | 1인수의 | 지역문화(만화, 애니) 콘텐츠 활용 만화문화상품(넥타이) 제작 | 지역문화(만화, 애니) 콘텐츠 활용 만화문화상품(넥타이) 제작 | 넥타이 300개 | 8130000 | [15 empty] | ㈜모노갤러리 | 경기도 성남시 분당구 느티로 27, 103(정자동, 하나프라자) | 장금영 |  | 2016-01-14 |  | 2016-02-19 | 7909000 | 97.28% | [8 empty] | 배은영 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  |  | 2016-02-22 | 7909000
13 | 정책기획팀 | 임설민 | 2016-01-14 | 물품 | 1인수의 | 문화부 방문(2106년 예산 및 사업 논의)에 따른 기념품 구입 | 문화부 방문(2106년 예산 및 사업 논의)에 따른 기념품 구입 | 도서(허니블러드) 4권, 도서(이미테이션) 9권 | 130000 | [15 empty] | 씨엔씨레볼루션㈜ | 경기도 부천시 원미구 길주로 1 403호(상동, 한국만화영상진흥원) | 이재식 |  | 2016-01-14 |  | 2016-01-14 | 117000 | 90% | [8 empty] | 임설민 | 2016-01-14 | 2016-01-14 |  |  | 2016-01-22 | 117000
14 | 기반조성팀 | 최중국 | 2016-01-15 | 물품 | 1인수의 | 진흥원 기계실 졸리펌프 수리 | 진흥원 기계실 졸리펌프 수리 | 펌프수리 1식 | 73700 | [15 empty] | 희만상사 | 서울특별시 서초구 서초대로48길 91(서초동, 세계로빌딩3층) | 김충효 |  | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 66000 | 89.55% | [8 empty] | 최중국 | 2016-01-18 | 2016-01-18 |  |  | 2016-01-27 | 66000
15 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-01-19 | 용역 | 1인수의 | 2016년도 업무용 PC 유비조수 용역 | 2016년도 업무용 PC 유비조수 용역 | 업무용 PC 유지보수 1식 | 9856000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 319(약대동, 2층) | 김종필 |  | 2016-01-15 | 2016-01-22 | 2016-12-31 | 8800000 | 89.29% | [8 empty] | 김광수 | [6 empty] | 2016-03-09 | 800000 | 2016-04-05 | 800000 | 2016-05-09 | 800000 | 2016-06-08 | 800000 | 2016-07-05 | 800000
16 | 박물관운영팀 | 안윤선 | 2016-01-13 | 용역 | 1인수의 | 꿈의 학교 교육 운영을 위한 3D프린터 용 모델링 제작 용역 | 꿈의 학교 교육 운영을 위한 3D프린터 용 모델링 제작 용역 | 3D 프린터용 모뎅일 60개 | 6600000 | [15 empty] | 부천대학교 | 경기도 부천시 원미구 신흥로56번길 25(심곡동, 부천대학) | 한방교 |  | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 6000000 | 90.91% | [8 empty] | 안윤선 | 2016-01-20 | 2016-01-20 |  |  | 2016-01-27 | 6000000
17 | 만화도시조성TF팀 | 손은양 | 2016-01-14 | 물품 | 1인수의(개발업체) | 만화도시 공간특화 및 홍보를 위한 만화포토존 제작 설치 | 만화도시 공간특화 및 홍보를 위한 만화포토존 제작 설치 | 만화포토존 조형(캐릭터 2조) 1식 | 10090000 | [15 empty] | 토리디자인 | 경기도 부천시 원미구 부천로 198번길 18, 202동 1403호(춘의동, 춘의테크노파크Ⅱ) | 윤영철 |  | 2016-01-18 |  | 2016-02-20 | 10000000 | 99.11% | [8 empty] | 손은양 | 2016-02-05 | 2016-02-11 |  |  | 2016-02-12 | 10000000
18 | 만화도시조성TF팀 | 이소현 | 2016-01-15 | 용역 | 1인수의 | 만화졸업앨범 캐리커쳐 국회 전시 용역 | 만화졸업앨범 캐리커쳐 국회 전시 용역 | 전시 설치 용역 1식 | 2596000 | [15 empty] | 주식회사 태소 | 서울특별시 마포구 동교로 215-1, 308호(동교동, 한사스튜디오) | 이현정 |  | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-02-12 | 2497000 | 96.19% | [8 empty] | 이소현 | 2016-02-03 | 2016-02-04 |  |  | 2016-02-05 | 2497000
19 | 문화진흥팀 | 김연희 | 2016-01-15 | 용역 | 1인수의(개발업체) | 만화도서관 도서관리 프로그램 유지보수 | 만화도서관 도서관리 프로그램 유지보수 | 도서관리 프로그램 유지보수(2개월) 1식 | 1800000 | [15 empty] | ㈜라이브텍 | 서울특별시 영등포구 양평로22길 21 711(양평동5가, 선유도코오롱디지털타워) | 박경화 |  | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-02-29 | 1710000 | 95% | [8 empty] | 김연희 | 2016-02-29 | 2016-02-29 |  |  | 2016-02-29 | 1710000
20 | 박물관운영팀 | 방희정 | 2016-01-19 | 물품 | 1인수의 | [나도만화가]체험용지 제작 | [나도만화가]체험용지 제작 | 메모지 200,000장 | 2477000 | [15 empty] | ㈜선명씨앤피 부천지점 | 경기도 부천시 원미구 길주로 1, 1층(상동, 한국만화영상진흥원) | 이상철 |  | 2016-01-20 |  | 2016-01-29 | 2248000 | 90.75% | [8 empty] | 방희정 | 2016-01-21 | 2016-01-21 |  |  | 2016-02-04 | 2248000
21 | 박물관운영팀 | 박보라 | 2016-01-20 | 용역 | 1인수의 | 롯데백화점 중동점<우리동네 만화방> 순회전시 물품 운송 | 롯데백화점 중동점<우리동네 만화방> 순회전시 물품 운송 | 용달 임차 1식 | 66000 | [15 empty] | ㈜대륙종합물류 | 경기도 화성시 봉담읍 유리 45-2 외 1 | 최창희 |  | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 55000 | 83.33% | [8 empty] | 박보라 | 2016-01-20 | 2016-01-20 |  |  | 2016-02-05 | 55000
22 | 기반조성팀 | 최중국 | 2016-01-21 | 용역 | 1인수의 | 만화가의 숲 정화조 청소 | 만화가의 숲 정화조 청소 | 정화조 청소 1식 | 140000 | [15 empty] | 동원환경 | 경기도 부천시 원미구 춘의동 | 한용진 |  | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-02-19 | 140000 | 100% | [8 empty] | 최중국 | 2016-01-21 | 2016-01-21 |  |  | 2016-02-05 | 140000
23 | 문화진흥팀 | 김미순 | 2016-01-25 | 물품 | 1인수의 | 2015년 만화포럼 자료집 만화포럼 칸2015 제작 | 2015년 만화포럼 자료집 만화포럼 칸2015 제작 | 도서 500권, 봉투 2000개 | 7470000 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 원미구 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2016-01-26 |  | 2016-02-19 | 7000000 | 93.71% | 인쇄물 내지 분량 증가 | 2016-02-11 | (내지 분량 증가 150p → 250p / 제작도서 수량 변경 500부 → 400부 / 봉투제작 수량 변경 2000부 → 0부) |  |  |  |  | 7200000 | 김미순 | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  |  | 2016-02-26 | 7200000
24 | 기반조성팀 | 김광수 | 2016-02-01 | 물품 | 1인수의 | 비즈니스센터 1층 BIFAN측 여자화장실 조명 자동점명 스위치 구입 설치 | 비즈니스센터 1층 BIFAN측 여자화장실 조명 자동점명 스위치 구입 설치 | 카운터센서 1개 | 181500 | [15 empty] | ㈜케이지티 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401(관양동, 대륭테크노타운15차1903호) | 이종미 |  | 2016-02-01 |  | 2016-02-10 | 165000 | 90.91% | [8 empty] | 김광수 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  |  | 2016-02-15 | 165000
25 | 기반조성팀 | 김광수 | 2016-02-01 | 물품 | 1인수의 | 진흥원 3층 표지판낼 부품 구입 설치 | 진흥원 3층 표지판낼 부품 구입 설치 | PCB ASY 판낼 1개 | 176000 | [15 empty] | 한국엘레텍㈜ | 경기도 부천시 원미구 길주로 81, 608(상동, 모건시티) | 김영일 |  | 2016-02-01 |  | 2016-02-10 | 165000 | 93.75% | [8 empty] | 김광수 | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  |  | 2016-02-02 | 165000
26 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-01-27 | 공사 | 1인수의 | 자료보존 전시실 조성공사 | 자료보존 전시실 조성공사 | 조명 및 전기공사 1식, 진열장(W1240*D280*H2440) 1개, 진열장(W1066*D280*H2440) 5개, 진열장(W11330*D280*H1900) 5개, 진열장(W1135*D280*H1900) 1개, 진열장(W983*D150-280*H1900) 4개, 진열장(W985*D150-280*H1900) 2개, 진열장(W900*H1900) 1개, 진열장(W500*D280*H1900) 1개, 진열장(W500*D280*H1900) 1개 | 10794000 | [15 empty] | 디자인나무 | 경기도 부천시 원미구 부일로330번길 10-1(중동, 1층, 2층) | 신황철 |  | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-02-16 | 10260000 | 95.05% | [8 empty] | 이인철 | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  |  | 2016-02-16 | 10260000
27 | 산업진흥팀 | 김태훈 | 2016-01-30 | 물품 | 1인수의 | 현장형 창조인재 양성사업 교육생 작품집 제작 | 현장형 창조인재 양성사업 교육생 작품집 제작 | 도서 400권 | 13425500 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 원미구 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2016-02-03 |  | 2016-02-23 | 12500000 | 93.11% | [8 empty] | 김태훈 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  |  | 2016-02-24 | 12500000
28 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-02-04 | 용역 | 1인수의 | 한국만화박물관 상설전시 전시물 및 그래픽 디자인 용역 | 한국만화박물관 상설전시 전시물 및 그래픽 디자인 용역 | 디자인 용역 1식 | 9500000 | [15 empty] | 더이프팩토리 | 서울특별시 마포구 월드컵로 36길 14(성산동, 상암두산위브센티움 521호) | 최석환 |  | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-03-17 | 8550000 | 90% | [8 empty] | 서정임 | 2016-03-17 | 2016-03-21 |  |  | 2016-03-24 | 8550000
29 | 정책기획팀 | 이효재 | 2016-02-12 | 용역 | 1인수의 | 2016년도 제2호 온라인 뉴스레터 제작 | 2016년도 제2호 온라인 뉴스레터 제작 | 디자인 용역 1식 | 330000 | [15 empty] | 코픽스 | 서울특별시 마포구 월드컵로 190, 2층(성산동, 이안상암2제상가 2층 제203호) | 김영민 |  | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 2016-02-18 | 300000 | 90.91% | [8 empty] | 이효재 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  |  | 2016-02-26 | 300000
30 | 박물관운영팀 | 안윤선 | 2016-02-15 | 물품 | 1인수의 | 한국만화박물관 교구재(텀블러) 구입 | 한국만화박물관 교구재(텀블러) 구입 | 텀블러 컴 1000개 | 4380200 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 원미구 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2016-02-17 |  | 2016-02-25 | 4092000 | 93.42% | [8 empty] | 안윤선 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  |  | 2016-02-24 | 4092000
31 | 박물관운영팀 | 안윤선 | 2016-02-15 | 물품 | 1인수의(디자인등록) | 한국만화박물관 교구재(홈, 거울잔상 애니 교구) 구입 | 한국만화박물관 교구재(홈, 거울잔상 애니 교구) 구입 | 홈잔상 애니교구 500개, 거울잔상 애니교구 415개 | 3082750 | [15 empty] | 보리풀 | 경기도 안성시 미양면 미양로 231, 외 1필지 | 안수철 |  | 2016-02-17 |  | 2016-02-25 | 2774470 | 90% | [8 empty] | 안윤선 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  |  | 2016-02-24 | 2774470
32 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2016-02-18 | 용역 | 1인수의 | 만화영화상영관 디지털서버 수리 | 만화영화상영관 디지털서버 수리 | 서버 수리 및 교체 | 3630000 | [15 empty] | 고일상사주식회사 | 서울특별시 중구 필동 1가 39-1 805 | 조준영 |  | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 3530000 | 97.25% | [8 empty] | 김현재 | 2016-02-26 | 2016-02-18 |  |  | 2016-03-09 | 3530000
33 | 산업진흥팀 | 김태훈 | 2016-02-16 | 용역 | 1인수의 | 현장형 창조인재 양성사업 결과발표회 운영 용역 | 현장형 창조인재 양성사업 결과발표회 운영 용역 | 디자인 용역 1식 | 2988700 | [15 empty] | ㈜아일랜드브릿지커뮤니케이션즈 | 서울특별시 서초구 사임당로8길 10(서초동, 우현빌딩3층) | 장기석 |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 2710400 | 90.69% | [8 empty] | 김태훈 | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  |  | 2016-02-25 | 2710400
34 | 글로벌사업팀 | 서희진 | 2016-01-01 | 용역(장기계속계약) | 제한경쟁입찰 | 글로벌 웹툰 뱅크 시스템 구축 및 운영 지원 용역 | 글로벌 웹툰 뱅크 시스템 구축 및 운영 지원 용역 | 웹툰 뱅크 시스템 구축 및 운영 1식 | 500000000 | 2015-12-18 | 소프트웨어 사업자 |  | 제한경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 협상에의한경쟁 | 500000000 | 500000000 | 2016-01-15 | 2 | ㈜플랜아이 | 이명기 | 495000000 | 2016-01-15 | ㈜플랜아이 | 대전광역시 유성구 테크노2로 187(용산동, 미건테크노월드2차제1층) | 이명기 | 1 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2017-12-31 | 495000000 | 99% | [8 empty] | 서희진 |  |  | 2016-03-22 | 224000000
35 | 산업진흥팀 | 김태훈 | 2016-02-17 | 용역 | 1인수의 | 현장형 창조인재 양성사업 결과물 홍보공간 조성 | 현장형 창조인재 양성사업 결과물 홍보공간 조성 | 결과물 홍보공간 조성 1식 | 11882200 | [15 empty] | ㈜라이크디자인 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 201(중동, 트리플타워B동1304호) | 이영주 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 10901000 | 91.74% | [8 empty] | 김태훈 | 2016-02-26 | 2016-02-26 |  |  | 2016-02-29 | 10901000
36 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-02-23 | 용역 | 1인수의 | 설맞이 환경정비에 따른 폐품 처리 | 설맞이 환경정비에 따른 폐품 처리 | 폐품 용해 1식 | 120000 | [15 empty] | 행복자원 | 경기도 부천시 오정구 여월동 산 2-20 | 김동창 |  | 2016-02-23 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 100000 | 83.33% | [8 empty] | 이인철 | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  |  | 2016-03-09 | 100000
37 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-02-22 | 용역 | 1인수의(제작업체) | 한국만화박물관 상설전시관 4층 크로마키 시스템 개보수용역 | 한국만화박물관 상설전시관 4층 크로마키 시스템 개보수용역 | 크로마키 시스템 개보수 1식 | 17500000 | [15 empty] | ㈜호스트이엔아이 | 서울특별시 금천구 벚꽃로278 7층 717호(가산동, SJ테크노빌) | 박재규 |  | 2016-02-25 | 2016-03-02 | 2016-03-18 | 15730000 | 89.89% | [8 empty] | 서정임 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  | 2016-03-24 | 15730000
38 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-02-22 | 용역 | 1인수의(제작업체) | 한국만화박물관 상설전시관 모형 전시물 수리용역 | 한국만화박물관 상설전시관 모형 전시물 수리용역 | 전시관 모형 전시물 수리 1식 | 6170000 | [15 empty] | ㈜씨월드디자인 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-320 동아상가 301 | 신재곤 외 1명 |  | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 2016-03-22 | 5500000 | 89.14% | [8 empty] | 서정임 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  | 2016-03-24 | 5500000
39 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-02-26 | 용역 | 1인수의(제작업체) | 상설전시관 대형 마우스용 웹툰 영상 제어 시스템 설계 및 설치 용역 | 상설전시관 대형 마우스용 웹툰 영상 제어 시스템 설계 및 설치 용역 | 전시관 모형 전시물 수리 1식 | 6600000 | [15 empty] | 전시공간돔 | 서울특별시 강남구 자곡동 600 강남푸르지오시티 137 | 안붕선 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 6000000 | 90.91% | [8 empty] | 서정임 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  |  | 2016-03-24 | 6000000
40 | 박물관운영팀 | 방희정 | 2016-02-29 | 용역 | 1인수의(사회적기업) | 한국만화박물관 내부 청소 및 도색 용역 | 한국만화박물관 내부 청소 및 도색 용역 | 청소 및 도식 1식 | 13255000 | [15 empty] | ㈜크린서비스청 | 경기도 부천시 원미구 부흥로303번길, 402(중동, 청원프라자) | 김기홍 |  | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 2016-03-11 | 11880000 | 89.63% | [8 empty] | 방희정 | 2016-03-11 | 2016-03-16 |  |  | 2016-03-21 | 11880000
41 | 박물관운영팀 | 방희정 | 2016-02-29 | 물품 | 1인수의 | 한국만화박물관 현수막 거치대 및 인포메이션 철제프레임 제작 | 한국만화박물관 현수막 거치대 및 인포메이션 철제프레임 제작 | 현수막 거치대 1개, 인포철제프레임 1개 | 2340800 | [15 empty] | 삼성기획 | 경기도 부천시 원미구 조마루로386번길 52(원미동, 2층일부) | 이종용 |  | 2016-03-04 |  | 2016-03-11 | 2111400 | 90.2% | [8 empty] | 방희정 | 2016-03-11 | 2016-03-24 |  |  | 2016-04-01 | 2111400
42 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-02-19 | 공사 | 1인수의(2회유찰) | 한국만화박물관 상설전시 보완공사 | 한국만화박물관 상설전시 보완공사 | 상설전시관 보완공사 1식 | 29471540 | [15 empty] | 주식회사공감디자인 | 경기도 부천시 원미구 부천로 198번길36, 101-707(춘의동, 춘의테크노파크) | 김성훈 |  | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 26400000 | 89.58% | [8 empty] | 서정임 | 2016-03-11 | 2016-03-16 |  |  | 2016-03-21 | 26400000
43 | 문화진흥팀 | 김연희 | 2016-02-19 | 물품 | 2인 소액수의 | 만화도서관 2016년도 국내외 도서 및 비도서(연간단가계약) 구입 | 만화도서관 2016년도 국내외 도서 및 비도서(연간단가계약) 구입 | 도서구입(연간단가) | 38228000 | 2016-02-22 | 도서판매, 도매및 소매 | 90% | 제한경재 | 지역제한(부천시) | 한국만화영상진흥원 | 제한최저가 | 38228000 | 38330546.62 | 2016-02-26 | 34 | 지오 | 고황순 | 34505100 | 2016-02-24 | 지오 | 경기도 부천시 오정구 지양로158번길40-0(고강동) | 고황순 | 1 | 2016-03-09 |  | 2016-12-31 | 34505100 | 90.02% | [8 empty] | 주연화 | [6 empty] | 2016-04-20 | 2427660 | 2016-05-19 | 2058740 | 2016-06-23 | 1740620
44 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-02-19 | 물품 | 1인수의 | 통합백신관리 솔류션 및 백신 도입 | 통합백신관리 솔류션 및 백신 도입 | 백신(PC)용 80개, 백신(서버)용 12개 | 5636400 | [15 empty] | 주식회사 앤서시스템 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로168-0(가산동, 우림라이온스밸리)A동 1211호 | 이애진 |  | 2016-03-11 |  | 2016-03-31 | 5368000 | 95.24% | [8 empty] | 이인철 | 2016-03-18 | 2016-03-22 |  |  | 2016-03-24 | 5368000
45 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-02-24 | 용역 | 1인수의 | 한국만화영상진흥원 청사 방역용역 | 한국만화영상진흥원 청사 방역용역 | 청사 시설물 방역 1식 | 3680000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 125-19 2층 | 손권영 |  | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 2016-11-30 | 3333500 | 90.58% | [8 empty] | 이인철 | [6 empty] | 2016-03-24 | 666700 | 2016-05-24 | 666700
46 | 문화진흥팀 | 심리나 | 2016-02-29 | 용역 | 1인수의 | 2016 만화등록문화재 영인본 영어판 번역 용역 | 2016 만화등록문화재 영인본 영어판 번역 용역 | 한국어 → 영어 번역 498pg | 13000000 | [15 empty] | ㈜아이시글로벌 | 인천광역시 남구 경원대로 869, 르네상스빌딩 1402호(주안동) | 남경선 |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-05-13 | 12500000 | 96.15% | [8 empty] | 심리나 | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  |  | 2016-05-12 | 12500000
47 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2016-03-04 | 용역 | 조합추천 소액수의 | 한국만화박물관 4D상영관 시스템 교체 설치 용역 | 한국만화박물관 4D상영관 시스템 교체 설치 용역 | 3D프로젝터, 입체서버, 디지털 서버 교체 및 신규, 기존장비 콘트롤 연동 1식 | 45430000 | 2016-03-09 |  | 87.74% | 조합추천 | 조합추천 | 한국만화영상진흥원 | 제한최저가 | 45430000 | 45632450 | 2016-03-04 | 5 | 주식회사에이엔디쓰리디 | 이상룡 | 43210000 | 2016-03-10 | 주식회사에이엔디쓰리디 | 충청남도 천안시 서북구 직산로 136-0(직산읍, 천안밸리) | 이상룡 | 1 | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 2016-03-14 | 43210000 | 94.69% | [8 empty] | 김현재 | 2016-03-11 | 2016-03-16 |  |  | 2016-03-21 | 43210000
48 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-03-04 | 용역 | 1인수의 | 이상무 작가 추모전 전시 설치 용역 | 이상무 작가 추모전 전시 설치 용역 | 전시설치 1식 | 18700000 | [15 empty] | 카툰공작소 | 경기도 파주시 탄현면 사슴벌레로 45, 208동 402호(유승앙브와즈 2단지) | 신명환 |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2016-03-22 | 16830000 | 90% | [8 empty] | 서정임 | 2016-03-22 | 2016-03-25 |  |  | 2016-03-31 | 16830000
49 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-03-11 | 용역 | 1인수의 | 청사 외벽유리 청소용역 | 청사 외벽유리 청소용역 | 외벽유리 청소 1식 | 5199700 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 125-19 2층 | 손권영 |  | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 4999500 | 96.15% | [8 empty] | 이인철 | 2016-03-16 | 2016-03-16 |  |  | 2016-03-24 | 4999500
50 | 산업진흥팀 | 김보금 | 2016-03-10 | 용역 | 1인수의 | 2016년도 K-Comics 아카데미 교육실 및 교육기기 유지보수 | 2016년도 K-Comics 아카데미 교육실 및 교육기기 유지보수 | 교육장비 유지보수 1식 | 9900000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 319(약대동, 2층) | 김종필 |  | 2016-03-14 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 9200000 | 92.93% | [8 empty] | 김보금 | [6 empty] | 2016-05-09 | 920000 | 2016-06-08 | 920000
51 | 기반조성팀 | 정기선 | 2016-03-04 | 용역 | 1인수의 | 2016년 부천만화창작스튜디오 정보통신시스템 유지보수 용역 | 2016년 부천만화창작스튜디오 정보통신시스템 유지보수 용역 | 창작스튜디오 정보통신시스템 유지보수 1식 | 5000000 | [15 empty] | 주식회사 두리넷 | 경기도 부천시 원미구 소향로 37번길 31-15 한림프라자 604호 | 한은주 |  | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-12-31 | 4500000 | 90% | 인터넷 망 교체에 따른 네트워크 유지보수 장비 철거 | 2016-04-28 | 계약기간 단축 및 계약금액 삭감(3. 16. ~ 12. 31. → 3. 16. ~ 4. 30. / 4,500,000원 → 900,000원) |  |  |  |  | 900000 | 정기선 | 2016-04-29 | 2016-05-02 |  |  | 2016-05-03 | 450000 | 2016-04-01 | 450000
52 | 정책기획팀 | 이효재 | 2016-03-16 | 물품 | 1인수의 | 우리원 및 만화이미지 대외 홍보를 위한 만화도서 구입 | 우리원 및 만화이미지 대외 홍보를 위한 만화도서 구입 | 도서 1Set | 52920 | [15 empty] | 씨엔씨레볼루션㈜ | 경기도 부천시 원미구 상동 529-2 비즈니스센터 403 | 이재식 |  | 2016-03-16 |  | 2016-03-17 | 47040 | 88.89% | [8 empty] | 이효재 | 2016-03-17 | 2016-03-22 |  |  | 2016-04-01 | 47040
53 | 문화진흥팀 | 이규식 | 2016-03-09 | 용역 | 1인수의 | 만화정보유(일일만화도서) 구축용역 | 만화정보유(일일만화도서) 구축용역 | 2016.2.1. ~ 2017. 1 . 31. 일일만화DB구축 1식 | 6600000 | [15 empty] | 툰크샵 | 서울특별시 마포구 동교동 166-10 연희빌딩 1층 | 조경자 |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2017-01-31 | 6000000 | 90.91% | [8 empty] | 이규식 |  |  | 2016-05-19 | 4200000
54 | 정책기획팀 | 이효재 | 2016-03-17 | 용역 | 1인수의 | 2016년도 제3호 온라인 뉴스레터 제작 | 2016년도 제3호 온라인 뉴스레터 제작 | 디자인 용역 1식 | 330000 | [15 empty] | 코픽스 | 서울특별시 마포구 월드컵로 190, 2층(성산동, 이안상암2제상가 2층 제203호) | 김영민 |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2016-03-21 | 300000 | 90.91% | [8 empty] | 이효재 | 2016-03-21 | 2016-03-22 |  |  | 2016-04-01 | 300000
55 | 문화진흥팀 | 김연희 | 2016-03-16 | 용역(제조업체) | 1인수의 | 만화도서관 도서관리 프로그램 유지보수 | 만화도서관 도서관리 프로그램 유지보수 | 도서관리 프로그램 유지보수 1식 | 9900000 | [15 empty] | ㈜라이브텍 | 서울특별시 영등포구 양평로22길 21 711(양평동5가, 선유도코오롱디지털타워) | 박경화 |  | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 2016-12-31 | 9000000 | 90.91% | [8 empty] | 주연화 | [6 empty] | 2016-04-08 | 900000 | 2016-05-19 | 900000 | 2016-06-23 | 900000
56 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2016-03-22 | 용역 | 1인수의 | 기획전시 '겨드랑이가 가렵다' 전시디자인 및 전시물 제작 설치 용역 | 기획전시 '겨드랑이가 가렵다' 전시디자인 및 전시물 제작 설치 용역 | 전시 디자인 및 전시물 제작 설치 1식 | 19600000 | [15 empty] | 35 Workroom | 서울특별시 서대문구 연희로25길 98, 지층(연희동) | 임성연 |  | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-04-25 | 18200000 | 92.86% | [8 empty] | 최은영 | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  |  | 2016-04-27 | 18200000
57 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2016-03-22 | 용역 | 1인수의 | 기획전시 '겨드랑이가 가렵다' 인쇄물 제작 및 출력물 제작 설치 용역 | 기획전시 '겨드랑이가 가렵다' 인쇄물 제작 및 출력물 제작 설치 용역 | 리플렛 150부, 리플렛(국문) 10,000부, 리플렛(점자) 1,000부, 포스터 100부, 초청장 100부, 입구문 시트지 1식, 플렉스베너 12개, 로비 현수막 2개, 엑스배너 2개, 외부안내도 2개, 홈페이지 2식 디자인 및 제작 | 8400000 | [15 empty] | 데이워크 | 서울특별시 종로구 사직동 66-1, 200호(사직동) | 유승철 외 1병 |  | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-04-25 | 7812000 | 93% | [8 empty] | 최은영 | 2016-04-25 | 2016-04-26 |  |  | 2016-04-27 | 7812000
58 | 문화진흥팀 | 김연희 | 2016-03-24 | 용역 | 1인수의 | 한국만화박물관 만화도서관 열람시설 의자 수리 | 한국만화박물관 만화도서관 열람시설 의자 수리 | 의자 30개 수리 | 2649900 | [15 empty] | 포시스 | 경기도 부천시 원미구 중동로 254번길 104 호정프라자 502호 | 민병억 |  | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-09 | 2435000 | 91.89% | [8 empty] | 김연희 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |  |  | 2016-04-05 | 2435000
59 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-03-22 | 용역 | 1인수의 | 2016년 상반기 한국만화영상진흥원 청사 정기점검 | 2016년 상반기 한국만화영상진흥원 청사 정기점검 | 청사 점기점검 1식 | 4000000 | [15 empty] | ㈜합건설방재기술단 | 인천광역시 남동구 만수4동 39번지 만수프라자 306호 | 김민수 |  | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2016-04-05 | 3500000 | 87.5% | [8 empty] | 이인철 | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  |  | 2016-04-08 | 3500000
60 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2016-03-29 | 물품 | 1인수의(제작업체) | 한국만화박룸관 4D상영관 상영작 뽀로로 슈퍼썰매 대모험 임차 | 한국만화박룸관 4D상영관 상영작 뽀로로 슈퍼썰매 대모험 임차 | 4D상영용 콘텐츠 임차 1식 | 7500000 | [15 empty] | ㈜오콘 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253(삼평동, 판교이노밸리에이동) | 김일호 |  | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 7500000 | 100% | [8 empty] | 김현재 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-22 | 7500000
61 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2016-03-29 | 용역 | 1인수의(제작업체) | 한국만화박물관 4D상영관 어트랙션 조정 | 한국만화박물관 4D상영관 어트랙션 조정 | 4D상영관 의자 어트랙션 조정 1식 | 4510000 | [15 empty] | ㈜아쿠브코리아 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 에스케이엔테크노파크비즈동 | 김태균 |  | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 3630000 | 80.49% | [8 empty] | 김현재 | 2016-04-01 | 2016-04-01 |  |  | 2016-04-08 | 3630000
62 | 박물관운영팀 | 박보라 | 2016-03-31 | 용역 | 1인수의 | 찾아가는 만화박물관 봄꽃축제 행사 용역 | 찾아가는 만화박물관 봄꽃축제 행사 용역 | 행사용역 1식 | 8184000 | [15 empty] | 주식회사 태소 | 서울특별시 마포구 동교로 215-1, 308호(동교동, 한사스튜디오) | 이현정 |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 8107000 | 99.06% | [8 empty] | 박보라 | 2016-04-15 | 2016-04-18 |  |  | 2016-04-22 | 8107000
63 | 정책기획팀 | 이효재 | 2016-02-29 | 용역 | 제한경쟁입찰 | 2016년도 한국만화영상진흥원 언론홍보 용역 | 2016년도 한국만화영상진흥원 언론홍보 용역 | 진흥원 홍보용역 1식 | 72000000 | 2016-03-14 | 홍보대행, 홍보컨설팅, 기업PR, 언론 | - | 제한경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 협상에의한경쟁 | 72000000 | 72000000 | 2016-03-25 | 2 | 주식회사 드림커뮤니케이션즈 | 조현일 | 71700000 | 2016-03-25 | 주식회사 드림커뮤니케이션즈 | 서울특별시 중구 삼일대로 308, 7층 701호(충무로2가 조양빌딩본관) | 조현일 | 1 | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 2016-12-31 | 71700000 | 99.58% | [8 empty] | 이효재 |  |  | 2016-05-04 | 35000000
64 | 축제사무국 | 박소연 | 2016-03-31 | 물품 | 1인수의 | 제18회 부천국제만화축제, 제5회 세계어린이만화가대회 포스터 디자인 및 제작 | 제18회 부천국제만화축제, 제5회 세계어린이만화가대회 포스터 디자인 및 제작 | 축제포스터 B2사이즈 600부, 어린이만화가대회 포스터 A2 800부, 어린이만화가대회 리플렛 A4 800부, 봉투 1300개 | 9000000 | [15 empty] | 사람잇 | 서울특별시 서대문구 성산로313, 301(연희동, 동경빌딩) | 장혜령, 김성진 |  | 2016-04-05 |  | 2016-04-29 | 8600000 | 95.56% | [8 empty] | 박소연 | 2016-04-29 | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-12 | 8600000
65 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-04-08 | 용역 | 1인수의 | 기획전시 순정만화전 전시 디자인 용역 | 기획전시 순정만화전 전시 디자인 용역 | 디자인 용역 1식 | 8360000 | [15 empty] | 더이프팩토리 | 서울특별시 마포구 월드컵로 36길 14(성산동, 상암두산위브센티움 521호) | 최석환 |  | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-05-11 | 7524000 | 90% | [8 empty] | 서정임 | 2016-05-11 | 2016-05-13 |  |  | 2016-05-19 | 7524000
66 | 산업진흥팀 | 심현필 | 2016-03-25 | 용역 | 1인수의 | 웹툰창작체험관 교육 콘텐츠 개발 용역 | 웹툰창작체험관 교육 콘텐츠 개발 용역 | 웹툰창작체험관 교육콘텐츠 3종 개발 | 21974400 | [15 empty] | 청강문화산업대학교산학협력단 | 경기도 이천시 마장면 해월리 청강가창로 389-94(청강문화산업대학교 내) | 이종원 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-06-24 | 21505000 | 97.86% | [8 empty] | 심현필 | 2016-06-24 | 2016-07-07 |  |  | 2016-07-14 | 21505000
67 | 축제사무국 | 박혜수 | 2016-04-11 | 용역 | 1인수의 | 제18회 부천국제만화축제 홈페이지 리뉴얼 및 온라인 마케팅 용역 | 제18회 부천국제만화축제 홈페이지 리뉴얼 및 온라인 마케팅 용역 | 홈페이지 리뉴얼 및 온라인마케팅 1식 | 20900000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인청광역시 남구 도화동 592-2 인천아이티타워 1301~2호 | 강선 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2016-08-31 | 20020000 | 95.79% | [8 empty] | 박혜수 |  |  | 2016-05-04 | 14014000
68 | 문화진흥팀 | 이규식 | 2016-03-30 | 용역 | 2인 소액수의 | 디지털만화규장각 만화DB제공 용역 | 디지털만화규장각 만화DB제공 용역 | 만화DB제공 1식 | 18600000 | 2016-04-04 |  | 90% | 제한경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 제한최저가 | 18600000 | 18590250 | 2016-04-07 | 3 | ㈜넥스지오코리아 | 김성호 | 17200000 | 2016-04-06 | ㈜넥스지오코리아 | 인천광역시 연수구 송도미래로30, 이동 1310호(송도동, 스마트밸리지식산업센터) | 김성호 | 1 | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 2017-01-31 | 17200000 | 92.52% | [8 empty] | 이규식 |  |  | 2016-04-26 | 12040000
69 | 경영지원팀 | 강은혜 | 2016-04-14 | 용역 | 1인수의 | 성과관리체계 및 운영방안 구축 연구용역 | 성과관리체계 및 운영방안 구축 연구용역 | 성과관리체계 구축 연구용역 1식 | 19000000 | [15 empty] | 홍연컨설팅 | 서울특별시 성북구 길음로 16, 602-1205(길음동, 길음뉴타운) | 이은주 |  | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-06-17 | 18000000 | 94.74% | [8 empty] | 강은혜 | 2016-06-17 | 2016-07-05 |  |  | 2016-07-14 | 18000000
70 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-04-14 | 용역 | 1인수의 | 2016년 한국만화영상진흥원 통합사업관리시스템 유지보수 | 2016년 한국만화영상진흥원 통합사업관리시스템 유지보수 | 통합사업관리시시트메 유지보수 1식 | 10000000 | [15 empty] | 주식회사 레드스피링 | 서울특별시 광진구 아차산로78길44(광장동, 크레스코빌딩) | 김동준 |  | 2016-04-21 | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 8800000 | 88% | [8 empty] | 이인철 | [6 empty] | 2016-06-13 | 1100000
71 | 글로벌사업팀 | 김현덕 | 2016-04-14 | 용역 | 1인수의 | 2016 한중일 신인만화가 콘테스트 참가자 항공권 구매 및 부대업무 용역 | 2016 한중일 신인만화가 콘테스트 참가자 항공권 구매 및 부대업무 용역 | 항공권 8매 구입, 보험 8명 가입 | 4520940 | [15 empty] | 주식회사 레지오 | 경기도 부천시 원미구 중동로261번길 27, 103호(중동, 금강빌딩) | 김재오 |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2016-04-27 | 4480940 | 99.12% | [8 empty] | 김현덕 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |  |  | 2016-04-27 | 4480940
72 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2016-04-21 | 용역 | 1인수의 | 2016 한국만화박물관 어린이날 이벤트 행사 용역 | 2016 한국만화박물관 어린이날 이벤트 행사 용역 | 행사용역 1식 | 9317000 | [15 empty] | 주식회사 태소 | 서울특별시 마포구 동교로 215-1, 308호(동교동, 한사스튜디오) | 이현정 |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2016-05-17 | 9075000 | 97.4% | 5/6 행사량 증가에 따른 물량 증가 | 2016-05-02 | 5월 6일 행사 변경 / 계약금액 변경 1,096,700원(1,892,000원 증액) |  |  |  |  | 10967000 | 김현재 | 2016-05-17 | 2016-05-18 |  |  | 2016-05-24 | 10967000
73 | 만화도시조성TF팀 | 이소현 | 2016-04-21 | 공사 | 1인수의 | 공공시설 내 만화카페 및 갤러리 조성공사 | 공공시설 내 만화카페 및 갤러리 조성공사 | 실내인테리어공사 1식 | 19980000 | [15 empty] | 주식회사공감디자인 | 경기도 부천시 원미구 부천로 198번길36, 101-707(춘의동, 춘의테크노파크) | 김성훈 |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-05-09 | 19200000 | 96.1% | [8 empty] | 이소현 | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  |  | 2016-05-12 | 19200000
74 | 기반조성팀 | 정기선 | 2016-04-22 | 공사 | 1인수의 | 만화영상진흥원 지상주차장 출입구 가로등 설치공사 | 만화영상진흥원 지상주차장 출입구 가로등 설치공사 | 가로등 1주 설치 | 1891000 | [15 empty] | 동일전업사 | 경기도 부천시 소사구 경인로 273(심곡본동) | 김명래 |  | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 2016-05-10 | 1479000 | 78.21% | [8 empty] | 정기선 | 2016-05-10 | 2016-05-10 |  |  | 2016-05-12 | 1479000
75 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-02-24 | 용역 | 1인수의(제작업체) | 2016년 한국만화영상진흥원 경영자원통합관리시스템 유지보수 용역 | 2016년 한국만화영상진흥원 경영자원통합관리시스템 유지보수 용역 | 경영자원통합관리시스템 유지보수 1식 | 16390000 | [15 empty] | ㈜영림원소프트랩 | 서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루라인비즈니스센터 A동23층 | 권영범 |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-12-31 | 15570000 | 95% | [8 empty] | 이인철
76 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-04-07 | 물품 | 1인수의 | 전자결재시스템 서버용 하드디스크 구입 | 전자결재시스템 서버용 하드디스크 구입 | HP 1TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD 2개 | 690000 | [15 empty] | ㈜아이엔씨솔루션 | 서울특별시 서초구 서초중앙로24길55, 305(서초동, 중앙서초프라자) | 이원선 |  | 2016-04-27 |  | 2016-05-13 | 620000 | 89.86% | [8 empty] | 이인철 | 2016-05-13 | 2016-05-13 |  |  | 2016-05-24 | 620000
77 | 정책기획팀 | 최원혁 | 2016-04-18 | 용역 | 1인수의 | 웹툰산업 내의 광고/마케팅 황용사례 및 가치평가 연구용역 | 웹툰산업 내의 광고/마케팅 황용사례 및 가치평가 연구용역 | 연구용역 1식 | 19200000 | [15 empty] | 국민대학교산학협력단 | 서울특별시 성북구 정릉로 77(정릉동, 국민대학교 내) | 박찬량 |  | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-07-25 | 17800000 | 92.71% | [8 empty] | 최원혁
78 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2016-04-26 | 용역 | 1인수의 | 한국만화박물관 4D상영관 라이더 의자 수리 | 한국만화박물관 4D상영관 라이더 의자 수리 | 라이더 의자 실린더 교체 2Set | 4015000 | [15 empty] | ㈜아쿠브코리아 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 190-1 에스케이엔테크노파크비즈동 | 김태균 |  | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 3630000 | 90.41% | [8 empty] | 김현재 | 2016-04-28 | 2016-04-29 |  |  | 2016-05-12 | 3630000
79 | 축제사무국 | 박혜수 | 2016-04-27 | 용역 | 1인수의 | 제19회 부천국제만화축제 사전홍보영상 제작 | 제19회 부천국제만화축제 사전홍보영상 제작 | 홍보영상 제작 1식 | 2100000 | [15 empty] | 코픽스 | 서울특별시 마포구 월드컵로 190, 2층(성산동, 이안상암2제상가 2층 제203호) | 김영민 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2000000 | 95.24% | [8 empty] | 박혜수 | 2016-05-02 | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-09 | 2000000
80 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-04-27 | 물품 | 1인수의 | 기획전시 「소녀, 순정을 그리다」 도록 제작 | 기획전시 「소녀, 순정을 그리다」 도록 제작 | 도록(210pg, B5, 4도) 500부 제작 | 8300000 | [15 empty] | ㈜선명씨앤피 부천지점 | 경기도 부천시 원미구 길주로 1, 1층(상동, 한국만화영상진흥원) | 이상철 |  | 2016-04-29 |  | 2016-05-04 | 7822000 | 94.24% | [8 empty] | 서정임 | 2016-05-04 | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-19 | 7822000
81 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-04-28 | 물품 | 1인수의 | 기획전시 「소녀, 순정을 그리다」 전시용 액자 구입 | 기획전시 「소녀, 순정을 그리다」 전시용 액자 구입 | AL액자(450*330 초록) 33개, AL액자(450*330 초록, 이미지프린트) 22개, AL액자(380*278 핑크, 이미지프린트) 4개, AL액자(450*330 핑크) 33개, AL액자(450*330 핑크, 이미지프린트) 26개, 원목액자(450*330 핑크) 21개, 수지액자(420*594 은금, 이미지프린트) 11개, 수지액자(450*330, 은금) 2개 | 7950000 | [15 empty] | 스페이스아트 | 경기도 부천시 원미구 부흥로 396(심곡동) | 김현선 |  | 2016-04-29 |  | 2016-05-04 | 7393500 | 93% | [8 empty] | 서정임 | 2016-05-04 | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-19 | 7393500
82 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-04-28 | 용역 | 1인수의 | 한국만화영상진흥원 홈페이지 내 전자견적 제출 시스템 구축 | 한국만화영상진흥원 홈페이지 내 전자견적 제출 시스템 구축 | 전자견적시스템 구축 1식 | 2464080 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인청광역시 남구 도화동 592-2 인천아이티타워 1301~2호 | 강선 |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-19 | 2079000 | 84.37% | [8 empty] | 이인철 | 2016-05-18 | 2016-05-19 |  |  | 2016-05-24 | 2079000
83 | 박물관운영팀 | 방희정 | 2016-04-29 | 물품 | 1인수의 | 한국만화박물관 입장권 띠지 제작 | 한국만화박물관 입장권 띠지 제작 | 입장권 띠지(250*290) 30,000개 | 2700000 | [15 empty] | 주식회사 오케이코드 | 경기도 부천시 원미구 길주로 246, 1906호(중동, 부천중동리슈빌엔크라그) | 신태승 |  | 2016-05-02 |  | 2016-05-04 | 2100000 | 77.78% | [8 empty] | 방희정 | 2016-05-04 | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-12 | 2100000
84 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2016-05-02 | 용역 | 1인수의 | 기획전시 「소녀, 순정을 그리다」 전시설치용역 | 기획전시 「소녀, 순정을 그리다」 전시설치용역 | 전시설치 1식 | 17826000 | [15 empty] | 삼성기획 | 경기도 부천시 원미구 조마루로386번길 52(원미동, 2층일부) | 이종용 |  | 2016-05-02 | 2016-05-02 | 2016-05-11 | 17260000 | 96.82% | [8 empty] | 서정임 | 2016-05-11 | 2016-05-13 |  |  | 2016-05-19 | 17260000
85 | 만화도시조성TF팀 | 배은영 | 2016-04-05 | 용역 | 제한경쟁입찰 | 만화애니 활용 도시활성화를 위한 만화아트마켓 사업 기획 및 운영 용역 | 만화애니 활용 도시활성화를 위한 만화아트마켓 사업 기획 및 운영 용역 | 행사운영 1식 | 40000000 | 2016-04-19 |  |  | 제한경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 협상에의한경쟁 | 40000000 | 40000000 | 2016-04-29 | 2 | 플라잉툰 | 임덕영 | 39000000 | 2016-04-29 | 플라잉툰 | 경기도 부천시 원미구 길주로 1 405호(상동, 한국만화영상진흥원) | 임덕영 | 1 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-08-31 | 39000000 | 97.5% | [8 empty] | 배은영 |  |  | 2016-05-24 | 19000000
86 | 박물관운영팀 | 방희정 | 2016-04-28 | 물품 | 1인수의 | 크로마키 사진인화 카트리지 구입 | 크로마키 사진인화 카트리지 구입 | DNP 2UPC-C14 40BOX | 4880000 | [15 empty] | 남서울유통 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 229(구로동, 월듷프라자B52호, B53) | 정남철 |  | 2016-05-04 |  | 2016-05-04 | 4340000 | 88.93% | [8 empty] | 방희정 | 2016-05-04 | 2016-05-04 |  |  | 2016-05-19 | 4340000
87 | 축제사무국 | 박혜수 | 2016-05-02 | 용역 | 1인수의 | 제19회 부천국제만화축제 사전 BICOF 기획 및 운영 | 제19회 부천국제만화축제 사전 BICOF 기획 및 운영 | 행사용역 1식 | 5850000 | [15 empty] | 대전아마추어만화협회 | 대전광역시 서구 탄방동 829(2층) | 강보석 |  | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 2016-05-11 | 5450000 | 93.16% | [8 empty] | 박혜수 | 2016-05-11 | 2016-05-13 |  |  | 2016-05-17 | 5450000
88 | 기반조성팀 | 정기선 | 2016-05-04 | 용역 | 1인수의 | 2016년 상반기 부천만화창작스튜디오 저수조 청소 | 2016년 상반기 부천만화창작스튜디오 저수조 청소 | 저수조 청소 1식 | 506000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 125-19 2층 | 손권영 |  | 2016-05-04 | 2016-05-21 | 2016-05-21 | 462000 | 91.3% | [8 empty] | 정기선 | 2016-05-21 | 2016-05-21 |  |  | 2016-05-30 | 462000
89 | 산업진흥팀 | 김보금 | 2016-03-11 | 용역 | 제한경쟁입찰 | 2016년 K-Comics아카데미 운영 용역 | 2016년 K-Comics아카데미 운영 용역 | K-Comics아카데미 운영 1식 | 250600000 | 2016-04-05 |  |  | 제한경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 협상에의한경쟁 | 250600000 | 250600000 | 2016-04-15 | 2 | 이비에스미디어주식회사 | 김재근 | 213000000 | 2016-04-15 | 이비에스미디어주식회사 | 서울특별시 마포구 토정로 222, 310호 408호 (산수동, 한국출판콘텐츠센터) | 김재금 | 1 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 2017-01-31 | 213000000 | 85% | [8 empty] | 김보금 |  |  | 2016-05-30 | 149100000
90 | 글로벌사업팀 | 김현덕 | 2016-04-27 | 용역 | 1인수의 | 국제만화가대회 사무국 외국어 전문번역(감수) 용역 단가계약 | 국제만화가대회 사무국 외국어 전문번역(감수) 용역 단가계약 | 외국어 번역 | 7500000 | [15 empty] | ㈜아이시글로벌 부천지점 | 경기도 부천시 원미구 상동로 109(상동, 상동플라자 701호, 702호비즈웰비즈니스센터07호) | 남경선 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 2016-12-31 | 7040000 | 93.87% | [8 empty] | 김현덕 | [6 empty] | 2016-06-14 | 3403400
91 | 기반조성팀 | 정기선 | 2016-05-03 | 물품 | 1인수의 | 구내식당 튀김기 구입 | 구내식당 튀김기 구입 | 튀김기(RFA-427G) 1대 구입 | 2717000 | [15 empty] | 경인ENG | 인천광역시 남동구 구월말로 58변길 58(만수동, 1층일부) | 최중환 |  | 2016-05-11 |  | 2016-05-13 | 2387000 | 87.85% | [8 empty] | 정기선 | 2016-05-13 | 2016-05-13 |  |  | 2016-05-17 | 2387000
92 | 문화진흥팀 | 김연희 | 2016-05-04 | 물품 | 1인수의 | 만화도서관 영상 열람기기 구입 | 만화도서관 영상 열람기기 구입 | 스마트글라스 6개 | 4614000 | [15 empty] | 주식회사 더바오파트너스 | 서울특별시 용산구 원효로 210-30(신계동, 2층 201호) | 김승진 |  | 2016-05-13 |  | 2016-05-19 | 4194000 | 90.9% | [8 empty] | 김연희 | 2016-05-19 | 2016-05-26 |  |  | 2016-05-31 | 4194000
93 | 축제사무국 | 박혜수 | 2016-05-12 | 용역 | 1인수의 | 제19회 부천국제만화축제 트레일러 제작 용역 | 제19회 부천국제만화축제 트레일러 제작 용역 | 트레일러 제작 1식 | 7300000 | [15 empty] | 미디어샤크 | 서울특별시 마포구 마포대로 156 308(공덕동, 공덕푸르지오시티오피스텔) | 유승훈 |  | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-06-14 | 7000000 | 95.89% | [8 empty] | 박혜수 | 2016-06-14 | 2016-06-24 |  |  | 2016-06-30 | 7000000
94 | 산업진흥팀 | 김태훈 | 2016-05-12 | 용역 | 1인수의 | 2016 현장형 창조인재 양성사업 선정자 회계관리 및 자문용역 | 2016 현장형 창조인재 양성사업 선정자 회계관리 및 자문용역 | 회계관리 및 자문 용역 1식 | 6545000 | [15 empty] | 한길우림회계법인 | 경기도 부천시 원미구 상동로 117번길 57, 303-2호(상동, 동양프라자텔) | 엄기영 |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 2016-12-31 | 6020000 | 91.98% | 과업물량 증가 (25개팀 → 40개팀 15개팀 증가) | 2016-06-20 | 과업물량에 따른 계약금액 변경(6,020,000원→9,116,000원 / 3,096,000원 증가) / 6월~12월 청구금액 금1,376,000원 |  |  |  |  | 9116000 | 김태훈 | [6 empty] | 2016-06-14 | 860000
95 | 글로벌사업팀 | 박은주 | 2016-05-17 | 용역 | 1인수의 | 제1회 한중문화콘텐츠창의포럼 및 한중만화영상체험관 개관식 참가자 항공권 구매 및 부대업무 용역 | 제1회 한중문화콘텐츠창의포럼 및 한중만화영상체험관 개관식 참가자 항공권 구매 및 부대업무 용역 | 항공권 20명, 보험 20명 비자 15명 발급 | 5724660 | [15 empty] | 주식회사 경인항공 | 경기도 광주시 회안대로 900, 303호(송정동, 로얄프라자) | 김미서 |  | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 2016-05-24 | 5608660 | 97.97% | [8 empty] | 박은주 | 2016-05-23 | 2016-05-23 |  |  | 2016-05-24 | 5608660
96 | 문화진흥팀 | 심리나 | 2016-04-05 | 용역 | 1인수의(2회유찰) | 만화문화재 영인본 제작 및 배포 용역 | 만화문화재 영인본 제작 및 배포 용역 | 엄마찾아 삼만리 2종 800부, 토끼와원숭이 400부, 코주부삼국지 3종 1200부 제작 및 배포 | 40420000 | [15 empty] | 씨엔씨레볼루션㈜ | 경기도 부천시 원미구 길주로 1 403호(상동, 한국만화영상진흥원) | 이재식 |  | 2016-05-23 | 2016-05-23 | 2016-11-30 | 38799980 | 95.99% | [8 empty] | 심리나 |  |  | 2016-06-21 | 20000000
97 | 산업진흥팀 | 홍현지 | 2016-05-03 | 용역 | 2인 소액수의 | NAVER 대학만화최강자전, Daum 온라인 만화 공모대전 운영 및 홍보 용역 | NAVER 대학만화최강자전, Daum 온라인 만화 공모대전 운영 및 홍보 용역 | 행사용역 1식 | 15100000 | 2016-05-16 | 홍보대행, 홍보컨설팅, 기업PR, 언론 | 90% | 제한경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 제한최저가 | 15100000 | 14986300 | 2016-05-19 | 8 | ㈜에이엔이광개토 | 김대길 | 13525900 | 2016-05-18 | ㈜에이엔이광개토 | 서울특별시 송파구 오금대로36길13-1 (가락동) | 김대길 | 1 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2016-12-31 | 13525900 | 90.26% | [8 empty] | 홍현지 |  |  | 2016-06-01 | 8800000
98 | 문화진흥팀 | 심리나 | 2016-05-11 | 용역 | 2인 소액수의 | 2016 한국만화사 기록수집(구술채록) 용역 | 2016 한국만화사 기록수집(구술채록) 용역 | 기록수집 용역 1식 | 20000000 | 2016-05-18 | 학숭연구 | 90% | 제한경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 제한최저가 | 20000000 | 19929700 | 2016-05-23 | 2 | 부산대학교산학협력단 | 윤석영 | 18000000 | 2016-05-19 | 부산대학교산학협력단 | 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2, 부산대학교 내(장전동) | 윤석영 | 1 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-11-30 | 18000000 | 90.32% | [8 empty] | 심리나
99 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-05-23 | 용역 | 1인수의 | 흡수식 냉동기 세관작업 | 흡수식 냉동기 세관작업 | 냉동기 세관작업 1식 | 6670000 | [15 empty] | ㈜해밀공조시스템(부천지점) | 경기도 부천시 원미구 부천로366번길 113, 상가동 205호(도당동) | 조정미 |  | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-06-10 | 6430000 | 96.4% | [8 empty] | 이인철 | 2016-06-10 | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-20 | 6430000
100 | 문화진흥팀 | 김연희 | 2016-05-30 | 물품 | 1인수의 | 일본 한국문화원 협조를 위한 도서구입 | 일본 한국문화원 협조를 위한 도서구입 | 도서 31종 226권 구입 | 2225400 | [15 empty] | 툰크샵 | 서울특별시 마포구 동교동 166-10 연희빌딩 1층 | 조경자 |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-10 | 2002860 | 90% | [8 empty] | 김연희 | 2016-06-10 | 2016-06-16 |  |  | 2016-06-23 | 2002860
101 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2016-06-01 | 물품 | 1인수의 | 한국만화박물관 캐릭터 인형탈 제작 | 한국만화박물관 캐릭터 인형탈 제작 | 인형탈 2개 | 3960000 | [15 empty] | 예솔 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 2116-29 9/1 | 김현기 |  | 2016-06-01 |  | 2016-06-30 | 3740000 | 94.44% | [8 empty] | 김현재 | 2016-06-30
102 | 문화진흥팀 | 김미순 | 2016-06-01 | 용역 | 1인수의 | 2016 부천만화대상 부천시민만화상 온라인 투표 페이지 제작 및 운영 용역 | 2016 부천만화대상 부천시민만화상 온라인 투표 페이지 제작 및 운영 용역 | 홈페이지 개편 및 운영 1식 | 1100000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인청광역시 남구 도화동 592-2 인천아이티타워 1301~2호 | 강선 |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-07-26 | 1000000 | 90.91% | [8 empty] | 김미순
103 | 문화진흥팀 | 김미순 | 2016-06-01 | 용역 | 1인수의 | 2016 부천만화대상 부천시민만화상 오프라인 투표 운영 용역 | 2016 부천만화대상 부천시민만화상 오프라인 투표 운영 용역 | 오프라인 투표 진행 1식 | 2365000 | [15 empty] | 주식회사 태소 | 서울특별시 마포구 동교로 215-1, 308호(동교동, 한사스튜디오) | 이현정 |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-07-26 | 2200000 | 93.02% | [8 empty] | 김미순
104 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-06-08 | 용역 | 1인수의 | 한국만화영상진흥원 주변 제초작업 및 소독 | 한국만화영상진흥원 주변 제초작업 및 소독 | 제초작업 및 수목 소독 1식 | 3410000 | [15 empty] | ㈜유한조경개발 | 경기도 부천시 원미구 소사로276번길 43, 101(소사동) | 정인규 |  | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 3200000 | 93.84% | [8 empty] | 이인철 | 2016-06-13 | 2016-06-20 |  |  | 2016-06-28 | 3200000
105 | 만화도시조성TF팀 | 이소현 | 2016-06-03 | 용역 | 1인수의 | 만화애니활용 지역특화사업을 위한 행정복지센터 만화카페 디자인 용역 | 만화애니활용 지역특화사업을 위한 행정복지센터 만화카페 디자인 용역 | 공간디자인 5개소 | 4800000 | [15 empty] | 카툰공작소 | 경기도 파주시 탄현면 사슴벌레로 45, 208동 402호(유승앙브와즈 2단지) | 신명환 |  | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 4500000 | 93.75% | [8 empty] | 이소현 | 2016-06-23
106 | 산업진흥팀 | 김보금 | 2016-05-25 | 용역 | 1인수의 | K-Comics아카데미 '클립스튜디오' 교재개발 용역 | K-Comics아카데미 '클립스튜디오' 교재개발 용역 | 교재개발 1식 | 6280000 | [15 empty] | 김상호 | 인천광역시 남구 관교동 317-18번지 지오빌 B01호 | 김상호 |  | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-08-08 | 5900000 | 93.95% | [8 empty] | 김보금
107 | 산업진흥팀 | 홍현지 | 2016-04-26 | 용역 | 제한경쟁입찰 | 2016년 디지털만화 저작권 보호 캠페인 사업 위탁 운영 | 2016년 디지털만화 저작권 보호 캠페인 사업 위탁 운영 | 캠페인 용역 1식 | 64000000 | 2016-05-10 | 홍보대행, 홍보컨설팅, 기업PR, 언론 |  | 제한경쟁 | 실적제한 | 한국만화영상진흥원 | 협상에의한계약 | 64000000 | 64000000 | 2016-05-20 | 2 | 주식회사 디딤커뮤니케이션 | 이태주 | 60733000 | 2016-05-20 | 주식회사 디딤커뮤니케이션 | 서울특별시 구로구 새말로102, 17층-1719(구로동, 신도림포스빌) | 이태주 |  | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 2016-12-31 | 60733000 | 94.9% | [8 empty] | 홍현지 |  |  | 2016-06-30 | 42513100
108 | 기반조성팀 | 정기선 | 2016-06-09 | 공사 | 1인수의 | 지상주차장 화단 철거 공사 | 지상주차장 화단 철거 공사 | 화단 철거 공사 1식 | 3300000 | [15 empty] | 성보이엔지 | 경기도 부천시 원미구 길주로378번길 22(춘의동) | 류인자 |  | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-28 | 2997500 | 90.83% | [8 empty] | 정기선 | 2016-06-28
109 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2016-06-13 | 용역 | 1인수의 | 특별전시 지슬원화전 전시 및 홍보사인 제작 설치 용역 | 특별전시 지슬원화전 전시 및 홍보사인 제작 설치 용역 | 전시 설치 용역 1식 | 6600000 | [15 empty] | 백구아이 | 경기도 부천시 원미구 중동 중동팰리스카운티아파트 121-301 17/4 | 김진탁 |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-24 | 6000000 | 90.91% | [8 empty] | 최은영 | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  |  | 2016-06-28 | 6000000
110 | 기반조성팀 | 김광수 | 2016-06-15 | 용역 | 1인수의 | 승강기 유상부품(도어이탈방지) 추가설치 | 승강기 유상부품(도어이탈방지) 추가설치 | 도어일탈방지 4개 설치 | 484000 | [15 empty] | 한국엘레텍㈜ | 경기도 부천시 원미구 길주로 81, 608(상동, 모건시티) | 김영일 |  | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-24 | 440000 | 90.91% | [8 empty] | 김광수 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  |  | 2016-06-30 | 440000
111 | 박물관운영팀 | 방희정 | 2016-06-10 | 물품 | 1인수의 | 한국만화박물관 출력용 입장권 제작 구매 | 한국만화박물관 출력용 입장권 제작 구매 | 입장권 100,000장 제작 | 2629000 | [15 empty] | ㈜인터파크 | 서울특별시 강남구 삼성로 512(삼성동) | 김동업 |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-24 | 2046000 | 77.82% | [8 empty] | 방희정 | 2016-06-24 | 2016-06-30
112 | 기반조성팀 | 이인철 | 2016-06-10 | 용역 | 1인수의 | 공조기 베어링 교체 | 공조기 베어링 교체 | 입장권 100,000장 제작 | 1320000 | [15 empty] | 하이포스상사 | 경기도 부천시 소사구 안곡로 198(괴안동) | 전미화 |  | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-06-24 | 1221000 | 92.5% | [8 empty] | 이인철 | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  |  | 2016-06-30 | 1221000
113 | 축제사무국 | 김준호 | 2016-04-28 | 용역 | 제한경쟁입찰-부천시계약의뢰 | 제19회 부천국제만화축제 총괄대행용역 | 제19회 부천국제만화축제 총괄대행용역 | 축제 개최 1식 | 546710000 | 2016-05-09 |  |  | 제한경쟁 | 실적 | 한국만화영상진흥원 | 협상에의한계약 | 546710000 | 546710000 | 2016-05-31 | 2 | 주식회사 아이디어라임 | 남승학 | 545198170 | 2016-05-31 | 주식회사 아이디어라임 | 서울특별시 강남구 강남대로 162길 36, 4층(신사동, 동양빌딩) | 남승학 |  | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-08-30 | 540000000 | 98.77% | [8 empty] | 김준호 |  |  | 2016-06-30 | 377200000
114 | 축제사무국 | 박소연 | 2016-05-20 | 용역 | 제한경쟁입찰 | 제5회 세계어린이만화가대회 본대회(만화캠프) 기획, 운영 용역 | 제5회 세계어린이만화가대회 본대회(만화캠프) 기획, 운영 용역 | 행사 용역 1식 | 62133500 | 2016-05-30 |  |  | 제한경쟁 | 실적 | 한국만화영상진흥원 | 협상에의한계약 | 62133500 | 62133500 | 2016-06-09 | 4 | ㈜와이이피 | 여기현 | 56541485 | 2016-06-09 | ㈜와이이피 | 서울특별시 강남구 도산대로55길 16-4 501호(청담동, 서주빌딩) | 여기현 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-08-31 | 61810000 | 99.48% | [8 empty] | 박소연
115 | 글로벌사업팀 | 서희진 | 2016-06-24 | 물품 | 1인수의 | 한국 웹톤 홍보집 및 한국만화영상진흥원 외국어 소개자료 제작 | 한국 웹톤 홍보집 및 한국만화영상진흥원 외국어 소개자료 제작 | 웹톤 홍보집 500부, 진흥원 외국어 소개자료 2000부 | 6950000 | [15 empty] | 손봄 | 경기도 부천시 원미구 길주로 1 한국만화영상진흥원 416호(상동) | 김효석 |  | 2016-06-27 |  | 2016-07-22 | 6600000 | 94.96% | [8 empty] | 서희진
116 | 만화도시조성TF팀 | 이소현 | 2016-06-23 | 용역 | 1인수의 | 만화애니활용 지역활성화를 위한 만화카페 설치 용역 | 만화애니활용 지역활성화를 위한 만화카페 설치 용역 | 만화카페 5개소 설치 | 14575000 | [15 empty] | 삼성기획 | 경기도 부천시 원미구 조마루로386번길 52(원미동, 2층일부) | 이종용 |  | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-07-08 | 13420000 | 92.08% | [8 empty] | 이소현
117 | 축제사무국 | 한필호 | 2016-06-23 | 용역 | 1인수의 | 제19회 부천국제만화축제 사전행사 '만끽' 페스티벌 운영 용역 | 제19회 부천국제만화축제 사전행사 '만끽' 페스티벌 운영 용역 | 행사 용역 1식 | 10000000 | [15 empty] | 디지커쳐 | 경기도 부천시 원미구 부천로136번길 30, 215호(원미동, 부천만화창작스튜디오) | 최정규 |  | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-08-12 | 9900000 | 99% | [8 empty] | 한필호
118 | 산업진흥팀 | 김보금 | 2016-05-11 | 용역 | 일반경쟁입찰 | 2016 만화창작인력 실태조사 연구 용역 | 2016 만화창작인력 실태조사 연구 용역 | 연구용역 1식 | 50000000 | 2016-05-16 |  |  | 일반경쟁 |  | 한국만화영상진흥원 | 협상에의한계약 | 50000000 | 50000000 | 2016-05-26 | 3 | 경기대학교산학협력단 | 김응수 | 46000000 | 2016-05-26 | 경기대학교산학협력단 | 경기도 수원시 영통구 관교산로 154-42, 1층(이의동, 경기대학교) | 김응수 |  | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 46000000 | 92% | [8 empty] | 김보금