## 계약
한국만화영상진흥원 2018년 계약과정 공개
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금(계약금) |  | 준공금 |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성 |  | 11회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
93 | 산업진흥팀 | 유충만 | 2018-06-07 | 용역 |  | 제한경쟁-협상에의한계약 | 2018 지원사업 워크숍 위탁용역 | 2018 지원사업 워크숍 위탁용역 | 2018 지원사업 워크숍 위탁용역 | 58600000 | [8 empty] | 58600000 | 2018-07-13 | 4 | (주)디노마드 | 이대우 | 56545000 |  | (주)디노마드 | 서울시 마포구 독막로9길 29-0 | 이대우 |  | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-12-31 | 58600000 | 100% | [8 empty] | 심리나 |  |  | 2018-09-11 | 40434000
95 | 축제사무국 | 김준호 | 2018-06-12 | 용역 |  | 제한경쟁-부천시계약대행 | 제21회 부천국제만화축제 주제전시 대행 용역 | 제21회 부천국제만화축제 주제전시 대행 용역 | 제21회 부천국제만화축제 주제전시 대행 용역 | 43000000 | [15 empty] | 시드 | 경기도 용인시 수지구 신봉3로11번길 10-7 205동 202호 | 조민준 |  | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-10-12 | 43000000 | 100% | [8 empty] | 김준호 | 2018-09-04 | 2018-09-04 |  |  | 2018-09-17 | 43000000
104 | 글로벌사업팀 | 최하전 | 2018-07-05 | 용역 | ○ | 제한경쟁-협상에의한계약 | 웹툰IP 쇼케이스 인 뉴욕 운영용역 | 웹툰IP 쇼케이스 인 뉴욕 운영용역 | 웹툰IP 쇼케이스 인 뉴욕 운영용역 | 92500000 | [15 empty] | 주식회사 신한네트워크 | 서울시 강남구 논현로115길 12, 4층 | 최일지 |  | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-10-31 | 91300000 | 98.7% | [8 empty] | 최하전
115 | 기반조성팀 | 이인철 | 2018-07-23 | 공사 | ○ | 제한경쟁-부천시계약대행 | 한국만화영상진흥원 옥상방수 공사 | 한국만화영상진흥원 옥상방수 공사 | 비즈니스센터 및 한국만화박물관 옥상방수 공사 | 191374000 | [15 empty] | ㈜만영건설 | 경기도 수원시 영통구 메탄로204번길 35 | 안흥식 |  | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 2018-10-15 | 166535930 | 87.02% | [8 empty] | 이인철
122 | 문화진흥팀 | 이태영 | 2018-07-27 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 수장고 자료 격납용 중성지 봉투 제작 | 수장고 자료 격납용 중성지 봉투 제작 | 보존봉투 2종 4,000매 | 4730000 | [15 empty] | 휘데스인터내셔날 | 서울시 영등포구 국제금융로 106, 130 | 김보경 |  | 2018-08-07 |  | 2018-09-25 | 4257000 | 90% | [8 empty] | 이태영 | 2018-08-23 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-29 | 4257000
124 | 축제사무국 | 조나리 | 2018-07-27 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 시민체험존 프로그램 운영 용역 | 제21회 부천국제만화축제 시민체험존 프로그램 운영 용역 | 제21회 부천국제만화축제 시민체험존 프로그램 운영 용역 | 18150000 | [15 empty] | 주식회사 타래유니버스 | 서울시 성북구 안암로 145, 5층 | 정장희 |  | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-09-30 | 16500000 | 90.91% | [8 empty] | 조나리
126 | 축제사무국 | 박보라 | 2018-07-31 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 리플렛 및 도록 제작 | 제21회 부천국제만화축제 리플렛 및 도록 제작 | 리플릿 2종 51,000부, 도록 700부 | 10860000 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 소향로 13번길 14-16 대맥프라자 804호 | 김경태 |  | 2018-08-07 |  | 2018-08-14 | 9970000 | 91.8% | [8 empty] | 박보라 | 2018-08-13 | 2018-08-13 |  |  | 2018-08-29 | 9970000
127 | 축제사무국 | 백정재 | 2018-08-05 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 행사장 환경 미화 및 경비 용역 | 제21회 부천국제만화축제 행사장 환경 미화 및 경비 용역 | 제21회 부천국제만화축제 행사장 환경 미화 및 경비 용역 | 9458900 | [15 empty] | (주)굿맨플러스 | 경기도 부천시 길주로 364, 2층 | 김민자 |  | 2018-08-09 | 2018-08-14 | 2018-08-20 | 8888000 | 93.96% | [8 empty] | 백정재 | 2018-08-20 | 2018-08-27 |  |  | 2018-09-04 | 8888000
128 | 축제사무국 | 민서희 | 2018-08-06 | 용역 |  | 1인소액수의 | 세계웹툰포럼(2차)컨퍼런스 운영 용역(한국만화애니메이션학회) | 세계웹툰포럼(2차)컨퍼런스 운영 용역(한국만화애니메이션학회) | 세계웹툰포럼(2차)컨퍼런스 운영 용역(한국만화애니메이션학회) | 5300000 | [15 empty] | (사)한국만화애니메이션학회 | 서울시 중구 소파로 126 E동 201호 | 윤갑용 |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-07 | 5000000 | 94.34% | [8 empty] | 민서희 | 2018-08-20 | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-10 | 4990000
129 | 축제사무국 | 민서희 | 2018-08-06 | 용역 |  | 1인소액수의 | 세계웹툰포럼(2차)컨퍼런스 운영 용역(한국애니에이션학회) | 세계웹툰포럼(2차)컨퍼런스 운영 용역(한국애니에이션학회) | 세계웹툰포럼(2차)컨퍼런스 운영 용역(한국애니에이션학회) | 5300000 | [15 empty] | (사)한국애니메이션학회 | 서울시 광진구 능동로 209 군자관 407호 | 한창완 |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 5000000 | 94.34% | [8 empty] | 김대기 | 2018-08-20 | 2018-08-30
130 | 박물관운영팀 | 강은혜 | 2018-08-06 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 입장띠지 인쇄 | 한국만화박물관 입장띠지 인쇄 | 입장(손목)띠지 30,000매 | 1650000 | [15 empty] | 주)선명씨앤피 부천지점 | 경기도 부천시 길주로 1 | 이상철 |  | 2018-08-09 |  | 2018-08-13 | 1260000 | 76.36% | [8 empty] | 강은혜 | 2018-08-17 | 2018-08-17 |  |  | 2018-08-29 | 1260000
131 | 축제사무국 | 박보라 | 2018-08-06 | 물품 |  | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 입장비표 손목띠지 제작 | 제21회 부천국제만화축제 입장비표 손목띠지 제작 | 입장(손목)띠지 2종 각30,000매 | 2760000 | [15 empty] | 주)선명씨앤피 부천지점 | 경기도 부천시 길주로 1 | 이상철 |  | 2018-08-08 |  | 2018-08-14 | 2520000 | 91.3% | [8 empty] | 박보라 | 2018-08-10 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-29 | 2520000
132 | 축제사무국 | 민서희 | 2018-08-06 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 세계웹툰포럼(2차) 컨퍼런스 운영용역(피엠지커뮤니케이션) | 세계웹툰포럼(2차) 컨퍼런스 운영용역(피엠지커뮤니케이션) | 세계웹툰포럼(2차) 컨퍼런스 운영용역(피엠지커뮤니케이션) | 21890000 | [15 empty] | 주식회사 피엠지커뮤니케이션 | 서울시 마포구 동교로 144 | 박성식 |  | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-09-14 | 19910000 | 90.95% | [8 empty] | 민서희 | 2018-08-20 | 2018-08-30 | 2018-08-13 | 13860000 | 2018-09-04 | 6050000
133 | 축제사무국 | 백정재 | 2018-08-09 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 개막리셉션 용역 | 제21회 부천국제만화축제 개막리셉션 용역 | 개막식 리셉션 250인분 | 10000000 | [15 empty] | 주식회사 고려 | 경기도 부천시 길주로 66, 1층 | 임명수 |  | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-15 | 9500000 | 95% | [8 empty] | 백정재 | 2018-08-15 | 2018-08-27 |  |  | 2018-09-04 | 9500000
134 | 축제사무국 | 김준호 | 2018-08-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 등 행사장 조성 대행 용역(추가) | 제21회 부천국제만화축제 등 행사장 조성 대행 용역(추가) | 제21회 부천국제만화축제 등 행사장 조성 대행 용역(추가) | 42091500 | [15 empty] | 주식회사 제이엘컴퍼니 | 경기도 남양주시 진건읍 고재로 191번길 59 | 조택연 |  | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-28 | 37000000 | 87.9% | [8 empty] | 김준호 | 2018-09-14 | 2018-09-14 |  |  | 2018-09-20 | 37000000
135 | 축제사무국 | 김유리 | 2018-08-10 | 물품 |  | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 퍼레이드 기념 티셔츠 제작 | 제21회 부천국제만화축제 퍼레이드 기념 티셔츠 제작 | 20수 라운드티셔츠 1,300장 | 5785000 | [15 empty] | 3C STYLE | 경상북도 경산시 하양읍 하양로 13-13, B112호 | 제갈성범 |  | 2018-08-10 |  | 2018-08-17 | 5200000 | 89.89% | [8 empty] | 김유리 | 2018-08-13 | 2018-08-13
136 | 기반조성팀 | 이인철 | 2018-08-10 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 대비 제초 용역 | 제21회 부천국제만화축제 대비 제초 용역 | 제21회 부천국제만화축제 대비 제초 용역 | 3861000 | [15 empty] | (주)유한조경개발 | 경기도 부천시 소사로 276번길 43 101호 | 정인규 |  | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 3500000 | 90.65% | [8 empty] | 이인철 | 2018-08-14 | 2018-08-14 |  |  | 2018-09-03 | 3500000
137 | 축제사무국 | 김준호 | 2018-08-13 | 물품 |  | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 전시 액자 제작 | 제21회 부천국제만화축제 전시 액자 제작 | 전시액자 3종 30개 | 3180000 | [15 empty] | 삼성기획 | 경기도 부천시 조마루로386번길 52 | 이종용 |  | 2018-08-13 |  | 2018-08-15 | 2850000 | 89.62% | [8 empty] | 김준호 | 2018-08-15 | 2018-08-15 |  |  | 2018-09-18 | 2850000
139 | 축제사무국 | 김준호 | 2018-08-24 | 물품 |  | 1인소액수의 | 제21회 부천국제만화축제 전시 원화 복제복 제작 | 제21회 부천국제만화축제 전시 원화 복제복 제작 | 피카소 원화 복제본 4종 42개 | 3745000 | [15 empty] | 913스튜디오 | 경기도 부천시 조마루로297번길 21, 3층 11-6 | 이보라 |  | 2018-08-30 |  | 2018-09-07 | 3519000 | 93.97% | [8 empty] | 김준호 | 2018-09-07 | 2018-09-07 |  |  | 2018-09-18 | 3519000