## Sheet1
한국만화영상진흥원 2020년 계약과정 공개(11월)
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서 작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금 |  | 준공금(계약금) |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
1 | 기반조성팀 | 김현덕 | 2019-12-03 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년도 승강기 유지보수 용역 | 2020년도 승강기 유지보수 용역 | 앨리베이터 5대, 에스컬레이터 2대 연간 유지보수 | 15998400 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜ | 경기도 이천시 부발읍 경충대로2091 | 송승봉 |  | 2019-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 14718000 | 92% | [8 empty] | 김현덕 | [6 empty] | 2020-02-12 | 1226500 | 2020-03-10 | 1226500 | 2020-04-02 | 1226500 | 2020-05-12 | 1226500 | 2020-06-02 | 1226500 | 2020-06-30 | 1226500 | 2020-08-05 | 1226500 | 2020-09-03 | 1226500 | 2020-10-07 | 1226500 | 2020-11-10 | 1226500
2 | 기반조성팀 | 이철민 | 2019-12-06 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년도 전산장비 유지보수 용역 | 2020년도 전산장비 유지보수 용역 | 사무용 전산장비(PC) 90대 연간 유지보수 | 9900000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로361-10 | 김종필 |  | 2019-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9306000 | 94% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2020-02-07 | 775500 | 2020-03-05 | 775500 | 2020-04-08 | 775500 | 2020-05-11 | 775500 | 2020-06-03 | 775500 | 2020-07-06 | 775500 | 2020-05-05 | 775500 | 2020-09-03 | 775500 | 2020-10-05 | 775500 | 2020-11-10 | 775500
3 | 기반조성팀 | 이철민 | 2019-12-06 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년도 정보통신 유지보수 용역 | 2020년도 정보통신 유지보수 용역 | 정보통신회선(846회선), 스위치허브(38대), 전화세대관리(1식) 연간 유지보수 | 9900000 | [15 empty] | 나래엔시스 | 경기도 부천시 석천로345 | 이용수 |  | 2019-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9306000 | 94% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2020-02-07 | 775500 | 2020-03-05 | 775500 | 2020-04-08 | 775500 | 2020-05-11 | 775500 | 2020-06-04 | 775500 | 2020-07-06 | 775500 | 2020-08-06 | 775500 | 2020-09-03 | 775500 | 2020-10-05 | 775500 | 2020-11-10 | 775500
4 | 기반조성팀 | 이철민 | 2019-12-06 | 용역 | ○ | 1인소액수의-제작업체 | 2020년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 2020년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 일체 연간 유지보수 | 19200000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로1 | 강선 |  | 2019-12-20 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 17730000 | 92.34% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2020-04-08 | 4432500 | 2020-07-03 | 4432500 | 2020-10-07 | 4432500 |  | 4432500
5 | 기반조성팀 | 김현덕 | 2019-12-06 | 용역 | ○ | 제한경쟁(부천시계약대행) | 2020년 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 2020년도 시설관리용역 | 진흥원 시설 일체 연간 관리 용역 | 1049724000 | 2019-12-12 | 건물(시설)관리용역업(1260), 건물위생관리업(1162), 시설경비업(1164), 직접생산증명서(건물청소서비스 7611150101, 시설물경비서비스 9212159901) | 87.74% | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 | 부천시 | 제한최저 | 1049724000 | 1061798500 | 2019-12-19 | 731 | 에이스시설관리 주식회사 | 이용현 | 931693030 | 19/12/18% | 에이스시설관리주식회사 | 서울특별시 양천구 공항대로 538, 303호 | 이용현, 이은정 | 1 | 2019-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 931693030 | 88.76% | [8 empty] | 김현덕 | [6 empty] | 2020-02-07 | 77641000 | 2020-03-09 | 77641000 | 2020-04-08 | 77641000 | 2020-05-12 | 77641000 | 2020-06-04 | 77641000 | 2020-07-09 | 77641000 | 2020-08-10 | 77641000 | 2020-09-07 | 77641000 | 2020-10-08 | 77641000 | 2020-11-10 | 77641000
6 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-01-17 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 만화전차 지붕 보수 공사 | 만화전차 지붕 도장 용역 | 만화전차 지붕 보수 및 도장 | 2695000 | [15 empty] | 영창건설화확 주식회사 | 경기도 부천시 원미구 소향로 13, 태영프라자302 (상동) | 정정수 |  | 2020-01-22 | 2020-01-31 | 2020-02-13 | 2475000 | 91.84% | [8 empty] | 김현덕 | 2020-02-10 | 2020-02-12 |  |  | 2020-02-19 | 2475000 |  | .
7 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-01-23 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년도 한국만화영상진흥원 소방시설 정기점검 | 2020년도 한국만화영상진흥원 소방시설 정기점검 | 진흥원(반기별 1회), 창작스튜디오(연 1회) 청사 소방점검 | 5350000 | [15 empty] | 경인소방이엔지 | 경기도 부천시 평천로 623 | 지경화 |  | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-12-18 | 4851000 | 90.67%
8 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 | 2020년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 | 진흥원(분기별 1회) 청사 전기설비 안전진단 | 4400000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 계남로 343-1 | 황승수 |  | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-12-18 | 3850000 | 87.5%
9 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 | 2020년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 | 진흥원(반기별 1회), 창작스튜디오(반기별 1회) 청사 소방점검 | 8140000 | [15 empty] | 중앙안전진단 주식회사 | 경기도 부천시 상동로117번길 31, 707호 | 강용식 |  | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-12-18 | 7480000 | 91.89% | [8 empty] | 김현덕 | 2020-11-25 | 2020-11-30
10 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-02-04 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 2020년도 방역 용역 발주 | 진흥원, 창작스튜디오, 소새어울마당 연 5회 방역 | 4660000 | [15 empty] | 부천개발 | 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-12-18 | 4240000 | 90.99% | [8 empty] | 김현덕 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  | 2020-11-24 | 4240000
11 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-02-04 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 2020년 저수조 청소 용역 | 진흥원, 창작스튜디오 연 2회 저수조 청소 | 3003000 | [15 empty] | 부천개발 | 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 2020-12-18 | 2739000 | 91.21% | [8 empty] | 김현덕 | 2020-11-17 | 2020-11-17 |  |  | 2020-11-24 | 2739000
12 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-02-18 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 에스컬레이터 PLC 콘트롤러교체 공사 | 한국만화박물관 에스컬레이터 PLC 콘트롤러교체 공사 | 에스컬레이터 PLC콘트롤러 교체 공사 1식 | 10956000 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜ 인천지사 | 인천광역시 부평구 갈산동 175-13번기 21세기 빌딩 4층 | 송승봉 |  | 2020-02-21 | 2020-02-25 | 2020-03-20 | 10098000 | 92.17% | [8 empty] | 김현덕 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  |  | 2020-04-01 | 10098000
13 | 축제사업팀 | 박보라 | 2020-02-18 | 용역 | ○ | 1인소액수의(부천시계약대행) | 제23회 부천국제만화축제 홈페이지 개편 및 운영 용역 | 제23회 부천국제만화축제 홈페이지 개편 및 운영 용역 | 홈페이지 개편 및 운영 1식 | 21000000 | [15 empty] | ㈜위치스 | 광주광역시 남구 송암로 60 CGI센터 7층 | 고미아 |  | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-12-31 | 18900000 | 90% | 코로나19 장기화로 인한 온라인 축제 관련 홈페이지 추가 작업 | 2020-08-06 | 과업추가(온라인 축제 페이지 기회, 시스템 개발, 콘텐츠연결 등) 과업조정에 따른 계약금액 변경(금18,900,000원→금33,000,000원) | [5 empty] | 이유 |  |  | 2020-03-09 | 6844590
14 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-02-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 K-Comics아카데미 교육실 장비 및 교육기기 유지보수 용역 | 2020년 K-Comics아카데미 교육실 장비 및 교육기기 유지보수 용역 | 교육실 장비 및 시설물 유지보수 | 9900000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로361-10 | 김종필 |  | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2020-12-18 | 9450000 | 95.45% | 코로나19로 인한 오프라인 강좌 축소에 따라 교육장비 사용량 감소 및 유지보수 축소 | 2020-10-13 | 과업량 변경에 따른 계약금액 변경(금9,450,000원→금8,032,500원) | [5 empty] | 오덕영 | [6 empty] | 2020-04-08 | 945000 | 2020-05-12 | 945000 | 2020-06-03 | 945000 | 2020-07-06 | 945000 | 2020-08-05 | 945000 | 2020-09-03 | 945000 | 2020-10-06 | 945000 | 2020-11-10 | 472500
15 | 전략사업팀 | 서희진 | 2020-02-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 외국어 전문 통번역 용역 | 한국만화영상진흥원 외국어 전문 통번역 용역 | 연간 통번역 용역 | 4999500 | [15 empty] | ㈜프로랭스 | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성플라자빌딩 8층(가산동) | 진태환 |  | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2021-02-15 | 4532000 | 90.65% | 코로나19로 인한 온라인 회의 등의 증가로 통번역 건 증가 및 사업계획 변경으로 용역기간 증가 | 2020-09-21 | 과업기간 변경(2020.2.27.~2020.12.24 → 2020.2.27 ~ 2021. 2. 15.) 과업량 변경에 따른 계약금액 변경(금4,532,000원→금9,064,000원) | [5 empty] | 서희진 | [6 empty] | 2020-04-08 | 73920 | 2020-05-12 | 957000 | 2020-06-04 | 317460 | 2020-07-03 | 1102860 | 2020-08-07 | 477400 | 2020-09-10 | 995610 | 2020-09-29 | 816420
16 | 경영지원팀 | 이철민 | 2020-01-21 | 물품 | ○ | 2인견적 소액수의 | 윈도우 10 라이선스 구매 | 윈도우 10 라이선스 구매 | 윈도우 10 라이선스 90copy | 20700000 | 2020-02-17 | 소프트웨어 사업자 (업종코드 1468) | 90% | 제한경쟁 | 소프트웨어 사업자 서울, 경기, 인천 소재 소기업, 소상공인 | 부천시 | 제한최저 | 20700000 | 20604700 | 2020-02-21 | 11 | (합)나라산업 | 김정섭 | 18730000 | 2020-02-20 | 주식회사 도우텍 | 서울특별시 영등포구 당산로41길 11, E동 912호(당산동4가, 당사 SK V1 센터) | 양유리 | 3 | 2020-03-02 |  | 2020-03-16 | 19332000 | 93.82% | [8 empty] | 이철민 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  |  | 2020-03-12 | 19332000
17 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2020-02-11 | 물품 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2020년도 만화도서관 국내외 도서 및 비도서 구입 | 2020년도 만화도서관 국내외 도서 및 비도서 구입 | 도서연간납품 | 45000000 | 2020-02-14 | G2B 분류번호 5510151001 등록 | 90% | 제한경쟁 | G2B 분류번호 부천소재, 소기업 소상공인 | 부천시 | 제한최저 | 45000000 | 45185075 | 2020-02-20 | 47 | 금강아이티 | 박지훈 | 40669970 | 2020-02-16 | 금강아이티 | 경기도 부천시 원미구 삼작로280번길 35(도당동, 동아아파트) | 박지훈 | 1 | 2020-03-02 |  | 2020-12-31 | 40669970 | 90.01% | 단가계약 계약금 소진(소진율: 95.29%/38,756,300원)에 따른 사업잔여 예산(4,330,030원) 추가계약 체결 | 2020-11-17 | 계약금액 변경(금40,669,970원→금45,000,000원) | [5 empty] | 송수인 | [6 empty] | 2020-04-14 | 5910930 | 2020-05-14 | 5843970 | 2020-06-09 | 2265800 | 2020-07-03 | 4167990 | 2020-08-12 | 4523580 | 2020-09-10 | 8632890 | 2020-10-15 | 5529510 | 2020-11-10 | 1881630
18 | 축제사업팀 | 박보라 | 2020-02-23 | 용역 | ○ | 1인소액수의(부천시계약대행) | 제23회 부천국제만화축제 총괄디자인 용역 | 제23회 부천국제만화축제 총괄디자인 용역 | 축제 총괄 디자인 1식 | 15000000 | [15 empty] | 티에드 | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16 대맥프라자 804호 | 김경태 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-09-20 | 13950000 | 93% | 코로나19로 인한 부천국제만화축제 개최 일정 조정 | 2020-05-25 | 계약기간 변경(2020.3.2.~2020.8.16. → 2020.3.2.~2020.9.20.) | [5 empty] | 이유 | 2020-09-20 | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-24 | 13950000
19 | 아카이브사업팀 | 심리나 | 2020-02-27 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 한국만화박물관 수장고 종합유해생물관리 | 2020년 한국만화박물관 수장고 종합유해생물관리 | 연간 수장고 종합유해생물관리 1식 | 8000000 | [15 empty] | ㈜한켐문화재보존 | 서울특별시 강남구 영동대로112길 54(삼성동, 1층) | 이장연 |  | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-12-17 | 7200000 | 90% | [8 empty] | 심리나 | 2020-11-26 | 2020-11-30
20 | 전략사업팀 | 서희진 | 2020-03-01 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 | 2020년 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 | 통합사업관리시스템 연간 유지보수 1식 | 11000000 | [15 empty] | 주식회사 레드스프링 | 서울특별시 광진구 아차산로78길 44(광장동, 크레스코빌딩) | 김동준 |  | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-12-24 | 10000000 | 90.91% | [8 empty] | 서희진 | [6 empty] | 2020-04-09 | 1000000 | 2020-05-14 | 1000000 | 2020-06-04 | 1000000 | 2020-07-03 | 1000000 | 2020-08-06 | 1000000 | 2020-09-03 | 1000000 | 2020-10-07 | 1000000 | 2020-11-10 | 1000000
21 | 전략사업팀 | 임설민 | 2020-02-20 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2020년 한국만화영상진흥원 지원사업 심사평가 운영 용역 | 2020년 한국만화영상진흥원 지원사업 심사평가 운영 용역 | 지원사업 등 심사평가 연간 운영(연간 70회 내외) | 42505000 | 2020-03-03 |  | 88% | 제한경쟁 | 소기업 소상공인 서울, 경기, 인천소재 | 부천시 | 제한최저 | 42505000 | 41789675 | 2020-03-09 | 26 | 주식회사 놀자씨씨 | 이용성 | 37031588 | 2020-03-06 | 주식회사 놀자씨씨 | 서울특별시 강동구 고덕로 130-0(암사동, 프라이어 팰리스) 106-2810 | 이용성 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-12-31 | 37031588 | 88.61% | [8 empty] | 임설민 |  |  | 2020-03-24 | 19120910 |  | 17910678
22 | 경영지원팀 | 이철민 | 2020-03-11 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 통합백신관리 솔루션 및 백신 라이센스 구입 | 통합백신관리 솔루션 및 백신 라이센스 구입 | 알툴즈 통합보안팩 80copy, 알약 서버용 백신 12카피, ASM소프트웨어 1식 | 5904800 | [15 empty] | 주식회사 엔서시스템 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로168 우림라이온스밸리 A동1211 | 주상철 |  | 2020-03-12 |  | 2020-03-31 | 5368000 | 90.91% | [8 empty] | 이철민 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-08 | 5368000
23 | 축제사업팀 | 박보라 | 2020-03-09 | 물품 |  | 1인소액수의(부천시계약대행) | 제23회 부천국제만화축제 지류 홍보 물품 구입 | 제23회 부천국제만화축제 지류 홍보 물품 구입 | 포스터1(700장), 포스터2(200장), 리플릿_국문(20,000장), 리플릿_영문(1,000장), 무료초대권(10,000장), 초대권봉투(3,000개), VIP초천장(1,500개), 자원활동가 포스터(100장), 콘서트리플릿(500장), 도록(700권), 만화사랑상품권(20,000장) | 17272200 | [15 empty] | 주식회사 카피에스 | 경기도 부천시 부천로 102(원미동, 지층) | 이효영 |  | 2020-03-16 |  | 2020-09-20 | 15544980 | 90% | 코로나19로 인한 부천국제만화축제 개최 일정 조정에 따른 납품기한 변경 | 2020-05-25 | 계약기간 변경(2020.3.2.~2020.8.16. → 2020.3.2.~2020.9.20.) | [5 empty] | 이유 | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-25 | 7505300
[35 empty] | 코로나19로 인한 오프라인 행사 축소 및 온로인 행사 개최로 축제 변경에 따른 지류 홍보 물품 변경 | 2020-07-24 | 계약금액 변경(15,544,980원→7,767,980원), 물량변경_취소(리플릿(국문 20,000부, 영문 1,000부), 무료초대권 10,000부, 초대권봉투 3,000장, VIP초대권 1,500장, 자원활동가 포스터 100부, 콘서트리플릿 500부, 만화사랑상품권 20,000부), 물량변경_수량변경(도록 700부→200부), 물량변경_신규(탁상형 달력 1,000부)
[35 empty] | 준공정산(미제작 물품 포스터 1종 200장) 감액 | 2020-09-21 | 계약금액 변경(7,767,980원→7,505,300원), 물량변경_취소(포스터 200부)
24 | 홍보마케팅팀 | 이효재 | 2020-02-20 | 용역 | ○ | 협상에의한계약(부천시계약대행) | 2020년 한국만화영상진흥원 언론 홍보 용역 | 2020년 한국만화영상진흥원 언론 홍보 용역 | 연간 언론홍보 용역 운영 1식 | 80000000 | 2020-02-28 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 80000000 |  | 2020-03-13 | 3 | 주식회사 유앤아이컴 | 유정화 | 72000000 | 2020-03-13 | 주식회사 유앤아이컴 | 서울특별시 중구 무교로 32, 1006호) | 유정화 | 1 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-12-15 | 72000000 | 90% | 코로나19로 인한 부천국제만화축제 오프라인 행사 취소 등으로 해당 과업 내용 변경 | 2020-09-10 | 계약금액 변경(72,000,000원→62,180,000원), 과업내용 변경(축제 기자회견 기회운영, 프레스룸 운영 과업 취소, 방송 유가 홍보 취소, 부천국제만화축제 온라인 행사 개최 공식기록(사진 및 영상편집) 과업 추가) | [5 empty] | 이효재 |  |  | 2020-04-21 | 53570000
25 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2020-03-27 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 전시물 조습제 및 방충제 구입 | 한국만화박물관 전시물 조습제 및 방충제 구입 | 조습제 330*110*40 110개, 조습제 210*110*25 30개, 방충제 100*60*23 17개, 방충제 60*60*23 17개 | 6520200 | [15 empty] | 주식회사 도원문화유산 | 경기도 구리시 안골로8번길8-16(교문동) | 조규영 |  | 2020-04-01 |  | 2020-04-10 | 6200550 | 95.1% | [8 empty] | 최은영 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  | 2020-04-13 | 6200550
26 | 전략사업팀 | 임설민 | 2020-03-10 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2020년 한국만화영상진흥원 국고보조금 일부사업 회계감사 운영 용역 | 2020년 한국만화영상진흥원 국고보조금 일부사업 회계감사 운영 용역 | 지원사업 회계검토 및 교육 운영 1식 | 44973750 | 2020-03-19 | 공인회계사(3601) 회계법인(1200) | 88% | 제한경쟁 | 서울, 경기, 인천 소재 G2B분류번호 | 부천시 | 제한최저 | 44973750 | 44753525 | 2020-03-25 | 24 | 세아회계법인 | 최정호 | 39441979 | 2020-03-19 | 세아회계법인 | 서울특별시 영등포구 양산로 107, 5,8,9층(당산동3가, 인곡빌딩) | 최정호 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2021-02-26 | 39441970 | 88.13% | 하반기 신규사업 과제 추가로 인한 계약기간 및 과업범위 변경 | 2020-11-11 | 과업내용 변경(과업대상사업 : 5개사업 140개 과제 → 과업대상사업 : 7개사업 174개 과제), 계약기간변경(2020.4.2. ~ 2020.12.31. →2020.4.2. ~ 2021. 2. 26.) , 계약금액 변경(39,441,970원 → 48,141,970원) | [5 empty] | 임설민 |  |  | 2020-04-21 | 31553570
27 | 홍보마케팅팀 | 문가연 | 2020-02-20 | 용역 | ○ | 협상에의한계약(부천시계약대행) | 2020년 한국만화영상진흥원 온라인 홍보 용역 | 2020년 한국만화영상진흥원 온라인 홍보 용역 | 연간 온라인 홍보 용역 1식 | 111820000 | 2020-02-28 | 비디오물제작 (업종코드 3244) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 G2B분류번호 직접생산증명서(8213160301) | 부천시 | 협상에의한계약 | 11820000 |  | 2020-03-20 | 2 | 승일미디어그룹 주식회사 | 정재원 | 101000000 | 2020-03-20 | 승일미디어그룹 주식회사 | 대전광역시 서구 계룡로326번길 3 | 정재원 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 2020-12-15 | 101000000 | 90.32% | [8 empty] | 문가연 |  |  | 2020-04-29 | 80800000
28 | 전략사업팀 | 이미정 | 2020-02-28 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020년 만화분야 표준계약서 교육 운영 용역 | 2020년 만화분야 표준계약서 교육 운영 용역 | 표준계약서 교육 운영 1식 | 30000000 | 2020-03-02 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 30000000 |  | 2020-03-13 | 3 | 한국생산성본부 | 노규성 | 26957000 | 2020-03-13 | 한국생산성본부 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 32(적선동) | 노규성 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 2020-12-24 | 26957000 | 89.86% | [8 empty] | 이미정 |  |  | 2020-04-21 | 18310000
29 | 아카이브사업팀 | 심리나 | 2020-03-26 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 소장자료 소개도서 개정판(2020년판) 제작 | 한국만화박물관 소장자료 소개도서 개정판(2020년판) 제작 | 소장자료 개정판 200부, 소장자료 영문판 200부 | 19910000 | [15 empty] | 디자인구락부 | 경기도 부천시 부일로233번길 18, 403-23호(상동, 송내프라자) | 정경수 |  | 2020-04-03 |  | 2020-12-17 | 19690000 | 98.9%
30 | 전략사업팀 | 이미정 | 2020-03-31 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2020년 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 2020년 국제만화가대회 저기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 뉴스레터 4회 제작((회차별 한국어, 영어, 일어, 중국어(간체), 중걱어(번체) 5종 제작) | 4000000 | [15 empty] | 발해커뮤니케이션 | 경기도 부천시 길주로 1, 한국만화영상진흥원 304호 | 오영철 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 3872000 | 96.8% | [8 empty] | 이미정 | [6 empty] | 2020-05-19 | 968000 | 2020-07-09 | 968000
31 | 클러스터조성팀 | 정윤실 | 2020-04-02 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2020년 웹툰시니어멘토링 사업 홈페이지 유지보수 및 운영 용역 | 2020년 웹툰시니어멘토링 사업 홈페이지 유지보수 및 운영 용역 | 웹툰시니어멘토링 사업 홈페이지 유지보수 및 운영 1식 | 1800000 | [15 empty] | 데브닌자 | 경기도 부천시 부일로233번길 18, 4층 405-28호 | 박준후 |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-12-31 | 1800000 | 100%
32 | 경영지원팀 | 이철민 | 2020-04-03 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | ARS모듈 및 녹취장비 구축 | ARS모듈 및 녹취장비 구축 | ARS모듈 1개, 녹취장비 16개 구입 및 설치 | 4295500 | [15 empty] | 대광정보시스템㈜ | 경기도 부천시 부천로198번길 18, 202동 211호 | 김미영 |  | 2020-04-07 |  | 2020-05-08 | 3905000 | 90.91% | [8 empty] | 이철민 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  |  | 2020-05-13 | 3905000
33 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2020-04-08 | 용역 | ○ | 1인소액수의-여성기업(부천시계약대행) | 5.18만화전 [사람과 사람과 사람들] 전시 및 홍보물 제작, 설치 용역 | 5.18만화전 [사람과 사람과 사람들] 전시 및 홍보물 제작, 설치 용역 | 전시 기획설치 및 홍보물 제작 1식 | 49753000 | [15 empty] | 주식회사 남이디자인 | 서울특별시 중구 서애로3길 13(필동3가) | 조남이 |  | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-06-10 | 49000000 | 98.49% | [8 empty] | 최은영 | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-26 | 49000000
34 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2020-04-17 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 제18회 대한민국창작만화공모전 포스터 제작 및 발송 | 제18회 대한민국창작만화공모전 포스터 제작 및 발송 | 포스터 1230부, 발송 408건 | 2960000 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 원미구 소향로 13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2020-04-23 |  | 2020-06-01 | 2739000 | 92.53% | 코로나19의 장기화로 인한 대학교 및 기관 오프라인 교육 축소에 따라 포스터 제작 수량 축소 및 온라인 홍보 진행 | 2020-05-15 | 포스터 제작수량변경(1230→50), 포스터발송 변경(408개소발송→미발송), 계약금액 변경(2,739,000원→940,000원), 계약기간변경(2020.4.23.~2020.5.22.→2020.4.23.~2020.6.1.) | [5 empty] | 안윤선 | 2020-05-26 | 2020-05-26 |  |  | 2020-06-02 | 940000
35 | 아카이브사업팀 | 이광엽 | 2020-03-10 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020년 디지털만화규장각 웹진 운영 용역 | 2020년 디지털만화규장각 웹진 운영 용역 | 디지털만화규장각 웹진 운영 1식 | 67490000 | 2020-03-19 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 67490000 |  | 2020-03-30 | 2 | 웹툰가이드주식회사 | 강태진 | 67100000 | 2020-03-30 | 웹툰가이드주식회사 | 경기도 부천시 길주로 1, 한국만화영상진흥원 219호 | 강태진 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-12-18 | 67100000 | 99.42% | [8 empty] | 이광엽 |  |  | 2020-05-19 | 53680000
36 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-05-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 한국만화박물관 입체상영관 영상물 임차 용역 | 2020년 한국만화박물관 입체상영관 영상물 임차 용역 | 영상물 2종 임차(임차기간 : 2020. 5 . 28. ~ 2021. 5. 27. / 1년) | 11000000 | [15 empty] | ㈜에이앤디쓰리디 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 136, 209호(천안밸리511 충남테크노파크영상미디어센터) | 이준석 |  | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-27 | 9900000 | 90% | [8 empty] | 김현재 | 2020-05-27 | 2020-05-27 |  |  | 2020-06-01 | 9900000
37 | 아카이브사업팀 | 이광엽 | 2020-03-18 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020년 만화웹툰 정보지 발간 운영 용역 | 2020년 만화웹툰 정보지 발간 운영 용역 | 만화웹툰 정보지 발간(4회) | 162420000 | 2020-03-26 |  |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 162420000 |  | 2020-04-16 | 2 | 팬덤북스 | 박세현 | 155514000 | 2020-04-16 | 팬덤북스 | 경기도 부천시 부천로198번길 18, 춘의테크노파크2 202-1104호 | 박세현 | 1 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-12-18 | 155514000 | 95.75% | [8 empty] | 이광엽 |  |  | 2020-06-01 | 123354000
38 | 홍보마케팅팀 | 최원혁 | 2020-03-16 | 용역 | ○ | 협상에의한계약(부천시계약대행) | 2020년 행복한만화나눔 찾아가는 만화박물관 위탁운영 용역 | 2020년 행복한만화나눔 찾아가는 만화박물관 위탁운영 용역 | 행복한만화나눔 찾아가는 만화박물관 위탁운영 1식 | 26000000 | 2020-04-07 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 26000000 |  | 2020-04-20 | 4 | ㈜오즈하우스 | 신방식 | 25410000 | 2020-04-20 | ㈜오즈하우스 | 경기도 부천시 길주로1, 한국만화영상진흥원 415호 | 신방식 | 1 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-11-30 | 25410000 | 97.73% | [8 empty] | 최원혁 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-06-01 | 20000000
39 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2020-05-04 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2020년 전국디지털창작경연대회(네이버웹툰 최강자전) 운영 및 홍보 용역 | 2020년 전국디지털창작경연대회(네이버웹툰 최강자전) 운영 및 홍보 용역 | 네이버웹툰 최강자전 운영 1식 | 27996000 | 2020-05-11 |  | 88% | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인, 부천시 | 부천시 | 제한최저 | 27996000 | 27780200 | 2020-05-15 | 4 | 주식회사에그 | 조은비 | 24497000 | 2020-05-14 | 주식회사에그 | 경기도 부천시 길주로 391, 2층(춘의동) | 조은비 | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-12-21 | 24497000 | 88.18%
40 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-05-21 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 상설전시관 전시 조명 구입 | 한국만화박물관 상설전시관 전시 조명 구입 | 조명 11종 154개 구입 | 5170000 | [15 empty] | 에이스테이지 | 경기도 부천시 부천로 241, 502호 | 박희영 |  | 2020-05-25 |  | 2020-06-01 | 4807000 | 92.98% | [8 empty] | 김현재 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  |  | 2020-06-03 | 4807000
41 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-03-11 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020년 K-comics 아카데미 운영 및 교재개발 용역 | 2020년 K-comics 아카데미 운영 및 교재개발 용역 | 2020년 K-comics 아카데미 운영 및 교재개발 용역 1식 | 625400000 | 2020-04-10 |  |  |  |  | 부천시 | 협상에의한계약 | 625400000 |  | 2020-05-06 | 2 | ㈜티엠디교육그룹 | 고봉익 | 607300000 | 2020-05-06 | ㈜티엠디교육그룹 | 서울특별시 서초구 서초중앙로8길 26 | 고봉익 | 1 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-12-18 | 607300000 | 97.11% | 코로나 19에 의한 교육과정 변경 및 교육 동영상 수어 추가 개발(문체부요구) 반영 등 | 2020-11-03 | 과업내용(교육량 축소 및 동영상 수어 추가 개발) 계약금액 변경(607,300,000원 → 615,900,000원 / 8,650,000원 추가) | [5 empty] | 오덕영 |  |  | 2020-06-16 | 425110000
42 | 박물관운영팀 | 최유빈 | 2020-05-21 | 용역 | ○ | 수의계약(2회유찰) | 2020 생생문화재 사업 전시 교육자료 개발 용역 | 2020 생생문화재 사업 전시 교육자료 개발 용역 | 생생문화재 사업 전시 교육자료 개발 용역 1식 | 46000000 | 2020-04-07 |  |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(9015180201) | 부천시 | 협상에의한계약 | 46000000 |  | 2020-04-17 | 1 | 주식회사 카툰캠퍼스 | 조희윤 | 45738000 | 2020-04-17 | 주식회사 카툰캠퍼스 | 경기도 부천시 지봉로34번길 33, 401층 | 조희윤 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-12-10 | 45738000 | 99.43% | [8 empty] | 김현재 |  |  | 2020-06-03 | 27000000
43 | 클러스터조성팀 | 김대진 | 2020-03-26 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 찾아가는 웹툰 창작체험관 교육 운영 용역 | 찾아가는 웹툰 창작체험관 교육 운영 용역 | 찾아가는 웹툰 창작체험관 교육 운영 용역 1식 | 75000000 | 2020-04-20 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 75000000 |  | 2020-05-06 | 4 | 주식회사 라온스 | 최은영 | 68771950 | 2020-05-06 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-02-19 | 68771950 | 91.7% | 코로나19로 인해 교육시행시기 연기 및 전체 사업기간 연장에 따른 용역기간 연장 | 2020-11-27 | 계약일정변경(2020.6.2 ~ 2020.11.30. → 2020.6.2. ~ 2021.2.19.) | [5 empty] | 김대진 |  |  | 2020-07-08 | 19619600
44 | 아카이브사업팀 | 심리나 | 2020-03-20 | 용역 | ○ | 수의계약(2회유찰) | 2020년 한국만화박물관 수장고 유물 DB화 용역 | 2020년 한국만화박물관 수장고 유물 DB화 용역 | 수장고 유물 정리 및 DB화 1식 | 55000000 | 2020-05-19 |  |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(8111200201) | 부천시 | 협상에의한계약 | 55000000 |  | 2020-05-29 | 1 | ㈜나라지식정보 | 손영호 | 55000000 | 2020-05-29 | ㈜나라지식정보 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 409호(수송동, 두산위브파빌리온) | 손영호 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-12-17 | 55000000 | 100% | [8 empty] | 심리나 |  |  | 2020-06-25 | 44000000
45 | 홍보마케팅팀 | 최원혁 | 2020-06-11 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 제21회 전국학생만화공모전 운영 용역 | 2020년 제21회 전국학생만화공모전 운영 용역 | 2020년 제21회 전국학생만화공모전 운영 용역 1식 | 10980000 | [15 empty] | 협동조합 커뮤니티플랫폼 이유 | 경기도 부천시 원미로 132-2, 2층(원미동) | 임민아 |  | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-12-21 | 10000000 | 91.07%
46 | 교육사업팀 | 홍국화 | 2020-06-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 초등학교 6학년 만화교실 교재개발 및 워크숍 운영 용역 | 2020년 초등학교 6학년 만화교실 교재개발 및 워크숍 운영 용역 | 2020년 초등학교 6학년 만화교실 교재개발 및 워크숍 운영 용역 1식 | 5640000 | [15 empty] | ㈜오즈하우스 | 경기도 부천시 길주로1, 한국만화영상진흥원 415호 | 신방식 |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-07-10 | 5264000 | 93.33% | 과업추가 | 2020-07-02 | 학생용 활동지 추가 제작(16,200매 제작), 활동지 발송과업 추가(51개소), 계약금액변경(5,264,000원 → 6,899,150원), 계약일정변경(2020.6.16 ~ 2020.7.3. → 2020.6.16. ~ 2020. 7. 10.) | [5 empty] | 홍국화 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  |  | 2020-07-14 | 6899150
47 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-06-18 | 공사 | ○ | 1인소액수의(부천시계약대행) | 한국만화박물관 1층 로비 환경 개선 공사 | 한국만화박물관 1층 로비 환경 개선 공사 | 한국만화박물관 1층 로비 환경 개선 공사 1식 | 21780000 | [15 empty] | 주식회사 디자인녹담 | 경기도 부천시 중동로 370 승화빌딩 2층 | 김건호 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-07-13 | 19600000 | 89.99% | 정산감액 | 2020-07-21 | 환경보전비 미사용분 감액(5만원 감액) | [5 empty] | 김현재 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  |  | 2020-07-23 | 19550000
48 | 아카이브사업팀 | 이인철 | 2020-04-10 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020년 웹툰아카이브 DB 구축용역 | 2020년 웹툰아카이브 DB 구축용역 | 2020년 웹툰아카이브 DB 구축용역 1식 | 270000000 | 2020-05-18 |  |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(8111200201) | 부천시 | 협상에의한계약 | 270000000 |  | 2020-06-08 | 2 | ㈜마이지놈박스튜디오 | 윤영식 | 225500000 | 2020-06-08 | ㈜마이지놈박스튜디오 | 서울특별시 강남구 논현로136길 6, 2층(논현동, 논현빌딩) | 윤영식 |  | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-12-17 | 225500000 | 83.52% | • 코로나19로 인한 오프라인 사업설명회(2회) 개최가 불가하여 사업홍보 영상 제작 • 사업내용과 맞지 않는 과업내용 삭제 | 2020-10-21 | 과업내용 변경(토론회 2회 개최 → 홍보영상 제작) | [5 empty] | 이인철 |  |  | 2020-07-22 | 180000000
49 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-06-25 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 소방시설 보수공사 | 한국만화영상진흥원 소방시설 보수공사 | 한국만화영상진흥원 소방시설 보수공사 1식 | 8000300 | [15 empty] | 경인소방이엔지 | 경기도 부천시 평천로 623(상동, 오토갤러리201호) | 지경화 |  | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-28 | 7473400 | 93.41% | [8 empty] | 김현덕 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  |  | 2020-07-30 | 7473400
50 | 클러스터조성팀 | 정윤실 | 2020-06-12 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2020년 웹툰시니어멘토링 워크샵 및 행사운영 용역 | 2020년 웹툰시니어멘토링 워크샵 및 행사운영 용역 | 2020년 웹툰시니어멘토링 워크샵 및 행사운영 1식 | 18300000 | 2020-06-17 |  | 90% | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인, 부천시 | 부천시 | 제한최저 | 18300000 | 18094750 | 2020-06-23 | 3 | 주식회사에그 | 조은비 | 16393000 | 2020-06-22 | 주식회사에그 | 경기도 부천시 길주로 391, 2층(춘의동) | 조은비 | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-12-21 | 16393000 | 90.6%
51 | 경영지원팀 | 이철민 | 2020-06-30 | 공사 | ○ | 1인소액수의(여성기업) | 진흥원 로비 홍보관 조성 공사 | 진흥원 로비 홍보관 조성 공사 | 진흥원 로비 홍보관 조성 공사 1식 | 22514000 | [15 empty] | 주식회사 공감디자인 | 경기도 부천시 부천로198번길 36, 101동 7층 707호(춘의동, 춘의테크노파크) | 최혜란 |  | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-08-03 | 20900000 | 92.83% | [8 empty] | 이철민 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  |  | 2020-07-28 | 20900000
52 | 클러스터조성팀 | 김대진 | 2020-05-13 | 용역 | ○ | 수의계약(2회유찰) | 지역만화활성화토론회 및 실무자워크숍 등 행사운영 용역 | 지역만화활성화토론회 및 실무자워크숍 등 행사운영 용역 | 지역만화활성화토론회 및 실무자워크숍 등 행사운영 1식 | 29700000 | 2020-06-09 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 29700000 |  | 2020-06-19 | 1 | ㈜유엔씨 | 양병열 | 28802800 | 2020-06-19 | ㈜유엔씨 | 서울특별시 서초구 논현로31길 41, 2층(양재동, 세원빌딩) | 양병열 |  | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-12-23 | 28802800 | 96.98% | 코로나19로 인한 행사 개최 불가능으로 주요행사 온라인 전환 및 부가 행사 취소 | 2020-11-02 | 과업내용 변경(지역웹툰·만화산업활성화토론회, 실무자워크숍 온라인 개최, 결과발표회, 공모전, 작가교류회 취쇠) | [5 empty] | 김대진 |  |  | 2020-07-29 | 14152000
53 | 경영지원팀 | 이수진 | 2020-06-01 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 한국만화영상진흥원 보수체계 개선 연구 용역 | 한국만화영상진흥원 보수체계 개선 연구 용역 | 한국만화영상진흥원 보수체계 개선 연구 1식 | 29300000 | 2020-06-03 | 학술연구용역 (1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 29300000 |  | 2020-06-15 | 5 | ㈜엣지컨설팅 | 손예준 | 28410000 | 2020-06-15 | ㈜엣지컨설팅 | 경기도 성남시 수정구 위례동로 141, 1003호(창곡동, 우성메디피아) | 손예준 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-11-06 | 28410000 | 96.96% | 보수제도 개선방향과 기준 도출에 있어 내·외부 관계자들 협의에 따른 계약 기간 변경 | 2020-10-07 | 계약기간 변경(2020.7.13.~2020.10.10. → 2020.7.13.~2020.11.6.) | [5 empty] | 이수진 | 2020-11-06 | 2020-11-06 |  |  | 2020-11-19 | 28410000
54 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2020-06-05 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 한국만화걸작선 28 <거짓말 박사> 출판 및 유통 용역 | 한국만화걸작선 28 <거짓말 박사> 출판 및 유통 용역 | 한국만화걸작선 28 <거짓말 박사> 1,000(2권 1세트) 출판 및 유통 | 29400000 | 2020-06-10 | 출판사 (업종코드 1517) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 29400000 |  | 2020-06-22 | 2 | ㈜옵스웨이 | 박미란 | 27500000 | 2020-06-22 | ㈜옵스웨이 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 110호(가산동, 에이스하이엔드타워3차) | 박미란 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-12-10 | 27500000 | 93.54% | 복간도서 누락페이지 추가 확보로 인한 추가 편집, 보정 진행 | 2020-11-03 | 계약기간 변경(2020.7.15.~2020.11.30. → 2020.7.15.~2020.12.10.)
55 | 클러스터조성팀 | 정윤실 | 2020-06-09 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020년 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 2020년 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 2020년 만화인 헬프데스크 운영 1식 | 86700000 | 2020-06-19 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 86700000 |  | 2020-06-29 | 2 | 주식회사 브랜드콘텐츠 | 김형석 | 84261870 | 2020-06-29 | 주식회사 브랜드콘텐츠 | 서울특별시 서초구 강님대로 51길 10, 비1층 108-106호(서초동) | 김형석 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-12-18 | 84261870 | 97.19% | [8 empty] | 정윤실 |  |  | 2020-08-24 | 67409490
56 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-07-16 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 지역문화예술플랫폼 사업 온라인 전시 제작 용역 | 2020년 지역문화예술플랫폼 사업 온라인 전시 제작 용역 | 2020년 지역문화예술플랫폼 사업 온라인 전시 제작 1식 | 5940000 | [15 empty] | 주식회사 코믹스브이 | 전라남도 순천시 매산큰길 81, 지하층(매곡동) | 양병석 |  | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-08-28 | 5390000 | 90.74% | [8 empty] | 김현재 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  |  | 2020-09-07 | 5390000
57 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-07-21 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 비즈니스센터 2층 체력단련실 테라스 우수배관 신설공사 | 비즈니스센터 2층 체력단련실 테라스 우수배관 신설공사 | 비즈니스센터 2층 체력단련실 테라스 우수배관 신설 공사 1식 | 2299000 | [15 empty] | 주식회사 서한 | 경기도 부천시 부천로57번길 43 | 문동석 |  | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-08-26 | 2035000 | 88.52% | [8 empty] | 김현덕 | 2020-08-20 | 2020-08-24 |  |  | 2020-08-26 | 2035000
58 | 전략사업팀 | 이미정 | 2020-07-30 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 한중일 신인만화가 콘테스트 운영 용역 | 2020년 한중일 신인만화가 콘테스트 운영 용역 | 2020년 한중일 신인만화가 콘테스트 운영 1식 | 17000000 | [15 empty] | ㈜어컴퍼니 | 서울특별시 마포구 성산로 154, 408호(성산동, 충영빌딩) | 이주영 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 16000000 | 94.12% | 콘테스트 전면 온라인화 운영에 따른 사전 및 행사기간 번역업무 추가 | 2020-09-24 | 과업내용 증가(번역 분량 증가 30장 > 80장, 작품설명서 번역 증가 0종 > 20종 2개 언어) 계약금액 변경(16,000,000원 > 16,990,000원) | [5 empty] | 이미정 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |  |  | 2020-11-10 | 16990000
59 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-07-31 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 열화상 카메라 구입 | 한국만화박물관 열화상 카메라 구입 | 열화상 카메라 1대 | 3080000 | [15 empty] | 저울할인마트(카스전자저울총판) | 경기도 부천시 소사로 303, 2층(소사동) | 국동한 |  | 2020-08-03 |  | 2020-08-11 | 2915000 | 94.64% | [8 empty] | 김현재 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  |  | 2020-08-14 | 2915000
60 | 교육사업팀 | 홍국화 | 2020-07-27 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 초등학교 6학년 만화교실 교육용 태블릿 임차 | 초등학교 6학년 만화교실 교육용 태블릿 임차 | 태블릿 13대 4개월 임차 | 3718000 | [15 empty] | 주식회가 이룸렌탈 | 서울특별시 금천구 서부샛길 648, 304호(가산동, 대륭테크노타운6차) | 김병선 |  | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-12-18 | 3532100 | 95%
61 | 교육사업팀 | 홍국화 | 2020-08-05 | 물품 |  | 1인소액수의-여성기업(부천시계약대행) | 2020 초등학교 6학년 만화교실 교구재 구입 | 2020 초등학교 6학년 만화교실 교구재 구입 | A4 출력인쇄물 15,900매, 마스크 12,600개, 손소독티슈 19,933개, 할핀 765갑, 색연필 2,550세트. 학용가위 2,550개, 네임펜F, 스카치테이프 200개 | 28239690 | [15 empty] | ㈜행복을나누는사람들행복한동행 | 경기도 부천시 하우로 315-1 2층(심곡본동) | 이용현 |  | 2020-08-06 |  | 2020-08-21 | 25415000 | 90% | [8 empty] | 홍국화 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  |  | 2020-08-24 | 25415000
62 | 아카이브사업팀 | 심리나 | 2020-07-30 | 용역 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 소장자료 소개도서 영문 번역 용역 | 한국만화박물관 소장자료 소개도서 영문 번역 용역 | 한국만화박물관 소장자료 소개도서 영문 번역 1식 | 6400000 | [15 empty] | ㈜아이시글로벌 부천지점 | 경기도 부천시 원미구 상동로 109(상동, 상동플라자 701호, 702호 비즈웰비즈니스센터07호) | 남경선 |  | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 5879500 | 91.87% | [8 empty] | 심리나 | 2020-11-06 | 2020-11-13 |  |  | 2020-11-25 | 5879500
63 | 축제사업팀 | 김준호 | 2020-05-21 | 용역 | ○ | 협상에의한계약(부천시계약대행) | 2020 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 행사대행 용역 | 2020 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 행사대행 용역 | 2020 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 행사대행 1식 | 740000000 | 2020-05-28 | 기타자유업 (업종코드 9901) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(8014199001, 9015180201) | 부천시 | 협상에의한계약 | 740000000 |  | 2020-06-10 | 3 | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 박상원, 박효정 | 703509656 | 2020-06-10 | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 부산광역시 해운대구 재송동 1210, 벽상이센텀클래스원 10층 1001호 | 박상원, 박효정 | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-10-31 | 605000000 | 81.76% | [8 empty] | 박보라 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-08-31 | 423500000 | 2020-11-11 | 181500000
64 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-08-04 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2020 장애인 인식 개선 세미나(장애 예술인 세미나) 행사 위탁 운영 | 2020 장애인 인식 개선 세미나(장애 예술인 세미나) 행사 위탁 운영 | 2020 장애인 인식 개선 세미나(장애 예술인 세미나) 행사 위탁 운영 1식 | 8200000 | [15 empty] | (사)한국장애예술인협회 | 서울특별시 금천구 서부샛길 606, b동 2506-2호(가산동, 대성디폴리스지식산업센터) | 방귀희 |  | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-12-18 | 8200000 | 100% | 코로나로 인한 행사 개최일정 연기로 계약기간 변경 | 2020-09-25 | 계약기간 변경(2020.8.11.~2020.10.2. → 2020.8.11.~2020.12.18.)
65 | 축제사업팀 | 이유 | 2020-08-06 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제23회 부천국제만화축제 미디어보드 광고 용역 | 제23회 부천국제만화축제 미디어보드 광고 용역 | 제23회 부천국제만화축제 미디어보드 광고 송출 1식 | 12220000 | [15 empty] | ㈜미디어오픈 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로1426 일송노블레스 801호 | 이광은 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-09-30 | 11000000 | 90.02% | [8 empty] | 이유 | 2020-09-29 | 2020-10-05 |  |  | 2020-10-08 | 11000000
66 | 축제사업팀 | 이유 | 2020-08-06 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제23회 부천국제만화축제 버스매체 광고 용역 | 제23회 부천국제만화축제 버스매체 광고 용역 | 제23회 부천국제만화축제 버스매체 광고 1식 | 21110000 | [15 empty] | ㈜동아미디어오픈 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로1426 일송노블레스 809호 | 황정선 |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-09-30 | 19000000 | 90% | [8 empty] | 이유 | 2020-09-29 | 2020-10-05 |  |  | 2020-10-07 | 19000000
67 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-08-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 만화원작활성화 공모전 운영 용역 | 만화원작활성화 공모전 운영 용역 | 만화원작활성화 공모전 운영 1식 | 21900000 | [15 empty] | (사)한국웹툰산업협회 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 30, 코오롱디지털타워빌란트 909호 | 서범강 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-12-18 | 20000000 | 91.32% | [8 empty] | 오덕영 |  |  | 2020-09-10 | 16000000
68 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-08-17 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 4층 플라네타리움 통로 보수공사 | 한국만화박물관 4층 플라네타리움 통로 보수공사 | 한국만화박물관 4층 플라네타리움 통로 보수공사 1식 | 3600000 | [15 empty] | 주식회사 공감디자인 | 경기도 부천시 부천로198번길 36, 101동 7층 707호(춘의동, 춘의테크노파크) | 최혜란 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-25 | 3300000 | 91.67% | [8 empty] | 김현재 | 2020-08-21 | 2020-08-21 |  |  | 2020-08-26 | 3300000
69 | 축제사업팀 | 이유 | 2020-08-18 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 제23회 부천국제만화축제 옥외홍보물 제작 | 제23회 부천국제만화축제 옥외홍보물 제작 | 현수막 26개, 가로등 배너 30조 | 6700000 | [15 empty] | 봄 | 경기도 부천시 조마루로386번길 52(원미동) | 권덕종 |  | 2020-08-19 |  | 2020-09-30 | 6200000 | 92.54% | [8 empty] | 이유 | 2020-09-30 | 2020-10-05 |  |  | 2020-10-07 | 6200000
70 | 축제사업팀 | 이유 | 2020-08-06 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제23회 부천국제만화축제 온라인 유튜브 광고 용역 | 제23회 부천국제만화축제 온라인 유튜브 광고 용역 | 제23회 부천국제만화축제 온라인 유튜브 광고 1식 | 11000000 | [15 empty] | 주식회사 마케팅서비스그룹 | 서울특별시 강남구 논현로30길 6, 2층(도곡동) | 이강산 |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-09-30 | 9900000 | 90% | [8 empty] | 이유 | 2020-09-28 | 2020-09-28 |  |  | 2020-10-07 | 9900000
71 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-06-17 | 용역 | ○ | 수의계약(2회유찰) | 청년 장애인 만화교육프로그램 활성화 방안 연구 용역 | 청년 장애인 만화교육프로그램 활성화 방안 연구 용역 | 청년 장애인 만화교육프로그램 활성화 방안 연구 1식 | 40000000 | 2020-07-06 | 학술연구용역 (1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 40000000 |  | 2020-07-17 | 1 | 목원대학교 산학협력단 | 정철호 | 38790000 | 2020-07-17 | 목원대학교 산학협력단 | 대전광역시 서구 도안북로 88, 0동 3층 301호 목원대학교 산학협력단(도안동, 건축도시교육지원센터) | 정철호 |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-12-18 | 38790000 | 96.97% | [8 empty] | 오덕영 |  |  | 2020-09-17 | 27153000
72 | 축제사업팀 | 이유 | 2020-08-25 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 23회 부천국제만화축제 굿즈 제작(만덕이 봉제인형) | 23회 부천국제만화축제 굿즈 제작(만덕이 봉제인형) | 봉제인형 1000개 제작 | 5390000 | [15 empty] | 골든베어상사㈜ | 경기도 남양주시 미금로 31(다산동) | 김주석 |  | 2020-08-26 |  | 2020-09-18 | 4840000 | 89.8% | [8 empty] | 이유 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  |  | 2020-09-24 | 4840000
73 | 축제사업팀 | 이유 | 2020-08-27 | 물품 |  | 1인소액수의 | 2020년 장한후배상 부상 황금펜촉 제작 | 2020년 장한후배상 부상 황금펜촉 제작 | 황금펜촉 2개 제작 | 2662000 | [15 empty] | NEW보석나라 | 경기도 부천시 부천로 6(심곡동) | 김종술 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-18 | 2398000 | 90.08% | [8 empty] | 이유 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  |  | 2020-09-11 | 2398000
74 | 전략사업팀 | 김선미 | 2020-07-06 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020 세계웹툰포럼 운영 용역 | 2020 세계웹툰포럼 운영 용역 | 2020 세계웹툰포럼 운영 1식 | 82400000 | 2020-07-20 | 기타자유업 (업종코드 9901) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(8014199001 또는 9015189001) | 부천시 | 협상에의한계약 | 82400000 |  | 2020-07-31 | 2 | 주식회사 위즈씨엔씨 | 홍창환, 채권석 | 79094400 | 2020-07-31 | 주식회사 위즈씨엔씨 | 서울특별시 마포구 독막로 90, 3층 (상수동, 균빌딩) | 홍창환, 채권석 | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-21 | 79094400 | 95.99%
75 | 아카이브사업팀 | 심리나 | 2020-09-07 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 수장고용 자료 보존물품 구입 | 한국만화박물관 수장고용 자료 보존물품 구입 | 아일렛(하도메)봉투 1,000 매, 중성 확장형 폴더 20 매, 중성페이퍼보존포켓 5박스, 형광등 1박스, 자외선 차단 필름 25개, 제습기 1개, 벨크로잠금세트 1박스, 마스크 10박스, 온습도데이터로거 1개 | 4145900 | [15 empty] | 휘데스인터내셔날 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 106, 217 | 김보경 |  | 2020-09-08 |  | 2020-10-30 | 3936900 | 94.96% | [8 empty] | 심리나 | 2020-09-29 | 2020-09-29 |  |  | 2020-10-15 | 3936900
76 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2020-09-09 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 제18회 대한민국창작만화공모전 수상작품집 제작 및 발송 | 제18회 대한민국창작만화공모전 수상작품집 제작 및 발송 | 작품집 200부 제작, 도서발송(100개소) | 7103250 | [15 empty] | 주식회사 라이크디자인 | 경기도 부천시 신흥로 201, 트리플타워 B동 1304호(중동) | 이영주 |  | 2020-09-10 |  | 2020-12-15 | 6677000 | 94%
77 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-09-15 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 4층 철인캉타우 조트로프 보수 | 한국만화박물관 4층 철인캉타우 조트로프 보수 | 한국만화박물관 4층 철인캉타우 조트로프 보수 1식 | 7810000 | [15 empty] | 신화엔지니어링 | 경기도 부천시 중동로356번길 15(약대동, 삼진하이빌 에프동) | 최영진 |  | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-24 | 7150000 | 91.55% | [8 empty] | 김현재 | 2020-09-24 | 2020-10-08 |  |  | 2020-10-15 | 7150000
78 | 전략사업팀 | 백정재 | 2020-07-09 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 대행 용역 | 2020 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 대행 용역 | 창작 지원 사업 결과물 프로모션 대행 1식 | 123450000 | 2020-07-17 | 기타자유업(9901) 비디오물제작업(3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(8014199001 또는 9015189001, 8213160301) | 부천시 | 협상에의한계약 | 123450000 |  | 2020-08-07 | 4 | 주식회사 디딤커뮤니케이션 | 이태주 | 118200000 | 2020-08-07 | 주식회사 디딤커뮤니케이션 | 서울특별시 구로구 디지털로 271, 705호(구로동, 벽산디지털밸리3차) | 이태주 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-12-15 | 118200000 | 95.75% | [8 empty] | 백정재 |  |  | 2020-10-16 | 94560000
79 | 정책기획팀 | 심현필 | 2020-08-19 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 부천시 문화콘텐츠 융·복합산업 전략수립 연구 용역 | 부천시 문화콘텐츠 융·복합산업 전략수립 연구 용역 | 부천시 문화콘텐츠 융·복합산업 전략수립 연구 1식 | 28000000 | 2020-09-03 | 학술연구용역 (1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 28000000 |  | 2020-09-15 | 1 | 가톨릭대학교산학협력단 | 전신수 | 28000000 | 2020-09-15 | 가톨릭대학교산학협력단 | 경기도 부천시 지봉로 43 (소사동, 가톨릭대학교성심교정내) | 전신수 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-20 | 28000000 | 100% | [8 empty] | 심현필 | 2020-11-20 | 2020-11-23 |  |  | 2020-11-26 | 28000000
80 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-09-21 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | K-Comics 아카데미 홈페이지 용 이러닝 콘텐츠 변환 및 탑재 용역 | K-Comics 아카데미 홈페이지 용 이러닝 콘텐츠 변환 및 탑재 용역 | 한국기술교육대학교 이러닝 콘텐츠 8종 K-Comics 아카데미 홈페이지 탑재용 콘텐츠 변환 및 탑재 | 9900000 | [15 empty] | 주식회사 오베네프 | 전라남도 나주시 우정로 10, 바동 307호(빛가람동, 이노파크식스틴지식산업센터) | 장철훈 |  | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-11-16 | 9306000 | 94% | [8 empty] | 오덕영 | 2020-11-16 | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-24 | 9306000
81 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-09-25 | 공사 | ○ | 1인소액수의(부천시계약대행) | 한국만화박물관 3층 디지털 미디어병풍 보수 공사 | 한국만화박물관 3층 디지털 미디어병풍 보수 공사 | 한국만화박물관 3층 디지털 미디어병풍 보수 공사 1식 | 21980000 | [15 empty] | 주식회사 공감디자인 | 경기도 부천시 부천로198번길 36, 101동 7층 707호(춘의동, 춘의테크노파크) | 최혜란 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 19782000 | 90% | [8 empty] | 김현재 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | 2020-10-29 | 19782000
82 | 축제사업팀 | 이유 | 2020-10-12 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 제23회 부천국제만화축제 2021 탁상용 캘린더 제작 | 제23회 부천국제만화축제 2021 탁상용 캘린더 제작 | 탁상달력 1000개 | 4400000 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 원미구 소향로 13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2020-10-13 |  | 2020-10-30 | 3890000 | 88.41% | [8 empty] | 이유 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  |  | 2020-10-29 | 3890000
83 | 축제사업팀 | 이유 | 2020-10-12 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 2020 축제 굿즈 만덕이 봉제인형 제작 | 2020 축제 굿즈 만덕이 봉제인형 제작 | 봉제인형 1000개 제작 | 5335000 | [15 empty] | 골든베어상사㈜ | 경기도 남양주시 미금로 31(다산동) | 김주석 |  | 2020-10-13 |  | 2020-11-20 | 4840000 | 90.72% | [8 empty] | 이유 | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |  | 2020-11-25 | 4840000
84 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2020-10-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 전시작품 번역 및 식자편집 용역 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 전시작품 번역 및 식자편집 용역 | 번역 및 식자 1식 | 15730000 | [15 empty] | 손봄 | 경기도 부천시 부천로 198번길 18, 201동 504호(춘의테크노파크2) | 김효석 |  | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-11-23 | 14628900 | 93% | 베를린 소녀상 철거 이슈 발생으로 여성가족부 요청따라 독일어 번역 및 식자 추가 진행 | 2020-11-04 | 과업내용(번역언어 : 3개국어(영어, 중국아, 불어) → 4개국어(영어, 중국어, 불어, 독일어 / 식자작업 : 3개국어(영어, 중국아, 불어) → 3개국어(영어, 중국어, 독일어) 과업기간(220.10.13.~2020.11.20. → 2020.10.13.~2020.11.23.) 계약금액(14,628,900→18,742,900) | [5 empty] | 최은영 | 2020-11-23 | 2020-11-23
85 | 전략사업팀 | 김선미 | 2020-07-27 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 해외문화원 연계 만화전시운영 용역 | 해외문화원 연계 만화전시운영 용역 | 해외문화원 연계 만화전시운영 1식 | 172000000 | 2020-08-06 | 기타자유업 (업종코드 9901) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(8014199001 또는 9015189001) | 부천시 | 협상에의한계약 | 172000000 |  | 2020-08-27 | 4 | 주식회사 두잇컴퍼니 | 강응현 | 153054215 | 2020-08-27 | 주식회사 두잇컴퍼니 | 서울특별시 마포구 월드컵북로6길, 3층(연남동, 학산빌딩 | 강응현 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 152972330 | 88.94%
86 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2020-08-10 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전 전시용역 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전 전시용역 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전 전시 운영 1식 | 188100000 | 2020-09-07 | 산업디자인전문회사(4440, 4442, 4444 중 1개 이상) 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업 1469) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(9015180201, 8111159801) | 부천시 | 협상에의한계약 | 188100000 |  | 2020-09-18 | 1 | 주식회사 남이디자인 | 조남이 | 187000000 | 2020-09-18 | 주식회사 남이디자인 | 서울특별시 중구 서애로3길 13, 101호, 202호(필동3가, 대진빌딩) | 조남이 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-20 | 187000000 | 99.42% | [8 empty] | 최은영 |  |  | 2020-11-10 | 121970000
87 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-10-12 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 상영관 디지털 앰프 구입 | 한국만화박물관 상영관 디지털 앰프 구입 | 디지털 앰프 1개 | 2530000 | [15 empty] | 키노톤코리아 주식회사 | 서울특별시 서초구 양재천로3길 12, 키노톤빌딩(양재동) | 배윤성 |  | 2020-10-15 |  | 2020-10-20 | 2409000 | 95.22% | [8 empty] | 김현재 | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  |  | 2020-10-23 | 2409000
88 | 아카이브사업팀 | 심리나 | 2020-10-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020 한국만화사 구술채록 정리 및 방향성 연구 용역 | 2020 한국만화사 구술채록 정리 및 방향성 연구 용역 | 2020 한국만화사 구술채록 정리 및 방향성 연구 1식 | 19994000 | [15 empty] | 한국구술사연구소 | 서울특별시 동작구 사당로17나길 6-4, 401호(사당동) | 윤택림 |  | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-12-18 | 17987860 | 89.97%
89 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2020-10-16 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 만화도서관 전문자료 정리 공간 조성 | 만화도서관 전문자료 정리 공간 조성 | 전문자료 이동 배치 및 서가16조 조성 | 5000000 | [15 empty] | 봄 | 경기도 부천시 조마루로386번길 52(원미동) | 권덕종 |  | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-11-13 | 4750000 | 95% | [8 empty] | 송수인 | 2020-11-13 | 2020-11-16 |  |  | 2020-11-19 | 4750000
90 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-10-30 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 상설전시관 리플릿 제작 | 한국만화박물관 상설전시관 리플릿 제작 | 국문리플릿 15,000장, 영문리플릿 5,000장 | 4812500 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 원미구 소향로 13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2020-11-03 |  | 2020-12-02 | 4571800 | 95%
91 | 박물관운영팀 | 백수진 | 2020-10-30 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020 한국만화박물관 관람만족도 조사 연구 용역 | 2020 한국만화박물관 관람만족도 조사 연구 용역 | 한국만화박물관 관람만족도 조사 연구 1식 | 7000000 | [15 empty] | 해달별문화유산연구소 | 서울특별시 서초구 서초대로 17, 15층 11호(방배동) | 김현아 |  | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-12-16 | 6580000 | 94%
92 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2020-11-02 | 물품 | ○ | 1인소액수의(여성기업) | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 인쇄물 제작 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 인쇄물 제작 | 도록 600권, 리플릿 10,000개, 포스터 400장 | 30382000 | [15 empty] | 디자인뷰 | 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 1622호(춘의동, 삼보테크노타워) | 이충은 |  | 2020-11-05 |  | 2020-12-07 | 27343800 | 90% | 베를린 소녀상 철거 이슈 발생으로 여성가족부 요청따라 인쇄물 제작 언어 변경 | 2020-11-19 | 제작내용 변경(인쇄물 제작 언어 변경 : 변경전(한, 영, 불, 중) → 변경 후(한, 영, 독, 중)) , 용역기간 변경(변경 전 2020.11.5. ~ 2020.11.30. → 2020.11.5. ~ 2020.12.7.)
93 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2020-11-10 | 물품 |  | 1인소액수의 | 식당테이블용 비말 차단 아크릴 칸막이 제작 | 식당테이블용 비말 차단 아크릴 칸막이 제작 | 식당테이블용 비말 차단 아크릴 칸막이 7종 39개 | 3933000 | [15 empty] | 부천아크릴총판 | 경기도 부천시 부천로 189(춘의동) | 박대득 |  | 2020-11-12 |  | 2020-12-02 | 3559000 | 90.49% | [8 empty] | 김현재 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-24 | 3559000
94 | 축제사업팀 | 김준호 | 2020-10-08 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 2020 웹툰컨퍼런스 기획운영 용역 | 2020 웹툰컨퍼런스 기획운영 용역 | 2020 웹툰컨퍼런스 기획운영 1식 | 149000000 | 2020-10-16 | 기타자유업 (업종코드 9901) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(8014199001, 9015189001) | 부천시 | 협상에의한계약 | 149000000 |  | 2020-10-26 | 5 | ㈜아이더스 | 금정민 | 126650000 | 2020-10-26 | ㈜아이더스 | 서울특별시 마포구 성미산로 80, 4층(성산동, 상하빌딩 4층) | 금정민 |  | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-12-11 | 144000000 | 96.64%
95 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2020-11-10 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 전시텍스트 번역 용역 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 전시텍스트 번역 용역 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 전시텍스트 번역 1식 | 8811480 | [15 empty] | ㈜아이시글로벌 부천지점 | 경기도 부천시 원미구 상동로 109(상동, 상동플라자 701호, 702호 비즈웰비즈니스센터07호) | 남경선 |  | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 8282790 | 94% | [8 empty] | 최은영 | 2020-11-30
96 | 클러스터조성팀 | 윤지수 | 2020-11-18 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 부천만화창작스튜디오 석면유지보수공사 | 부천만화창작스튜디오 석면유지보수공사 | 부천만화창작스튜디오 노후 석면 철거 및 교체 1식 | 14000000 | [15 empty] | 국제펨코스 주식회사 | 경기도 광명시 하안로 60, 테크노파크 D동 706 | 이석호 |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-30 | 13000000 | 92.86% | [8 empty] | 윤지수 | 2020-11-30 | 2020-11-30
97 | 아카이브사업팀 | 이인철 | 2020-11-26 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 만화포럼 발제집 만화포럼 칸 2020 제작 | 만화포럼 발제집 만화포럼 칸 2020 제작 | 만화포럼 칸 2020 90권 제작 및 48권 발송 | 6435000 | [15 empty] | TAD | 경기도 부천시 원미구 소향로 13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2020-11-27 |  | 2020-12-23 | 6000000 | 93.24%
98 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2020-11-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의(여성기업) | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 온라인 홍보마케팅 용역 | 2020 일본군 위안부 피해자 만화전시 온라인 홍보마케팅 용역 | 전시 온라인 홍보 및 뉴미디어 광고 진행 1식 | 26000000 | [15 empty] | 주식회사 라인피알 | 서울특별시 영등포구 양평로19길 3, 5층(양평동4가) | 문가현 |  | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-12-28 | 23400000 | 90%
99 | 홍보마케팅팀 | 최원혁 | 2020-11-26 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 행복한만화나눔 도서나눔사업 도서 구입 | 행복한만화나눔 도서나눔사업 도서 구입 | 도서 366종 380권 구입 | 5296800 | [15 empty] | 금강아이티 | 경기도 부천시 원미구 삼작로280번길 35(도당동, 동아아파트) | 박지훈 |  | 2020-11-27 |  | 2020-12-11 | 4767120 | 90%
100 | 아카이브사업팀 | 이광엽 | 2020-11-27 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 만화규장각 지식총서 27 출판용역 | 만화규장각 지식총서 27 출판용역 | 만화규장각 지식총서 27 800권 출판 및 유통 | 9944000 | [15 empty] | 팬덤북스 | 경기도 부천시 부천로198번길 18, 춘의테크노파크2 202-1104호 | 박세현 |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-24 | 9724000 | 97.79%