## Sheet1
한국만화영상진흥원 2021년 계약과정 공개(9월)
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서 작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금 |  | 준공금(계약금) |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성 |  | 11회 기성 |  | 12회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
이월 | 전략사업팀 | 서희진 | 2020-02-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 외국어 전문 통번역 용역 | 한국만화영상진흥원 외국어 전문 통번역 용역 | 연간 통번역 용역 | 4999500 | [15 empty] | ㈜프로랭스 | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성플라자빌딩 8층(가산동) | 진태환 |  | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 2021-02-15 | 4532000 | 90.65% | 코로나19로 인한 온라인 회의 등의 증가로 통번역 건 증가 및 사업계획 변경으로 용역기간 증가 | 2020-09-21 | 과업기간 변경(2020.2.27.~2020.12.24 → 2020.2.27 ~ 2021. 2. 15.) 과업량 변경에 따른 계약금액 변경(금4,532,000원→금9,064,000원) | [5 empty] | 서희진 | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  |  |  | 2020-04-08 | 73920 | 2020-05-12 | 957000 | 2020-06-04 | 317460 | 2020-07-03 | 1102860 | 2020-08-07 | 477400 | 2020-09-10 | 995610 | 2020-09-29 | 816420 | 2020-12-30 | 1306800 | 2021-02-23 | 665280
이월 | 전략사업팀 | 임설민 | 2020-03-10 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2020년 한국만화영상진흥원 국고보조금 일부사업 회계감사 운영 용역 | 2020년 한국만화영상진흥원 국고보조금 일부사업 회계감사 운영 용역 | 지원사업 회계검토 및 교육 운영 1식 | 44973750 | 2020-03-19 | 공인회계사(3601) 회계법인(1200) | 88% | 제한경쟁 | 서울, 경기, 인천 소재 G2B분류번호 | 부천시 | 제한최저 | 44973750 | 44753525 | 2020-03-25 | 24 | 세아회계법인 | 최정호 | 39441979 | 2020-03-19 | 세아회계법인 | 서울특별시 영등포구 양산로 107, 5,8,9층(당산동3가, 인곡빌딩) | 최정호 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2021-02-26 | 39441970 | 88.13% | 하반기 신규사업 과제 추가로 인한 계약기간 및 과업범위 변경 | 2020-11-11 | 과업내용 변경(과업대상사업 : 5개사업 140개 과제 → 과업대상사업 : 7개사업 174개 과제), 계약기간변경(2020.4.2. ~ 2020.12.31. →2020.4.2. ~ 2021. 2. 26.) , 계약금액 변경(39,441,970원 → 48,141,970원) | [5 empty] | 임설민 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2020-04-21 | 31553570 |  |  | 2020-12-31 | 7888400 | 2021-02-26 | 8700000
이월 | 클러스터조성팀 | 김대진 | 2020-03-26 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 찾아가는 웹툰 창작체험관 교육 운영 용역 | 찾아가는 웹툰 창작체험관 교육 운영 용역 | 찾아가는 웹툰 창작체험관 교육 운영 용역 1식 | 75000000 | 2020-04-20 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 75000000 |  | 2020-05-06 | 4 | 주식회사 라온스 | 최은영 | 68771950 | 2020-05-06 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 | 1 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2021-02-19 | 68771950 | 91.7% | 코로나19로 인해 교육시행시기 연기 및 전체 사업기간 연장에 따른 용역기간 연장 | 2020-11-27 | 계약일정변경(2020.6.2 ~ 2020.11.30. → 2020.6.2. ~ 2021.2.19.) | [5 empty] | 이효재 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2020-07-08 | 19619600 | 2021-02-26 | 40503400
[35 empty] | 코로나19 상황으로 대상기관 선정 및 실제 교육운영 불가로 과업 및 용역 비용 조정 | 2021-01-22 | 과업내용(과업물량 축소 및 홍보영상 제작) 계약금액 변경(68,771,950원→ 60,1230,000원 / 8,648,950원 삭감)
이월 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-08-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 만화원작활성화 공모전 운영 용역 | 만화원작활성화 공모전 운영 용역 | 만화원작활성화 공모전 운영 1식 | 21900000 | [15 empty] | (사)한국웹툰산업협회 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 30, 코오롱디지털타워빌란트 909호 | 서범강 |  | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 2021-01-29 | 20000000 | 91.32% | 프로모션용 콘텐츠 제작 지연 및 프로모션 효과 재고를 위한 프로모션 일정 변경 | 2020-12-14 | 계약기간 변경(2020.8.18.~2020.12.18. → 2020.8.18.~2021.1.29.) | [5 empty] | 강은혜 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2020-09-10 | 16000000 | 2021-02-02 | 4000000
이월 | 박물관운영팀 | 최은영 | 2020-11-27 | 용역 | ○ | 1인소액수의-여성기업(부천시계약대행) | 2020 한국만화박물관 특별전시 전시 및 홍보물 제작, 설치 용역 | 2020 한국만화박물관 특별전시 전시 및 홍보물 제작, 설치 용역 | 2020 한국만화박물관 특별전시 전시 및 홍보물 제작, 설치 | 41371000 | [15 empty] | 디자인뷰 | 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 1622호(춘의동, 삼보테크노타워) | 이충은 |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2021-01-23 | 37185300 | 89.88% | [8 empty] | 서정임 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 2021-01-28 | 37158300
이월 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-12-01 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년 만화원작활성화공모전 수상작 프로모션용 온라인 콘텐츠 제작 용역 | 2020년 만화원작활성화공모전 수상작 프로모션용 온라인 콘텐츠 제작 용역 | 2020년 만화원작활성화공모전 수상작 프로모션용 온라인 콘텐츠 제작 | 15200000 | [15 empty] | ㈜아이더스 | 서울특별시 마포구 성미산로 80, 4층(성산동, 상하빌딩 4층) | 금정민 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 14000000 | 92.11% | [8 empty] | 오덕영 | 2020-12-30 | 2020-12-31 |  |  | 2021-01-08 | 14000000
이월 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2020-12-11 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020 청년 장애인 웹툰 아카데미 온라인 연합 전시 제작 용역 | 2020 청년 장애인 웹툰 아카데미 온라인 연합 전시 제작 용역 | 2020 청년 장애인 웹툰 아카데미 온라인 연합 전시 제작 | 21000000 | [15 empty] | 주식회사 코믹스브이 | 전라남도 순천시 매산큰길 81, 지하층(매곡동) | 양병석 |  | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-02-22 | 20000000 | 95.24% | 전시용 자료 취합 및 정리 과업 추가에 따른 용역기간 연장 | 2021-01-14 | 계약기간 변경(2020.12.15.~2021.1.29. → 2020.12.15.~2021.2.22.) | [5 empty] | 김현덕 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-01-08 | 14000000 | 2021-02-26 | 6000000
이월 | 아카이브사업팀 | 이인철 | 2020-10-27 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 웹툰 아카이브 통합시스템 구축용역 | 웹툰 아카이브 통합시스템 구축용역 | 웹툰 아카이브 통합시스템 구축 1식 | 1092116000 | 2020-11-04 | 소프트웨어 사업자 (업종코드 1468, 1469, 1470 중) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(8111159901, 8111179901) | 부천시 | 협상에의한계약 | 1092116000 |  | 2020-11-24 | 1 | 주식회사 제이케이데이터시스템즈 | 윤재근 | 924000000 | 2020-11-24 | 주식회사 제이케이데이터시스템즈 | 전라북도 전주시 완산구 홍산남로 30, 1동 3층 302호 | 윤재근 |  | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2021-11-22 | 924000000 | 84.61% | [8 empty] | 이인철 |  |  | 2020-12-31 | 457693940
이월 | 전략사업팀 | 이미정 | 2020-11-27 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 한중일 신인만화가 콘테스트 사이트 구축 용역 | 한중일 신인만화가 콘테스트 사이트 구축 용역 | 콘테스트 국ㆍ영문 사이트 디자인, 제작, 구축 및 운영 관리 1식 | 13000000 | 2020-12-10 | 소프트웨어 사업자 (업종코드 1468) | 90% | 제한경쟁 | 지역제한(서울,경기,인천),소기업, 소상공인, 직접생산증명서(8111159901, 8111219901) | 부천시 | 제한최저 | 13000000 | 13049100 | 2020-12-16 | 8 | 주식회사 산타웍스 | 이은정 | 11779900 | 2020-12-15 | 주식회사 산타웍스 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1002호(구로동, 이앤씨벤처드림타워2차) | 이은정 | 1 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-02-26 | 11779900 | 90.27% | [8 empty] | 이미정 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 2021-02-26 | 11779900
1 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-12-01 | 용역 | ○ | 제한경쟁(부천시계약대행) | 2021년도 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 2021년도 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 진흥원 시설 일체 연간 관리 용역 | 1118676000 | 2020-12-09 | 건물(시설)관리용역업(1260), 건물위생관리업(1162), 시설경비업(1164) | 88% | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 직접생산증명서(건물청소서비스 7611150101, 시설물경비서비스 9212159901) | 부천시 | 제한최저 | 1118676000 | 1128296650 | 2020-12-16 | 676 | 주식회사 바른손에프엠 | 강신범 | 992945000 | 2020-12-15 | 주식회사 바른손에프엠 | 서울특별시 마포구 와우산로 71(서교동) | 강신범 | 1 | 2020-12-29 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 992945000 | 88% | [8 empty] | 서상구 | [6 empty] | 2021-02-02 | 82745000 | 2021-03-05 | 82745000 | 2021-04-07 | 82745000 | 2021-05-04 | 82745000 | 2021-06-02 | 82745000 | 2021-07-05 | 82745000 | 2021-08-03 | 82745000 | 2021-09-03 | 82745000
2 | 경영지원팀 | 이수진 | 2020-12-22 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2021년도 업무용 복합기 임차 | 2021년도 업무용 복합기 임차 | 복합기 2대 연간임차 | 6888000 | [15 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2020-12-30 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6256800 | 90.84% | [8 empty] | 정윤실 | [6 empty] | 2021-01-28 | 521400 | 2021-02-26 | 521400 | 2021-04-01 | 521400 | 2021-05-03 | 521400 | 2021-06-01 | 521400 | 2021-07-05 | 521400 | 2021-08-03 | 521400 | 2021-09-07 | 521400
3 | 경영지원팀 | 이철민 | 2020-12-01 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년도 정보통신 유지보수 용역 | 2021년도 정보통신 유지보수 용역 | 정보통신회선(846회선), 스위치허브(38대), 전화세대관리(1식) 연간 유지보수 | 9960000 | [15 empty] | 나래엔시스 | 경기도 부천시 석천로 345, 304동 7층 1호(삼정동, 부천테크노파크) | 이용수 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9362400 | 94% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2021-02-04 | 780200 | 2021-03-10 | 780200 | 2021-04-06 | 780200 | 2021-05-07 | 780200 | 2021-06-04 | 780200 | 2021-07-14 | 780200 | 2021-08-03 | 780200 | 2021-09-02 | 780200
4 | 경영지원팀 | 이철민 | 2020-12-01 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년도 전산장비 유지보수 용역 | 2021년도 전산장비 유지보수 용역 | 사무용 전산장비(PC) 90대 연간 유지보수 | 9960000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9362400 | 94% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2021-02-10 | 780200 | 2021-03-10 | 780200 | 2021-04-06 | 780200 | 2021-05-07 | 780200 | 2021-06-04 | 780200 | 2021-07-05 | 780200 | 2021-08-03 | 780200 | 2021-09-02 | 780200
5 | 경영지원팀 | 이철민 | 2020-12-07 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 2021년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 일체 연간 유지보수 | 17480000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로1 | 강선 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 15850000 | 90.68% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2021-04-06 | 3962500 | 2021-07-05 | 3962500
6 | 경영지원팀 | 김현덕 | 2020-12-08 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년도 승강기 유지보수 용역 | 2021년도 승강기 유지보수 용역 | 앨리베이터 5대, 에스컬레이터 2대 연간 유지보수 | 16830000 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜ 인천지사 | 인천광역시 부평구 평천로 304, 21세기빌딩 4층 | 송승봉 |  | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 15648000 | 92.98% | [8 empty] | 서상구 | [6 empty] | 2021-02-03 | 1304000 | 2021-03-05 | 1304000 | 2021-04-01 | 1304000 | 2021-05-04 | 1304000 | 2021-06-02 | 1304000 | 2021-07-02 | 1304000 | 2021-08-03 | 1304000 | 2021-09-02 | 1304000
7 | 클러스터조성팀 | 김대진 | 2020-12-14 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2020 웹툰창작체험환 지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영사업 만족도조사 용역 | 2020 웹툰창작체험환 지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영사업 만족도조사 용역 | 2020 웹툰창작체험환 지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영사업 만족도조사 1식 | 30000000 | 2021-12-30 | 학술ㆍ연구용역 (업종코드 1169) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(부천) | 부천시 | 제한최저 | 30000000 | 30004200 | 2021-01-05 | 4 | 문화콘텐츠잼 주식회사 | 허소정 | 26426400 | 2021-01-04 | 문화콘텐츠잼 주식회사 | 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 2417호(춘의동, 삼보테크노파크) | 허소정 | 1 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-02-19 | 26426400 | 88.08% | [8 empty] | 이효재 | 2021-02-19 | 2021-02-22 |  |  | 2021-02-26 | 26426400
8 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-01-12 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 중앙감시반실 UPS 구입 | 중앙감시반실 UPS 구입 | 중앙감시반실 UPS 1대 | 3850000 | [15 empty] | 현대파워시스템㈜ | 경기도 광주시 광열로 115-1(곤지암읍) | 전용곤 |  | 2021-01-14 |  | 2021-01-29 | 3300000 | 85.71% | [8 empty] | 서상구 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  | 2021-01-27 | 3300000
9 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-01-11 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년도 한국만화영상진흥원 소방시설 정기점검 | 2021년도 한국만화영상진흥원 소방시설 정기점검 | 진흥원(반기별 1회), 창작스튜디오(연 1회) 청사 소방점검 | 6800000 | [15 empty] | (주)경인소방 | 경기도 부천시 평천로 623 | 남연화 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-12-17 | 4851000 | 71.34% | [8 empty] | 서상구
10 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-01-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 | 2021년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 | 진흥원(분기별 1회) 청사 전기설비 안전진단 | 4000000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 계남로 343-1 | 황승수 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-12-17 | 3850000 | 96.25% | [8 empty] | 서상구
11 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-01-14 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 진흥원, 창작스튜디오 연 2회 저수조 청소 | 2700000 | [15 empty] | 부천개발 | 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-12-17 | 2596000 | 96.15% | [8 empty] | 서상구
12 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-01-14 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 진흥원, 창작스튜디오, 소새어울마당 연 5회 방역 | 4500000 | [15 empty] | 부천개발 | 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-12-17 | 4380000 | 97.33% | [8 empty] | 서상구
13 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-01-14 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2020년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 | 2020년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 | 진흥원(반기별 1회), 창작스튜디오(반기별 1회) 청사 소방점검 | 8140000 | [15 empty] | 중앙안전진단 주식회사 | 경기도 부천시 상동로117번길 31, 707호 | 강용식 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-12-17 | 7480000 | 91.89% | [8 empty] | 서상구
14 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-01-15 | 용역 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 건축물대장 용도 번경 용역 | 한국만화박물관 건축물대장 용도 번경 용역 | 국만화박물관 4D상영관 유기시설물 용도변경 1식 | 3400000 | [15 empty] | 건축사사무소 아이엔지 | 경기도 부천시 장말로 205-2(중동, 하이트뷰302호) | 정지운 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-02-26 | 3000000 | 88.24% | [8 empty] | 서상구 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  | 2021-03-05 | 3000000
15 | 클러스터조성팀 | 최중국 | 2021-02-06 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 비즈니스센터 로비 홍보관 전시물 제작 | 한국만화박물관 건축물대장 용도 번경 용역 | 검정포맥스 띠장 23m, 패널(소) 7개, 패널(중) 14개, 패널(대) 3개, 패널(캡션) 15개 | 2535500 | [15 empty] | 주식회사 공감디자인 | 경기도 부천시 부천로198번길 36, 101동 7층 707호(춘의동, 춘의테크노파크) | 최혜란 |  | 2021-02-09 |  | 2021-02-26 | 2189000 | 86.33% | [8 empty] | 최중국 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  |  | 2021-02-25 | 2189000
16 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2021-02-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 K-Comics아카데미 교육실 장비 및 교육기기 유지보수 용역 | 2021년 K-Comics아카데미 교육실 장비 및 교육기기 유지보수 용역 | 2021년 K-Comics아카데미 교육실 장비 및 교육기기 연간 유지보수 | 9900000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2021-02-18 | 2021-03-11 | 2021-12-10 | 9306000 | 94% | [8 empty] | 강은혜 | [6 empty] | 2021-04-14 | 1034000 | 2021-05-11 | 1034000 | 2021-06-16 | 1034000 | 2021-07-13 | 1034000 | 2021-08-17 | 1034000 | 2021-09-14 | 1034000
17 | 박물관운영팀 | 백수진 | 2020-11-30 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시계약대행) | 한국만화박물관 상설전시 개편 기본 계획 수립 연구 | 한국만화박물관 상설전시 개편 기본 계획 수립 연구 | 한국만화박물관 상설전시 개편 기본 계획 수립 연구 1식 | 55000000 | 2021-01-05 | 산업디자인전문회사(4442) or 산업디자인전문회사(4442 포함한 4444) or 산업디자인전문회사 (4442,4444 중 1개)+학술연구 용역(1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 55000000 |  | 2021-01-18 | 4 | ㈜메이크앤무브 | 이은화 | 55000000 | 2021-01-18 | ㈜메이크앤무브 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 2011-2호 | 이안화 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-07-20 | 55000000 | 100% | [8 empty] | 서정임 | 2021-07-20 | 2021-07-26 |  |  | 2021-08-18 | 55000000
18 | 축제사업팀 | 김대진 | 2021-02-19 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 축제사업팀 업무용 컴퓨터 및 가구 임차 | 축제사업팀 업무용 컴퓨터 및 가구 임차 | 컴퓨터 4대, 모니터 4대, 책상 3개, 의자 3개 8개월 임대 | 3200000 | [15 empty] | ㈜알앤텍 | 서울특별시 강남구 삼성로 555(삼성동, 알앤텍빌딩) | 김희수 |  | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 3192200 | 99.76% | [8 empty] | 뱍정재 | [6 empty] | 2021-05-03 | 987800 | 2021-07-05 | 734800 | 2021-09-01 | 734800
19 | 전략사업팀 | 서희진 | 2021-02-19 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년도 외국어 전문 통번역 용역(단가계약) | 2021년도 외국어 전문 통번역 용역(단가계약) | 연간 외국어 통번역 1식 | 4995000 | [15 empty] | ㈜프로랭스 | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 남성플라자빌딩 8층(가산동) | 진태환 |  | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-12-15 | 4532000 | 90.73% | 국제만화가대회 온라인전시 개최에 따른 물량 증가 | 2021-09-01 | 계약금액 변경(4,532,000원 → 6,532,000원 / 2,000,000원 증가) | [5 empty] | 서희진 | [6 empty] | 2021-04-08 | 1280400 | 2021-07-06 | 656700 | 2021-08-10 | 290400
20 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-01-05 | 물품 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시계약대행) | 2021년 한국만화박물관 뮤지엄숍 조성 및 물품 제작 | 2021년 한국만화박물관 뮤지엄숍 조성 및 물품 제작 | 2021년 한국만화박물관 뮤지엄숍 조성 및 물품 1식 | 99990000 | 2021-01-14 | 산업디자인전문회사(4441, 4442 중1) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 직생(56101507) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 99990000 |  | 2021-01-27 | 3 | (주)미트디자인 | 이원근 | 94988850 | 2021-01-27 | (주)미트디자인 | 서울특별시 성동구 마장로 289(마장동, 엠디빌딩 4층) | 이원근 | 1 | 2021-02-23 |  | 2021-07-18 | 94988850 | 95% | 디자인 수정 및 실시설계 기간 확보 등에따른 납품기한 변경 | 2021-05-06 | 계약기간 변경(2021.2.23.~2021.5.18. → 2021.2.23.~2021.7.18.) | [5 empty] | 김현재 | 2021-07-18 | 2021-07-22 |  |  | 2021-07-29 | 94988850
21 | 경영지원팀 | 임미영 | 2021-02-26 | 용역 |  | 1인소액수의 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 | 복합기 2대 10개월 임차 | 5214000 | [15 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-12-31 | 5214000 | 100% | [8 empty] | 정윤실 | [6 empty] | 2021-04-01 | 521400 | 2021-05-04 | 521400 | 2021-06-01 | 521400 | 2021-07-05 | 521400 | 2021-08-03 | 521400 | 2021-09-07 | 521400
22 | 전략사업팀 | 이미정 | 2021-03-04 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 2021년 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 국제만화가대회 정기뉴스레터 4회 제작 및 시즌카드 2회 제작 | 5000000 | [15 empty] | 손봄 | 경기도 부천시 부천로198번길 18, 201동 504호(춘의동, 춘의테크노파크 Ⅱ) | 김효석 |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-12-31 | 4750000 | 95% | [8 empty] | 이미정
23 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2021-03-02 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 한국만화박물관 종합유해생물관리(IPM) | 2021년 한국만화박물관 종합유해생물관리(IPM) | 수장고 시설 내 유해생물 관리 | 8000000 | [15 empty] | ㈜한켐문화재보존 | 서울특별시 강남구 영동대로112길 54(삼성동, 1층) | 이장연 |  | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-12-17 | 7200000 | 90% | [8 empty] | 최은영
24 | 전략사업팀 | 서희진 | 2021-03-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 용역 | 2021년 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 용역 | 통합사업관리시스템 유지보수 및 개선 | 20000000 | [15 empty] | 주식회사 레드스프링 | 서울특별시 광진구 용마산로 108, 2,3층(중곡동) | 김동준 |  | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-12-31 | 19000000 | 95% | [8 empty] | 서희진 | [6 empty] | 2021-04-08 | 1900000 | 2021-05-07 | 1900000 | 2021-06-03 | 1900000 | 2021-07-05 | 1900000 | 2021-08-10 | 1900000 | 2021-09-02 | 1900000
25 | 전략사업팀 | 임설민 | 2021-03-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의(마을기업) | 2021년 한국만화영상진흥원 지원사업 평가 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 지원사업 평가 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 지원사업 평가 운영 | 47250000 | [15 empty] | 주식회사 놀자씨씨 | 서울특별시 강동구 고덕로 13, 106동 2801호(암사동, 프라이어팰리스) | 이용성 |  | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 44700000 | 94.6% | [8 empty] | 임설민 |  |  | 2021-03-30 | 24200000
26 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2021-02-17 | 물품 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2021년 만화도서관 연간 도서 납품(단가계약) | 2021년 만화도서관 연간 도서 납품(단가계약) | 2021년 만화도서관 연간 도서 납품 | 60000000 | 2021-02-22 |  | 90% | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 지역제한(부천시) 물품분류번호 : 5510151001(서적) | 부천시 | 제한최저가 | 60000000 | 60382350 | 2021-02-26 | 62 | 하나실업 | 신숙경 | 54344950 | 2021-02-24 | 하나실업 | 경기도 부천시 성오로128번길 43-21, 306호(원종동, 문화4차 유림아파트) | 신숙경 | 1 | 2021-03-18 |  | 2021-12-31 | 54344950 | 90% | [8 empty] | 송수인 | [6 empty] | 2021-05-14 | 12759210 | 2021-06-17 | 5698980 | 2021-07-20 | 2948760 | 2021-08-12 | 9570460 | 2021-09-13 | 5866020
27 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2021-03-04 | 용역 |  | 1인소액수의(부천시계약대행) | 2021년 초등학교 6학년 만화교실 교재개발 및 워크숍 운영 위탁 용역 | 2021년 초등학교 6학년 만화교실 교재개발 및 워크숍 운영 위탁 용역 | 2021년 초등학교 6학년 만화교실 교재개발 및 워크숍 운영 | 16228000 | [15 empty] | 주식회사 투니코 | 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 73, 207호 | 김범준 |  | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-05-15 | 14605000 | 90% | [8 empty] | 안윤선 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  | 2021-05-24 | 14605000
28 | 아카이브사업팀 | 이인철 | 2021-01-27 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 웹툰 아카이브 통합시스템 구축 감리 용역 | 웹툰 아카이브 통합시스템 구축 감리 용역 | 웹툰 아카이브 통합시스템 구축 감리 1식 | 114202000 | 2021-02-09 | 정보시스템감리법인 (업종코드:6146) |  | 제한경쟁 | 중소기업 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 114202000 |  | 2021-03-02 | 3 | ㈜한국정보기술단 | 이우용 | 92400000 | 2021-03-02 | ㈜한국정보기술단 | 경기도 과천시 뒷골2로 66-1(과천동) | 이우용 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-11-22 | 92400000 | 80.91% | [8 empty] | 이인철 |  |  | 2021-04-15 | 55440000
29 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-04-01 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 경기도 문화가 있는 날, 만화살롱 4월 행사 운영 용역 | 경기도 문화가 있는 날, 만화살롱 4월 행사 운영 용역 | 경기도 문화가 있는 날, 만화살롱 4월 행사 운영 1식 | 19800000 | [15 empty] | 주식회사 더 크리에이터스 | 서울특별시 동대문구 안암로 86-1, 4층(제기동, 은성빌딩) | 이용관 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-05-14 | 18000000 | 90.91% | [8 empty] | 김현재 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  |  | 2021-05-17 | 18000000
30 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-04-01 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 용역 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 용역 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 1삭 | 5840000 | [15 empty] | 대아기술단 | 경기도 부천시 부일로237번길 37(상동) | 윤성관 |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-05-06 | 4500000 | 77.05% | [8 empty] | 서상구 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  |  | 2021-05-07 | 4500000
31 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2021-02-09 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 K-Comics 아카데미 운영 및 교재개발 용역 | 2021년 K-Comics 아카데미 운영 및 교재개발 용역 | 2021년 K-Comics 아카데미 운영 및 교재개발 1식 | 575100000 | 2021-02-19 | 평생교육시설 (업종코드 : 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3144, 3155, 3156 중 1) |  | 일반경쟁 |  | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 575100000 |  | 2021-03-12 | 4 | ㈜디노마드 | 이대우 | 541200000 | 2021-03-12 | ㈜디노마드 | 서울특별시 마포구 독막로9길 29(서교동) | 이대우 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-12-10 | 541200000 | 94.11% | [8 empty] | 강은혜 |  |  | 2021-05-03 | 378840000
32 | 아카이브사업팀 | 이인철 | 2021-02-25 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 만화비평지 발간 및 비평공모전 운영 용역 | 2021년 만화비평지 발간 및 비평공모전 운영 용역 | 2021년 만화비평지 발간 및 비평공모전 운영 | 156400000 | 2021-03-05 | 출파사 (업종코드:1517) |  | 제한경쟁 | 중,소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 156400000 |  | 2021-03-26 | 2 | 팬덤북스 | 박세현 | 146351000 | 2021-03-26 | 팬덤북스 | 경기도 부천시 부천로198번길 18, 11층 1104호(춘의동, 춘의테크노파크2차) | 박세현 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-12-17 | 146351000 | 93.57% | [8 empty] | 이인철 |  |  | 2021-04-16 | 102000000
33 | 박물관운영팀 | 이채영 | 2021-02-15 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시계약대행) | 한국만화박물관 뮤지엄숍 문화상품 개발 용역 | 한국만화박물관 뮤지엄숍 문화상품 개발 용역 | 한국만화박물관 뮤지엄숍 문화상품 개발 1식 | 60000000 | 2021-02-26 | 기타자유업 (업종코드:9999) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 60000000 |  | 2021-03-09 | 2 | 제이케이디자인스튜디오 | 고지은 | 55200000 | 2021-03-09 | 제이케이디자인스튜디오 | 경기도 양주시 부흥로1878번길 137(광사동) | 고지은 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-10-31 | 55200000 | 92% | [8 empty] | 이채영 |  |  | 2021-05-24 | 38640000
34 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2021-02-22 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2021년 디지털만화규장각 웹진 운영 용역 | 2021년 디지털만화규장각 웹진 운영 용역 | 2021년 디지털만화규장각 웹진 연간 운영 | 94500000 | 2021-03-17 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 94500000 |  | 2021-03-29 | 1 | ㈜어라이즈오브젝트 | 이창우 | 94000000 | 2021-03-29 | ㈜어라이즈오브젝트 | 서울특별시 은평구 통일로 684, 1동 3COO2(녹번동) | 이창우 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-12-17 | 94000000 | 99.47% | [8 empty] | 김강석 |  |  | 2021-04-29 | 65670000
35 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-04-21 | 용역 |  | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 냉동기 세관 | 한국만화영상진흥원 냉동기 세관 | 한국만화영상진흥원 냉동기 세관 1식 | 6560000 | [15 empty] | 이손센추리 | 경기도 부천시 부천로366번길 113, 진성테라스상가 205호(도당동) | 박홍규 |  | 2021-04-26 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 6160000 | 93.9% | [8 empty] | 서상구 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  |  | 2021-05-26 | 6160000
36 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-04-02 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | L2 네트워크 스위치 구입 | L2 네트워크 스위치 구입 | 네트워크스위치 24포트 4대, 네트워크스위치 48포트 2대 | 7059600 | [15 empty] | 나래엔시스 | 경기도 부천시 석천로 345, 304동 7층 1호(삼정동, 부천테크노파크) | 이용수 |  | 2021-04-26 |  | 2021-05-28 | 6660000 | 94.34% | [8 empty] | 이철민 | 2021-05-12 | 2021-05-14 |  |  | 2021-05-18 | 6660000
37 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2021-04-14 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의(부천시계약대행) | 2021년 초등학교 6학년 만화교실 운영 용역 | 2021년 초등학교 6학년 만화교실 운영 용역 | 2021년 초등학교 6학년 만화교실 운영 | 61400000 | 2021-04-19 | 기타자유업 (업종코드:99901 | 88% | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 5510159901) | 부천시 | 제한최저가 | 61400000 | 61807000 | 2021-04-23 | 3 | 문화콘텐츠잼 주식회사 | 허소영 | 58700000 | 2021-04-23 | 문화콘텐츠잼 주식회사 | 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 2417호(춘의동, 삼보테크노파크) | 허소정 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-12-20 | 58700000 | 94.97% | [8 empty] | 안윤선 |  |  | 2021-05-11 | 41090000
38 | 전략사업팀 | 박보라 | 2021-03-22 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한-벨 수교 120주년 기념 한국만화특별전 총괄 운영 용역 | 한-벨 수교 120주년 기념 한국만화특별전 총괄 운영 용역 | 한-벨 수교 120주년 기념 한국만화특별전 총괄 운영 | 331000000 | 2021-03-31 | 기타자유업 (업종코드:99901 |  | 제한경쟁 | 중,소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8014199001, 9015180201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 331000000 |  | 2021-04-12 | 4 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 홍창환, 채권석 | 310128500 | 2021-04-12 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 경기도 부천시 양지로 205, 재7층 제이에이치701호(옥길동, 부천옥길 서영아너시티2) | 홍창환, 채권석 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-11-01 | 310128500 | 93.69% | 벨기에 문화원 요청에 따른 도록 제작 수량 및 판형 변경 / 코로나 19로 인한 부대행사 등 행사 진행 사항 변경 | 2021-07-29 | 계약금액 변경(310,128,500원 → 321,790,600원 / 11,662,100원 증가) 도록제작 변경(도록판형 및 수량 변경 분량 100pg. → 200pg. / 수량 70권 → 200권) | [5 empty] | 김선미 |  |  | 2021-08-25 | 100650000
39 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2021-03-08 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2021년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 용역 | 2021년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 용역 | 2021년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 | 270000000 | 2021-03-17 |  |  | 제한경쟁 | 중,소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8111200201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 270000000 |  | 2021-04-07 | 1 | ㈜블루커뮤니케이션 | 정희용 | 245917000 | 2021-04-07 | ㈜블루커뮤니케이션 | 인천광역시 연수구 송도문화로 119, 지하1층 비1041-4호(송도동) | 정희용 |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-12-17 | 245917000 | 91.08% | [8 empty] | 김강석 |  |  | 2021-05-14 | 172141900
40 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2021-03-22 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2021년 한국만화박물관 수장고 유물 DB화 용역 | 2021년 한국만화박물관 수장고 유물 DB화 용역 | 2021년 한국만화박물관 수장고 유물 DB화 | 55000000 | 2021-03-30 |  |  | 제한경쟁 | 중,소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8111200201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 55000000 |  | 2021-04-12 | 1 | ㈜나라지식정보 | 손영호 | 55000000 | 2021-04-12 | ㈜나라지식정보 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 409호(수송동, 두산위브파빌리온) | 손영호 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-12-17 | 55000000 | 100% | [8 empty] | 최은영 |  |  | 2021-05-12 | 38500000
41 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2021-04-28 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 룰루랄라 우리가족 카툰 전시 설치 용역 | 룰루랄라 우리가족 카툰 전시 설치 용역 | 룰루랄라 우리가족 카툰 전시 설치 1식 | 5196000 | [15 empty] | 봄 | 경기도 부천시 조마루로386번길 52(원미동) | 권덕종 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 4836000 | 93.07% | [8 empty] | 서정임 | 2021-06-11 | 2021-06-11 |  |  | 2021-06-23 | 4836000
42 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2021-04-29 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 룰루랄라 우리가족 카툰 전시 작품 수급 및 SNS전시용 작품 디자인 용역 | 룰루랄라 우리가족 카툰 전시 작품 수급 및 SNS전시용 작품 디자인 용역 | 룰루랄라 우리가족 카툰 전시 작품 수급 및 디자인 | 11000000 | [15 empty] | 사단법인 한국카툰협회 | 경기도 부천시 길주로 1, 한국만화영상진흥원 사무동 318호(상동) | 조관제 |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-06-25 | 10000000 | 90.91% | [8 empty] | 서정임 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  | 2021-06-28 | 10000000
43 | 클러스터조성팀 | 곽서영 | 2021-04-28 | 공사 |  | 1인소액수의 | 소새울어울마당 지붕 금속공사 | 소새울어울마당 지붕 금속공사 | 소새울어울마당 지붕 금속물 설치 | 10800000 | [15 empty] | 부천건업 | 경기도 부천시 조마루로105번길 34-12 | 이기훈 |  | 2021-05-07 | 2021-05-18 | 2021-06-04 | 10000000 | 92.59% | [8 empty] | 곽서영 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | 2021-05-31 | 10000000
44 | 클러스터조성팀 | 곽서영 | 2021-04-29 | 공사 |  | 1인소액수의 | 소새울어울마당 옥상 방수공사 | 소새울어울마당 옥상 방수공사 | 지붕 우레탄 방수 및 홈통 설치 | 9700000 | [15 empty] | 현대지붕 | 경기도 부천시 부일로243번길 44-16(상동) | 당하증 |  | 2021-05-07 | 2021-05-18 | 2021-06-04 | 9000000 | 92.78% | [8 empty] | 곽서영 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  |  | 2021-05-27 | 9000000
45 | 교육사업팀 | 김현덕 | 2021-05-05 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 교육훈련체계 수립 및 개선 컨설팅 용역 | 교육훈련체계 수립 및 개선 컨설팅 용역 | 교육훈련체계 수립 및 컨설팅 | 18622500 | [15 empty] | 한국생산성본부 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 32, 1층(적선동) | 안완기 |  | 2021-05-07 | 2021-05-17 | 2021-12-17 | 16890000 | 90.7% | [8 empty] | 김현덕
46 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2021-04-02 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 K-Comics 온라인 아카데미(홈페이지, 학습관리시스템) 유지보수 용역 | 2021년 K-Comics 온라인 아카데미(홈페이지, 학습관리시스템) 유지보수 용역 | 2021년 K-Comics 온라인 아카데미(홈페이지, 학습관리시스템) 유지보수 | 49368000 | 2021-04-06 | 소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스사업) (업종코드:1468) |  | 제한경쟁 | 중,소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8111159901 또는 8111219901) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 49368000 |  | 2021-04-19 | 2 | 주식회사 티엠디교육그룹 | 고봉익 | 48613155 | 2021-04-19 | 주식회사 티엠디교육그룹 | 서울특별시 서초구 서초중앙로8길 26, (서초동, 유노피스빌딩 지하1, 지상2~6층) | 고봉익 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 48613150 | 98.47% | [8 empty] | 강은혜
47 | 축제사업팀 | 양혜정 | 2021-05-10 | 용역 | ○ | 1인소액수의(부천시계약대행) | 제24회 부천국제만화축제 디자인 용역 | 제24회 부천국제만화축제 디자인 용역 | 축제메인포스터 디자인 제작(500정), 자원활동가모집 포스터 디자인 제작(500장), 경긱국제코스프레페스티벌 포스터 디자인 1식, 리플릿 디자인 제작(5,000장, 국문 4,500장, 영문 500장), 전단지 디자인 제작(1,000장), 도록 디자인 제작(200권), 축제사무국유리시트지 디자인 제작(1장), 맛집인증사인 디자인 1식, 맛집지도리플렛 1000장 | 19830000 | [15 empty] | 아이삭컴퍼니 | 경기도 부천시 부천로282, 4층(도당동, 신양빌딩) | 이계복 |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 17847000 | 90% | 온라인 행사 개최에 따른 과업 내용 변경 | 2021-09-02 | 계약금액 변경(17,847,000원 → 19,000,000원 / 1,153,000원) | [5 empty] | 양혜정 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  |  | 2021-09-16 | 19000000
48 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2021-05-08 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 제19회 대한민국창작만화공모전 포스터 및 작품집 제작 발송 | 제19회 대한민국창작만화공모전 포스터 및 작품집 제작 발송 | 포스터 50부, 작품집 200권 | 8186750 | [15 empty] | 주식회사 라이크디자인 | 경기도 부천시 신흥로 201(중동, 트리플타워B동1304호) | 이영주 |  | 2021-05-13 |  | 2021-11-01 | 7695540 | 94% | 제19회 대한민국창작만화공모전 시상식 일정 변경에 따른 작품집 제작 일정 변경 | 2021-09-03 | 계약기간 변경(2021.5.13.~2021.9.3. → 2021.5.13.~2021.11.1.) | [5 empty] | 강은혜
49 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-05-11 | 용역 | ○ | 1인소액수의(부천시계약대행) | 한국만화박물관 3층 입체상영관 좌석 수선 | 한국만화박물관 3층 입체상영관 좌석 수선 | 한국만화박물관 3층 입체상영관 좌석 수선 | 12080000 | [15 empty] | 삼광산업㈜ | 경기도 안산시 상록구 용담로 97(팔곡이동, ㈜삼광산업) | 김진경 |  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 11234000 | 93% | [8 empty] | 김현재 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  | 2021-05-28 | 11234000
50 | 클러스터조성팀 | 정윤실 | 2021-03-25 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 2021년 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 헬프데스크 운영 및 홍보, 법률, 세무 회계 등 자문 지원 | 122000000 | 2021-04-02 |  |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 122000000 |  | 2021-04-23 | 2 | 주식회사 도넛피치 | 손승영 | 121300000 | 2021-04-23 | 주식회사 도넛피치 | 경기도 광명시 새빛공원로 67, 비동15층 1507호(일직동, 광명역자이타워) | 손승영 | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-12-17 | 121300000 | 99.43% | [8 empty] | 손은양 |  |  | 2021-06-03 | 84700000
51 | 홍보마케팅팀 | 문가연 | 2021-04-08 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 한국만화영상진흥원 뉴미디어 홍보 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 뉴미디어 홍보 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 뉴미디어 홍보 | 100000000 | 2021-04-16 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 100000000 |  | 2021-04-28 | 5 | 큐라인 | 김옥정 | 90893000 | 2021-04-28 | 큐라인 | 서울특별시 중구 퇴계로 212-11, 1층(필동 2가) | 김옥정 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-12-31 | 90893000 | 90.89% | [8 empty] | 문가연 |  |  | 2021-06-08 | 13252200
52 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-05-04 | 공사 | ○ | 2인견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 | 한국만화영상진흥원 LED조명 505EA 교체 | 57500000 | 2021-05-11 | 전기공사업 (업종코드: 0037) | 87.74% | 제한경쟁 |  | 부천시 | 제한최저가 | 57500000 | 57942100 | 2021-05-17 | 139 | (주)에스디정보통신 | 정효종 | 50863500 | 2021-05-17 | (주)에스디정보통신 | 경기도 부천시 송내대로 23 (송내동, 가원빌딩 3층 302호) | 정효종 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-06-21 | 50863500 | 87.78% | 사후정산 | 2021-06-08 | 보험료 등 사후정산(50,863,500원 → 50,570,000원 / 293,500원 감액) | [5 empty] | 서상구 | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  |  | 2021-06-16 | 50570000
53 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-05-25 | 공사 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 외벽 방수(코킹) 공사 | 한국만화박물관 외벽 방수(코킹) 공사 | 한국만화박물관 외벽 수밀코킹 1,000m 철거 및 방수(코킹) 1,000m시공 | 9650000 | [15 empty] | 우신건설 | 경기도 부천시 원미구 조마루로366번길 57-10 503(심곡동, 우신화이트빌라) | 이강명 |  | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-21 | 9200000 | 95.34% | [8 empty] | 서상구 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  | 2021-06-21 | 9200000
54 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-05-26 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 테라스 보수공사 | 한국만화영상진흥원 테라스 보수공사 | 테라스 목재데크 철거(487㎡) 및 오일스테일작업(330㎡) 등 | 19700000 | [15 empty] | ㈜유한조경개발 | 경기도 부천시 소사로276번길 43, 101(소사동) | 정인규 |  | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 2021-06-28 | 17730000 | 90% | [8 empty] | 서상구 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  |  | 2021-07-06 | 17730000
55 | 홍보마케팅팀 | 문가연 | 2021-04-19 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 한국만화영상진흥원 유튜브 영상 제작 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 유튜브 영상 제작 | 2021년 한국만화영상진흥원 유튜브 영상 제작 및 배포 | 80800000 | 2021-04-29 | 비디오물제작업 (업종코드:3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8213160301) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 80800000 |  | 2021-05-11 | 3 | 승일미디어그룹 주식회사 | 정재원 | 77000000 | 2021-05-11 | 승일미디어그룹 주식회사 | 대전광역시 서구 계룡로326번길 3(갈마동, 승일미디어타워) | 정재원 | 1 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-12-15 | 77000000 | 95.3% | [8 empty] | 문가연 |  |  | 2021-06-23 | 53900000
56 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2021-05-25 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종(전국디지털만화창작경연대회, 만화원작활성화공모전, 대한민국창작만화공모전) 운영 | 54740400 | 2021-05-26 |  | 88% | 제한경쟁 | 부천시, 소기업, 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 54740400 | 54269425 | 2021-06-01 | 9 | 지역사회발전연구소 | 변상운 | 48017400 | 2021-05-27 | 지역사회발전연구소 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46, 7층 701호(상동) | 변상운 | 1 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-12-20 | 48017400 | 88.48% | [8 empty] | 안윤선 |  |  | 2021-06-28 | 31240000
57 | 박물관운영팀 | 이채영 | 2021-06-07 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 생생문화재 사업 교육 키트 개발 및 제작 용역 | 2021년 생생문화재 사업 교육 키트 제작 용역 | 2021년 생생문화재 사업 교육 교제 제작 및 교육키트 구매 발송 | 18000000 | [15 empty] | 주식회사 올컨텐츠그룹 | 서울특별시 마포구 동교로18길 9-22, 3층(서교동) | 박은영 |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-10-31 | 16189910 | 89.94% | [8 empty] | 이채영
58 | 축제사업팀 | 양혜정 | 2021-04-08 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시계약대행) | 제24회 부천국제만화축제 홈페이지 개편 및 운영 용역 | 제24회 부천국제만화축제 홈페이지 개편 및 운영 용역 | 제24회 부천국제만화축제 홈페이지 개편 및 운영 | 40000000 | 2021-05-06 | 소프트웨어사업자 (컴퓨터관련서비스사업, 1468) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (문품분류번호: 8111159901, 8111219901) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 40000000 |  | 2021-05-17 | 4 | 주식회사 위치스 | 고미아 | 38000000 | 2021-05-17 | 주식회사 위치스 | 서울특별시 마포구 동교로18길 9-22, 3층(서교동) | 고미아 | 1 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-12-31 | 38000000 | 95% | [8 empty] | 양혜정 |  |  | 2021-07-07 | 26600000
59 | 클러스터조성팀 | 손은양 | 2021-05-06 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 부천 문화콘텐츠산업 융·복합 클러스터 고도화 및 운영 전략 연구 | 부천 문화콘텐츠산업 융·복합 클러스터 고도화 및 운영 전략 연구 | 부천시 클러스터 고도화 전략 도출 및 웹툰융합센터 기능 및 운영 계획 수립 | 50000000 | 2021-05-14 | 연구 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 50000000 |  | 2021-05-25 | 2 | 한국영상대학교산학협력단 | 유세문 | 49647000 | 2021-05-25 | 한국영상대학교산학협력단 | 세종특별자치시 장군면 대학길 300 | 유세문 | 1 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 49647000 | 99.29% | [8 empty] | 손은양
60 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-06-21 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 CCTV 교체공사 | 한국만화영상진흥원 CCTV 교체공사 | CCTV 21조 교체 | 20570000 | [15 empty] | 주식회사 민현테크 | 경기도 부천시 선천로 397, 303-505(삼정동 부천테크노파크쌍용3차) | 김유진 |  | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 18502000 | 89.95% | [8 empty] | 서상구 | 2021-08-11 | 2021-08-17 |  |  | 2021-08-24 | 18502000
61 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2021-04-29 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2021년 한국만화박물관 소장자료 연구 및 구술채록 연구 | 2021년 한국만화박물관 소장자료 연구 및 구술채록 연구 | 2021년 한국만화박물관 소장자료 연구 및 구술채록 연구 | 55000000 | 2021-05-11 | 연구 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 55000000 |  | 2021-05-24 | 1 | 상명대학교 천안산학협력단 | 오준현 | 54864500 | 2021-05-24 | 상명대학교 천안산학협력단 | 충청남도 천안시 동남구 상명대길 31, M-505(안서동, 상명대학교내) | 오준현 |  | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-12-17 | 54864500 | 99.75% | [8 empty] | 최은영 |  |  | 2021-07-09 | 12432000
62 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2021-04-16 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰, 부천시계약대행) | 2021년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2021년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2021년 한국만화박물관 연간 전시 기획 및 설치 운영(전시 5건) | 295000000 | 2021-05-17 | 행사대행업(업종코드:9901)&(산업디자인(환경, 4442) or 산업디자인(환경포함 4444) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 9015180201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 295000000 |  | 2021-05-28 | 1 | 리쉬이야기 | 조한철, 양희석 | 294900000 | 2021-05-28 | 리쉬이야기 | 서울특별시 강남구 강남대로128번길 81, 3, 4층(논현동) | 조한철, 양희석 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-05-10 | 294900000 | 99.97% | [8 empty] | 서정임 |  |  | 2021-07-21 | 206430000
63 | 박물관운영팀 | 이하나 | 2021-06-28 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 지역문화예술플랫폼 사업 AR도슨트 제작 용역 | 2021년 지역문화예술플랫폼 사업 AR도슨트 제작 용역 | 기획전시 ‘만화 #____ 담다’展 AR도슨트 콘텐츠 6종 제작 | 12000000 | [15 empty] | 주식회사 에어에이알 | 서울특별시 마포구 홍익로5길 19, 3층(서교동, 쏠라즈빌딩) | 오성훈 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-10-31 | 11000000 | 91.67% | [8 empty] | 이하나 |  |  | 2021-08-10 | 7700000
64 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-04-19 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 용역 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 용역 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 | 168600000 | 2021-05-24 | 디지털콘텐츠개발서비스사업)1469) & 비디오물제작업(3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 168600000 |  | 2021-06-04 | 3 | 에어에이알 | 오성훈 | 160700000 | 2021-06-04 | 주식회사 에어에이알 | 서울특별시 마포구 홍익로5길 19, 3층(서교동, 쏠라즈빌딩) | 오성훈 | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-12-20 | 160700000 | 95.31% | [8 empty] | 김현재 |  |  | 2021-07-14 | 50000000
65 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2021-06-30 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 상설전시관 용 조습제 등 구입 | 한국만화박물관 상설전시관 용 조습제 등 구입 | 조습제(120개), 방충제(48개), 고흡습제(110개) | 7592200 | [15 empty] | 주식회사 도원문화유산 | 경기도 하남시 미사강변한강로 155, 416호 | 조규영 |  | 2021-07-05 |  | 2021-07-15 | 6924000 | 91.2% | [8 empty] | 서정임 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  | 2021-07-20 | 6924000
66 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2021-05-21 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화걸작선 29 모돌이 탐정 출판 및 유통 용역 | 한국만화걸작선 29 모돌이 탐정 출판 및 유통 용역 | 한국만화걸작선 29 모돌이 탐정 출판 1,350세트(1세트 4권)및 유통 용역 | 30000000 | 2021-05-25 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 30000000 |  | 2021-06-07 | 3 | ㈜옵스웨이 | 박미란 | 28217200 | 2021-06-07 | ㈜옵스웨이 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 110호(가산동, 에이스하이엔드타워3차) | 박미란 | 1 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-12-10 | 28217200 | 94.06% | [8 empty] | 송수인
67 | 홍보마케팅팀 | 이광엽 | 2021-05-21 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2021년 한국만화영상진흥원 언론 홍보 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 언론 홍보 용역 | 홍보전략 수립 및 진흥원 주요 사업 홍보 | 54000000 | 2021-05-25 | 기타자유업(광고대행업) (업종코드:9902) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 54000000 |  | 2021-06-07 | 1 | ㈜드림커뮤니케이션즈 | 조현일 | 52140000 | 2021-06-07 | ㈜드림커뮤니케이션즈 | 서울특별시 중구 상일대로 308, 7층 702호(충무로2가, 조양빌딩본관) | 조현일 |  | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-12-23 | 52140000 | 96.56% | [8 empty] | 이광엽 |  |  | 2021-07-22 | 36290000
68 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2021-07-08 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | K-Comics아카데미 교육장비실 교육운영용 프로그램(포토샵) 라이선스 구입 | K-Comics아카데미 교육장비실 교육운영용 프로그램(포토샵) 라이선스 구입 | 포토샵 1년 라이선스 21카피 구입 | 12705000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2021-07-09 |  | 2021-07-30 | 11688600 | 92% | [8 empty] | 강은혜 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  |  | 2021-08-10 | 11688600
69 | 홍보마케팅팀 | 이미영 | 2021-07-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 제22회 전국학생만화공모전 운영 용역 | 2021년 제22회 전국학생만화공모전 운영 용역 | 제22회 전국학생만화공모전 운영 | 8650000 | [15 empty] | 주식회사 오즈하우스 | 경기도 부천시 길주로 1, 한국만화영상진흥원 415호(상동) | 신방식 |  | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-12-20 | 8200000 | 94.8% | [8 empty] | 이미영
70 | 클러스터조성팀 | 이효재 | 2021-05-11 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 찾아가는 웹툰창작체험관 교육운영 용역 | 2021년 찾아가는 웹툰창작체험관 교육운영 용역 | 2021년 찾아가는 웹툰창작체험관 교육운영 | 115000000 | 2021-05-25 |  |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 115000000 |  | 2021-06-15 | 5 | 주식회사라온스 | 최은영 | 103133866 | 2021-06-15 | 주식회사라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하 1130, 지하1층 사무실 3호(천완동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 | 1 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-12-10 | 103133860 | 89.68% | [8 empty] | 이효재 |  |  | 2021-08-25 | 27060000
71 | 전략사업팀 | 임설민 | 2021-06-24 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2021년 국고보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | 2021년 국고보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | 7개 지원사업 총 268명 과제수행자 회계검토 | 59215000 | 2021-06-30 | 공인회계사사무소(3601) 또는 회계법인(1200) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(서울특별시, 경기도, 인천광역시) | 부천시 | 제한최저가 | 59215000 | 59433700 | 2021-07-06 | 32 | (유)위드회계법인 | 이영석 | 52369746 | 2021-07-05 | (유)위드회계법인 | 서울특별시 강남구 언주로 711, 건축회관 13층(논현동) | 이영석 | 1 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-12-31 | 52369740 | 88.11% | [8 empty] | 임미영
72 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-07-19 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 1층 뮤지엄숍 도난방지 시스템 구축 | 한국만화박물관 1층 뮤지엄숍 도난방지 시스템 구축 | 도난방지 시스템 2SET, AM라벨 500개, AN주얼리택 100개, 택분리기 1개 | 3484800 | [15 empty] | (주)지앤큐시스템 | 경기도 부천시 부천로198번길36, 102동1401-A(춘의동, 춘의테크노파크) | 장동진 |  | 2021-07-20 |  | 2021-07-26 | 3168000 | 90.91% | [8 empty] | 김현재 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  | 2021-07-27 | 3168000
73 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-07-19 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 입체상영관 영상물 임차 | 한국만화박물관 입체상영관 영상물 임차 | 입체영상물 루이스 임대(임대기간 2021.7.24. ~ 2022.1.23. / 6개월) | 3630000 | [15 empty] | ㈜에이앤디쓰리디 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 136, 209호(천안밸리511 충남테크노파크영상미디어센터) | 이준석 |  | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-24 | 3267000 | 90% | [8 empty] | 김현재 | 2021-07-24 | 2021-07-24 |  |  | 2021-07-27 | 3267000
74 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2021-07-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 만화규장각 지식총서 28 출판 용역 | 만화규장각 지식총서 28 출판 용역 | 만화규장각 지식총서 28 1000권 출판 및 650권 도서유통 | 12000000 | [15 empty] | 팬덤북스 | 경기도 부천시 부천로198번길 18, 11층 1104호(춘의동, 춘의테크노파크2차) | 박세현 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-09-30 | 11000000 | 91.67% | [8 empty] | 김강석 | 2021-09-11 | 2021-09-13 |  |  | 2021-09-16 | 11000000
75 | 박물관운영팀 | 이하나 | 2021-07-27 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2021년 박물관 길 위의 인문학 수업 교재용 영상 제작 | 2021년 박물관 길 위의 인문학 수업 교재용 영상 제작 | 수업용 영상 2편(15분 내외) 제작 | 5060000 | [15 empty] | 스튜디오네티 | 서울특별시 관악구 봉천로23길 73(봉천동) | 김길수 |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-31 | 4565000 | 90.22% | [8 empty] | 이하나 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  |  | 2021-09-03 | 4565000
76 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-07-30 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 경기도 문화가 있는 날, 만화살롱 8월 행사 운영 용역 | 경기도 문화가 있는 날, 만화살롱 8월 행사 운영 용역 | 경기도 문화가 있는 날, 만화살롱 8월 행사 운영 1식 | 15980000 | [15 empty] | 에이사운드 | 서울특별시 마포구 성미산로10길 36, 지층(서교동) | 차형훈 |  | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-09-17 | 14707000 | 92.03% | [8 empty] | 김현재 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  | 2021-09-16 | 14707000
77 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-07-29 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 박물관 1층 및 축제사업팀 사무실 LED조명 교체공사 | 박물관 1층 및 축제사업팀 사무실 LED조명 교체공사 | LED조명 65EA 교체 | 9930000 | [15 empty] | ㈜다우소방전기공사 | 경기도 부천시 소사구 경인로 328-2 (소사본동) | 이준철 |  | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 8700000 | 87.61% | [8 empty] | 서상구 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  |  | 2021-08-20 | 8700000
78 | 정책기획팀 | 최원혁 | 2021-07-13 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | (재)한국만화영상진흥원 2021년 지원사업 평가 연구 용역 | (재)한국만화영상진흥원 2021년 지원사업 평가 연구 용역 | 2021년도 진행 지원사업 평가 연구 | 40000000 | 2021-07-15 | 연구 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 40000000 |  | 2021-07-26 | 3 | ㈜한국정책평가연구원 | 박여울 | 37000000 | 2021-07-26 | ㈜한국정책평가연구원 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 714호(가산동, 뉴티캐슬) | 빅여울 | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-11-30 | 37000000 | 92.5% | [8 empty] | 최원혁 |  |  | 2021-08-30 | 22200000
79 | 축제사업팀 | 김대진 | 2021-05-10 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 행사대행 용역 | 2021 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 행사대행 용역 | 2021 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 행사대행 | 704600000 | 2021-05-28 | 기타자유업(행사대행업) (업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8014199001 or 901518201 + 7215409901 or 7215409902) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 704600000 |  | 2021-06-21 | 4 | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 박상원, 박효정 | 646345740 | 2021-06-21 | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 1001호(재송동, 벽산이센텀 클래스원 10층) | 박상원, 박효정 | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-12-17 | 704145000 | 99.94% | [8 empty] | 백정재 |  |  | 2021-09-09 | 352072490
80 | 클러스터조성팀 | 이효재 | 2021-08-09 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2021년 웹툰시니어멘토링 수혜자 대상 교육 운영 용역 | 2021년 웹툰시니어멘토링 수혜자 대상 교육 운영 용역 | 2021년 웹툰시니어멘토링 수혜자 대상 교육 운영 | 19600000 | 2021-08-11 | 기타자유업 (업종코드:99901 | 90% | 제한경쟁 | 지역제한(부천), 소기업, 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 19600000 | 19426550 | 2021-08-17 | 3 | 주식회사 에그 | 조은비 | 17560970 | 2021-08-16 | 주식회사 에그 | 경기도 부천시 석천로177번길 21, 502호 (중동, 화이트밸리) | 조은비 | 1 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-12-20 | 17560970 | 90.4% | [8 empty] | 이효재
81 | 홍보마케팅팀 | 이미정 | 2021-08-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021 ICC 온라인 교류전 전시 용역 | 2021 ICC 온라인 교류전 전시 용역 | 2021 ICC 온라인 교류전 <코로나 극복을 위하여> 온라인전시 사이트 구축 | 9800000 | [15 empty] | 비하인디자인 | 서울특별시 성동구 성수일로8길 55, A동 5층 501호(성수동2가) | 김기한 |  | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-11-12 | 9207000 | 93.95% | [8 empty] | 이미정
82 | 박물관운영팀 | 이채영 | 2021-08-19 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021 생생문화재 사업 교육 영상 제작 용역 | 2021 생생문화재 사업 교육 영상 제작 용역 | 2021 생생문화재 사업 교육 영상 등 영상 5편 제작 제작 | 21000000 | [15 empty] | 담이 | 인천광역시 미추홀구 수봉북로 22-2 (도화동) | 김햇살 |  | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-10-15 | 18900000 | 90% | 발주처 내부 업무 일정 및 추석 연휴에 따른 촬영 및 편집 일정 변경 | 2021-09-10 | 계약기간 변경(2021.8.25.~2021.9.17. → 2021.8.25.~2021.10.15.) | [5 empty] | 이채영
83 | 박물관운영팀 | 이하나 | 2021-08-20 | 물품 |  | 1인소액수의 | 2021 박물관 길위의 인문학 교구 <아크릴 상자> 제작 | 2021 박물관 길위의 인문학 교구 <아크릴 상자> 제작 | 아크릴 상자 300개 제작 | 8250000 | [15 empty] | 다이포 | 대구광역시 동구 방천로7길 88(불로동) | 서정범 |  | 2021-08-25 |  | 2021-09-10 | 7500000 | 90.91% | [8 empty] | 이하나 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-03 | 7500000
84 | 교육사업팀 | 김현덕 | 2021-07-21 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 청년 장애인 웹툰 아카데미 프로모션 용역 | 청년 장애인 웹툰 아카데미 프로모션 용역 | 장애인 인식개선 콘서트 및 워크숍, 온라인 전시 개최, 포트폴리오북 제작 | 69800000 | 2021-07-28 | 디지털콘텐츠개발서비스사업(1469) 및 기타자유업(행사대행업)(9901) |  | 제한경쟁 | 중소기업자 (8014199001, 5510159901) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 69800000 |  | 2021-08-09 | 3 | ㈜ 디노마드 | 이대우 | 66000000 | 2021-08-09 | ㈜디노마드 | 서울특별시 마포구 독막로9길 29(서교동) | 이대우 | 1 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-12-17 | 66000000 | 94.56% | [8 empty] | 김현덕 |  |  | 2021-09-13 | 46200000
85 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-08-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 전산실 항온항습기 실외기 내 압축기 교체 수리 | 전산실 항온항습기 실외기 내 압축기 교체 수리 | 전산실 항온항습기 실외기 내 압축기 교체 수리 1식 | 2821500 | [15 empty] | (주)에이알 | 경기도 시흥시 공단1대로260번안길 21, 시화공단3다709 | 한영모 |  | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-30 | 2563000 | 90.84% | [8 empty] | 이철민 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  | 2021-09-09 | 2563000
86 | 전략사업팀 | 서희진 | 2021-08-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 한중일 신인만화가 콘테스트 운영 및 사이트 유지보수 용역 | 2021년 한중일 신인만화가 콘테스트 운영 및 사이트 유지보수 용역 | 2021년 한중일 신인만화가 콘테스트 운영 및 사이트 유지보수 1식 | 20000000 | [15 empty] | ㈜어니언커뮤니케이션즈 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92 제1128호-제1130호 (원미동, 부천테크노밸리유1센터) | 권준성 |  | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-11-01 | 18000000 | 90% | 행사 종료 후 내부 업무 일정에 따른 행사 결과물 콘텐츠 정리 일정 추가 소요 | 2021-09-29 | 계약기간 변경(2021.8.31.~2021.9.30. → 2021.8.31.~2021.11.1.) | [5 empty] | 서희진
87 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2021-09-02 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 초등학교 6학년 만화교실 연구 용역 | 2021년 초등학교 6학년 만화교실 연구 용역 | 사업만족도 조사 및 발전방안 연구 1식 | 8600000 | [15 empty] | 문화콘텐츠잼 주식회사 | 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 2417호(춘의동, 삼보테크노파크) | 허소정 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-12-20 | 8000000 | 93.02% | [8 empty] | 안윤선
88 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2021-08-31 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 만화포럼 컨퍼런스 운영 용역 | 2021년 만화포럼 컨퍼런스 운영 용역 | 만화포럼 컨퍼런스 운영 1식 | 9491240 | [15 empty] | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 1001호(재송동, 벽산이센텀 클래스원 10층) | 박상원, 박효정 |  | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-10-31 | 8920000 | 93.98% | [8 empty] | 최은영
90 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2021-09-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021년 한국만화박물관 온라인 및 오프라인 이용자 만족도 조사 | 2021년 한국만화박물관 온라인 및 오프라인 이용자 만족도 조사 | 한국만화박물관 관람객 대상 온라인 및 오프라인 만족도 조사 | 10000000 | [15 empty] | 해달별문화유산연구소 | 서울특별시 서초구 서초대로 17, 15층 11호(방배동) | 김현아 |  | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-12-24 | 9400000 | 94% | [8 empty] | 서정임
91 | 축제사업팀 | 최미영 | 2021-07-08 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 경기국제웹툰페어 웹툰융합컨퍼런스 기획운영 용역 | 2021년 경기국제웹툰페어 웹툰융합컨퍼런스 기획운영 용역 | 2021년 경기국제웹툰페어 웹툰융합컨퍼런스 기획 및 운영 | 99000000 | 2021-07-21 | 기타자유업(행사대행업) (업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 99000000 |  | 2021-08-02 | 3 | ㈜비볼드커뮤니케이션즈 | 정영인 | 94600000 | 2021-08-02 | ㈜비볼드커뮤니케이션즈 | 서울특별시 종로구 창덕궁길 29-44, 비1층(원서동, 다솜빌딩) | 정영인 | 1 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-11-10 | 96800000 | 97.78% | [8 empty] | 최미영
92 | 전략사업팀 | 임미영 | 2021-07-21 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 만화 독립 출판 및 유통 컨설팅 용역 | 2021년 만화 독립 출판 및 유통 컨설팅 용역 | 독립 출판 및 유통 관련 컨설팅, 교육 | 45000000 | 2021-08-25 |  |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 45000000 |  | 2021-09-06 | 2 | 주식회사 이새의 나무 | 허영옥 | 44500000 | 2021-09-06 | 주식회사 이새의 나무 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20, 3층 301호(장항동, 센트럴프라자) | 허영옥 | 1 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-12-20 | 44500000 | 98.89% | [8 empty] | 임미영