## 계약
한국만화영상진흥원 2022년 계약과정 공개
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서 작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금 |  | 준공금(계약금) |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성 |  | 11회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
이월 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2021-05-25 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종(전국디지털만화창작경연대회, 만화원작활성화공모전, 대한민국창작만화공모전) 운영 | 54740400 | 2021-05-26 |  | 88% | 제한경쟁 | 부천시, 소기업, 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 54740400 | 54269425 | 2021-06-01 | 9 | 지역사회발전연구소 | 변상운 | 48017400 | 2021-05-27 | 지역사회발전연구소 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46, 7층 701호(상동) | 변상운 | 1 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-02-21 | 48017400 | 88.48% | 만화원작활성화 공모전 사업기간 연장에 인한 계약기간 변경 및 대한민국창작만화공모전 전시 과업 취소 | 2021-11-19 | 계약기간 변경(2021.6.9.~2021.12.20. → 2021.6.9.~2022.2.21.), 과업내용 변경(3개 공모전 만족도 조사 과업 삭제, 만화원작활성화 공모전 수상작 대상 교육프로그램 운영 신설, 대한민국창작만화공모전 전시 과업 삭제, 대한민국창작만화공모전 수상작 홍보용 기념품 제작 과업 신설) | [5 empty] | 안윤선 |  |  | 2021-06-28 | 31240000
이월 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2021-04-16 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰, 부천시계약대행) | 2021년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2021년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2021년 한국만화박물관 연간 전시 기획 및 설치 운영(전시 5건) | 295000000 | 2021-05-17 | 행사대행업(업종코드:9901)&(산업디자인(환경, 4442) or 산업디자인(환경포함 4444) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 9015180201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 295000000 |  | 2021-05-28 | 1 | 리쉬이야기 | 조한철, 양희석 | 294900000 | 2021-05-28 | 리쉬이야기 | 서울특별시 강남구 강남대로128번길 81, 3, 4층(논현동) | 조한철, 양희석 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-05-10 | 294900000 | 99.97% | [8 empty] | 서정임 |  |  | 2021-07-21 | 206430000
이월 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-04-19 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 용역 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 용역 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 | 168600000 | 2021-05-24 | 디지털콘텐츠개발서비스사업)1469) & 비디오물제작업(3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 168600000 |  | 2021-06-04 | 3 | 에어에이알 | 오성훈 | 160700000 | 2021-06-04 | 주식회사 에어에이알 | 서울특별시 마포구 홍익로5길 19, 3층(서교동, 쏠라즈빌딩) | 오성훈 | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2022-03-31 | 160700000 | 95.31% | AR캐릭터 디자인 고도화 작업 진행 | 2021-12-17 | 계약기간 변경(2021.7.2.~2021.12.20. → 2021.7.2.~2022.3.31.) | [5 empty] | 김준호 |  |  | 2021-07-14 | 50000000 |  |  | 2022-01-28 | 57200000
이월 | 전략사업팀 | 임설민 | 2021-08-27 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 용역 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 용역 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 | 272410000 | 2021-09-03 | 기타자유업(행사대행업)(9901), 기타자유업(광고대행업)(9902), 비디오물제작업(3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8014199001, 8213160301) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 272410000 |  | 2021-09-27 | 3 | ㈜디딤커뮤니케이션 | 이태주 | 250363393 | 2021-09-27 | ㈜디딤커뮤니케이션 | 서울특별시 구로구 디지털로 271, 8층 705호(구로동, 벽산디지털밸리Ⅲ) | 이태주 | 1 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-02-28 | 250363390 | 91.91% | 사업효과 극대화를 위하여 과업 내용(오디오 콘텐츠, 텍스트 콘텐츠, 공중파방송 콘텐츠) 중 일부 변경 | 2021-12-10 | (오디오 콘텐츠, 텍스트 콘텐츠, 공중파방송 콘텐츠 제작 내용 일부 변경 | [8 empty] | 2021-12-16 | 175254360
[35 empty] | 결과물 완성도 향상 및 용역 성과 향상을 위한 계약기간 연장 | 2021-12-27 | 계약기간 변경(2021.10.25.~2021.12.31. → 2021.10.25.~2022.2.28.)
이월 | 전략사업팀 | 김대진 | 2021-08-31 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화 해외전시 운용 용역 | 한국만화 해외전시 운용 용역 | 한국만화 해외전시 온라인전시 기획 및 사이트 구축 운영 | 150000000 | 2021-09-08 | 기타자유업(행사대행업)(9901), 디지털콘텐츠개발서비스사업(1469) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 9015180201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 150000000 |  | 2021-09-29 | 2 | 주식회사 두잇컴퍼니 | 강응현 | 147220400 | 2021-09-29 | 주식회사 두잇컴퍼니 | 서울특별시 마포구 독막로 37, 지1층, 5층(합정동, 대양빌딩) | 강응현 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-02-22 | 147220400 | 98.15% | [8 empty] | 김서연
1 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 전산장비 유지보수 용역 | 2022년도 전산장비 유지보수 용역 | 사무용 전산장비(PC) 90대 연간 유지보수 | 8544000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8100000 | 94.8% | [8 empty] | 이철민
2 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 정보통신 유지보수 용역 | 2022년도 정보통신 유지보수 용역 | 정보통신회선(846회선), 스위치허브(38대), 전화세대관리(1식) 연간 유지보수 | 8544000 | [15 empty] | 주식회사 나래넷츠 | 경기도 부천시 석천로 345, 304동 7층 1호(삼정동, 부천테크노파크) | 이용수 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8100000 | 94.8% | [8 empty] | 이철민
3 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 승강기 유지보수 용역 | 2022년도 승강기 유지보수 용역 | 앨리베이터 5대, 에스컬레이터 2대 연간 유지보수 | 16869000 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜ 인천지사 | 인천광역시 계양구 오조산로 57번길 7, 503호 501호(계산동, 성림프라자) | 송승봉 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15648000 | 92.76% | [8 empty] | 이철민
4 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 2022년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 일체 연간 유지보수 | 17500000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로1, 구월테크노밸리D동 507,8호 | 강선 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15850000 | 90.57% | [8 empty] | 이철민
5 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-02 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰 | 2022년 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 2022년 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 한국만화영상진흥원 시설 연간 관리 | 1102680000 | 2021-12-08 | 건물(시설)관리용역, 업종코드:1260&건물위생관리업, 업종코드:1162, 시설경비업, 업종코드:1164$건물청소서비스 | 88% |  | [건물(시설)관리용역(1260)과 건물위생관리업(1162)과 시설경비업(1164)]업종을 등록한 업체 | 부천시 | 기타 | 1102680000 | 1107190025 | 2021-12-17 | 664 | 세움주식회사 | 이은숙 | 974303800 | 2021-12-16 | 세움주식회사 | 경기도 양주시 평화로 1768 (회정동, 2층) | 이은숙 |  | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 22.12.31. | 974303800 | 88.36% | [8 empty] | 이철민
6 | 전략사업팀 | 서희진 | 2022-01-07 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 온라인 설명회 자료집 제작 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 온라인 설명회 자료집 제작 용역 | 지원사업 자료집 200부, 기획 / 키디자인 1식, 메인 템플릿 디자인 1식 | 5200000 | [15 empty] | 주식회사 라이크디자인 | 경기도 부천시 신흥로201 (중동, 트리플타워B동 1304호) | 이영주 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 4940000 | 95% | [8 empty] | 서희진 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  | 2022-01-24 | 4940000
7 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 소방시설 정기점검 용역 | 2022년도 소방시설 정기점검 용역 | 한국만화영상진흥원 소방시설 정기 점검 (총 3회) | 5192000 | [15 empty] | 주식회사 경인소방 | 경기도 부천시 평천로 623, 201호 2호실 | 남연화 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-12-16 | 4851000 | 93.43% | [8 empty] | 이철민
8 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 용역 | 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 (총 4회) | 11880000 | [15 empty] | 중앙안전진단 주식회사 | 경기도 부천시 상동로117번길 31, 대림타운 707호 | 강용식 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-12-16 | 10620000 | 89.39% | [8 empty] | 이철민
9 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 한국만화영상진흥원 방역 (연 5회) | 4400000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 원미로 14 | 손민철 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-12-16 | 4180000 | 95% | [8 empty] | 이철민
10 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 한국만화영상진흥원 저주소 청소 (총 4회) | 3800000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 원미로 14 | 손민철 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-12-16 | 3500000 | 92.11% | [8 empty] | 이철민
11 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-21 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 용역 | 한국만화영상진흥원 전기 수용설비 및 발전설비 안전진단 등 (연간 총 4회 실시) | 4000000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 원미구 계남로 343-1 | 황승수 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-12-16 | 3800000 | 95% | [8 empty] | 이철민
12 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2022-01-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021 만화원작활성화공모전 프로모션용 홈페이지 유지보수 용역 | 2021 만화원작활성화공모전 프로모션용 홈페이지 유지보수 용역 | 홈페이지 서버 사용 기간 연장, 수상 작품별 작가 및 작품 정보 등 업로드 | 4840000 | [15 empty] | 주식회사 아이더스 | 서울특별시 마포구 성산동 228-9 상하빌딩 4층 | 금정민 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-18 | 4598000 | 95% | [8 empty] | 강은혜

## 1월
한국만화영상진흥원 2022년 계약과정 공개
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서 작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금 |  | 준공금(계약금) |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성 |  | 11회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
이월 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2021-05-25 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종(전국디지털만화창작경연대회, 만화원작활성화공모전, 대한민국창작만화공모전) 운영 | 54740400 | 2021-05-26 |  | 88% | 제한경쟁 | 부천시, 소기업, 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 54740400 | 54269425 | 2021-06-01 | 9 | 지역사회발전연구소 | 변상운 | 48017400 | 2021-05-27 | 지역사회발전연구소 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46, 7층 701호(상동) | 변상운 | 1 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-02-21 | 48017400 | 88.48% | 만화원작활성화 공모전 사업기간 연장에 인한 계약기간 변경 및 대한민국창작만화공모전 전시 과업 취소 | 2021-11-19 | 계약기간 변경(2021.6.9.~2021.12.20. → 2021.6.9.~2022.2.21.), 과업내용 변경(3개 공모전 만족도 조사 과업 삭제, 만화원작활성화 공모전 수상작 대상 교육프로그램 운영 신설, 대한민국창작만화공모전 전시 과업 삭제, 대한민국창작만화공모전 수상작 홍보용 기념품 제작 과업 신설) | [5 empty] | 안윤선 |  |  | 2021-06-28 | 31240000
이월 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2021-04-16 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰, 부천시계약대행) | 2021년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2021년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2021년 한국만화박물관 연간 전시 기획 및 설치 운영(전시 5건) | 295000000 | 2021-05-17 | 행사대행업(업종코드:9901)&(산업디자인(환경, 4442) or 산업디자인(환경포함 4444) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 9015180201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 295000000 |  | 2021-05-28 | 1 | 리쉬이야기 | 조한철, 양희석 | 294900000 | 2021-05-28 | 리쉬이야기 | 서울특별시 강남구 강남대로128번길 81, 3, 4층(논현동) | 조한철, 양희석 |  | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-05-10 | 294900000 | 99.97% | [8 empty] | 서정임 |  |  | 2021-07-21 | 206430000
이월 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-04-19 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 용역 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 용역 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 | 168600000 | 2021-05-24 | 디지털콘텐츠개발서비스사업)1469) & 비디오물제작업(3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 168600000 |  | 2021-06-04 | 3 | 에어에이알 | 오성훈 | 160700000 | 2021-06-04 | 주식회사 에어에이알 | 서울특별시 마포구 홍익로5길 19, 3층(서교동, 쏠라즈빌딩) | 오성훈 | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2022-03-31 | 160700000 | 95.31% | AR캐릭터 디자인 고도화 작업 진행 | 2021-12-17 | 계약기간 변경(2021.7.2.~2021.12.20. → 2021.7.2.~2022.3.31.) | [5 empty] | 김준호 |  |  | 2021-07-14 | 50000000 |  |  | 2022-01-28 | 57200000
이월 | 전략사업팀 | 임설민 | 2021-08-27 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 용역 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 용역 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 | 272410000 | 2021-09-03 | 기타자유업(행사대행업)(9901), 기타자유업(광고대행업)(9902), 비디오물제작업(3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8014199001, 8213160301) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 272410000 |  | 2021-09-27 | 3 | ㈜디딤커뮤니케이션 | 이태주 | 250363393 | 2021-09-27 | ㈜디딤커뮤니케이션 | 서울특별시 구로구 디지털로 271, 8층 705호(구로동, 벽산디지털밸리Ⅲ) | 이태주 | 1 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-02-28 | 250363390 | 91.91% | 사업효과 극대화를 위하여 과업 내용(오디오 콘텐츠, 텍스트 콘텐츠, 공중파방송 콘텐츠) 중 일부 변경 | 2021-12-10 | (오디오 콘텐츠, 텍스트 콘텐츠, 공중파방송 콘텐츠 제작 내용 일부 변경 | [8 empty] | 2021-12-16 | 175254360
[35 empty] | 결과물 완성도 향상 및 용역 성과 향상을 위한 계약기간 연장 | 2021-12-27 | 계약기간 변경(2021.10.25.~2021.12.31. → 2021.10.25.~2022.2.28.)
이월 | 전략사업팀 | 김대진 | 2021-08-31 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화 해외전시 운용 용역 | 한국만화 해외전시 운용 용역 | 한국만화 해외전시 온라인전시 기획 및 사이트 구축 운영 | 150000000 | 2021-09-08 | 기타자유업(행사대행업)(9901), 디지털콘텐츠개발서비스사업(1469) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 9015180201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 150000000 |  | 2021-09-29 | 2 | 주식회사 두잇컴퍼니 | 강응현 | 147220400 | 2021-09-29 | 주식회사 두잇컴퍼니 | 서울특별시 마포구 독막로 37, 지1층, 5층(합정동, 대양빌딩) | 강응현 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-02-22 | 147220400 | 98.15% | [8 empty] | 김서연
1 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 전산장비 유지보수 용역 | 2022년도 전산장비 유지보수 용역 | 사무용 전산장비(PC) 90대 연간 유지보수 | 8544000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8100000 | 94.8% | [8 empty] | 이철민
2 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 정보통신 유지보수 용역 | 2022년도 정보통신 유지보수 용역 | 정보통신회선(846회선), 스위치허브(38대), 전화세대관리(1식) 연간 유지보수 | 8544000 | [15 empty] | 주식회사 나래넷츠 | 경기도 부천시 석천로 345, 304동 7층 1호(삼정동, 부천테크노파크) | 이용수 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8100000 | 94.8% | [8 empty] | 이철민
3 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 승강기 유지보수 용역 | 2022년도 승강기 유지보수 용역 | 앨리베이터 5대, 에스컬레이터 2대 연간 유지보수 | 16869000 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜ 인천지사 | 인천광역시 계양구 오조산로 57번길 7, 503호 501호(계산동, 성림프라자) | 송승봉 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15648000 | 92.76% | [8 empty] | 이철민
4 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 2022년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 일체 연간 유지보수 | 17500000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로1, 구월테크노밸리D동 507,8호 | 강선 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15850000 | 90.57% | [8 empty] | 이철민
5 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-02 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰 | 2022년 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 2022년 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 한국만화영상진흥원 시설 연간 관리 | 1102680000 | 2021-12-08 | 건물(시설)관리용역, 업종코드:1260&건물위생관리업, 업종코드:1162, 시설경비업, 업종코드:1164$건물청소서비스 | 88% |  | [건물(시설)관리용역(1260)과 건물위생관리업(1162)과 시설경비업(1164)]업종을 등록한 업체 | 부천시 | 기타 | 1102680000 | 1107190025 | 2021-12-17 | 664 | 세움주식회사 | 이은숙 | 974303800 | 2021-12-16 | 세움주식회사 | 경기도 양주시 평화로 1768 (회정동, 2층) | 이은숙 |  | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 22.12.31. | 974303800 | 88.36% | [8 empty] | 이철민
6 | 전략사업팀 | 서희진 | 2022-01-07 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 온라인 설명회 자료집 제작 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 온라인 설명회 자료집 제작 용역 | 지원사업 자료집 200부, 기획 / 키디자인 1식, 메인 템플릿 디자인 1식 | 5200000 | [15 empty] | 주식회사 라이크디자인 | 경기도 부천시 신흥로201 (중동, 트리플타워B동 1304호) | 이영주 |  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 4940000 | 95% | [8 empty] | 서희진 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  | 2022-01-24 | 4940000
7 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 소방시설 정기점검 용역 | 2022년도 소방시설 정기점검 용역 | 한국만화영상진흥원 소방시설 정기 점검 (총 3회) | 5192000 | [15 empty] | 주식회사 경인소방 | 경기도 부천시 평천로 623, 201호 2호실 | 남연화 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-12-16 | 4851000 | 93.43% | [8 empty] | 이철민
8 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 용역 | 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 (총 4회) | 11880000 | [15 empty] | 중앙안전진단 주식회사 | 경기도 부천시 상동로117번길 31, 대림타운 707호 | 강용식 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-12-16 | 10620000 | 89.39% | [8 empty] | 이철민
9 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 한국만화영상진흥원 방역 (연 5회) | 4400000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 원미로 14 | 손민철 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-12-16 | 4180000 | 95% | [8 empty] | 이철민
10 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 한국만화영상진흥원 저주소 청소 (총 4회) | 3800000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 원미로 14 | 손민철 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-12-16 | 3500000 | 92.11% | [8 empty] | 이철민
11 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-21 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 용역 | 한국만화영상진흥원 전기 수용설비 및 발전설비 안전진단 등 (연간 총 4회 실시) | 4000000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 원미구 계남로 343-1 | 황승수 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-12-16 | 3800000 | 95% | [8 empty] | 이철민
12 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2022-01-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021 만화원작활성화공모전 프로모션용 홈페이지 유지보수 용역 | 2021 만화원작활성화공모전 프로모션용 홈페이지 유지보수 용역 | 홈페이지 서버 사용 기간 연장, 수상 작품별 작가 및 작품 정보 등 업로드 | 4840000 | [15 empty] | 주식회사 아이더스 | 서울특별시 마포구 성산동 228-9 상하빌딩 4층 | 금정민 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-18 | 4598000 | 95% | [8 empty] | 강은혜