## 12월
한국만화영상진흥원 2022년 계약과정 공개
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서 작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금 |  | 준공금(계약금) |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성 |  | 11회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
이월 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2021-05-25 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종 운영 용역 | 2021년 한국만화영상진흥원 공모전 3종(전국디지털만화창작경연대회, 만화원작활성화공모전, 대한민국창작만화공모전) 운영 | 54740400 | 2021-05-26 |  | 88% | 제한경쟁 | 부천시, 소기업, 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 54740400 | 54269425 | 2021-06-01 | 9 | 지역사회발전연구소 | 변상운 | 48017400 | 2021-05-27 | 지역사회발전연구소 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46, 7층 701호(상동) | 변상운 | 1 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2022-02-21 | 48017400 | 88.48% | 만화원작활성화 공모전 사업기간 연장에 인한 계약기간 변경 및 대한민국창작만화공모전 전시 과업 취소 | 2021-11-19 | 계약기간 변경(2021.6.9.~2021.12.20. → 2021.6.9.~2022.2.21.), 과업내용 변경(3개 공모전 만족도 조사 과업 삭제, 만화원작활성화 공모전 수상작 대상 교육프로그램 운영 신설, 대한민국창작만화공모전 전시 과업 삭제, 대한민국창작만화공모전 수상작 홍보용 기념품 제작 과업 신설) | [5 empty] | 안윤선 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2021-06-28 | 31240000 | 2022-02-28 | 16777400
이월 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2021-04-16 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰, 부천시계약대행) | 2021년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2021년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2021년 한국만화박물관 연간 전시 기획 및 설치 운영(전시 5건) | 295000000 | 2021-05-17 | 행사대행업(업종코드:9901)&(산업디자인(환경, 4442) or 산업디자인(환경포함 4444) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 9015180201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 295000000 |  | 2021-05-28 | 1 | 리쉬이야기 | 조한철, 양희석 | 294900000 | 2021-05-28 | 리쉬이야기 | 서울특별시 강남구 강남대로128번길 81, 3, 4층(논현동) | 조한철, 양희석 | 1 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-29 | 294900000 | 99.97% | 기획전시 '나빌레라' 2022. 6. 25.까지 연장 | 2022-04-25 | 계약기간 변경(2021.6.30..~2022.5.10. → 2021.6.30.~2022.6.29.) | [5 empty] | 서정임 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2021-07-21 | 206430000 | 2022-07-13 | 88470000
이월 | 박물관운영팀 | 김현재 | 2021-04-19 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 용역 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 용역 | 한국만화박물관 스마트 AR도슨트 콘텐츠 제작 | 168600000 | 2021-05-24 | 디지털콘텐츠개발서비스사업)1469) & 비디오물제작업(3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 168600000 |  | 2021-06-04 | 3 | 에어에이알 | 오성훈 | 160700000 | 2021-06-04 | 주식회사 에어에이알 | 서울특별시 마포구 홍익로5길 19, 3층(서교동, 쏠라즈빌딩) | 오성훈 | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2022-03-31 | 160700000 | 95.31% | AR캐릭터 디자인 고도화 작업 진행 | 2021-12-17 | 계약기간 변경(2021.7.2.~2021.12.20. → 2021.7.2.~2022.3.31.) | [5 empty] | 김준호 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2021-07-14 | 50000000 | 2022-05-23 | 48,068,340 (지체상금 : 5,431,660 | 2022-01-28 | 57200000
이월 | 전략사업팀 | 임설민 | 2021-08-27 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 용역 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 용역 | 2021년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 운영 | 272410000 | 2021-09-03 | 기타자유업(행사대행업)(9901), 기타자유업(광고대행업)(9902), 비디오물제작업(3244) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 8014199001, 8213160301) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 272410000 |  | 2021-09-27 | 3 | ㈜디딤커뮤니케이션 | 이태주 | 250363393 | 2021-09-27 | ㈜디딤커뮤니케이션 | 서울특별시 구로구 디지털로 271, 8층 705호(구로동, 벽산디지털밸리3차) | 이태주 | 1 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-02-28 | 250363390 | 91.91% | 사업효과 극대화를 위하여 과업 내용(오디오 콘텐츠, 텍스트 콘텐츠, 공중파방송 콘텐츠) 중 일부 변경 | 2021-12-10 | (오디오 콘텐츠, 텍스트 콘텐츠, 공중파방송 콘텐츠 제작 내용 일부 변경 | [5 empty] | 임설민 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2021-12-16 | 175254360 | 2022-02-28 | 75109030
[35 empty] | 결과물 완성도 향상 및 용역 성과 향상을 위한 계약기간 연장 | 2021-12-27 | 계약기간 변경(2021.10.25.~2021.12.31. → 2021.10.25.~2022.2.28.)
이월 | 전략사업팀 | 김대진 | 2021-08-31 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화 해외전시 운용 용역 | 한국만화 해외전시 운용 용역 | 한국만화 해외전시 온라인전시 기획 및 사이트 구축 운영 | 150000000 | 2021-09-08 | 기타자유업(행사대행업)(9901), 디지털콘텐츠개발서비스사업(1469) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 (물품분류번호 : 9015180201) | 부천시 | 협상의 의한 계약 | 150000000 |  | 2021-09-29 | 2 | 주식회사 두잇컴퍼니 | 강응현 | 147220400 | 2021-09-29 | 주식회사 두잇컴퍼니 | 서울특별시 마포구 독막로 37, 지1층, 5층(합정동, 대양빌딩) | 강응현 | 1 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-02-22 | 147220400 | 98.15% | [8 empty] | 김서연 | 2022-02-22 | 2022-02-25 |  |  | 2022-02-28 | 147220400
1 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 전산장비 유지보수 용역 | 2022년도 전산장비 유지보수 용역 | 사무용 전산장비(PC) 90대 연간 유지보수 | 8544000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8100000 | 94.8% | [8 empty] | 이철민 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-19 | 675000 | 2022-02-08 | 675000 | 2022-03-07 | 675000 | 2022-04-05 | 675000 | 2022-05-06 | 675000 | 2022-06-08 | 675000 | 2022-07-04 | 675000 | 2022-08-04 | 675000 | 2022-09-01 | 675000 | 2022-10-05 | 675000 | 2022-11-09 | 675000 | 2022-12-02 | 675000
2 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 정보통신 유지보수 용역 | 2022년도 정보통신 유지보수 용역 | 정보통신회선(846회선), 스위치허브(38대), 전화세대관리(1식) 연간 유지보수 | 8544000 | [15 empty] | 주식회사 나래넷츠 | 경기도 부천시 석천로 345, 304동 7층 1호(삼정동, 부천테크노파크) | 이용수 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8100000 | 94.8% | [8 empty] | 이철민 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-19 | 675000 | 2022-02-08 | 675000 | 2022-03-10 | 675000 | 2022-04-05 | 675000 | 2022-05-06 | 675000 | 2022-06-07 | 675000 | 2022-07-04 | 675000 | 2022-08-04 | 675000 | 2022-09-02 | 675000 | 2022-10-11 | 675000 | 2022-11-09 | 675000 | 2022-12-02 | 675000
3 | 경영지원팀 | 서상구 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 승강기 유지보수 용역 | 2022년도 승강기 유지보수 용역 | 앨리베이터 5대, 에스컬레이터 2대 연간 유지보수 | 16869000 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜ 인천지사 | 인천광역시 계양구 오조산로 57번길 7, 503호 501호(계산동, 성림프라자) | 송승봉 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15648000 | 92.76% | [8 empty] | 이철민 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-20 | 1304000 | 2022-02-08 | 1304000 | 2022-03-04 | 1304000 | 2022-04-05 | 1304000 | 2022-05-04 | 1304000 | 2022-06-02 | 1304000 | 2022-07-04 | 1304000 | 2022-08-05 | 1304000 | 2022-09-02 | 1304000 | 2022-10-05 | 1304000 | 2022-11-09 | 1304000 | 2022-12-02 | 1304000
4 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 2022년도 통합 홈페이지 유지보수 용역 | 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 일체 연간 유지보수 | 17500000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로1, 구월테크노밸리D동 507,8호 | 강선 |  | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15850000 | 90.57% | [8 empty] | 이철민 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-22 | 3962500 | 2022-04-06 | 3962500 | 2022-07-06 | 3962500 | 2022-10-06 | 3962500
5 | 경영지원팀 | 이철민 | 2021-12-02 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(부천시계약대행) | 2022년 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 2022년 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 한국만화영상진흥원 시설 연간 관리 | 1102680000 | 2021-12-08 | 건물(시설)관리용역, 업종코드:1260&건물위생관리업, 업종코드:1162, 시설경비업, 업종코드:1164$건물청소서비스 | 88% |  | [건물(시설)관리용역(1260)과 건물위생관리업(1162)과 시설경비업(1164)]업종을 등록한 업체 | 부천시 | 기타 | 1102680000 | 1107190025 | 2021-12-17 | 664 | 세움주식회사 | 이은숙 | 974303800 | 2021-12-16 | 세움주식회사 | 경기도 양주시 평화로 1768 (회정동, 2층) | 이은숙 | 1 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 22.12.31. | 974303800 | 88.36% | 사후정산 | 2022-12-26 | 보험료 등 사후정산(974,303,800원 → 956,039,900원 / 18,263,900원 감액) | [5 empty] | 이철민 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2022-12-28 | 62928010 | 2022-02-08 | 81191990 | 2022-03-10 | 81191990 | 2022-04-05 | 81191990 | 2022-05-04 | 81191990 | 2022-06-08 | 81191990 | 2022-07-05 | 81191990 | 2022-08-04 | 81191990 | 2022-09-07 | 81191990 | 2022-10-12 | 81191990 | 2022-11-09 | 81191990 | 2022-12-06 | 81191990
6 | 전략사업팀 | 서희진 | 2022-01-07 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 온라인 설명회 자료집 제작 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 온라인 설명회 자료집 제작 용역 | 지원사업 자료집 200부, 기획 / 키디자인 1식, 메인 템플릿 디자인 1식 | 5200000 | [15 empty] | 주식회사 라이크디자인 | 경기도 부천시 신흥로201 (중동, 트리플타워B동 1304호) | 이영주 |  | 2022-01-12 |  | 2022-01-18 | 4940000 | 95% | [8 empty] | 서희진 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  |  | 2022-01-24 | 4940000
7 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 소방시설 정기점검 용역 | 2022년도 소방시설 정기점검 용역 | 한국만화영상진흥원 소방시설 정기 점검 (총 3회) | 5192000 | [15 empty] | 주식회사 경인소방 | 경기도 부천시 평천로 623, 201호 2호실 | 남연화 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-12-16 | 4851000 | 93.43% | [8 empty] | 이철민 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  |  | 2022-10-17 | 4851000
8 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 용역 | 한국만화영상진흥원 건축물구조 정기안전점검 (총 4회) | 11880000 | [15 empty] | 중앙안전진단 주식회사 | 경기도 부천시 상동로117번길 31, 대림타운 707호 | 강용식 |  | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-12-16 | 10620000 | 89.39% | [8 empty] | 이철민 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 2022-12-06 | 10620000
9 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 방역 용역 | 한국만화영상진흥원 방역 (연 5회) | 4400000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 원미로 14 | 손민철 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-12-16 | 4180000 | 95% | [8 empty] | 이철민 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  |  | 2022-12-02 | 4180000
10 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 한국만화영상진흥원 저주소 청소 (총 4회) | 3800000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미구 원미로 14 | 손민철 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-12-16 | 3500000 | 92.11% | [8 empty] | 이철민 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  |  | 2022-12-02 | 3500000
11 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-01-21 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 용역 | 2022년도 한국만화영상진흥원 전기설비 안전진단 용역 | 한국만화영상진흥원 전기 수용설비 및 발전설비 안전진단 등 (연간 총 4회 실시) | 4000000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 원미구 계남로 343-1 | 황승수 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-12-16 | 3800000 | 95% | [8 empty] | 이철민 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 2022-12-14 | 3800000
12 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2022-01-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2021 만화원작활성화공모전 프로모션용 홈페이지 유지보수 용역 | 2021 만화원작활성화공모전 프로모션용 홈페이지 유지보수 용역 | 홈페이지 서버 사용 기간 연장, 수상 작품별 작가 및 작품 정보 등 업로드 | 4840000 | [15 empty] | 주식회사 아이더스 | 서울특별시 마포구 성산동 228-9 상하빌딩 4층 | 금정민 |  | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-02-18 | 4598000 | 95% | [8 empty] | 강은혜 | 2022-02-18 | 2022-02-18 |  |  | 2022-02-28 | 4598000
13 | 교육사업팀 | 서상구 | 2022-02-18 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 용역 | 2022년 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 용역 | 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 및 자문회의 1회 운영 등 | 2920000 | [15 empty] | 주식회사 투니코 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 28길 73, 207호 | 김범준 |  | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-03-31 | 2700000 | 92.47% | [8 empty] | 서상구 | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  |  | 2022-04-05 | 2700000
14 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-02-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 입차 용역 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 임차 용역 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 1종 | 12000000 | [15 empty] | 티.비.씨엘(주) | 경기도 안양시 만안구 안양로 170번길 37, 2층 204호(안양동) | 장석윤 |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 8000000 | 66.67% | [8 empty] | 김준호 | 2022-03-02 | 2022-03-02 |  |  | 2022-03-08 | 8000000
15 | 경영지원팀 | 이은경 | 2022-03-03 | 용역 |  | 1인소액수의 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 용역 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 용역 | 복합기 2개 임차(총 10개월) | 5214000 | [15 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시 부천로231, 1층 | 김대성 |  | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-12-31 | 5214000 | 100% | [8 empty] | 이은경 | 2022-12-22 | 2022-12-22 |  |  | 2022-12-22 | 521400 | 2022-04-05 | 521400 | 2022-05-04 | 521400 | 2022-06-02 | 521400 | 2022-07-04 | 521400 | 2022-08-01 | 521400 | 2022-09-02 | 521400 | 2022-10-05 | 521400 | 2022-11-02 | 521400 | 2022-12-02 | 521400
16 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2022-03-04 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 2022 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 국제만화가대회 정기뉴스레터 4회 디자인 및 편집 제작 등 | 5000000 | [15 empty] | 손봄 | 경기도 부천시 조마루로358번길 122, 919호(춘의동, 삼보테크노타워) | 김효석 |  | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-12-23 | 4700000 | 94% | [8 empty] | 김현덕 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-27 | 4700000
17 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2022-03-04 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년 외국어 전문 통번역 용역(단가계약) | 2022년 외국어 전문 통번역 용역(단가계약) | 번역(한국어 35회, 번역어 35회), 수행통역 3회 | 4999500 | [15 empty] | (주)프로랭스 | 서울특별시 급천구 가산디지털로130, 8층 (가산동, 남성플라자(에이스9차)) | 진태환 |  | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-12-16 | 4532000 | 90.65% | 회원국 소식지 기사내용 추가에 따른 번역량 증가 | 2022-10-28 | 과업(번역량) 증가에 따른 계약금액 증액 변경 (4,532,000원 → 7,949,500원 / 3,417,500원 증액) | [5 empty] | 김현덕 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-20 | 2622830 | 2022-08-29 | 3959670
18 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2022-03-14 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년도 한국만화박물관 시사만화 캐리커쳐 전시 설치 용역 | 2022년도 한국만화박물관 시사만화 캐리커쳐 전시 설치 용역 | 전시물 프린트 액자 제작, 설치 등 | 8200000 | [15 empty] | 913스튜디오 | 경기도 부천시 석천로 397, 203동 703호(삼정동, 부천테크노파크쌍용3차) | 이보라 |  | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-05-29 | 7706000 | 93.98% | [8 empty] | 서정임 | 2022-05-29 | 2022-05-29 |  |  | 2022-06-09 | 7706000
19 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2022-03-08 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022 한국만화박물관 수장고 종합유해생물관리(IPM) 용역 | 2022 한국만화박물관 수장고 종합유해생물관리(IPM) 용역 | 한국만화박물관 수장고 내 각종 충해, 균해 등 생물피해 방지를 위한 모니터링 및 소독시행 등 | 9000000 | [15 empty] | (주)한켐문화재보존 | 서울특별시 강남구 영동대로112길 54 | 이장연 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-12-16 | 8400000 | 93.33% | [8 empty] | 최은영 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-19 | 8400000
20 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2022-03-07 | 물품 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2022년 만화도서관 연간 도서 납품(단가계약) | 2022년 만화도서관 연간 도서 납품(단가계약) | 만화도서 및 자료 1,000권(개) | 60000000 | 2022-03-15 | 사업 종류 : 도소매, 서적업 / 출판문화산업진흥법 제7조의2 관련 지역서점 | 90% | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 지역제한(부천시) 물품분류번호 : 5510151001(서적) | 부천시 | 제한최저가 | 60000000 | 60396600 | 2022-03-21 | 6 | 선경서점 | 임선화 | 54367200 | 2022-03-17 | 선경서점 | 경기도 부천시 오정구 중동로 404-0 (삼정동) 선경서점 | 임선화 | 1 | 2022-03-25 |  | 2022-12-31 | 54367200 | 90.02% | [8 empty] | 송수인 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-29 | 9999630 | 2022-05-31 | 4085730 | 2022-06-14 | 6157350 | 2022-07-18 | 4673970 | 2022-08-09 | 4781610 | 2022-09-06 | 5253660 | 2022-11-07 | 11746530 | 2022-12-09 | 7668720
21 | 교육사업팀 | 서상구 | 2022-03-11 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의(부천시계약대행) | 2022 초등학교 6학년 만화교실 운영 위탁 용역 | 2022 초등학교 6학년 만화교실 운영 위탁 용역 | 2022 초등학교 6학년 만화교실 운영 | 74200000 | 2022-03-15 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) | 88% | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 74200000 | 74130475 | 2022-03-21 | 9 | 명성종합관리 | 송은영 | 65278950 | 2022-03-17 | 명성종합관리 | 경기도 부천시 소향로13번길 14-22 | 송은영 | 1 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-12-20 | 65278950 | 88.06% | [8 empty] | 서상구 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-04-27 | 45580880 | 2022-12-22 | 19698070
22 | 전략사업팀 | 서희진 | 2022-03-21 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 용역 | 2022 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 용역 | 2022 우리원 통합사업관리시스템 유지보수 용역 | 19970000 | . | [14 empty] | (주)레드스프링 | 서울특별시 광진구 용마산로 108, 3층 | 김동준 |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 17973000 | 90% | [8 empty] | 서희진 | 2022-12-16 | 2022-12-19 |  |  | 2022-12-23 | 1797300 | 2022-04-08 | 1797300 | 2022-05-09 | 1797300 | 2022-06-10 | 1797300 | 2022-07-07 | 1797300 | 2022-08-04 | 1797300 | 2022-09-05 | 1797300 | 2022-10-11 | 1797300 | 2022-11-03 | 1797300 | 2022-12-02 | 1797300
23 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-03-22 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 입체상영관 빔프로젝터 램프 구매 | 한국만화박물관 입체상영관 빔프로젝터 램프 구매 | 입체상영관 빔프로젝터 램픔 2개 | 2900000 | [15 empty] | 준 미디어 | 인천광역시 부평구 부평대로71번길16, 902호(부평동, 무한홈타운) | 손영준 |  | 2022-03-28 |  | 2022-03-29 | 2750000 | 94.83% | [8 empty] | 김준호 | 2022-03-29 | 2022-03-29 |  |  | 2022-04-05 | 2750000
24 | 전략사업팀 | 김대기 | 2022-03-08 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 평가운영 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 평가운영 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 지원사업 평가운영 | 52000000 | 2022-03-14 |  | 88% | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 52000000 | 51996275 | 2022-03-18 | 2 | 삼정 주식회사 | 이진숙 | 45938470 | 2022-03-18 | 삼정 주식회사 | 경기도 부천시 상오정로 182번길 43-19(원종동, 효마을타운) | 이진숙 | 1 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-12-31 | 45938470 | 88.35% | [8 empty] | 임미영 | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  |  | 2022-12-29 | 45938470
25 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-03-25 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 비상발전기 소모품 구입 및 교체 | 한국만화영상진흥원 비상발전기 소모품 구입 및 교체 | 한국만화영상진흥원 시설 비상발전기 소모품(필터, 각종 오일, 배터리 등) 구입 및 교체 | 3637700 | [15 empty] | (주)파워맥스 | 경기도 시흥시 희망공원로 188(정왕동, 시화공단2다309) | 장세창 외 1명 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-29 | 3300000 | 90.72% | [8 empty] | 이철민 | 2022-04-19 | 2022-04-19 |  |  | 2022-04-25 | 3300000
26 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2022-03-29 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 <나만의 텀블러 만들기> 텀블러 구매 | 한국만화박물관 <나만의 텀블러 만들기> 텀블러 구매 | 스텐 텀블러 1,000개, 내지 2,000장 | 5170000 | [15 empty] | (주)친환경상품지원센터 | 경기도 부천시 부흥로152 제1호(상동) | 최진혁 |  | 2022-04-01 |  | 2022-04-08 | 4859800 | 94% | [8 empty] | 최미영 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  |  | 2022-04-12 | 4859800
27 | 전략사업팀 | 서희진 | 2022-03-31 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 전문가 풀 관리 시스템 기능 개발 용역 | 한국만화영상진흥원 전문가 풀 관리 시스템 기능 개발 용역 | 전문가 풀 관리 시스템 기능 개발 1종 | 13000000 | [15 empty] | 주식회사 코니언 정보 | 서울특별시 광진구 아차산로78길44 크레스코빌딩 814호 | 김의훈 |  | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-06-30 | 11960000 | 92% | [8 empty] | 서희진 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  |  | 2022-07-14 | 11960000
28 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2022-02-23 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022년 K-Comics 온라인 아카데미(홈페이지, 학습관리시스템)유지보수 용역 | 2022년 K-Comics 온라인 아카데미(홈페이지, 학습관리시스템)유지보수 용역 | K-Comics 온라인 아카데미(홈페이지, 학습관리시스템) 운영 등 | 49900000 | 2022-02-28 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드:1468) |  | 제한경쟁 | 중소기업, 소상공인 / / 물품분류번호 : :8111159901 또는 8111219901 중 1개 이상 | 부천시 | 협상에의한계약 | 49900000 |  | 2022-03-14 | 2 | 넥스젠어쏘시에이트 주식회사 | 이영우 | 47405000 | 2022-03-14 | 넥스젠어쏘시에이트 주식회사 | 서울특별시 송파구 법원로 128, 씨동 1216호(문정동, 문정에스케이브이원지엘메트로시티) | 이영우 | 1 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-12-16 | 47405000 | 95% | [8 empty] | 이태영 | 2022-12-16 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-23 | 5820320 | 2022-05-24 | 6663000 | 2022-06-22 | 5820280 | 2022-07-21 | 5820280 | 2022-08-24 | 5820280 | 2022-09-23 | 5820280 | 2022-10-27 | 5820280 | 2022-11-24 | 5820280
29 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-04-06 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 옥상 테라스 조경 보수 용역 | 한국만화박물관 옥상 테라스 조경 보수 용역 | 한국만화박물관 옥상 테라스(정원) 내 다년생 식물 식재 및 잔디 생육 촉진, 잡초 제거 등 | 6400000 | [15 empty] | 주식회사 꿈에그린 | 경기도 부천시 송내대로33번길53, 103호(송내동) | 사재현 |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 6000000 | 93.75% | [8 empty] | 김준호 | 2022-04-28 | 2022-04-28 |  |  | 2022-05-12 | 6000000
30 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2022-04-06 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022 K-Comics 아카데미 교육실 및 교육기기 유지보수 용역 | 2022 K-Comics 아카데미 교육실 및 교육기기 유지보수 용역 | K-comics 아카데미 교육실 및 지원실 교육기기 등의 전산장비 유지 보수 등 | 11600000 | [15 empty] | (주)제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호 | 김종필 |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-12-20 | 10788000 | 93% | [8 empty] | 이태영 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-26 | 1348500 | 2022-05-26 | 1348500 | 2022-06-23 | 1348500 | 2022-07-26 | 1348500 | 2022-08-29 | 1348500 | 2022-09-23 | 1348500 | 2022-10-27 | 1348500 | 2022-11-23 | 1348500
31 | 교육사업팀 | 서상구 | 2022-04-13 | 물품 |  | 1인소액수의 | 2022년 시민공감만화교실 '우리동네 만화교실' 교구재 구매 | 2022년 시민공감만화교실 '우리동네 만화교실' 교구재 구매 | 도화지(16절) 등 40개 품목 | 3750700 | [15 empty] | 현대화방 | 경기도 부천시 송내대로 73번길 42, 반달빌딩 1층 | 김명열 |  | 2022-04-15 |  | 2022-04-22 | 3500000 | 93.32% | [8 empty] | 서상구 | 2022-04-20 | 2022-04-20 |  |  | 2022-04-25 | 3500000
32 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-04-13 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 빔프로젝터 구매 | 한국만화박물관 빔프로젝터 구매 | 빔프로젝터 총 2대(5,000Ansi급 1대, 10,000Ansi급 1대) | 18860000 | [15 empty] | 준 미디어 | 인천광역시 부평구 부평대로71번길16, 902호(부평동, 무한홈타운) | 손영준 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-29 | 16740000 | 88.76% | [8 empty] | 김준호 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  |  | 2022-04-27 | 16740000
33 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-04-13 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 엘리베이터 메인로프 및 메인쉬브 교체 | 한국만화박물관 엘리베이터 메인로프 및 메인쉬브 교체 | 전시동 엘리베이터(승강기) 4호기 메인로프 및 메인쉬브 교체 | 6625300 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜ 인천지사 | 인천광역시 계양구 오조산로 57번길 7, 503호 501호(계산동, 성림프라자) | 조재천 |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-12 | 6066500 | 91.57% | [8 empty] | 이철민 | 2022-05-03 | 2022-05-03 |  |  | 2022-05-09 | 6066500
34 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-04-19 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 뮤지엄샵 디스플레이 리뉴얼 용역 | 한국만화박물관 뮤지엄샵 디스플레이 리뉴얼 용역 | 현 매대 및 신규 제작 가구 배치 / 상품 재분류 / 진열 소품, PDP, 가격표 디자인 제작 | 7500000 | [15 empty] | 민트컨설팅 | 서울특별시 강남구 압구정로4길 20, 201호 | 김미라 |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-05-31 | 7000000 | 93.33% | [8 empty] | 김준호 | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  |  | 2022-06-30 | 7000000
35 | 축제사업팀 | 뮨가연 | 2022-04-18 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 부천만화대상 독자투표 및 2022 BICOF 커밍순 페이지 제작 용역 | 부천만화대상 독자투표 및 2022 BICOF 커밍순 페이지 제작 용역 | 부천만화대상 독자투표 이벤트 페이지 개설 / 제25회 축제 인트로 페이지 개설 | 1575000 | [15 empty] | (주)위치스 | 광주광역시 남구 송암로60 CGI센터 7층 | 고미아 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-07-31 | 1496250 | 95% | [8 empty] | 문가연 | 2022-07-31 | 2022-07-31 |  |  | 2022-08-08 | 1496250
36 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2022-03-16 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022 웹툰 시니어 멘토링 사업 프로모션 용역 | 2022 웹툰 시니어 멘토링 사업 프로모션 용역 | 수혜자 대상 워크숍 및 전문가 특강 기획ㆍ운영 / 피칭행사(잡페어) 기획ㆍ운영 / 사업 결과물 자료집 제작 등 | 47600000 | 2022-03-21 | 기타자유업(광고대행업)(업종코드:9902) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 / / 물품분류번호 : 8014199001 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 47600000 |  | 2022-04-01 | 2 | 주식회사 라온스 | 최은영 | 43736660 | 2022-04-01 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 | 1 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-12-16 | 43736660 | 91.88% | [8 empty] | 김현덕 | 2022-12-16 | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-27 | 43736660
37 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2022-04-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 '모든 어린이를 위하여' 행사 전시 설치 용역 | 한국만화박물관 '모든 어린이를 위하여' 행사 전시 설치 용역 | 한국만화박물관 '모든 어린이를 위하여' 행사 전시 설치 | 21813000 | [15 empty] | 913스튜디오 | 경기도 부천시 석천로 397, 203동 703호 | 이보라 |  | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 19631700 | 90% | [8 empty] | 서정임 | 2022-05-10 | 2022-05-10 |  |  | 2022-05-24 | 19631700
38 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2022-03-03 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 만화자료 디지털라이징 DB 구축 용역 | 만화자료 디지털라이징 DB 구축 용역 | 수장고 유물 아카이브시스템 등록 및 격납 / 유물 스캔 및 원문 DB NAS, 아카이브시스템 연동 / 수장고 유물 실물점검 및 기타업무(반출입자료 정리 등) | 100180000 | 2022-03-25 |  |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업, 소상공인 / / 물품분류번호 : 8111200201 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 100180000 |  | 2022-04-05 | 1 | (주)나라지식정보 | 손영호 | 100100000 | 2022-04-05 | (주)나라지식정보 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 409호(수송동, 두산위브파빌리온) | 손영호 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-12-16 | 100100000 | 99.92% | [8 empty] | 최은영 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-05-27 | 70070000 | 2022-12-20 | 30030000
39 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-04-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 대청소 용역 | 한국만화박물관 대청소 용역 | 박물관 1층 ~ 4층 바닥 세척 및 광택작업, 상영관, 열람실 등 카펫 재질 바닥 세척 등 | 12000000 | [15 empty] | (주)크린서비스 청 | 경기도 부천시 수도로 206번길 65-9, 101호 | 김문갑 |  | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 11000000 | 91.67% | [8 empty] | 김준호 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  |  | 2022-06-07 | 11000000
40 | 클러스터조성팀 | 이효재 | 2022-03-30 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2022 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 회계 감사 운영 용역 | 2022 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 회계 감사 운영 용역 | 2022 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 수혜기관 회계 감사 | 30000000 | 2022-04-15 (재공고) | 회계법인(업종코드:1200), 또는 공인회계사무소(업종코드:3601) | 88% | 제한경쟁 | 부천시, 소기업, 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 30000000 |  | 2022-04-21 | 13 | 회계법인 조은 | 김태영 | 26560000 | 2022-04-18 | 회계법인 조은 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 40, 1101호(마곡동, 장흥빌딩) | 김태영 | 1 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-12-28 | 26560000 | 88.53% | [8 empty] | 심현필 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2022-12-29 | 26560000
41 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-04-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 세미나실 카페트 수선 용역 | 한국만화영상진흥원 세미나실 카페트 수선 용역 | 한국만화영상진흥원 세미나실 카페트 수선 등 | 8484000 | [15 empty] | 오성 | 경기도 부천시 원미구 소사동 22-45호 | 류금순 외 1명 |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 7829800 | 92.29% | [8 empty] | 이철민 | 2022-05-17 | 2022-05-17 |  |  | 2022-05-20 | 7829800
42 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2022-04-28 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 어린이날 체험행사 운영 용역 | 한국만화박물관 어린이날 체험행사 운영 용역 | 한국만화박물관 어린이날 체험행사 운영 | 6800000 | [15 empty] | 블루기획 | 경기도 부천시 옥산로252번길 23, 201호(도당동) | 신필순 |  | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 6392000 | 94% | [8 empty] | 최미영 | 2022-05-08 | 2022-05-08 |  |  | 2022-05-16 | 6392000
43 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2022-03-04 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 2022 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 만화인 헬프데스크 운영 및 관리 총괄, 분야별 전문가 자문컨설팅 지원 등 | 138000000 | 2022-03-21 | 기타자유업(광고대행업)(업종코드:9902) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호::8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 138000000 |  | 2022-04-11 | 5 | 주식회사 라온스 | 최은영 | 126733000 | 2022-04-11 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 | 1 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-12-16 | 126733000 | 91.84% | 자문 상담건수 미달에 따른 사업비 축소(감액) - 변경 전 250회 → 변경 후 167회 | 2022-12-28 | 과업 축소에 따른 계약금액 감액 변경 (126,733,000원 → 111,278,370원 / 15,454,630원 감액) | [5 empty] | 심현필 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-07-13 | 40150000 | 2022-12-30 | 71128370
44 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2022-03-11 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022년 K-Comics 아카데미 운영 및 교재개발 용역 | 2022년 K-Comics 아카데미 운영 및 교재개발 용역 | 2022 K-comics 아카데미 온ㆍ오프라인 교육 프로그램 설계 및 운영 관리 등 | 552000000 | 2022-03-23 |  |  | 일반경쟁/ 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호::8213160301) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 552000000 |  |  | 2 | (주)디노마드 | 이대우 | 543020000 | 2022-04-13 | (주)디노마드 | 서울특별시 영등포구 여의도동 108, 타워2 21층(여의도동, 파크원) | 이대우 | 1 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-12-20 | 543020000 | 98.37% | 아카데미 고도화 및 (가칭)한국웹툰아카데미 계획 수립을 위한 워크숍 진행 과업 추가 | 2022-12-16 | 과업 추가에 따른 계약금액 증액 변경 (543,020,000원 → 549,160,000원 / 6,140,000원 증액) | [5 empty] | 이태영 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 2022-06-09 | 380110000 | 2022-12-28 | 169050000
45 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-05-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 만화영상상영관 무대시설 정기 안전검사 용역 | 만화영상상영관 무대시실 정기 안전검사 용역 | 만화영상상영관 무대시실 정기 안전검사 | 3250000 | [15 empty] | 한국검정 주식회사 | 서울특별시 강남구 도곡로3길 20(역삼동) | 김광태 |  | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-06-30 | 3080000 | 94.77% | [8 empty] | 김준호 | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  |  | 2022-07-05 | 3080000
46 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2022-03-04 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 용역 | 2022년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 용역 | 2022년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 | 353673000 | 2022-04-19 |  |  |  | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호::8111200201) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 353673000 |  | 2022-05-02 | 3 | TAD | 김경태 | 314000000 | 2022-05-02 | TAD | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥플라자) | 김경태 | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-12-16 | 314000000 | 88.78% | [8 empty] | 김강석 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-06-21 | 117000000 | 2022-12-20 | 197000000
47 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2022-04-22 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 지역문화예술플랫폼 육성사업 <만화박물관 코스프레 DAY> 운영 용역 | 지역문화예술플랫폼 육성사업 <만화박물관 코스프레 DAY> 운영 용역 | 지역문화예술플랫폼 육성사업 <만화박물관 코스프레 DAY> 운영 | 13992000 | 2022-04-28 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) | 90% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도, 서울특별시, 인천광역시) / 소기업 및 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 13992000 | 14059800 | 2022-05-04 | 96 | 케이에스유통 | 경금순 | 12658850 | 2022-05-03 | 케이에스유통 | 인천광역시 연수구 봉재산로 20(동춘동, 연수서해그랑블 1단지), 103-404 | 경금순 | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-10-03 | 12658850 | 90.47% | 계약 체결 시 계약담당자의 완수기한 오기에 따른 계약 기간 변경 | 2022-10-17 | 계약기간 변경(2022.5.24.~2022.10.3. → 2022.5.24.~2022.10.31.) | [5 empty] | 최미영 | 2022-10-31 | 2022-11-02 |  |  | 2022-11-11 | 12658850
48 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-05-19 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 전시동 오수탱크 수선 용역 | 한국만화영상진흥원 전시동 오수탱크 수선 용역 | 한국만화영상진흥원 전시동 오수탱크 수선 | 8790000 | [15 empty] | 희만상사 | 서울특별시 서초구 서초대로48길 91, 세계로빌딩 3층 | 김광태 |  | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-15 | 7920000 | 90.1% | [8 empty] | 이철민 | 2022-05-30 | 2022-05-30 |  |  | 2022-06-10 | 7920000
49 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2022-03-22 | 물품 | ○ | 협상에 의한 계약 | 만화자료 디지털라이징 시스템 구축 | 만화자료 디지털라이징 시스템 구축 | 만화자료 디지털라이징 시스템 구축 | 298600000 | 2022-04-05 |  |  | 일반경쟁 | 세부품명번호:4321171101 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 298600000 |  | 2022-04-26 | 2 | 주식회사 산돌비엠티 | 윤종수 | 295900000 | 2022-04-26 | 주식회사 산돌비엠티 | 서울특별시 마포구 양화로3길 82, 2층(합정동, 국민빌딩 2층) | 윤종수 | 1 | 2022-05-25 |  | 2022-08-22 | 295900000 | 99.1% | [8 empty] | 최은영 | 2022-08-22 | 2022-08-25 |  |  | 2022-09-07 | 295900000
50 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2022-03-17 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022년 디지털 만화규장각 웹진 운영 용역 | 2022년 디지털 만화규장각 웹진 운영 용역 | 만화계 주요 이슈 및 트렌드, 만화산업 동향 기사 기획 및 작성 등 | 115000000 | 2022-04-20 |  |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 115000000 |  | 2022-05-02 | 2 | 문화콘텐츠잼 주식회사 | 허소정 | 114404000 | 2022-05-02 | 문화콘텐츠잼 주식회사 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92, 1127호(원미동, 부천테크노밸리U1 center) | 허소정 | 1 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-12-16 | 114404000 | 99.48% | [8 empty] | 김강석 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-06-22 | 80082800 | 2022-12-20 | 34321200
51 | 클러스터조성팀 | 이효재 | 2022-06-07 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 비즈니스센터 환경 개선 가구 구매 | 한국만화영상진흥원 비즈니스센터 환경 개선 가구 구매 | 한국만화영상진흥원 비즈니스센터 환경 개선 가구 구매 (쇼파, 테이블, 의자, 책장 등) | 13200000 | [15 empty] | 뉴우드챔프타운(장수돌침대) | 경기도 부천시 길주로380, 주건축물제1동(춘의동, 예창타운) | 지희국 |  | 2022-06-13 |  | 2022-06-30 | 12276000 | 93% | [8 empty] | 이효재 | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  |  | 2022-06-28 | 12276000
52 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2022-03-28 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2022 한국만화박물관 소장자료 및 구술채록 연구 용역 | 2022 한국만화박물관 소장자료 및 구술채록 연구 용역 | 한국만화박물관 소장자료(1960년대 후반(1966~69년) 연구 등 | 60000000 | 2022-04-21 | 학술연구용역 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 60000000 |  | 2022-05-04 | 1 | 상명대학교 천안산학협력단 | 왕한호 | 59328744 | 2022-05-04 | 상명대학교 천안산학협력단 | 충청남도 천안시 동남구 상명대길 31(안서동, 상명대학교 내) | 왕한호 | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-12-16 | 59328740 | 98.88% | [8 empty] | 최은영 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-07-04 | 15510000 | 2022-12-26 | 43818740
53 | 홍보마케팅팀 | 이광엽 | 2022-04-06 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022 한국만화영상진흥원 언론홍보 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 언론홍보 용역 | 진흥원 홍보 전략 수립 및 환경 분석, 진흥원 사업 및 행사 홍보 등 | 80000000 | 2022-04-29 | 기타자유업(광고대행업)(업종코드:9902) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 80000000 |  | 2022-05-10 | 2 | ㈜브랜드콘텐츠 | 최신원, 서자영 | 72000000 | 2022-05-10 | ㈜브랜드콘텐츠 | 서울특별시 중구 삼일대로8길 12(충무로2가) | 최신원, 서자영 | 1 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-12-31 | 72000000 | 90% | [8 empty] | 이광엽 | 2022-12-28 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-30 | 72000000
54 | 홍보마케팅팀 | 이미영 | 2022-05-04 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022 한국만화영상진흥원 뉴미디어 홍보 운영 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 뉴미디어 홍보 운영 용역 | 뉴미디어 채널별 운영 목표, 전략 수립 및 활성화 등 | 95000000 | 2022-05-13 | 기타자유업(광고대행업)(업종코드:9902) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 95000000 |  | 2022-05-25 | 5 | 주식회사 제이레퍼토리 | 우상준 | 94598000 | 2022-05-25 | 주식회사 제이레퍼토리 | 서울특별시 마포구 신촌로 32, 4층, 5층(동교동, 이스턴브릿지빌딩) | 우상준 | 1 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-12-31 | 94598000 | 99.58% | [8 empty] | 정윤실 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-08-29 | 66215000 | 2022-12-30 | 28383000
55 | 축제사업팀 | 이태영 | 2022-03-30 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시계약대행) | 2022년 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 기획 운영 용역 | 2022년 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 기획 운영 용역 | 2022년 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 기획 운영 | 716400000 | 2022-04-08 | 기타자유업(행사대행업(업종코드:9901) / 기타자유업(광고대행업)(업종코드:9902) / 비디오물제작업(업종코드:3244) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호:9015180201 또는 8014199001) / (세부품명번호:7215409901 또는 7215409902) / (세부품명번호:8213160301, 5510159901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 716400000 |  | 2022-05-03 | 6 | ㈜포유커뮤니케이션즈 | 박상원, 박효정 | 651385134 | 2022-05-03 | ㈜포유커뮤니케이션즈 | 부산광역시 해운대구 센텀동로99, 1001호(재송동, 벽산이센텀클래스원 10층) | 박상원, 박효정 | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-10-31 | 651385130 | 90.92% | [8 empty] | 이태영 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2022-08-25 | 280000000 | 2022-12-08 | 458970950
56 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2022-06-02 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2022년 네이버웹툰 최강자전 운영 위탁 용역 | 2022년 네이버웹툰 최강자전 운영 위탁 용역 | 2022년 네이버웹툰 최강자전 운영(작품접수, 심사, 시상식, 이벤트 등) | 19629000 | 2022-06-07 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) | 90% | 제한경쟁 | 지역제한(부천시) / 소기업 및 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 19629000 |  | 2022-06-13 | 9 | 한울티에스씨 | 설현주 | 17595250 | 2022-06-10 | 한울티에스씨 | 경기도 부천시 소향로13번길 14-22, 8층 802호 일부(상동, 금호프라자) | 설현주 | 1 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-12-10 | 17595250 | 89.64% | [8 empty] | 안윤선 | 2022-12-10 | 2022-12-14 | 2022-07-12 | 12166000 | 2022-12-20 | 5429250
57 | 전략사업팀 | 임설민 | 2022-05-23 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2022 국고보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | 2022 국고보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | e나라도움시스템 관련 교육 진행 및 매뉴얼 개발, 상시점검 및 사전점검 등 | 50094000 | 2022-06-07 | 회계법인(업종코드:1200) 또는 공인회계사무소(업종코드:3601) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도, 서울특별시, 인천광역시) | 부천시 | 제한최저가 | 50094000 |  | 2022-06-14 | 25 | 한솔세무회계사무소 | 이희주 | 43596500 | 2022-06-07 | 한솔세무회계사무소 | 서울특별시 강서구 강서로 385-0, 8층 21호(마곡동) | 이희주 | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-12-30 | 43596500 | 87.03% | [8 empty] | 임설민 | 2022-12-23 | 2022-12-23 |  |  | 2022-12-28 | 43596500
58 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2022-06-15 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 박물관 전시물 보존을 위한 조습제 및 방충제 구매 계약 | 박물관 전시물 보존을 위한 조습제 및 방충제 구매 | 조습제 A-타입 50개, 조습제 B-타입 30개, 방충제 A-타팁 40개, 방충제 B-타입 20개 | 4510000 | [15 empty] | ㈜도원문화유산 | 경기도 하남시 미사강변한강로 155, 416 | 조규영 |  | 2022-06-22 |  | 2022-06-30 | 4100000 | 90.91% | [8 empty] | 이하나 | 2022-06-29 | 2022-06-29 |  |  | 2022-07-07 | 4100000
59 | 홍보마케팅팀 | 정윤실 | 2022-05-12 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2022 한국만화영상진흥원 유튜브 채널 영상콘텐츠 제작 및 운영 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 유튜브 채널 영상콘텐츠 제작 및 운영 용역 | 2022 한국만화영상진흥원 유튜브 채널 영상콘텐츠 제작 및 운영 | 60000000 | 2022-05-19 | 비디오물제작업(업종코드:3244) 또는 방송영상독립제작사(업종코드:3230) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8213160301) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 60000000 |  | 2022-05-30 | 1 | 채울웍스 주식회사 | 조현태, 노남규 | 58300000 | 2022-05-30 | 채울웍스 주식회사 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 5, 711호(가산동, 대륭테크노타운 20차) | 조현태, 노남규 | 1 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-12-16 | 58300000 | 97.17% | [8 empty] | 정윤실 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-10-13 | 40810000 | 2022-12-27 | 17490000
60 | 아카이브사업팀 | 이인철 | 2022-04-22 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2022 만화비평지 발간 및 비평공모전 운영 용역 | 2022 만화비평지 발간 및 비평공모전 운영 용역 | 만화웹툰 비평지 발간 4회(배포, 홍보), 만화비평공모전 개최 등 | 157660000 | 2022-05-25 | 출판사신고 (업종코드:1517) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 5510151901) 또는 (세부품명번호 : 5510159901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 157660000 |  | 2022-06-07 | 1 | 팬덤북스 | 박세현 | 152220000 | 2022-06-07 | 팬덤북스 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92, 1110호(원미동, 부천테크노밸리 U1 center) | 박세현 | 1 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-12-16 | 152220000 | 96.55% | [8 empty] | 이인철 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-07-05 | 106000000 | 2022-12-20 | 46220000
61 | 박물관운영팀 | 이하나 | 2022-06-21 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2022 박물관 길 위의 인문학 영상 제작 용역 | 2022 박물관 길 위의 인문학 영상 제작 용역 | 2022 박물관 길 위의 인문학 '만화와 함께하는 숲의 인문학' 교육영상 촬영 및 제작 | 5269000 | [15 empty] | 스튜디오네티 | 서울특별시 관악구 관천로11길50, 101호 | 김길수 |  | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-09-30 | 5005550 | 95% | [8 empty] | 이하나 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  |  | 2022-10-13 | 5005550
62 | 홍보마케팅팀 | 이미영 | 2022-06-28 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 제23회 전국학생만화공모전 운영 용역 | 제23회 전국학생만화공모전 운영 용역 | 작품 모집 홍보 및 운영, 심사준비, 시상식 준비, 운영 등 | 6800000 | [15 empty] | 에드에그주식회사 | 경기도 부천시 조마루로285번길 50, 601(중동) | 조은비 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-11-30 | 6392000 | 94% | [8 empty] | 정윤실 | 2022-11-30 | 2022-12-05 |  |  | 2022-12-08 | 6392000
63 | 클러스터조성팀 | 심현필 | 2022-05-09 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 운영사업 중장기 로드맵 수립 연구 및 2022 만족도 조사 용역 | 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 운영사업 중장기 로드맵 수립 연구 및 2022 만족도 조사 용역 | 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 운영사업 중장기 로드맵 수립 연구 및 2022 만족도 조사 | 105000000 | 2022-05-18 | 학술연구용역 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 105000000 |  | 2022-05-30 | 2 | 무한지식공작소 주식회사 | 박수형 | 100320000 | 2022-05-30 | 무한지식공작소 주식회사 | 서울특별시 강남구 광평동 280, 1741호(수서동, 로즈데일오피스텔) | 박수형 | 1 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-12-09 | 100320000 | 95.54% | [8 empty] | 심현필 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 2022-07-19 | 69828000 | 2022-12-21 | 30492000
64 | 축제사업팀 | 문가연 | 2022-05-20 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 제25회 부천국제만화축제 홈페이지 개편 및 운영 용역 | 제25회 부천국제만화축제 홈페이지 개편 및 운영 용역 | 제25회 부천국제만화축제 홈페이지 개편 및 운영 | 50000000 | 2022-05-25 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)(업종코드:1468) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호:8111159901 또는 8111219901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 50000000 |  | 2022-06-07 | 2 | 주식회사 위치스 | 고미아 | 49600000 | 2022-06-07 | 주식회사 위치스 | 광주광역시 남구 송암로60 CGI센터 (송하동, 701호) | 고미아 | 1 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 49600000 | 99.2% | [8 empty] | 문가연 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-07-27 | 34720000 | 2022-12-06 | 14880000
65 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2022-07-01 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 팀장 이상 보직자 리더십 교육 운영 용역 | 한국만화영상진흥원 팀장 이상 보직자 리더십 교육 운영 용역 | 보직자 교육 기획 및 계획 수립, 강사 섭외 및 현장 운영 등 | 4500000 | [15 empty] | 한국생산성본부 | 서울특별시 종로구 새문안로 5가길 32 | 안완기 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-08-01 | 4275000 | 95% | [8 empty] | 안윤선 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-08 | 4275000
66 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2022-05-03 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시계약대행) | 2022년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2022년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 한국만화박물관 전시 총 4회 기획 및 설치, 철거 등 | 255000000 | 2022-05-10 |  |  | 제한경쟁 |  | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 255000000 |  | 2022-05-31 | 4 | 디자인 누하 | 방영순 | 240150000 | 2022-05-31 | 디자인 누하 | 서울특별시 성동구 광나루로 156, 3층 302호(성수동1가) | 방영순 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-05-01 | 255000000 | 100% | [8 empty] | 서정임 |  |  | 2022-08-23 | 172403000
67 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-07-04 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 용역 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 용역 | 대상지 현황조사, 설계안 작성, 기타 공사 발주에 필요로 하는 서류 작성 등 | 3500000 | [15 empty] | 대아기술단 | 경기도 부천시 부일로 237번길 37 | 윤성권 |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-08-17 | 3200000 | 91.43% | [8 empty] | 이철민 | 2022-08-17 | 2022-08-17 |  |  | 2022-08-23 | 3200000
68 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2022-07-05 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | K-Ciomics 아카데미 교육장비실 교육 운영용 프로그램(포토샵) 라이선스 구매 | K-Ciomics 아카데미 교육장비실 교육 운영용 프로그램(포토샵) 라이선스 구매 | Adobe Photoshop CC (5개월 사용권) 21개 라이선스 | 4273500 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 원미구 신흥로 319 2층 | 김종필 |  | 2022-07-11 |  | 2022-08-01 | 4059820 | 95% | [8 empty] | 강은혜 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  |  | 2022-08-09 | 4059820
69 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-07-11 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 기계설비 성능 점검 용역 | 한국만화영상진흥운 기계설비 성능 점검 용역 | 기계설비 시스템 검토 및 성능점검 계획수립, 성능개선 계획 수립 등 | 19998000 | [15 empty] | 한국건축물성능관리원 경기분원 | 경기도 화성시 동탄대로 635, SH타임스퀘어 704호 | 이영균 |  | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-11-30 | 17900000 | 89.51% | 최종보고서 법적검토를 위한 용역기간 변경(연장) | 2022-11-30 | 계약기간 변경(2022. 7. 13. ~ 2022. 11. 30. → 2022. 7. 13. ~ 2022. 12. 16.) | [5 empty] | 이철민 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-22 | 17900000
70 | 전략사업팀 | 임설민 | 2022-05-16 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 용역 | 2022년 만화콘텐츠 창작 지원 사업 프로모션 용역 | 2022년 사업결과물 홍보 및 프로모션 등 | 275690000 | 2022-05-27 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) / 기타자유업(광고대행업)(업종코드:9902) / 비디오제작업(업종코드:3244) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8014199001), (세부품명번호 : 8213160301) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 275690000 |  | 2022-06-17 | 4 | 이비에스미디어주식회사 | 박성호 | 270000000 | 2022-06-17 | 이비에스미디어주식회사 | 서울특별시 마포구 토정로 222, 310호, 408호(신수동, 한국출판콘텐츠센터) | 박성호 | 1 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 270000000 | 97.94% | [8 empty] | 임설민 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-08-29 | 188986550 | 2022-12-28 | 81013450
71 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2022-07-15 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년 청년 장애인 웹툰 아카데미 프로모션 용역 | 2022년 청년 장애인 웹툰 아카데미 프로모션 용역 | 워크숍(1회), 특강(1회) 개최, 수강생 결과물 포트폴리오 제작 및 배포(200권) 등 | 17160000 | [15 empty] | 문화콘텐츠잼 주식회사 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92, 1127호(원미동, 부천테크노밸리U1 center) | 허소정 |  | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-12-15 | 15400000 | 89.74% | [8 empty] | 안윤선 | 2022-12-15 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-27 | 15400000
72 | 전략사업팀 | 서희진 | 2022-05-27 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022 한국만화 해외전시 운영 용역 | 2022 한국만화 해외전시 운영 용역 | 종합계획 수립 및 전시 기획 및 설치 등 | 170000000 | 2022-06-13 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8014199001) 또는 (세부품명번호 : 9015180201) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 170000000 |  | 2022-07-04 | 3 | 위즈씨앤씨 | 홍창환, 채권석 | 153000000 | 2022-07-04 | 위즈씨앤씨 | 경기도 부천시 양지로 205, 제7층 제에이치701호(옥길동, 부천옥길서영아너시티2) | 홍창환, 채권석 | 1 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 2022-12-23 | 153000000 | 90% | 1. 서울역사박물관, 남원시, 문화재청 등 유관기관 전시 콘텐츠 증가 2. 해외 물가 및 환율 급등에 따른 시설물 제작 비용 및 운송비용 상승 3. 전시 설치를 위한 현지 출장비 편성 | 2022-10-31 | 과업 추가 등에 따른 계약금액 증액 변경 (153,000,000원 → 164,000,000원 / 11,000,000원 증액) 1. 뉴욕문화원 전시 작품 및 소품 운송비, 전시 디자인 및 시설물 제작, 부대행사, 홍보비, 출장비 변경 2. 멕시코 전시 작품 저작권비 및 전시 디자인 및 시설물 제작비 변경 | [5 empty] | 서희진 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  | 2022-12-23 | 164000000
73 | 클러스터조성팀 | 이효재 | 2022-06-15 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영 사업 행사운영 위탁 용역 | 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영 사업 행사운영 위탁 용역 | 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영 사업 5개 행사 개최 및 운영 등 | 50529000 | 2022-07-06 (재공고) | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 소기업ㆍ소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 50529000 |  | 2022-07-18 | 2 | 주식회사 원트리즈뮤직 | 노종찬 | 40928000 | 2022-07-18 | 주식회사 원트리즈뮤직 | 서울특별시 강남구 역삼로 441, 6층(대치동) | 노종찬 | 1 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-12-15 | 40928000 | 81% | [8 empty] | 심현필 | 2022-12-15 | 2022-12-24 | 2022-10-06 | 20464000 | 2022-12-29 | 20464000
74 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2022-08-08 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한ㆍ중 수교 30주년 온라인 기념 전시 용역 | 한ㆍ중 수교 30주년 온라인 기념 전시 용역 | 한중 수교 30주년 온라인 전시기획, 디자인, 제작, 서비스, 홍보물 제작 등 | 10000000 | [15 empty] | 비하인디자인 | 서울특별시 광진구 광나루로17길 14-8, 301-3, 4호(군자동) | 김기한 |  | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-11-30 | 9350000 | 93.5% | [8 empty] | 김현덕 | 22.10.18. | 22.10.20. |  |  | 22.10.26. | 9350000
75 | 전략사업팀 | 임설민 | 2022-06-21 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022 세계웹툰포럼 기획 및 운영 용역 | 2022 세계웹툰포럼 기획 및 운영 용역 | 세계웹툰포럼 행사 기획 및 운영 총괄 등 | 40000000 | 2022-07-07 (재공고) | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 40000000 |  | 2022-07-18 | 2 | ㈜지엔컨설팅코리아 | 이재민 | 39790000 | 2022-07-18 | ㈜지엔컨설팅코리아 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 14, 3층 301호(역삼동, 선릉빌딩) | 이재민 | 1 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-12-30 | 39790000 | 99.48% | [8 empty] | 임설민 | 2022-12-12 | 2022-12-13 |  |  | 2022-12-14 | 39790000
76 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2022-06-07 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2022 경기도 문화의 날 <만화문화데이트> 행사 운영 용역 | 2022 경기도 문화의 날 <만화문화데이트> 행사 운영 용역 | 2022 경기도 문화의 날 <만화문화데이트> 행사 운영 등 | 48600000 | 2022-06-30 (재공고) | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 소기업ㆍ소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 48600000 |  | 2022-07-12 | 2 | 주식회사 13컴퍼니 | 김희언 | 47227000 | 2022-07-12 | 주식회사 13컴퍼니 | 서울특별시 서초구 바우뫼로41길, 16, 3층 1호(양재동) | 김희언 | 1 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-12-10 | 47227000 | 97.17% | [8 empty] | 최미영 | 2022-12-10 | 2022-12-12 |  |  | 2022-12-21 | 47227000
77 | 교육사업팀 | 강은혜 | 2022-06-24 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 제20회 대한민국창작만화공모전 운영 용역 | 제20회 대한민국창작만화공모전 운영 용역 | 작품접수 및 정리, 심사 준비 및 운영, 시상식 운영 및 수상자 특전 운영 등 | 42000000 | 2022-07-13 (재공고) | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8213160301) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 42000000 |  | 2022-07-25 | 2 | 주식회사 원트리즈뮤직 | 노종찬 | 32130000 | 2022-07-25 | 주식회사 원트리즈뮤직 | 서울특별시 강남구 역삼로 441, 6층(대치동) | 노종찬 | 1 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-12-20 | 32130000 | 76.5% | [8 empty] | 안윤선 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-27 | 32130000
78 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2022-07-08 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화걸작선 30 <두통이 만세>, 31 <심똘이> 출판 및 유통 용역 | 한국만화걸작선 30 <두통이 만세>, 31 <심똘이> 출판 및 유통 용역 | 한국만화걸작선 30 <두통이 만세>, 31 <심똘이> 출판 및 유통 | 33200000 | 2022-07-12 | 출판사 (업종코드:1517) |  | 제한경쟁 | 소기업ㆍ소상공인 / 부천시 소재 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 33200000 |  | 2022-07-25 | 2 | 손봄 | 김효석 | 32700000 | 2022-07-25 | 손봄 | 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 919호(춘의동, 삼보테크노타워) | 김효석 | 1 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-12-22 | 32700000 | 98.49% | [8 empty] | 송수인 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-10-20 | 22890000 | 2022-12-21 | 9810000
79 | 교육사업팀 | 서상구 | 2022-07-22 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의(부천시계약대행) | 초등학교 6학년 만화교실 홈페이지 구축 및 운영 용역 | 초등학교 6학년 만화교실 홈페이지 구축 및 운영 용역 | 사이트 디자인, 제작, 구축 및 운영 관리, 아카이브 시스템 구축, 솔루션 운영 및 유지보수 등 | 32900000 | 2022-07-31 | 소프트웨워사업자(컴퓨터관련서비스산업, 업종코드:1468) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도) / 소기업 및 소상공인 / 세부품명번호: 8111159901 또는 8111219901 | 부천시 | 제한최저가 | 32900000 | 33343975 | 2022-08-02 | 17 | 주식회사 드림트루 | 성기문 | 29660000 |  | 주식회사 드림트루 | 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 에이스광교타워1차 607-1호(이의동) | 성기문 | 1 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 29660000 | 90.15% | [8 empty] | 서상구 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |  |  | 2022-12-28 | 29660000
80 | 클러스터조성팀 | 심현필 | 2022-06-02 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 웹툰산업 직접화를 통한 글로벌 거점 클러스터 전망 및 정책과제 연구 용역 | 웹툰산업 직접화를 통한 글로벌 거점 클러스터 전망 및 정책과제 연구 용역 | 웹툰산업 집적화를 통한 클러스터 형성 전망, 클러스터 글로벌 거점화를 위한 정책과제 도출 및 경기도 웹툰산업 관련자료 조사, 분석, 통계 | 23000000 | 2022-07-11 (재공고) | 학술연구용역 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업ㆍ소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 23000000 |  | 2022-07-22 | 1 | 주식회사 미래산업전략연구소 | 고정민 | 23000000 | 2022-07-22 | 주식회사 미래산업전략연구소 | 서울특별시 마포구 와우산로 48, 909호(상수동, 로하스타워) | 고정민 | 1 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-11-25 | 23000000 | 100% | [8 empty] | 심현필 | 2022-11-25 | 2022-11-28 |  |  | 2022-11-30 | 23000000
81 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-08-24 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 리플릿 제작 | 한국만화박물관 리플릿 제작 | 한국만화박물관 리플릿(국문) 15,000장 / AR도슨트 안내 리플릿 5,000장 | 3872000 | [15 empty] | 디자인그룹 디따 | 경기도 부천시 삼작로11 부천테크노파크 1단지 100동 304호 | 전현탁 |  | 2022-08-26 |  | 2022-09-24 | 3520000 | 90.91% | [8 empty] | 김준호 | 2022-09-19 | 2022-09-19 |  |  | 2022-09-26 | 3520000
82 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2022-08-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 만화규장각 지식총서 29 출판 및 유통 용역 | 만화규장각 지식총서 29 출판 및 유통 용역 | 만화규장각 지식총서 29 출판 및 유통 | 14000000 | [15 empty] | 팬덤북스 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92, 1110호(원미동, 부천테크노밸리 U1 center) | 박세현 |  | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-12-15 | 13000000 | 92.86% | [8 empty] | 김강석 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  | 2022-12-20 | 13000000
83 | 정책기획팀 | 김현재 | 2022-07-06 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2022년 한국만화영상진흥원 지원 사업 평가 연구 용역 | 2022년 한국만화영상진흥원 지원 사업 평가 연구 용역 | 2022년 한국만화영상진흥원 지원 사업 평가 및 조사 등 | 43000000 | 2022-07-21 (재공고) | 학술연구용역 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업ㆍ소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 43000000 |  | 2022-08-02 | 1 | ㈜한국정책평가연구원 | 박여울 | 40000000 | 2022-08-02 | ㈜한국정책평가연구원 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 714호(가산동, 뉴티캐슬) | 박여울 | 1 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-12-16 | 40000000 | 93.02% | [8 empty] | 김현재 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-20 | 40000000
84 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-08-23 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 사무동 5층 가벽 시설 철거 용역 | 한국만화영상진흥원 사무동 5층 가벽 시설 철거 용역 | 벽체 및 책장 철거, 도장, 천장, 바닥 등 보수 및 마감, 현장 정리(폐기물 처리 청소) 등 | 6303000 | [15 empty] | 주식회사 서한 | 경기도 부천시 원미구 부천로57번길 43 | 문동석 |  | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 5731000 | 90.92% | [8 empty] | 이철민 | 2022-09-20 | 2022-09-20 |  |  | 2022-09-21 | 5731000
85 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-09-05 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 마켓관 네트워크(인터넷망) 조성 용역 | 마켓관 네트워크(인터넷망) 조성 용역 | 마켓관(주차장) 이더넷 케이블(랜선) 포설, L2 스위치, PoE스위치, 무선AP설치 등 | 4704480 | [15 empty] | ㈜나래넷츠 | 경기도 부천시 석천로945, 304동 701호 | 이용수 |  | 2022-09-07 | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 4276800 | 90.91% | [8 empty] | 이철민 | 2022-09-29 | 2022-09-29 |  |  | 2022-10-11 | 4276800
86 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-09-05 | 용역 |  | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 구름다리 손잡이 교체 시공 용역 | 한국만화영상진흥원 구름다리 손잡이 교체 시공 용역 | 구름다리 교체(방부목 - 알루미늄 핸드레인), 디자인시트 시공, 폐기물 처리 등 | 4290000 | [15 empty] | 더스마트 시스템 | 경기도 부천시 길주로 311 뉴월드타운1동 201호 | 나영민 |  | 2022-09-07 | 2022-09-13 | 2022-09-29 | 3960000 | 92.31% | [8 empty] | 이철민 | 2022-09-28 | 2022-09-28 |  |  | 2022-09-29 | 3960000
87 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-09-05 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 제25회 부천국제만화축제 행사장 미화 용역 | 제25회 부천국제만화축제 행사장 미화 용역 | 축제 행사장 미화 일체(5일간 / 일 5명) 등 | 4014000 | [15 empty] | 에드에그주식회사 | 경기도 부천시 조마루로285번길 50, 601(중동) | 조은비 |  | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 3649110 | 90.91% | [8 empty] | 이철민 | 2022-10-04 | 2022-10-04 |  |  | 2022-10-14 | 3649110
88 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2022-09-06 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 <나만의 텀블러 만들기> 텀블러 구매 | 한국만화박물관 <나만의 텀블러 만들기> 텀블러 구매 | 속지형 스텐템블러 2,000개 / 내지 3,000장 | 10890000 | [15 empty] | ㈜친환경상품지원센터 | 경기도 부천시 부흥로152 제1호(상동) | 최진혁 |  | 2022-09-08 |  | 2022-09-30 | 10235500 | 93.99% | [8 empty] | 최미영 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |  |  | 2022-09-26 | 10235500
89 | 아카이브사업팀 | 김태훈 | 2022-09-06 | 용역 | ○ | 1인소액수의(여성기업) | 딥툰:웹툰자동생성기술 체험 및 홍보 프로모션 운영 용역 | 딥툰:웹툰자동생성기술 체험 및 홍보 프로모션 운영 용역 | 웹툰자동생성기술 체험 및 홍보 부스 구축ㆍ운영 / 영상 촬영 및 편집 등 | 48279000 | [15 empty] | ㈜디딤커뮤니케이션 | 서울특별시 구로구 디지털로 271, 8층 705호(구로동, 벽산디지털밸리3차) | 이태주 |  | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-10-30 | 43451100 | 90% | [8 empty] | 김태훈 | 2022-10-30 | 2022-11-03 |  |  | 2022-12-06 | 43451100
90 | 축제사업팀 | 홍현지 | 2022-09-14 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 제25회 부천국제만화축제 캐릭터 탈인형 운영 용역 | 제25회 부천국제만화축제 캐릭터 탈인형 운영 용역 | 캐릭터 탈인형 10종 운영(퍼레이드, 사진촬영 등) | 11000000 | [15 empty] | 아에이오우디자인㈜ | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1456 서현프로자 507호 | 안세희 |  | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-14 | 10000000 | 90.91% | [8 empty] | 홍현지 | 2022-10-11 | 2022-10-14 |  |  | 2022-10-19 | 10000000
91 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-09-15 | 물품 |  | 1인소액수의 | 박물관 입장권 제작 | 박물관 입장권 제작 | 박물관 입장권(핸드링 입장권) 60,000매 제작 | 3960000 | [15 empty] | 다소니광고 | 서울특별시 용산구 백범로47길31(효창동) | 조용석 |  | 2022-09-21 |  | 2022-09-29 | 3564000 | 90% | [8 empty] | 김준호 | 2022-09-29 | 2022-09-29 |  |  | 2022-10-05 | 3564000
92 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-09-16 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 박물관 블라인드 수리 용역 | 박물관 블라인드 수리 용역 | 한국만화박물관 로비(전동 블라인드), 비즈니스센터 이사장실(수동 블라인드) 수리 | 6550000 | [15 empty] | 메코시스㈜ | 경기도 김포시 풍무로 193 메코시스사옥 3층 | 한중근 |  | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-10-17 | 6000000 | 91.6% | [8 empty] | 김준호 | 2022-10-17 | 2022-10-17 |  |  | 2022-10-28 | 6000000
93 | 전략사업팀 | 서희진 | 2022-09-16 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022 한중 신인만화가 콘테스트 운영 및 사이트 유지보수 용역 | 2022 한중 신인만화가 콘테스트 운영 및 사이트 유지보수 용역 | 행사 사전준비, 행사장 조성 및 운영, 콘테스트 운영 지원, 참가단 관리, 사후 관리 등 / 콘테스트 아카이브 구축, 사이트 관리 및 유지보수 | 20000000 | [15 empty] | ㈜놀자씨씨 | 서울특별시 강동구 암사동 프라이어팰리스 106-2801 | 이용성 |  | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-11-30 | 18000000 | 90% | [8 empty] | 서희진 | 2022-11-30 | 2022-12-01 |  |  | 2022-12-14 | 18000000
94 | 축제사업팀 | 홍현지 | 2022-09-22 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 제25회 부천국제만화축제 잡페어 및 컨퍼런스 프로그램 운영 용역 | 제25회 부천국제만화축제 잡페어 및 컨퍼런스 프로그램 운영 용역 | 만화 및 웹툰 관련 기업 공동부스 운영, 학생 기업 1:1 상담회 및 작품 피칭쇼 기획ㆍ운영, 집답회 3건, 특강 3건 기획ㆍ운영 | 21670000 | [15 empty] | 사단법인 한국웹툰산업협회 | 서울특별시 영등포구 도림천로437, 4층 402호(대림동, 원광디지털대학교빌딩) | 서범강 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 19503000 | 90% | [8 empty] | 홍현지 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  | 2022-10-18 | 19503000
95 | 축제사업팀 | 홍현지 | 2022-09-22 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제25회 부천국제만화축제 대학관 운영 용역 | 제25회 부천국제만화축제 대학관 운영 용역 | 대학 만화학과 공동 전시 부스 운영, 만화학과 부스 모집, 입시 상담 프로그램 및 학생기업 1:1 상담프로그램 공동운영, 시민대상 부대행사 프로그램 기획 운영 | 18700000 | [15 empty] | 사단법인 한국만화웹툰학회 | 충청남도 천안시 동남구 상명대길 31, 212호(안서동) | 이해광 |  | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 16830000 | 90% | [8 empty] | 홍현지 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |  |  | 2022-10-20 | 16830000
96 | 클러스터조성팀 | 손은양 | 2022-08-22 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 웹툰융합센터 운영 및 시설관리 방안 수립 연구 용역 | 웹툰융합센터 운영 및 시설관리 방안 수립 연구 용역 | 웹툰융합센터 세부 운영관리방안 도출(조직구성, 운영관리, 시설관리, 예산관리 등) | 30000000 | 2022-08-24 (재공고) | 학술연구용역 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 30000000 |  | 2022-09-05 | 2 | 무한지식공작소 주식회사 | 박수형 | 30000000 | 2022-09-05 | 무한지식공작소 주식회사 | 서울특별시 강남구 광평동 280, 1741호(수서동, 로즈데일오피스텔) | 박수형 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-12-10 | 30000000 | 100% | 과업변경에 따른 용역기간 변경(연장) | 2022-12-09 | 과업변경내용: 과업 중 기타(운영규정(안)) 제안 추가 계약기간 변경(2022. 9. 28. ~ 2022. 12. 10. → 2022. 9. 28. ~ 2022. 12. 20.) | [5 empty] | 손은양 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-10-07 | 20900000 | 2022-12-28 | 9100000
97 | 축제사업팀 | 홍현지 | 2022-09-28 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제25회 부천국제만화축제 전통문화체험 운영 용역 | 제25회 부천국제만화축제 전통문화체험 운영 용역 | 한옥마을 앞뜰 내 전통문화 체험 공간 마련 및 전통문화 놀이 체험 운영 등 | 4400000 | [15 empty] | 부천문화원 | 경기도 부천시 경인로92번길 33(송내동) 4층 | 권순호 |  | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-10-14 | 4180000 | 95% | [8 empty] | 홍현지 | 2022-10-02 | 2022-10-14 |  |  | 2022-10-20 | 4180000
98 | 축제사업팀 | 홍현지 | 2022-09-28 | 용역 |  | 1인소액수의 | 제25회 부천국제만화축제 K_TOON NFT 전시 대행 용역 | 제25회 부천국제만화축제 K_TOON NFT 전시 대행 용역 | 전시 기획 및 디자인, 연출, 운영 등 | 22000000 | [15 empty] | 문화예술기획 <MOTRA> | 경기도 파주시 조리읍 대원로 66, 201-1002 | 이상진 |  | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-14 | 19800000 | 90% | [8 empty] | 홍현지 | 2022-10-12 | 2022-10-14 |  |  | 2022-10-20 | 19800000
99 | 박물관운영팀 | 김준호 | 2022-09-29 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년 한국만화박물관 관람만족도 조사 용역 | 2022년 한국만화박물관 관람만족도 조사 용역 | 일반 및 단체관람객 설문 조사 및 결과분석, 시사점 도출 | 8850000 | [15 empty] | 해달별문화유산연구소 | 서울특별시 서초구 서초대로 17 1511호 | 김현아 |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 8310000 | 93.9% | [8 empty] | 김준호 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2022-12-29 | 8310000
100 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-09-22 | 공사 | ○ | 2인견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체 공사 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체 공사 | 한국만화영상진흥원 전시동 LED조명 교체(343개) | 38982700 | 2022-09-27 | 전기공사업 (업종코드 0037) | 87.745% | 제한경쟁 | 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 38982700 | 38381750 | 2022-10-04 | 141 | 주식회사 일신테크 | 신종한 | 33695989 | 2022-09-30 | 주식회사 일신테크 | 경기도 부천시 조마루로385번길 122, 1220호, 1221호(춘의동, 삼보테크노타워) | 신종한 | 1 | 2022-10-13 | 2022-10-31 | 2022-11-24 | 33695980 | 86.44% | 국민건강보험료 등 보험료 사후정산에 따른 감액 | 2022-11-30 | 국민건강보험료 등 보험료 사후정산에 따른 감액 (33,695,980원 → 33,626,230원 / 69,750원 감액) | [5 empty] | 이철민 | 2022-11-24 | 2022-11-29 |  |  | 2022-12-02 | 33626230
101 | 홍보마케팅팀 | 김대진 | 2022-08-01 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 한국만화영상진흥원 이해관계자 만족도 조사 및 브랜드 전략 수립 용역 | 한국만화영상진흥원 이해관계자 만족도 조사 및 브랜드 전략 수립 용역 | 만족도 조사 및 FGI를 통한 고객만족도, 브랜드 평판 수준 진단 등 | 30000000 | 2022-09-08 (3차 공고) |  |  | 제한경쟁 | 소기업., 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 30000000 |  | 2022-09-28 | 1 | 비에스에스(BSS) | 한수윤 | 28500000 | 2022-09-28 | 비에스에스(BSS) | 서울특별시 강남구 선릉로 615, 2층동(논현동, 썬라이더빌딩) | 한수윤 | 1 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-12-23 | 28500000 | 95% | 과업추가에 따른 용역기간 변경(연장) | 2022-12-15 | 계약기간 변경(2022. 10. 12. ~ 2022. 12. 23. → 2022. 10. 12. ~ 2022. 12. 30.) | [5 empty] | 김대진 | 2022-12-27 | 2022-12-27 |  |  | 2022-12-30 | 28500000
102 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-10-12 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 상영관 공조기 소모품 구입 및 교체 용역 | 한국만화영상진흥원 상영관 공조기 소모품 구입 및 교체 용역 | 상영관 공조기 1대 소모품 구입 및 교체 | 5466000 | [13 empty] | . |  | ㈜코벡엔지니어링 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 210-0 코오롱디지털타워 애스턴 10층 10호(가산동) | 박춘경 |  | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-11-04 | 5192000 | 94.99% | [8 empty] | 이철민 | 2022-11-04 | 2022-11-04 |  |  | 2022-11-14 | 5192000
103 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2022-10-14 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2022 생생문화재 교육 영상콘텐츠 촬영 및 제작 용역 | 2022 생생문화재 교육 영상콘텐츠 촬영 및 제작 용역 | 원로만화가 영상 7편 제작(각 15분 내외) 등 | 19954000 | [15 empty] | 스튜디오네티 | 서울특별시 관악구 관천로11길50, 101호 | 김길수 |  | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-12-23 | 17930000 | 89.86% | [8 empty] | 최미영 | 2022-12-22 | 2022-12-22 |  |  | 2022-12-26 | 17930000
104 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2022-10-19 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 2022 수장고 자료 관리용 소모품 구매 | 2022 수장고 자료 관리용 소모품 구매 | 중성 확장형 폴더 등 수장고 자료 관리용 소모품 21종 | 20490000 | [15 empty] | 휘덱스인터내셔날 | 서울특별시 영등포구 국제금융로106, 217 | 김보경 |  | 2022-10-26 |  | 2022-12-20 | 18440000 | 90% | [8 empty] | 최은영 | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  |  | 2022-12-08 | 18440000
105 | 클러스터조성팀 | 안혜영 | 2022-09-02 | 용역 | ○ | 협상에의한계약 | 웹툰특화 1인 창조기업 지원 프로그램 및 네트워크 운영 위탁 용역 | 웹툰특화 1인 창조기업 지원 프로그램 및 네트워크 운영 위탁 용역 | 기획서 작성을 위한 매니지먼트 운영관리, 네트워크 행사 개최 및 운영 등 | 48000000 | 2022-09-23 (재공고) | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 48000000 |  | 2022-10-04 | 2 | 주식회사 라온스 | 최은영 | 46404468 | 2022-10-04 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 | 1 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-12-16 | 46404460 | 96.68% | 지원사업 완료평가 재평가 대상 작가 2인 사업포기에 따른 과업 및 세부산출내역 조정 | 2022-12-02 | 과업변경내용: 기획디자인, 시설장비비 증액, 홍보물 및 인건비 비용 감액 | [5 empty] | 안혜영 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-14 | 21450000 | 2022-12-28 | 24954460
106 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-10-25 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 판형열교환기 세관 작업 용역 | 한국만화영상진흥원 판형열교환기 세관 작업 용역 | 열교환기 세관, 손상 전열판 교체, 폐기물 및 폐수 처리 등 | 5981800 | [15 empty] | 테봉산업기술 주식회사 | 인천광역시 남동구 남동동로 327(남촌동) | 이미영 |  | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-11-20 | 5321800 | 88.97% | [8 empty] | 이철민 | 2022-11-16 | 2022-11-29 |  |  | 2022-12-02 | 5321800
107 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2022-11-04 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 만화도서관 디지털자료 열람실 조성 용역 | 만화도서관 디지털자료 열람실 조성 용역 | 한국만화박물관 수장고 고만화자료 열람을 위한 전문열람실 공간 별도 구성 | 22000000 | [15 empty] | 디자인뷰 | 경기도 부천시 부일로233번길 18, 4층 406-89호(상동, 송내프라자) | 이충은 |  | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-12-16 | 20000000 | 90.91% | 과업변경에 따른 용역기간 변경(연장) | 2022-12-13 | 과업변경내용: 일반열람공간 가벽 및 스탠드 설치 취소., 앵글선반 설치 추가 계약기간 변경(2022. 11. 9. ~ 2022. 12. 16. → 2022. 11. 9. ~ 2022. 12. 20.) | [5 empty] | 최은영 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-28 | 20000000
108 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-11-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 5층 창의소통실 조성 용역 | 한국만화영상진흥원 5층 창의소통실 조성 용역 | 공간 디자인 및 설치 감리, 기존시설 철거 및 폐기물처리, 벽면, 천장, 바닥 조성 등 | 19700000 | [15 empty] | 주식회사 공감디자인 | 경기도 부천시 춘의동 200-1 춘의테크노파크 101동 707호 | 최혜란 |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 17710000 | 89.9% | 시안 내부 검토 및 결정 지연에 다른 용역기간 변경 (연장) | 2022-12-02 | 계약기간 변경(2022. 11. 10. ~ 2022. 12. 3. → 2022. 11. 10. ~ 2022. 12. 25.) | [5 empty] | 이철민 | 2022-12-16 | 2022-12-16 |  |  | 2022-12-22 | 17710000
109 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-11-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 공조기 필터 교체 용역 | 한국만화영상진흥원 공조기 필터 교체 용역 | 전시동 및 사무동 전층 공조설비 필터 교체 | 7444250 | [15 empty] | ㈜다잡아이엔지 | 인천광역시 계양구 계양문화로54, 대신월드프라자 10층 30호 | 손동욱 |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-08 | 6820000 | 91.61% | [8 empty] | 이철민 | 2022-12-08 | 2022-12-09 |  |  | 2022-12-14 | 6820000
110 | 아카이브사업팀 | 김태훈 | 2022-11-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의(여성기업) | 2022 'DeepToon 웹툰 자동 생성 기술개발' 사용자 분석 및 전문가 평가 용역 | 2022 'DeepToon 웹툰 자동 생성 기술개발' 사용자 분석 및 전문가 평가 용역 | 웹툰자동생성기술 2차년도 사업 결과물에 대한 사용자 및 전문가 평가 분석 | 48114000 | [15 empty] | 주식회사 스토리미디어랩 | 경기도 수원시 영통구 영통로 200번길 21, 304-1 | 조정미 |  | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-25 | 43300000 | 89.99% | [8 empty] | 김태훈 | 2022-12-22 | 2022-12-22 |  |  | 2022-12-26 | 43300000
111 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2022-09-16 | 물품 | ○ | 수의계약(유찰) | 웹툰아카이브 통합시스템 이중화 장비 구매 | 웹툰아카이브 통합시스템 이중화 장비 구매 | 웹툰아카이브 통합시스템 이중화 서버, 상용 소프트웨어, 백업 환경 도입 | 129690000 | 2022-10-05 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)(업종코드:1468) / 정보통신공사업(업종코드:0036) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8111179901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 129690000 |  | 2022-10-26 | 1 | 주식회사 에이블그리드 | 엄성용 | 125840000 | 2022-10-26 | 주식회사 에이블그리드 | 경기도 광명시 일직로 43, 14층 씨1407, 씨1408, 씨1409호(일직동, 지아이디씨) | 엄성용 | 1 | 2022-11-16 |  | 2022-12-15 | 125840000 | 97.03% | [8 empty] | 김강석 | 2022-12-15 | 2022-12-15 |  |  | 2022-12-20 | 125840000
112 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-11-16 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 하역장 셔터 교체 용역 | 한국만화박물관 하역장 셔터 교체 용역 | 한국만화박물관 하역장 스텐파이프셔터 철거, 알루미늄이중압출셔터 교체 | 5764000 | [15 empty] | 창진샷다 | 경기도 부천시 조종로 75-3(원미동) | 이성운 |  | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-22 | 5269000 | 91.41% | [8 empty] | 이철민 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |  |  | 2022-12-15 | 5269000
113 | 정책기획팀 | 김현재 | 2022-11-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략 수립 용역 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략 수립 용역 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략수립, 추진체계 구축 등 | 5500000 | [15 empty] | 주식회사 비손파트너스 | 서울특별시 서초구 도구로 16길 3, 402호(방배동, 성지빌딩) | 임형택 |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 5170000 | 94% | [8 empty] | 김현재
114 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2022-09-29 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 웹툰아카이브 통합시스템 고도화 및 유지보수 용역 | 웹툰아카이브 통합시스템 고도화 및 유지보수 용역 | 웹툰아카이브 통합시스템 기능 고도화 및 서비스 유지보수 | 303950000 | 2022-10-14 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)(업종코드:1468) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8111189901 / 8111159901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 303950000 |  | 2022-11-04 | 1 | ㈜펜타코드 | 강선 | 297000000 | 2022-11-04 | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 1, D동 5층 507호(구월동, 구월테크노밸리(자족1-4)) | 강선 | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-12-15 | 297000000 | 97.71% | [8 empty] | 김강석 |  |  | 2022-12-16 | 207900000
115 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2022-12-02 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 <나만의 텀블러 만들기> 텀블러 구매 | 한국만화박물관 <나만의 텀블러 만들기> 텀블러 구매 | 속지형 스텐템블러 2,000개 / 내지 3,000장 | 11330000 | [15 empty] | ㈜친환경상품지원센터 | 경기도 부천시 부흥로152 제1호(상동) | 최진혁 |  | 2022-12-05 |  | 2022-12-20 | 10536900 | 93% | [8 empty] | 최미영 | 2022-12-19 | 2022-12-19 |  |  | 2022-12-21 | 10536900
116 | 홍보마케팅팀 | 이광엽 | 2022-12-02 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 성모병원 소아병동 만화이미지조성 용역 | 성모병원 소아병동 만화이미지조성 용역 | 성모병원 소아병동 엘리베이터 랩핑, 병동 출입문 시트 작업, 병동 데스크 2곳 시트 작업, 병실 출입문 시트 작업, 로비 놀이실 유리 시트 작업 등 | 5247000 | [15 empty] | TAD(티애드) | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16 대맥프로자 804호 | 김경태 |  | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-26 | 4829000 | 92.03% | [8 empty] | 이광엽 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  | 2022-12-27 | 4829000
117 | 클러스터조성팀 | 안혜영 | 2022-12-07 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 웹툰특화 1인 창조기업 지원센터 홍보영상 제작 용역 | 웹툰특화 1인 창조기업 지원센터 홍보영상 제작 용역 | 센터 홍보를 위한 3분 내외의 영상 제작 | 8000000 | [15 empty] | ㈜포유커뮤니케이션즈 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 1001호(재송동, 벽산이센텀클래스원 10층) | 박상원, 박효정 |  | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | 7500000 | 93.75% | [8 empty] | 안헤영 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-26 | 7500000
118 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2022-12-08 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 2022 수장고 유물보존 중성지 상자 구입 | 2022 수장고 유물보존 중성지 상자 구입 | 유물 보존 중성지 상자 6종 29개 구매 | 3752650 | [15 empty] | ㈜삼흠과학 | 서울특별시 종로구 삼일대로32길 36, 1층 106호(익선동, 운현신화타워) | 박인신 |  | 2022-12-12 |  | 2022-12-25 | 3379750 | 90.06% | [8 empty] | 최은영 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-28 | 3379750
119 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2022-12-08 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2022년 한국만화박물관 겨울 장식 조성 용역 | 2022년 한국만화박물관 겨울 장식 조성 용역 | 박물관 출입구 및 로비 기둥 겨울 장식 및 로비 '겨울 마을' 콘셉트의 포토존 조성 | 21850000 | [15 empty] | 주식회사 이아모컴퍼니 | 서울특별시 마포구 양화로45 B1 B102호(서교동, 메세나폴리스몰) | 한정은 |  | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 19651500 | 89.94% | [8 empty] | 서정임 | 2022-12-19 | 2022-12-21 |  |  | 2022-12-29 | 19651500
120 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2022-12-09 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 상설체험용 <멍냥이 컬러링 키트> 구매 | 한국만화박물관 상설체험용 <멍냥이 컬러링 키트> 구매 | 한국만화박물관 상설체험용 멍냥이 컬러링 키트 6종 460개 구매 | 3404000 | [15 empty] | 라돈(RADON) | 경기도 부천시 부일로233번길 18, 4층 402-102호(상동) | SOHN JONG HYUN |  | 2022-12-13 |  | 2022-12-20 | 3121560 | 91.7% | [8 empty] | 최미영 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-21 | 3121560
121 | 홍보마케팅팀 | 이광엽 | 2022-12-12 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 2022 행복한만화나눔(도서나눔사업) 보급도서 구매 | 2022 행복한만화나눔(도서나눔사업) 보급도서 구매 | 관내 상동, 수주, 별빛마루도서관 대상 만화도서 105종 660권 구매 | 8773200 | [15 empty] | 주식회사 한결문고 | 경기도 부천시 부천로103번길 10, 1층 3호(심곡동) | 정성회 |  | 2022-12-15 |  | 2022-12-23 | 7895880 | 90% | [8 empty] | 이광엽 | 2022-12-23 | 2022-12-26 |  |  | 2022-12-27 | 7895880
122 | 박물관운영팀 | 이하나 | 2022-12-15 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022 한국만화박물관 문화상품 제작 용역 | 2022 한국만화박물관 문화상품 제작 용역 | 인스타툰' 전시연계 문화상품(엽서, 컵, 가방) 등 제작 | 8360000 | [15 empty] | 한뼘미디어 | 경기도 부천시 부천로198번길 18, 202동 10층(춘의테크노파크Ⅲ) | 김경아 |  | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 7858400 | 94% | [8 empty] | 이하나 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  |  | 2022-12-30 | 7858400
123 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2022-12-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022년 대한민국창작만화공모전&네이버웹툰 최강자전 기념품 제작 용역 | 2022년 대한민국창작만화공모전&네이버웹툰 최강자전 기념품 제작 용역 | 공모전 기념품 100세트 제작 | 9900000 | [15 empty] | 인성 | 경기도 부천시 원미구 중동 1173-1 | 박진재 |  | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 9300000 | 93.94% | [8 empty] | 안윤선 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  |  | 2022-12-29 | 9300000