## 4월
한국만화영상진흥원 2023년 계약과정 공개
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서 작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금 |  | 준공금(계약금) |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성 |  | 11회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
이월 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2022-05-03 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시계약대행) | 2022년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2022년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 한국만화박물관 전시 총 4회 기획 및 설치, 철거 등 | 255000000 | 2022-05-10 |  |  | 제한경쟁 |  | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 255000000 |  | 2022-05-31 | 4 | 디자인 누하 | 방영순 | 240150000 | 2022-05-31 | 디자인 누하 | 서울특별시 성동구 광나루로 156, 3층 302호(성수동1가) | 방영순 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-05-01 | 255000000 | 100% | [8 empty] | 서정임 |  |  | 2022-08-23 | 172403000
이월 | 정책기획팀 | 김현재 | 2022-11-24 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략 수립 용역 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략 수립 용역 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략수립, 추진체계 구축 등 | 5500000 | [15 empty] | 주식회사 비손파트너스 | 서울특별시 서초구 도구로 16길 3, 402호(방배동, 성지빌딩) | 임형택 |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 5170000 | 94% | [8 empty] | 김현재 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  |  | 2023-03-06 | 5170000
이월 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2022-09-29 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 웹툰아카이브 통합시스템 고도화 및 유지보수 용역 | 웹툰아카이브 통합시스템 고도화 및 유지보수 용역 | 웹툰아카이브 통합시스템 기능 고도화 및 서비스 유지보수 | 303950000 | 2022-10-14 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)(업종코드:1468) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8111189901 / 8111159901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 303950000 |  | 2022-11-04 | 1 | ㈜펜타코드 | 강선 | 297000000 | 2022-11-04 | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 1, D동 5층 507호(구월동, 구월테크노밸리(자족1-4)) | 강선 | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-12-15 | 297000000 | 97.71% | [8 empty] | 김강석 |  |  | 2022-12-16 | 207900000
1 | 경영지원팀 | 이은경 | 2022-12-22 | 용역 |  | 1인소액수의 | 2023년도 진흥원 복합기 임차 | 2023년도 진흥원 복합기 임차 | 2대: 2023. 1. 1. ~ 2023. 2. 28.(2개월) / 2대: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(12개월) 복합기 임차 | 7299600 | [5 empty] | 부천시 | [9 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시 부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2022-12-23 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7299600 | 100% | [8 empty] | 이은경 | [6 empty] | 2023-02-07 | 1042800 | 2023-03-06 | 1042800 | 2023-04-05 | 521400
2 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-01 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(부천시 계약대행) | 2023년도 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 한국만화영상진흥원, 부천만화창작스튜디오 시설관리, 경비 및 청소 등 총 20명 | 1122120000 | 2022-12-08 | 건물(시설)관리용역, 업종코드:1260&건물위생관리업, 업종코드:1162, 시설경비업, 업종코드:1164&전기안전관리업무를전문으로하는자, 업종코드:4636&시설물관리를전문으로하는자, 업종코드:7144 | 88% | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (건물청소서비스(세부품명번호:7611150101&시설물경비서비스(세부품명번호:9212159901) | 부천시 | 기타 | 1122120000 | 1123677000 | 2022-12-16 | 159 | 주식회사 삼우통상 | 황영수 | 988900400 | - | 주식회사 삼우통상 | 인천광역시 미추홀구 한나루로 573, 유한빌딩 3층 (주안동) | 황영수 | 1 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 988900400 | 88.01% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-02-07 | 82408370 | 2023-03-10 | 82408370 | 2023-04-07 | 82408370
3 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-19 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 승강기 유지보수 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 승강기 유지보수 용역 | 승강기(엘리베이터 4기, 에스컬레이터 2기, 덤웨이터 1개) 유지보수 및 법적 점검 등 | 18151320 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜인천지사 | 인천광역시 계양구 오조산로57번길 7 | 조재천 |  | 2022-12-27 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 16273620 | 89.66% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-02-07 | 1356130 | 2023-03-06 | 1356130 | 2023-04-03 | 1356130
4 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 유지보수 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 유지보수 용역 | 진흥원 홈페이지 유지 관리 및 장애 처리 등 | 17440000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 1, D동 5층 507호(구월동, 구월테크노밸리(자족1-4)) | 강선 |  | 2022-12-29 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15850000 | 90.88% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-04-07 | 3962500
5 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 정보통신 유지보수 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 정보통신 유지보수 용역 | 네트워크 장비 유지 관리 및 장애 처리, 선로 설치 등 | 9000000 | [15 empty] | ㈜나래넷츠 | 경기도 부천시 석천로 365, 부천테크노파크 304동 701호 | 이용수 |  | 2022-12-29 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8424000 | 93.6% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-02-07 | 702000 | 2023-03-08 | 702000 | 2023-04-05 | 702000
6 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-26 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 전산장비 유지보수 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 전산장비 유지보수 용역 | 전산장비 유지 관리 및 장애 처리 등 | 9000000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2022-12-29 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8424000 | 93.6% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-02-07 | 702000 | 2023-03-08 | 702000 | 2023-04-05 | 702000
7 | 경영지원팀 | 강은혜 | 2023-01-02 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2022 재무회계 결산 위탁 용역 | 2022 재무회계 결산 위탁 용역 | 2022년 사업연도 회계 오류 검증 및 재무제표 등 작성 등 | 12000000 | [15 empty] | 이정회계법인 | 서울특별시 서초구 반포대로 306 우진빌딩 5층 | 김선엽 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-31 | 10230000 | 85.25% | [8 empty] | 강은혜 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 2023-04-03 | 10230000
8 | 홍보마케팅팀 | 정윤실 | 2023-01-09 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023 한국만화영상진흥원 지원사업 설명회 홍보물 제작 용역 | 2023 한국만화영상진흥원 지원사업 설명회 홍보물 제작 용역 | 지원사업 설명회 홍보(온ㆍ오프라인) 및 홍보물 일체 기획 및 제작, 출력 설치 지원사업 설명회 자료집 디자인 기획 제작(본문, 자료 레이아웃 등) 등 | 7000000 | [15 empty] | 주식회사 제이레퍼토리 | 서울특별시 마포구 신촌로31, 4층, 5층(동교동, 이스턴브릿지빌딩) | 우상준 |  | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-02-20 | 6580000 | 94% | [8 empty] | 정윤실 | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  |  | 2023-02-21 | 6580000
9 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 건축물 구조 안전진단 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 건축물 구조 안전진단 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 상ㆍ하반기 각 1회 정기점검 / 부천만화창작스튜디오 상ㆍ하반기 각 1회 정기점검 | 8140000 | [15 empty] | 중앙안전진단㈜ | 경기도 부천시 상동로 117번길 31, 707호(상동, 대림타운) | 강용식 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 7480000 | 91.89% | [8 empty] | 이철민
10 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 기계설비 성능점검 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 기계설비 성능점검 용역 | 기계설비 시스템 검토 및 성능점검 계획 수립 / 성능점검 및 에너지 사용량 검토 / 성능점검 결과보고서 작성 및 성능개선 계획 수립 | 9900000 | [15 empty] | 주식회사 에스티에스텍 | 경기도 부천시 길주로86, 4층 409호(상동, 해피플러스) | 심재영 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 8800000 | 88.89% | [8 empty] | 이철민
11 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 시설 방역소독 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 시설 방역소독 용역 | 시설 별 2개월 단위 방역 소독 총 5회 실시 | 4800000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 4510000 | 93.96% | [8 empty] | 이철민
12 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 시설 별 상ㆍ하반기 각 1회(총 4회), 수질검사 등 | 3858800 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 3658600 | 94.81% | [8 empty] | 이철민
13 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 임차 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 임차 | 입체상영관 상영작 '몬스터 하우스' 설치 및 임차 | 10000000 | [15 empty] | 티.비.시엘㈜ | 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 705B호(안양동, 안양아이에스비즈타워센트럴) | 장석윤 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 9400000 | 94% | [8 empty] | 임미영 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  |  | 2023-02-07 | 9400000
14 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-25 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 소방시설 안전점검 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 소방시설 안전점검 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 상반기 작동기능점검, 하반기 종합정밀점검 / 부천만화창작스튜디오 작동기능점검 연 1회 실시 | 5250000 | [15 empty] | ㈜경인소방 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46(상동, 대양훼미리코아) | 남연화 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 4935000 | 94% | [8 empty] | 이철민
15 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-25 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 전기시설 정기검사 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 전기시설 정기검사 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 전기시설 점검 총 4회(분기별 1회) 실시 | 4060000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 원미구 계남로 343-1(춘의동) | 황승수 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 3850000 | 94.83% | [8 empty] | 이철민
16 | 경영지원팀 | 방희정 | 2023-02-01 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 조직재설계 수립 연구 용역 | 한국만화영상진흥원 조직재설계 수립 연구 용역 | 웹툰융합센터 운영 관련 조직 재설계 및 적정인력 산출 / 중장기 단계별 조직 구성 변경 체계 수립 / 기타 인사 제도 개선(안) 발굴 | 19000000 | [15 empty] | ㈜비손파트너스 | 서울특별시 서초구 도구로 16길 3, 402호(방배동, 성지빌딩) | 임형택 |  | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-05-03 | 17050000 | 89.74% | [8 empty] | 방희정
17 | 전략사업팀 | 서희진 | 2023-01-31 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023 앙굴렘국제만화축제 통역 및 영상 제작 용역 | 2023 앙굴렘국제만화축제 통역 및 영상 제작 용역 | 프랑스 방문 기간 중 수행 통역 및 문화 해설 / 앙굴렘국제만화축제 사진 및 영상 촬영, 편집 / 교통, 숙박 등 현지 방문단 일정 수행을 위한 체류 지원 | 7000000 | [15 empty] | ㈜아이엔지여행그룹 | 경기도 파주시 금릉역로 84, 청원센트럴타워 301호 | 이장한 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 6580000 | 94% | [8 empty] | 배은영 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  |  | 2023-03-06 | 6580000
18 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-02-13 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 무료 초대권 제작 | 한국만화박물관 무료 초대권 제작 | 초대권 5,000장 / 초대권 봉투 3,000장 제작 | 2700000 | [15 empty] | TAD(티애드) | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 대맥프라자 804호 | 김경태 |  | 2023-02-15 |  | 2023-03-14 | 2500000 | 92.59% | 초대권 만화 이미지 추가 및 ESG 생태계 조성을 위해 친환경 용지 사용 등 과업내용 변경(과업변경에 따른 계약기간 변경(연장) 및 계약금액 변경(증액) | 2023-03-13 | 지류 : 초대권 180스노우화이트 칼라 / 초대권 봉토 150스노우화이트칼라 → 초대권 190랑데뷰(FSC인증) / 초대권봉투 160랑데뷰(FSC인증) 초대권 수량 : 초대권 5,000장, 초대권봉투 3,000장 → 초대권 5,000장, 초대권봉투 2,000장(초대권 봉투 1,000장 감소) 계약기간 : 2023. 2. 15. ~ 2023. 3. 14. → 2023. 2. 15. ~ 2023. 2. 15. ~ 2023. 3. 30. (21일 증가) 계약금액 : 2,500,000원 → 2,700,000원(200,000원 증액) | [5 empty] | 임미영 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 2023-04-03 | 2700000
19 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2023-02-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 용역 | 2023년 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 용역 | 교재개정 : 표지 디자인 교체, 커리큘럼 및 예제 변경, 디지털 수업 커리큘럼 추가 등 자문회의 개최(1회) | 3157990 | [15 empty] | 주식회사 투니코 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 28길 73, 207호 | 김범준 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-17 | 3000000 | 95% | [8 empty] | 오덕영 | 2023-03-17 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-24 | 3000000
20 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-02-17 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 대청소 용역 | 한국만화박물관 대청소 용역 | 1~4층 바닥 세척 및 광택작업 / 상영관, 열람실 등 카펫 재질 바닥 세척 / 박물관 입구 문주 및 상단 청소 / 전시물 상단 먼지청소 등 | 12000000 | [15 empty] | ㈜크린서비스청 | 경기도 부천시 수도로206번길 65-9, 101호(도당동) | 김문갑 |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 11000000 | 91.67% | [8 empty] | 임미영 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  |  | 2023-03-22 | 11000000
21 | 경영지원팀 | 이연화 | 2023-02-21 | 용역 |  | 1인소액수의 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 | 업무용 복합기 2대(10개월) | 5214000 | [15 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시 부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-12-29 | 5214000 | 100% | [8 empty] | 이연화 | [6 empty] | 2023-04-05 | 521400
22 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2023-03-03 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023 한국만화박물관 수장고 종합유해생물관리(IPM) 용역 | 2023 한국만화박물관 수장고 종합유해생물관리(IPM) 용역 | 한국만화박물관 수장고 내 각종 충해, 균해 등 생물피해 방지를 위한 모니터링 및 소독 시행 | 9000000 | [15 empty] | ㈜한켐문화재보존 | 서울특별시 강남구 영동대로112길 54, 2층(삼성동) | 이장연 |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-12-15 | 8450000 | 93.89% | [8 empty] | 최은영
23 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2023-03-03 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년 외국어 전문 통번역 용역(단가계약) | 2023년 외국어 전문 통번역 용역(단가계약) | 행정 공문, 보도자료, 홍보자료, 레터, 축사 등 번역 및 통역 | 10000000 | [15 empty] | ㈜프로랭스 | 서울특별시 금천구 가산동 345-30 남성플라자빌딩 8층 | 진태환 |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-12-15 | 9299400 | 92.99% | [8 empty] | 김현덕
24 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2023-03-08 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 조선왕조실톡 전시물 보수 용역 | 조선왕조실톡 전시물 보수 용역 | 조선왕조실톡 좌측 화면 터치센서 교체 및 작동 점검 등 | 4950000 | [15 empty] | ㈜코니스트 | 서울특별시 마포구 연남로 1길 8, 3층 | 강태진 |  | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-27 | 4400000 | 88.89% | [8 empty] | 서정임 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  |  | 2023-04-05 | 4400000
25 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2023-02-16 | 물품 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2023 만화도서관 연간 도서 납품(단가게약) | 2023 만화도서관 연간 도서 납품(단가게약) | 만화도서관 요청 자료 구입 납품(약 6,000권) 등 | 60000000 | 2023-02-24 | 사업 종류 : 도소매, 서적업 / 「출판문화산업진흥법」 제7조의2 관련 지역서점 | 90% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) 물품분류번호 : 5510151001(서적) | 부천시 | 제한최저가 | 60000000 | 60309600 | 2023-03-03 | 6 (적격 : 2, 실격업체 : 4) | 선경서점 | 임선화 | 54291600 | 2023-03-02 | 선경서점 | 경기도 부천시 오정구 중동로 404-0 (삼정동) 선경서점 | 임선화 | 1 | 2023-03-14 |  | 2023-12-31 | 54291600 | 90.02% | [8 empty] | 송수인
26 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2023-03-14 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 2023 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 정기뉴스레터 4회 디자인 및 편집 ※ 각 회차별 한국어, 영어, 일어, 중국어(간체), 중국어(번체)의 5종 제작 | 7000000 | [15 empty] | 인디자인 | 경기도 부천시 상동로 117번길 31 | 고선진 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-12-22 | 6580000 | 94% | [8 empty] | 김현덕
27 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2023-03-07 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의(부천시 계약대행) | 2023년 초등학교 6학년 만화교실 등 운영 용역 | 2023년 초등학교 6학년 만화교실 등 운영 용역 | 교육운영 및 관리 / 워크샵 2회 개최 / 여름방학 캠프 운영 / 교육교재 6,000 SET 제작, 58개교 배포 / 교육결과 동영상 2종 제작 / 교육결과집 2종, 300권 제작 / 결과물 발표회 개최 등 | 70000000 | 2023-03-10 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) | 88% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 70000000 | 70022400 | 2023-03-15 | 6 (적격 : 2, 실격업체 : 4) | 클로버 | 전인수 | 61805100 | 2023-03-14 | 클로버 | 경기도 부천시 부일로 326, 2층 1호-265호(중동, 중동종합상가) | 전인수 | 1 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-12-15 | 61805100 | 88.26% | [8 empty] | 오덕영
28 | 전략사업팀 | 김준호 | 2023-02-13 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023 한국만화영상진흥원 지원사업 평가운영 용역 | 2023 한국만화영상진흥원 지원사업 평가운영 용역 | 지원사업 평가 진행을 위한 자료 취합ㆍ준비ㆍ결과 정리 / 심사위원 자격검증 기준에 따른 자료취합 및 위원 명단정리 / 우리원 심사위원 800명에 대한 검증 관련 제반 서류 취합 및 결과 정리 | 54600000 | 2023-02-14 |  |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 54600000 |  | 2023-02-27 | 1(유찰) | 주식회사 놀자씨씨 | 이용성 | 54000000 | 2023-02-27 | 주식회사 놀자씨씨 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 110, 사회적기업 제1층 101호(강일동, 강동리버스트4단지) | 이용성 |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 54000000 | 98.9% | [8 empty] | 김준호
29 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-03-16 | 용역 | ○ | 1인소액수의(부천시 계약대행) | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 용역 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 용역 | 대상지 현황 조사, 설계안 작성, 기타 공사 발주에 필요로 하는 서류 등 | 21838000 | [15 empty] | ㈜유진이엔씨 | 경기도 부천시 조마루로 385번길 92, 8층 829호, 830호(원미동, 부천테크노밸리 U1 center) | 이성빈 |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 19700000 | 90.21% | [8 empty] | 이철민
30 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-03-22 | 물품 |  | 1인소액수의 | 한국만화박물관 입장권 제작 | 한국만화박물관 입장권 제작 | 한국만화박물관 핸드링 입장권 60,000장 | 4290000 | [15 empty] | 다소니광고 | 서울특별시 용산구 백범로47길31(효창동) | 조용석 |  | 2023-03-28 |  | 2023-04-14 | 3564000 | 83.08% | [8 empty] | 임미영 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  |  | 2023-04-20 | 3564000
31 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2023-03-22 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 초등학교 6학년 만화교실 수업용 만화원고지 제작 | 초등학교 6학년 만화교실 수업용 만화원고지 제작 | 만화원고지 50,000매 (257*364(B4) / 모조150g / 1도(청색) / 옵셋 인쇄 | 2244550 | [15 empty] | 청산인쇄 | 경기도 부천시 원미동 134-4 | 서민호 |  | 2023-03-31 |  | 2023-04-07 | 2040500 | 90.91% | [8 empty] | 오덕영 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  | 2023-04-14 | 2040500
32 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-03-28 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 저수조 정비 용역 | 한국만화영상진흥원 저수조 정비 용역 | 피스텍 밸브 교체, 배관 수정 등 | 5225000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-29 | 4909300 | 93.96% | [8 empty] | 이철민 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  |  | 2023-04-27 | 4909300
33 | 아카이브사업팀 | 김대진 | 2023-02-09 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023년 디지털만화규장각 웹진 운영 용역 | 2023년 디지털만화규장각 웹진 운영 용역 | 만화계 주요 이슈 및 트렌드, 만화산업 동향 기사 기획 및 작성 만화산업 통계 및 연구 자료, 만화계 소식, 행사정보 구축 만화웹진 편집 자문회의 운영, 카드뉴스 제작, 홍보 이벤트 운영 | 115000000 | 2023-02-17 |  |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 115000000 |  | 2023-03-10 | 1(유찰) | 주식회사 어라이즈오브젝트 | 이창우 | 114700000 | 2023-03-10 | 주식회사 어라이즈오브젝트 | 서울특별시 마포구 양화로 64, 8층 에스-833호(서교동, 서교제일빌딩) | 이창우 |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-12-15 | 114700000 | 99.74% | [8 empty] | 김대진
34 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-04 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 에너지진단 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 에너지진단 용역 | 난방 및 급탕, 공조, 수배전, 조명, 동력 등의 에너지 진단 및 기술 지도 사전조사, 현장진단, 분석 등을 통한 진단보고서 작성 | 12485000 | [15 empty] | 에너지기술서비스㈜ | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1, 505, 1108호(가산동, 더루벤스밸리) | 박성덕 |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-06-30 | 11220000 | 89.87% | [8 empty] | 이철민
35 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2023-02-21 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시 계약대행) | 2023년 한국만화박물관 상반기 전시 대행 용역 | 2023년 한국만화박물관 상반기 전시 대행 용역 | 전시 기획 및 디자인, 연출, 운영 제작 전시 작품, 리플릿 제작 전시 연계 이벤트 및 전시장 내 체험요소 기획 | 90000000 | 2023-03-02 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) / 산업디자인전문회사(시각디자인분야 업종코드 : 4440) 또는 산업디자인전문회사(환경디자인분야 업총코드 : 4442) 또는 산업디자인전문회사(시각 또는 환경디자인을 포함한 종합디자인분야, 업종코드 : 4444) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 전시회기획및대행서비스, 세부품명번호(8014198801) 또는 기타행사기획및대행서비스, 세부품명번호 ; 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 90000000 |  | 2023-03-14 | 2 | 디자인 누하 | 방영순 | 88560000 | 2023-03-14 | 디자인 누하 | 서울특별시 성동구 광나루로 156, 3층 302호(성수동1가) | 방영순 | 1 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-09-18 | 88560000 | 98.4% | [8 empty] | 서정임
36 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-12 | 공사 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 오수관로 세척 및 흡입 준설 공사 | 한국만화영상진흥원 오수관로 세척 및 흡입 준설 공사 | 오수관로 흡입준설, 나무 뿌리 제거, 세척 등 | 10340000 | [15 empty] | ㈜신화건설 | 경기도 부천시 부흥로303번길 62, 601-1호(중동, 그린프라자) | 정선숙 |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | 9350000 | 90.43% | [8 empty] | 이철민
37 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2023-02-24 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023 웹툰 시니어 멘토링 사업 프로모션 용역 | 2023 웹툰 시니어 멘토링 사업 프로모션 용역 | 수혜자 대상 워크숍 및 전문가 특강 기획ㆍ운영, 비즈니스 상담회 기획ㆍ운영, 사업 결과 자료집 제작 등 | 46000000 | 2023-03-03 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 46000000 |  | 2023-03-15 | 1(유찰) | 주식회사 라온스 | 최은영 | 45724690 | 2023-03-15 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하 1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 |  | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-12-15 | 45724690 | 99.4% | [8 empty] | 김현덕
38 | 교육사업팀 | 이태영 | 2023-04-06 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 K-Comics 아카데미 교육기기 및 교육실 장비 유지보수 용역 | 2023년도 K-Comics 아카데미 교육기기 및 교육실 장비 유지보수 용역 | K-Comics 아카데미 교육기기 및 교육실 장비 유지보수 | 6672000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-12-20 | 6240000 | 93.53% | [8 empty] | 이태영
39 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-14 | 용역 |  | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 흡수식냉동기 세관 작업 용역 | 한국만화영상진흥원 흡수식냉동기 세관 작업 용역 | 수실커버 및 펌프 세척, 수압검사, 도장, 분식 및 조정 등 시운전 | 6990000 | [15 empty] | 이손센추리 | 경기도 부천시 원미구 도당동 69-1 진성테라스상가 205호 | 박홍규 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-19 | 6570000 | 93.99% | [8 empty] | 이철민
40 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-04-18 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 입체상영관 3D 스크린 교체 용역 | 한국만화영상진흥원 입체상영관 3D 스크린 교체 용역 | 영사용 3D Silver 스크린 제작 설치(6230mmX3500mm / 연질PVC / 실버코팅 / 타공 / 투사 시 원단의 접합선이 육안으로 보여서는 안되며, 방염원단 사용 | 3740000 | [15 empty] | ㈜스펙트로 | 경기도 평택시 청북읍 청북리 176 | 김현휴 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-19 | 3410000 | 91.18% | [8 empty] | 임미영
41 | 클러스터조성팀 | 심현필 | 2023-03-08 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 2023 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 만화인 헬프데스크 운영 및 관리 총괄, 전문가 자문컨설팅 지원, 사업 활성화를 위한 온ㆍ오프라인 프로모션, 이용객 설문조사를 통한 현황 분석 및 발전방안 제시, 상담결과를 활용한 사례집 제작 및 베포 | 70000000 | 2023-03-17 | 기타자유업(광고대행업, 업종코드 9902) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 70000000 |  | 2023-03-28 | 3 | ㈜브랜드콘텐츠 | 최신원, 서자영 | 63000000 | 2023-03-28 | ㈜브랜드콘텐츠 | 서울특별시 중구 삼일대로8길 12(충무로2가) | 최신원, 서자영 | 1 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-12-15 | 63000000 | 90% | [8 empty] | 심현필
42 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-19 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 조경 관리 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 조경 관리 용역 | 수목관리, 잔디관리, 기타작업 등 | 21956000 | [15 empty] | 주식회사 꿈에그린 | 경기도 부천시 경인로 1185번길 71-19(송내동) | 조현자 |  | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 19760180 | 90% | [8 empty] | 이철민
43 | 클러스터조성팀 | 심현필 | 2023-03-22 | 용역 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2023 지역웹툰거점 수행기관 회계감사 용역 | 2023 지역웹툰거점 수행기관 회계감사 용역 | 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스ㆍ청년장애인웹툰아카데미 수행기관 집행내역 점검, 수행기관 별 회계검증ㆍ검사 및 e나라도움 예산사용 및 관련 문의 대응 등 | 38000000 | 2023.04.06 (재공고) | 회계법인(업종코드 : 1200) 또는 공인회계사무소(업종코드 : 3601) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도, 서울특별시, 인천광역시) | 부천시 | 제한최저가 | 38000000 | 38155375 | 2023-04-13 | 38 (적격 : 13, 실격업체 : 25) | 태율회계법인 | 이희동 | 33583320 | 2023-04-07 | 태율회계법인 | 서울특별시 강남구 영동대로86길 21, 3층(대치동, 태화빌딩) | 이희동 | 1 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-12-20 | 33583320 | 88.02% | [8 empty] | 심현필
44 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-20 | 용역 |  | 1인소액수의 | 한국만화영상진흥원 시설물(옥외 정자) 지붕 보수 용역 | 한국만화영상진흥원 시설물(옥외 정자) 지붕 보수 용역 | 노후 목재 지붕 철거 및 아스팔트 슁글 지붕 설치 | 9393000 | [15 empty] | 우신건설 | 경기도 부천시 원미구 366번길 57-10 | 이강명 |  | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-23 | 8322000 | 88.6% | [8 empty] | 이철민
45 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2023-04-21 | 용역 | ○ | 1인소액수의(부천시 계약대행) | 2023년 한국만화영상진흥원 임직원 역량강화 컨설팅 용역 | 2023년 한국만화영상진흥원 임직원 역량강화 컨설팅 용역 | 임직원 대상 개별 인터뷰 진행 및 학습 경로 안내 개별 성과 관리 및 환류 진행 교육과정 역량별 리스트 안내 등 | 16640000 | [15 empty] | 한국생산성본부 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 32 | 안완기 |  | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-12-08 | 15400000 | 92.55% | [8 empty] | 안윤선
46 | 아카이브사업팀 | 김대진 | 2023-02-15 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023년 만화평론 활성화 및 만화지식총서 제작 용역 | 2023년 만화평론 활성화 및 만화지식총서 제작 용역 | 만화전문비평지 <지금, 만화> 기획 및 발간 대한민국 만화평론공모전 운영 만화지식총서 기획 및 발간 | 173460000 | 2023.03.21 (재공고) | 출판사신고(업종코드 : 1517) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 정기간행물(세부품명번호 : 5510151901) 또는 기타인쇄물(세부품명번호 : 5510159901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 173460000 |  | 2023-04-03 | 1(유찰) | 팬덤북스(대표사) | 박세현 | 169190000 | 2023-04-03 | 팬덤북스(대표사) | 경기도 부천시 조마루로 385번길 92, 1110호(원미동, 부천테크노밸리 U1 center) | 박세현 |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-12-15 | 171190000 | 98.69% | [8 empty] | 김대진
47 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2023-03-07 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 용역 | 2023년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 용역 | 웹툰 및 만화도서 유통정보 구축 만화관련 정보 구축 웹툰 원문 이미지 DB 구축 | 395400000 | 2023-03-15 |  |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 데이터처리서비스(세부품명번호 : 8111200201) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 395400000 |  | 2023-04-05 | 3 | TAD(티애드) | 김경태 | 364000000 | 2023-04-05 | TAD(티애드) | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 | 1 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-12-15 | 364000000 | 92.06% | [8 empty] | 김강석
48 | 전략사업팀 | 김준호 | 2023-02-23 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 만화콘텐츠 창작지원사업 프로모션 운영 용역 | 2023년 만화콘텐츠 창작지원사업 프로모션 운영 용역 | 지원사업 결과물의 해외 도서전 도는 축제 B2B, B2C 마켓 참여 서울국제도서전, 서울아트북페어 등 오프라인 도서전 부스 참여 온라인 서점 및 웹툰 플랫폼 대상 연재 프로모션 진행 다양성만화 판업 특화공간 운영 피칭 교육, 독립 출판 컨설팅 및 플랫폼(에어진시) PD 멘토링 시행 만화도서관 및 일반 도서관 대상 북토크, 북콘서트 등 작가 프로모션 진행 | 440500000 | 2023-03-07 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 440500000 |  | 2023-03-28 | 3 | 주식회사 비엠컴퍼니 | 백기철, 백민철 | 440000000 | 2023-03-28 | 주식회사 비엠컴퍼니 | 경기도 파주시 광인사길 115, 2층(문발동) | 백기철, 백민철 | 1 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 440000000 | 99.89% | [8 empty] | 김준호
49 | 전략사업팀 | 뮨가연 | 2023-03-07 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 국고보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | 2023년 국고보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | e나라도움시스템 관련 교육 진행 및 매뉴얼 업데이트 지원금 사용 현황 점검 및 회계 검증 보고서 제작(5개 국고보조금 지원사업 총 317개 과제 수행자 대상) e나라도움시스템 예산사용 관련 문의 대용(사업 별 담당자 지정 필수) 과업 기간 중 월 1~2회 및 지원금 교부 및 정산 집중기간 중 사무실 방문, e나라도움 집행 및 회게 교육, 운영 관리 지원 이외, 집행내역 검토 및 정산을 위한 진흥원 요청사항 적극 협조 | 63100000 | 2023-03-15 | 회계법인(업종코드 : 1200) 또는 공인회계사무소(업종코드 : 3601) |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 63100000 |  | 2023-03-27 | 3 | 회계법인 조은 | 김태영 | 55000000 | 2023-03-27 | 회계법인 조은 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 40, 1101호, 1102호, 1103호(마곡동, 장흥빌딩) | 김태영 | 1 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-12-29 | 55000000 | 87.16% | [8 empty] | 문가연
50 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2023-04-24 | 물품 | ○ | 1인소액수의 | 2023 한국만화박물관 기획전시 '반려짝꿍' 도록 및 홍보물 제작 | 2023 한국만화박물관 기획전시 '반려짝꿍' 도록 및 홍보물 제작 | 도록 디자인 및 제작(친환경 재생용지 사용) 포스터 디자인 및 제작(움직이는 포스터 포함) 초청장, 웹배너 등 포스터 변형 홍보물 디자인 | 11976000 | [15 empty] | 913스튜디오 | 경기도 부천시 석천로 397, 203동 703호(삼정동, 부천테크노파크쌍용3차) | 이보라 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-15 | 11120000 | 92.85% | [8 empty] | 서정임
51 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-04-25 | 용역 | ○ | 1인소액수의 | 한국만화박물관 어린이공연장 무대 시설 보수 용역 | 한국만화박물관 어린이공연장 무대 시설 보수 용역 | 와이어로프 전체 교체(9종) / upper horizont light batten 설치 전체 무대시설 구동기긱의 리미트 스위치 재설정 접지, 볼트-너트 재고정, 감속기 오일 교체(보충) 등 무대시설의 소모품 및 사용 시기에 따른 기본 정비 | 12000000 | [15 empty] | 주식회사 명스테이지 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 54(관양동) | 이종명 |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 10300000 | 85.83% | [8 empty] | 임미영
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97