## 9월
한국만화영상진흥원 2023년 계약과정 공개
(단위:원, %)
연번 | 발주부서 |  |  | 계약 구분 | 조달계약서 작성여부 | 계약방법 | 사업(계약)건명 | 1. 발주계획 |  |  | 2. 입찰공고 | [9 empty] | 3. 개찰결과 |  |  |  |  | 4. 계약현황(하도급 현황 포함) | [8 empty] | 변경계약 |  |  | 미계약 및 해약 여부 | 사업중지 |  |  | 5. 계약내용 변경 | 6. 감리/감독/검사의 현황 |  |  | 7. 대가의 지급현황
[11 empty] | 입찰 공고일 | 입찰참가 자격업종 | 낙찰 하한률 | 경쟁형태 | 입찰참가 제한요건 | 사업장소 | 낙찰자 결정방법 | 설계금액 | 예정가격(원) | 개찰일 | 참여 업체수 | 1순위 |  |  |  | 상호명 | 업체소재지 | 대표자 | 입찰순위 | 계약일자 | 착공(수)일 | 준공기한 | 계약금액(원) | 낙찰율 (1인견적:설계가/계약금액) | 사유 | 일자 | 변경내용 |  | 사유 | 일자 | 사업중지해제등 |  | 감리/감독/검사 | 완료일 | 검사일 | 선금 |  | 준공금(계약금) |  | 1회 기성 |  | 2회 기성 |  | 3회 기성 |  | 4회 기성 |  | 5회 기성 |  | 6회 기성 |  | 7회 기성 |  | 8회 기성 |  | 9회 기성 |  | 10회 기성 |  | 11회 기성
| 부서명 | 담당자 | 발주일 |  |  |  |  | 사업명 | 발주물량 또는 그 규모 | 예산액 | [11 empty] | 상호명 | 대표자명 | 투찰금액(원) | 투찰일 | [20 empty] | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액 | 지급일 | 금액
이월 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2022-05-03 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시계약대행) | 2022년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 2022년 한국만화박물관 전시 대행 용역 | 한국만화박물관 전시 총 4회 기획 및 설치, 철거 등 | 255000000 | 2022-05-10 |  |  | 제한경쟁 |  | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 255000000 |  | 2022-05-31 | 4 | 디자인 누하 | 방영순 | 240150000 | 2022-05-31 | 디자인 누하 | 서울특별시 성동구 광나루로 156, 3층 302호(성수동1가) | 방영순 | 1 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2023-05-01 | 255000000 | 100% | [8 empty] | 서정임 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2022-08-23 | 172403000 | 2023-05-09 | 82597000
이월 | 정책기획팀 | 김현재 | 2022-11-24 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략 수립 용역 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략 수립 용역 | 한국만화영상진흥원 ESG경영전략수립, 추진체계 구축 등 | 5500000 | [15 empty] | 주식회사 비손파트너스 | 서울특별시 서초구 도구로 16길 3, 402호(방배동, 성지빌딩) | 임형택 |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 5170000 | 94% | [8 empty] | 김현재 | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  |  | 2023-03-06 | 5170000
이월 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2022-09-29 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 웹툰아카이브 통합시스템 고도화 및 유지보수 용역 | 웹툰아카이브 통합시스템 고도화 및 유지보수 용역 | 웹툰아카이브 통합시스템 기능 고도화 및 서비스 유지보수 | 303950000 | 2022-10-14 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)(업종코드:1468) |  | 제한경쟁 | 종ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (세부품명번호 : 8111189901 / 8111159901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 303950000 |  | 2022-11-04 | 1 | ㈜펜타코드 | 강선 | 297000000 | 2022-11-04 | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 1, D동 5층 507호(구월동, 구월테크노밸리(자족1-4)) | 강선 | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2023-12-15 | 297000000 | 97.71% | 기존 과업 외 추가 개발사항 발생 | 23.07.12. | 과업 추가 ((신규)공모전 수상 현황 관리 모듈 개발 / (신규)기증 도서 수집 관리 모듈 개발 / (보완)사용자 페이지 통계 현황 대쉬보드 / (신규)Open API 기능 고도화 / (신규)한국만화박물관 키오스크용 서비스 모듈 개발 / (복합)기타 지정 고도화 요청 사항 계약금액 : 297,000,000원 → 367,000,000원(70,000,000원 증액) | [5 empty] | 이인철 |  |  | 2022-12-16 | 207900000
1 | 경영지원팀 | 이은경 | 2022-12-22 | 용역 |  | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 진흥원 복합기 임차 | 2023년도 진흥원 복합기 임차 | 2대: 2023. 1. 1. ~ 2023. 2. 28.(2개월) / 2대: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(12개월) 복합기 임차 | 7299600 | [5 empty] | 부천시 | [9 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시 부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2022-12-23 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7299600 | 100% | [8 empty] | 이연화 | [6 empty] | 2023-02-07 | 1042800 | 2023-03-06 | 1042800 | 2023-04-05 | 521400 | 2023-05-04 | 521400 | 2023-06-01 | 521400 | 2023-07-05 | 521400 | 2023-08-08 | 521400 | 2023-09-06 | 521400
2 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-01 | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(부천시 계약대행) | 2023년도 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 시설관리용역 | 한국만화영상진흥원, 부천만화창작스튜디오 시설관리, 경비 및 청소 등 총 20명 | 1122120000 | 2022-12-08 | 건물(시설)관리용역, 업종코드:1260&건물위생관리업, 업종코드:1162, 시설경비업, 업종코드:1164&전기안전관리업무를전문으로하는자, 업종코드:4636&시설물관리를전문으로하는자, 업종코드:7144 | 88% | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업ㆍ소상공인 / (건물청소서비스(세부품명번호:7611150101&시설물경비서비스(세부품명번호:9212159901) | 부천시 | 기타 | 1122120000 | 1123677000 | 2022-12-16 | 159 | 주식회사 삼우통상 | 황영수 | 988900400 | - | 주식회사 삼우통상 | 인천광역시 미추홀구 한나루로 573, 유한빌딩 3층 (주안동) | 황영수 | 1 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 988900400 | 88.01% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-02-07 | 82408370 | 2023-03-10 | 82408370 | 2023-04-07 | 82408370 | 2023-05-08 | 82408370 | 2023-06-12 | 82408370 | 23.07.07. | 82408370 | 23.08.10. | 82408370 | 23.09.06. | 82408370 | 23.10.06. | 82408370
3 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-19 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 승강기 유지보수 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 승강기 유지보수 용역 | 승강기(엘리베이터 4기, 에스컬레이터 2기, 덤웨이터 1개) 유지보수 및 법적 점검 등 | 18151320 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜인천지사 | 인천광역시 계양구 오조산로57번길 7 | 조재천 |  | 2022-12-27 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 16273620 | 89.66% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-02-07 | 1356130 | 2023-03-06 | 1356130 | 2023-04-03 | 1356130 | 2023-05-04 | 1356130 | 2023-06-01 | 1356130 | 2023-07-07 | 1356130 | 2023-08-16 | 1356130 | 2023-09-13 | 1356130 | 2023-10-06 | 1356130
4 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-26 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 유지보수 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 통합홈페이지 유지보수 용역 | 진흥원 홈페이지 유지 관리 및 장애 처리 등 | 17440000 | [15 empty] | ㈜펜타코드 | 인천광역시 남동구 선수촌공원로 1, D동 5층 507호(구월동, 구월테크노밸리(자족1-4)) | 강선 |  | 2022-12-29 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 15850000 | 90.88% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-04-07 | 3962500 | 2023-07-05 | 3962500 | 2023-10-06 | 3962500
5 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-26 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 정보통신 유지보수 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 정보통신 유지보수 용역 | 네트워크 장비 유지 관리 및 장애 처리, 선로 설치 등 | 9000000 | [15 empty] | ㈜나래넷츠 | 경기도 부천시 석천로 365, 부천테크노파크 304동 701호 | 이용수 |  | 2022-12-29 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8424000 | 93.6% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-02-07 | 702000 | 2023-03-08 | 702000 | 2023-04-05 | 702000 | 2023-05-04 | 702000 | 2023-06-12 | 702000 | 2023-07-05 | 702000 | 2023-08-08 | 702000 | 2023-09-05 | 702000
6 | 경영지원팀 | 이철민 | 2022-12-26 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 전산장비 유지보수 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 전산장비 유지보수 용역 | 전산장비 유지 관리 및 장애 처리 등 | 9000000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2022-12-29 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8424000 | 93.6% | [8 empty] | 이철민 | [6 empty] | 2023-02-07 | 702000 | 2023-03-08 | 702000 | 2023-04-05 | 702000 | 2023-05-04 | 702000 | 2023-06-12 | 702000 | 2023-07-05 | 702000 | 2023-08-08 | 702000 | 2023-09-06 | 702000 | 2023-10-06 | 702000
7 | 경영지원팀 | 강은혜 | 2023-01-02 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2022 재무회계 결산 위탁 용역 | 2022 재무회계 결산 위탁 용역 | 2022년 사업연도 회계 오류 검증 및 재무제표 등 작성 등 | 12000000 | [15 empty] | 이정회계법인 | 서울특별시 서초구 반포대로 306 우진빌딩 5층 | 김선엽 |  | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-03-31 | 10230000 | 85.25% | [8 empty] | 강은혜 | 2023-03-28 | 2023-03-28 |  |  | 2023-04-03 | 10230000
8 | 홍보마케팅팀 | 정윤실 | 2023-01-09 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023 한국만화영상진흥원 지원사업 설명회 홍보물 제작 용역 | 2023 한국만화영상진흥원 지원사업 설명회 홍보물 제작 용역 | 지원사업 설명회 홍보(온ㆍ오프라인) 및 홍보물 일체 기획 및 제작, 출력 설치 지원사업 설명회 자료집 디자인 기획 제작(본문, 자료 레이아웃 등) 등 | 7000000 | [15 empty] | 주식회사 제이레퍼토리 | 서울특별시 마포구 신촌로31, 4층, 5층(동교동, 이스턴브릿지빌딩) | 우상준 |  | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-02-20 | 6580000 | 94% | [8 empty] | 정윤실 | 2023-02-13 | 2023-02-13 |  |  | 2023-02-21 | 6580000
9 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 건축물 구조 안전진단 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 건축물 구조 안전진단 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 상ㆍ하반기 각 1회 정기점검 / 부천만화창작스튜디오 상ㆍ하반기 각 1회 정기점검 | 8140000 | [15 empty] | 중앙안전진단㈜ | 경기도 부천시 상동로 117번길 31, 707호(상동, 대림타운) | 강용식 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 7480000 | 91.89% | [8 empty] | 이철민 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |  |  | 2023-08-28 | 7480000
10 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 기계설비 성능점검 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 기계설비 성능점검 용역 | 기계설비 시스템 검토 및 성능점검 계획 수립 / 성능점검 및 에너지 사용량 검토 / 성능점검 결과보고서 작성 및 성능개선 계획 수립 | 9900000 | [15 empty] | 주식회사 에스티에스텍 | 경기도 부천시 길주로86, 4층 409호(상동, 해피플러스) | 심재영 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 8800000 | 88.89% | [8 empty] | 이철민
11 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 시설 방역소독 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 시설 방역소독 용역 | 시설 별 2개월 단위 방역 소독 총 5회 실시 | 4800000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 4510000 | 93.96% | [8 empty] | 이철민
12 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 저수조 청소 용역 | 시설 별 상ㆍ하반기 각 1회(총 4회), 수질검사 등 | 3858800 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 3658600 | 94.81% | [8 empty] | 이철민
13 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-01-20 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 임차 | 한국만화박물관 입체상영관 상영작 임차 | 입체상영관 상영작 '몬스터 하우스' 설치 및 임차 | 10000000 | [15 empty] | 티.비.시엘㈜ | 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, 705B호(안양동, 안양아이에스비즈타워센트럴) | 장석윤 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | 9400000 | 94% | [8 empty] | 임미영 | 2023-02-03 | 2023-02-03 |  |  | 2023-02-07 | 9400000
14 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-25 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 소방시설 안전점검 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 소방시설 안전점검 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 상반기 작동기능점검, 하반기 종합정밀점검 / 부천만화창작스튜디오 작동기능점검 연 1회 실시 | 5250000 | [15 empty] | ㈜경인소방 | 경기도 부천시 송내대로73번길 46(상동, 대양훼미리코아) | 남연화 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 4935000 | 94% | [8 empty] | 이철민
15 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-01-25 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 전기시설 정기검사 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 전기시설 정기검사 용역 | 한국만화영상진흥원(비즈니스센터, 한국만화박물관) 전기시설 점검 총 4회(분기별 1회) 실시 | 4060000 | [15 empty] | 한국안전기술공사 | 경기도 부천시 원미구 계남로 343-1(춘의동) | 황승수 |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-12-12 | 3850000 | 94.83% | [8 empty] | 이철민
16 | 경영지원팀 | 방희정 | 2023-02-01 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 조직재설계 수립 연구 용역 | 한국만화영상진흥원 조직재설계 수립 연구 용역 | 웹툰융합센터 운영 관련 조직 재설계 및 적정인력 산출 / 중장기 단계별 조직 구성 변경 체계 수립 / 기타 인사 제도 개선(안) 발굴 | 19000000 | [15 empty] | ㈜비손파트너스 | 서울특별시 서초구 도구로 16길 3, 402호(방배동, 성지빌딩) | 임형택 |  | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-05-03 | 17050000 | 89.74% | [8 empty] | 방희정 | 2023-05-03 | 2023-05-03 |  |  | 2023-05-22 | 17050000
17 | 전략사업팀 | 서희진 | 2023-01-31 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023 앙굴렘국제만화축제 통역 및 영상 제작 용역 | 2023 앙굴렘국제만화축제 통역 및 영상 제작 용역 | 프랑스 방문 기간 중 수행 통역 및 문화 해설 / 앙굴렘국제만화축제 사진 및 영상 촬영, 편집 / 교통, 숙박 등 현지 방문단 일정 수행을 위한 체류 지원 | 7000000 | [15 empty] | ㈜아이엔지여행그룹 | 경기도 파주시 금릉역로 84, 청원센트럴타워 301호 | 이장한 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 6580000 | 94% | [8 empty] | 배은영 | 2023-02-27 | 2023-02-27 |  |  | 2023-03-06 | 6580000
18 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-02-13 | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 무료 초대권 제작 | 한국만화박물관 무료 초대권 제작 | 초대권 5,000장 / 초대권 봉투 3,000장 제작 | 2700000 | [15 empty] | TAD(티애드) | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 대맥프라자 804호 | 김경태 |  | 2023-02-15 |  | 2023-03-30 | 2500000 | 92.59% | 초대권 만화 이미지 추가 및 ESG 생태계 조성을 위해 친환경 용지 사용 등 과업내용 변경(과업변경에 따른 계약기간 변경(연장) 및 계약금액 변경(증액) | 2023-03-13 | 지류 : 초대권 180스노우화이트 칼라 / 초대권 봉토 150스노우화이트칼라 → 초대권 190랑데뷰(FSC인증) / 초대권봉투 160랑데뷰(FSC인증) 초대권 수량 : 초대권 5,000장, 초대권봉투 3,000장 → 초대권 5,000장, 초대권봉투 2,000장(초대권 봉투 1,000장 감소) 계약기간 : 2023. 2. 15. ~ 2023. 3. 14. → 2023. 2. 15. ~ 2023. 3. 30. (16일 증가) 계약금액 : 2,500,000원 → 2,700,000원(200,000원 증액) | [5 empty] | 임미영 | 2023-03-29 | 2023-03-29 |  |  | 2023-04-03 | 2700000
19 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2023-02-17 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 용역 | 2023년 초등학교 6학년 만화교실 교재 개정 용역 | 교재개정 : 표지 디자인 교체, 커리큘럼 및 예제 변경, 디지털 수업 커리큘럼 추가 등 자문회의 개최(1회) | 3157990 | [15 empty] | 주식회사 투니코 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 28길 73, 207호 | 김범준 |  | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-17 | 3000000 | 95% | [8 empty] | 오덕영 | 2023-03-17 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-24 | 3000000
20 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-02-17 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 대청소 용역 | 한국만화박물관 대청소 용역 | 1~4층 바닥 세척 및 광택작업 / 상영관, 열람실 등 카펫 재질 바닥 세척 / 박물관 입구 문주 및 상단 청소 / 전시물 상단 먼지청소 등 | 12000000 | [15 empty] | ㈜크린서비스청 | 경기도 부천시 수도로206번길 65-9, 101호(도당동) | 김문갑 |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-03-10 | 11000000 | 91.67% | [8 empty] | 임미영 | 2023-03-10 | 2023-03-10 |  |  | 2023-03-22 | 11000000
21 | 경영지원팀 | 이연화 | 2023-02-21 | 용역 |  | 1인 견적 소액수의 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 | 국고지원사업 업무용 복합기 임차 | 업무용 복합기 2대(10개월) | 5214000 | [15 empty] | 삼성OA사무기기 | 경기도 부천시 부천로 231, 1층 | 김대성 |  | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-12-29 | 5214000 | 100% | [8 empty] | 이연화 | [6 empty] | 2023-04-05 | 521400 | 2023-05-04 | 521400 | 2023-06-02 | 521400 | 2023-07-05 | 521400 | 2023-08-08 | 521400 | 2023-09-06 | 521400
22 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2023-03-03 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023 한국만화박물관 수장고 종합유해생물관리(IPM) 용역 | 2023 한국만화박물관 수장고 종합유해생물관리(IPM) 용역 | 한국만화박물관 수장고 내 각종 충해, 균해 등 생물피해 방지를 위한 모니터링 및 소독 시행 | 9000000 | [15 empty] | ㈜한켐문화재보존 | 서울특별시 강남구 영동대로112길 54, 2층(삼성동) | 이장연 |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-12-15 | 8450000 | 93.89% | [8 empty] | 최은영
23 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2023-03-03 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년 외국어 전문 통번역 용역(단가계약) | 2023년 외국어 전문 통번역 용역(단가계약) | 행정 공문, 보도자료, 홍보자료, 레터, 축사 등 번역 및 통역 | 10000000 | [15 empty] | ㈜프로랭스 | 서울특별시 금천구 가산동 345-30 남성플라자빌딩 8층 | 진태환 |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-12-15 | 9299400 | 92.99% | [8 empty] | 김현덕
24 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2023-03-08 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 조선왕조실톡 전시물 보수 용역 | 조선왕조실톡 전시물 보수 용역 | 조선왕조실톡 좌측 화면 터치센서 교체 및 작동 점검 등 | 4950000 | [15 empty] | ㈜코니스트 | 서울특별시 마포구 연남로 1길 8, 3층 | 강태진 |  | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-27 | 4400000 | 88.89% | [8 empty] | 서정임 | 2023-03-27 | 2023-03-27 |  |  | 2023-04-05 | 4400000
25 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 2023-02-16 | 물품 | ○ | 2인견적 소액수의 | 2023 만화도서관 연간 도서 납품(단가게약) | 2023 만화도서관 연간 도서 납품(단가게약) | 만화도서관 요청 자료 구입 납품(약 6,000권) 등 | 60000000 | 2023-02-24 | 사업 종류 : 도소매, 서적업 / 「출판문화산업진흥법」 제7조의2 관련 지역서점 | 90% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) 물품분류번호 : 5510151001(서적) | 부천시 | 제한최저가 | 60000000 | 60309600 | 2023-03-03 | 6 (적격 : 2, 실격업체 : 4) | 선경서점 | 임선화 | 54291600 | 2023-03-02 | 선경서점 | 경기도 부천시 오정구 중동로 404-0 (삼정동) 선경서점 | 임선화 | 1 | 2023-03-14 |  | 2023-12-31 | 54291600 | 90.02% | [8 empty] | 송수인 | [6 empty] | 2023-05-17 | 7533540 | 2023-06-12 | 6644250 | 2023-07-12 | 7855650 | 2023-08-10 | 6222150 | 2023-09-01 | 7256070 | 2023-09-20 | 3635010
26 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2023-03-14 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 2023 국제만화가대회 정기뉴스레터 디자인 제작 용역 | 정기뉴스레터 4회 디자인 및 편집 ※ 각 회차별 한국어, 영어, 일어, 중국어(간체), 중국어(번체)의 5종 제작 | 7000000 | [15 empty] | 인디자인 | 경기도 부천시 상동로 117번길 31 | 고선진 |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-12-22 | 6580000 | 94% | [8 empty] | 김현덕
27 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2023-03-07 | 용역 | ○ | 2인 견적 소액수의(부천시 계약대행) | 2023년 초등학교 6학년 만화교실 등 운영 용역 | 2023년 초등학교 6학년 만화교실 등 운영 용역 | 교육운영 및 관리 / 워크샵 2회 개최 / 여름방학 캠프 운영 / 교육교재 6,000 SET 제작, 58개교 배포 / 교육결과 동영상 2종 제작 / 교육결과집 2종, 300권 제작 / 결과물 발표회 개최 등 | 70000000 | 2023-03-10 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) | 88% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 70000000 | 70022400 | 2023-03-15 | 6 (적격 : 2, 실격업체 : 4) | 클로버 | 전인수 | 61805100 | 2023-03-14 | 클로버 | 경기도 부천시 부일로 326, 2층 1호-265호(중동, 중동종합상가) | 전인수 | 1 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-12-15 | 61805100 | 88.26% | [8 empty] | 오덕영
28 | 전략사업팀 | 김준호 | 2023-02-13 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023 한국만화영상진흥원 지원사업 평가운영 용역 | 2023 한국만화영상진흥원 지원사업 평가운영 용역 | 지원사업 평가 진행을 위한 자료 취합ㆍ준비ㆍ결과 정리 / 심사위원 자격검증 기준에 따른 자료취합 및 위원 명단정리 / 우리원 심사위원 800명에 대한 검증 관련 제반 서류 취합 및 결과 정리 | 54600000 | 2023-02-14 |  |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 54600000 |  | 2023-02-27 | 1(유찰) | 주식회사 놀자씨씨 | 이용성 | 54000000 | 2023-02-27 | 주식회사 놀자씨씨 | 서울특별시 강동구 아리수로93가길 110, 사회적기업 제1층 101호(강일동, 강동리버스트4단지) | 이용성 | 1 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-12-31 | 54000000 | 98.9% | [8 empty] | 김준호
29 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-03-16 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의(부천시 계약대행) | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 용역 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 설계 용역 | 대상지 현황 조사, 설계안 작성, 기타 공사 발주에 필요로 하는 서류 등 | 21838000 | [15 empty] | ㈜유진이엔씨 | 경기도 부천시 조마루로 385번길 92, 8층 829호, 830호(원미동, 부천테크노밸리 U1 center) | 이성빈 |  | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 19700000 | 90.21% | [8 empty] | 이철민 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |  |  | 2023-05-08 | 19700000
30 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-03-22 | 물품 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 입장권 제작 | 한국만화박물관 입장권 제작 | 한국만화박물관 핸드링 입장권 60,000장 | 4290000 | [15 empty] | 다소니광고 | 서울특별시 용산구 백범로47길31(효창동) | 조용석 |  | 2023-03-28 |  | 2023-04-14 | 3564000 | 83.08% | [8 empty] | 임미영 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  |  | 2023-04-20 | 3564000
31 | 교육사업팀 | 오덕영 | 2023-03-22 | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 초등학교 6학년 만화교실 수업용 만화원고지 제작 | 초등학교 6학년 만화교실 수업용 만화원고지 제작 | 만화원고지 50,000매 (257*364(B4) / 모조150g / 1도(청색) / 옵셋 인쇄 | 2244550 | [15 empty] | 청산인쇄 | 경기도 부천시 원미동 134-4 | 서민호 |  | 2023-03-31 |  | 2023-04-07 | 2040500 | 90.91% | [8 empty] | 오덕영 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  | 2023-04-14 | 2040500
32 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-03-28 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 저수조 정비 용역 | 한국만화영상진흥원 저수조 정비 용역 | 피스텍 밸브 교체, 배관 수정 등 | 5225000 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 원미로 14, 2층 | 손민철 |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-29 | 4909300 | 93.96% | [8 empty] | 이철민 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  |  | 2023-04-27 | 4909300
33 | 아카이브사업팀 | 김대진 | 2023-02-09 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023년 디지털만화규장각 웹진 운영 용역 | 2023년 디지털만화규장각 웹진 운영 용역 | 만화계 주요 이슈 및 트렌드, 만화산업 동향 기사 기획 및 작성 만화산업 통계 및 연구 자료, 만화계 소식, 행사정보 구축 만화웹진 편집 자문회의 운영, 카드뉴스 제작, 홍보 이벤트 운영 | 115000000 | 2023-02-17 |  |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 115000000 |  | 2023-03-10 | 1(유찰) | 주식회사 어라이즈오브젝트 | 이창우 | 114700000 | 2023-03-10 | 주식회사 어라이즈오브젝트 | 서울특별시 마포구 양화로 64, 8층 에스-833호(서교동, 서교제일빌딩) | 이창우 | 1 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-12-15 | 114700000 | 99.74% | [8 empty] | 김대진 |  |  | 2023-05-15 | 80214750
34 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-04 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 에너지진단 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 에너지진단 용역 | 난방 및 급탕, 공조, 수배전, 조명, 동력 등의 에너지 진단 및 기술 지도 사전조사, 현장진단, 분석 등을 통한 진단보고서 작성 | 12485000 | [15 empty] | 에너지기술서비스㈜ | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 1, 505, 1108호(가산동, 더루벤스밸리) | 박성덕 |  | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-06-30 | 11220000 | 89.87% | [8 empty] | 이철민 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-07-07 | 11220000
35 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2023-02-21 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시 계약대행) | 2023년 한국만화박물관 상반기 전시 대행 용역 | 2023년 한국만화박물관 상반기 전시 대행 용역 | 전시 기획 및 디자인, 연출, 운영 제작 전시 작품, 리플릿 제작 전시 연계 이벤트 및 전시장 내 체험요소 기획 | 90000000 | 2023-03-02 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) / 산업디자인전문회사(시각디자인분야 업종코드 : 4440) 또는 산업디자인전문회사(환경디자인분야 업총코드 : 4442) 또는 산업디자인전문회사(시각 또는 환경디자인을 포함한 종합디자인분야, 업종코드 : 4444) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 전시회기획및대행서비스, 세부품명번호(8014198801) 또는 기타행사기획및대행서비스, 세부품명번호 ; 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 90000000 |  | 2023-03-14 | 2 | 디자인 누하 | 방영순 | 88560000 | 2023-03-14 | 디자인 누하 | 서울특별시 성동구 광나루로 156, 3층 302호(성수동1가) | 방영순 | 1 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-09-18 | 88560000 | 98.4% | [8 empty] | 서정임 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 2023-05-25 | 61761250 | 2023-09-25 | 26798750
36 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-12 | 공사 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 오수관로 세척 및 흡입 준설 공사 | 한국만화영상진흥원 오수관로 세척 및 흡입 준설 공사 | 오수관로 흡입준설, 나무 뿌리 제거, 세척 등 | 10340000 | [15 empty] | ㈜신화건설 | 경기도 부천시 부흥로303번길 62, 601-1호(중동, 그린프라자) | 정선숙 |  | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | 9350000 | 90.43% | [8 empty] | 이철민 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  |  | 2023-05-04 | 9350000
37 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 2023-02-24 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023 웹툰 시니어 멘토링 사업 프로모션 용역 | 2023 웹툰 시니어 멘토링 사업 프로모션 용역 | 수혜자 대상 워크숍 및 전문가 특강 기획ㆍ운영, 비즈니스 상담회 기획ㆍ운영, 사업 결과 자료집 제작 등 | 46000000 | 2023-03-03 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 46000000 |  | 2023-03-15 | 1(유찰) | 주식회사 라온스 | 최은영 | 45724690 | 2023-03-15 | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하 1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 | 1 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-12-15 | 45724690 | 99.4% | [8 empty] | 김현덕
38 | 교육사업팀 | 이태영 | 2023-04-06 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 K-Comics 아카데미 교육기기 및 교육실 장비 유지보수 용역 | 2023년도 K-Comics 아카데미 교육기기 및 교육실 장비 유지보수 용역 | K-Comics 아카데미 교육기기 및 교육실 장비 유지보수 | 6672000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-12-20 | 6240000 | 93.53% | [8 empty] | 이태영 | [6 empty] | 2023-05-30 | 780000 | 2023-07-14 | 780000 | 2023-07-25 | 780000 | 2023-08-24 | 780000 | 2023-09-25 | 780000
39 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-14 | 용역 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 흡수식냉동기 세관 작업 용역 | 한국만화영상진흥원 흡수식냉동기 세관 작업 용역 | 수실커버 및 펌프 세척, 수압검사, 도장, 분식 및 조정 등 시운전 | 6990000 | [15 empty] | 이손센추리 | 경기도 부천시 원미구 도당동 69-1 진성테라스상가 205호 | 박홍규 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-19 | 6570000 | 93.99% | [8 empty] | 이철민 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |  |  | 2023-05-31 | 6570000
40 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-04-18 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 입체상영관 3D 스크린 교체 용역 | 한국만화영상진흥원 입체상영관 3D 스크린 교체 용역 | 영사용 3D Silver 스크린 제작 설치(6230mmX3500mm / 연질PVC / 실버코팅 / 타공 / 투사 시 원단의 접합선이 육안으로 보여서는 안되며, 방염원단 사용 | 3740000 | [15 empty] | ㈜스펙트로 | 경기도 평택시 청북읍 청북리 176 | 김현휴 |  | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-19 | 3410000 | 91.18% | [8 empty] | 임미영 | 2023-05-09 | 2023-05-09 |  |  | 2023-05-17 | 3410000
41 | 클러스터조성팀 | 심현필 | 2023-03-08 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 2023 만화인 헬프데스크 운영 용역 | 만화인 헬프데스크 운영 및 관리 총괄, 전문가 자문컨설팅 지원, 사업 활성화를 위한 온ㆍ오프라인 프로모션, 이용객 설문조사를 통한 현황 분석 및 발전방안 제시, 상담결과를 활용한 사례집 제작 및 베포 | 70000000 | 2023-03-17 | 기타자유업(광고대행업, 업종코드 9902) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 70000000 |  | 2023-03-28 | 3 | ㈜브랜드콘텐츠 | 최신원, 서자영 | 63000000 | 2023-03-28 | ㈜브랜드콘텐츠 | 서울특별시 중구 삼일대로8길 12(충무로2가) | 최신원, 서자영 | 1 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-12-15 | 63000000 | 90% | [8 empty] | 심현필 |  |  | 2023-07-07 | 43175000
42 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-19 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023년도 한국만화영상진흥원 조경 관리 용역 | 2023년도 한국만화영상진흥원 조경 관리 용역 | 수목관리, 잔디관리, 기타작업 등 | 21956000 | [15 empty] | 주식회사 꿈에그린 | 경기도 부천시 경인로 1185번길 71-19(송내동) | 조현자 |  | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 19760180 | 90% | [8 empty] | 이철민
43 | 클러스터조성팀 | 심현필 | 2023-03-22 | 용역 | ○ | 2인 견적 소액수의 | 2023 지역웹툰거점 수행기관 회계감사 용역 | 2023 지역웹툰거점 수행기관 회계감사 용역 | 웹툰창작체험관ㆍ지역웹툰캠퍼스ㆍ청년장애인웹툰아카데미 수행기관 집행내역 점검, 수행기관 별 회계검증ㆍ검사 및 e나라도움 예산사용 및 관련 문의 대응 등 | 38000000 | 2023.04.06 (재공고) | 회계법인(업종코드 : 1200) 또는 공인회계사무소(업종코드 : 3601) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도, 서울특별시, 인천광역시) | 부천시 | 제한최저가 | 38000000 | 38155375 | 2023-04-13 | 38 (적격 : 13, 실격업체 : 25) | 태율회계법인 | 이희동 | 33583320 | 2023-04-07 | 태율회계법인 | 서울특별시 강남구 영동대로86길 21, 3층(대치동, 태화빌딩) | 이희동 | 1 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-12-20 | 33583320 | 88.02% | [8 empty] | 심현필
44 | 경영지원팀 | 이철민 | 2023-04-20 | 용역 |  | 1인 갼적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 시설물(옥외 정자) 지붕 보수 용역 | 한국만화영상진흥원 시설물(옥외 정자) 지붕 보수 용역 | 노후 목재 지붕 철거 및 아스팔트 슁글 지붕 설치 | 9393000 | [15 empty] | 우신건설 | 경기도 부천시 원미구 366번길 57-10 | 이강명 |  | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-23 | 8322000 | 88.6% | [8 empty] | 이철민 | 2023-05-15 | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-17 | 8322000
45 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2023-04-21 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의(부천시 계약대행) | 2023년 한국만화영상진흥원 임직원 역량강화 컨설팅 용역 | 2023년 한국만화영상진흥원 임직원 역량강화 컨설팅 용역 | 임직원 대상 개별 인터뷰 진행 및 학습 경로 안내 개별 성과 관리 및 환류 진행 교육과정 역량별 리스트 안내 등 | 16640000 | [15 empty] | 한국생산성본부 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 32 | 안완기 |  | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-12-08 | 15400000 | 92.55% | [8 empty] | 안윤선
46 | 아카이브사업팀 | 김대진 | 2023-02-15 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023년 만화평론 활성화 및 만화지식총서 제작 용역 | 2023년 만화평론 활성화 및 만화지식총서 제작 용역 | 만화전문비평지 <지금, 만화> 기획 및 발간 대한민국 만화평론공모전 운영 만화지식총서 기획 및 발간 | 173460000 | 2023.03.21 (재공고) | 출판사신고(업종코드 : 1517) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 정기간행물(세부품명번호 : 5510151901) 또는 기타인쇄물(세부품명번호 : 5510159901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 173460000 |  | 2023-04-03 | 1(유찰) | 팬덤북스(대표사) | 박세현 | 169190000 | 2023-04-03 | 팬덤북스(대표사) | 경기도 부천시 조마루로 385번길 92, 1110호(원미동, 부천테크노밸리 U1 center) | 박세현 | 1 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-12-15 | 171190000 | 98.69% | [8 empty] | 김대진 |  |  | 2023-05-15 | 119000000
47 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 2023-03-07 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 용역 | 2023년 웹툰 아카이브 종합 DB 구축 용역 | 웹툰 및 만화도서 유통정보 구축 만화관련 정보 구축 웹툰 원문 이미지 DB 구축 | 395400000 | 2023-03-15 |  |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 데이터처리서비스(세부품명번호 : 8111200201) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 395400000 |  | 2023-04-05 | 3 | TAD(티애드) | 김경태 | 364000000 | 2023-04-05 | TAD(티애드) | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 | 1 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-12-15 | 364000000 | 92.06% | [8 empty] | 김강석 |  |  | 2023-05-15 | 120000000
48 | 전략사업팀 | 김준호 | 2023-02-23 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 만화콘텐츠 창작지원사업 프로모션 운영 용역 | 2023년 만화콘텐츠 창작지원사업 프로모션 운영 용역 | 지원사업 결과물의 해외 도서전 도는 축제 B2B, B2C 마켓 참여 서울국제도서전, 서울아트북페어 등 오프라인 도서전 부스 참여 온라인 서점 및 웹툰 플랫폼 대상 연재 프로모션 진행 다양성만화 판업 특화공간 운영 피칭 교육, 독립 출판 컨설팅 및 플랫폼(에어진시) PD 멘토링 시행 만화도서관 및 일반 도서관 대상 북토크, 북콘서트 등 작가 프로모션 진행 | 440500000 | 2023-03-07 | 기타자유업(행사대행업, 업종코드 9901) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 440500000 |  | 2023-03-28 | 3 | 주식회사 비엠컴퍼니 | 백기철, 백민철 | 440000000 | 2023-03-28 | 주식회사 비엠컴퍼니 | 경기도 파주시 광인사길 115, 2층(문발동) | 백기철, 백민철 | 1 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 440000000 | 99.89% | [8 empty] | 김준호 |  |  | 2023-05-26 | 308000000
49 | 전략사업팀 | 뮨가연 | 2023-03-07 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 국고보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | 2023년 국고보조금 지원사업 회계감사 운영 용역 | e나라도움시스템 관련 교육 진행 및 매뉴얼 업데이트 지원금 사용 현황 점검 및 회계 검증 보고서 제작(5개 국고보조금 지원사업 총 317개 과제 수행자 대상) e나라도움시스템 예산사용 관련 문의 대용(사업 별 담당자 지정 필수) 과업 기간 중 월 1~2회 및 지원금 교부 및 정산 집중기간 중 사무실 방문, e나라도움 집행 및 회게 교육, 운영 관리 지원 이외, 집행내역 검토 및 정산을 위한 진흥원 요청사항 적극 협조 | 63100000 | 2023-03-15 | 회계법인(업종코드 : 1200) 또는 공인회계사무소(업종코드 : 3601) |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 63100000 |  | 2023-03-27 | 3 | 회계법인 조은 | 김태영 | 55000000 | 2023-03-27 | 회계법인 조은 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 40, 1101호, 1102호, 1103호(마곡동, 장흥빌딩) | 김태영 | 1 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-12-29 | 55000000 | 87.16% | [8 empty] | 문가연
50 | 박물관운영팀 | 서정임 | 2023-04-24 | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023 한국만화박물관 기획전시 '반려짝꿍' 도록 및 홍보물 제작 | 2023 한국만화박물관 기획전시 '반려짝꿍' 도록 및 홍보물 제작 | 도록 디자인 및 제작(친환경 재생용지 사용) 포스터 디자인 및 제작(움직이는 포스터 포함) 초청장, 웹배너 등 포스터 변형 홍보물 디자인 | 11976000 | [15 empty] | 913스튜디오 | 경기도 부천시 석천로 397, 203동 703호(삼정동, 부천테크노파크쌍용3차) | 이보라 |  | 2023-04-28 |  | 2023-05-15 | 11120000 | 92.85% | [8 empty] | 서정임 | 2023-05-09 | 2023-05-15 |  |  | 2023-05-18 | 11120000
51 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-04-25 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 어린이공연장 무대 시설 보수 용역 | 한국만화박물관 어린이공연장 무대 시설 보수 용역 | 와이어로프 전체 교체(9종) / upper horizont light batten 설치 전체 무대시설 구동기긱의 리미트 스위치 재설정 접지, 볼트-너트 재고정, 감속기 오일 교체(보충) 등 무대시설의 소모품 및 사용 시기에 따른 기본 정비 | 12000000 | [15 empty] | 주식회사 명스테이지 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 54(관양동) | 이종명 |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 10300000 | 85.83% | [8 empty] | 임미영 | 2023-05-23 | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-31 | 10300000
52 | 박물관운영팀 | 최미영 | 2023-04-28 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 반려짝꿍 기획전시 연계 반려문화 행사 운영 용역 | 반려짝꿍 기획전시 연계 반려문화 행사 운영 용역 | 반려짝꿍 기획전시 연계 반려문화 횅사 운영 | 20000000 | [15 empty] | 주식회사 라온스 | 서울특별시 구로구 오리로 지하 1130, 지하1층 사무실3호(천왕동, 구로구 사회적경제 빌리지) | 최은영 |  | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 18000000 | 90% | [8 empty] | 최미영 | 2023-05-18 | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-25 | 18000000
53 | 교육사업팀 | 이태영 | 2023-02-21 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 K-Comics 아카데미 운영 용역 | 2023년 K-Comics 아카데미 운영 용역 | 교육 목표 및 방향에 맞춘 교육 운영 계획 수립 / 강좌별 강사 및 커리큘럼 설계 / 웹툰창작 교재 1종, 온라인 강좌 5종 제작 / 강의 운영 및 학사 관리 / 교육생 모집 및 홍보 / 교육생 취업을 위한 채용 및 취업 지원 행사 개최 | 543500000 | 2023-03-03 | 비디오물 제작업 (업종코드 : 3244) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 동영상제작서비스(세부품명번호 : 8213160301)&교재(세부품명번호 : 5510150901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 543500000 |  | 2023-03-24 | 2 | ㈜디노마드 | 이대우 | 500000000 | 2023-03-24 | ㈜디노마드 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타위2 21층(여의도동, 파크원) | 이대우 | 1 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-12-20 | 500000000 | 92% | 아카데미 고도화 워크숍 및 부천국제만화축제 작가 토크쇼 프로그램 과업 추가 | 2023-09-08 | 과업 추가 : 아카데미 고도화 워크숍 및 부천국제만화축제 작가 토크쇼 프로그램 과업 추가 계약금액 : 500,000,000원 → 534,100,000원(34,100,000원 증액) | [5 empty] | 이태영 |  |  | 2023-05-25 | 303072000
54 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2023-02-21 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023 만화자료 디지털라이징 DB 구축 용역 | 2023 만화자료 디지털라이징 DB 구축 용역 | 한국만화박물관 수장고 유물 아카이브시스템 등록 / 유물 스캔 및 원문DB 3종 NAS 저장, 아카이브시스템 DB 연동 / 수장고 유물 격납 및 기타업무(반출입자료 정리, 실물점검 등) | 95000000 | 2023-03-29 (2차 재공고) |  |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 자료처리업무(데이터처리서비스(세부품명번호 : 8111200201) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 95000000 |  | 2023-04-10 | 1 | ㈜나라지식정보 | 손영호 | 95000000 | 2023-04-10 | ㈜나라지식정보 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 409호(수송동, 두산위브파빌리온) | 손영호 | 1 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-12-15 | 95000000 | 100% | [8 empty] | 최은영 |  |  | 2023-05-25 | 66500000
55 | 박물관운영팀 | 박혜원 | 2023-04-28 | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 반려짝꿍 전시 연계 문화상품 제작 | 반려짝꿍 전시 연계 문화상품 제작 | 반려짝꿍 전시 연계 문화상품 L자 파일 등 10종 3,730개 제작 | 5092450 | [15 empty] | ㈜콘콘 | 서울특별시 마포구 마포대로 122 프로트원 14층 | 서소영 |  | 2023-05-12 |  | 2023-05-30 | 4304190 | 84.52% | [8 empty] | 박혜원 | 2023-05-25 | 2023-05-26 |  |  | 2023-06-14 | 4304190
56 | 교육사업팀 | 이태영 | 2023-03-20 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023년 K-Comics 아카데미 홈페이지, 학습관리시스템 유지보수 용역 | 2023년 K-Comics 아카데미 홈페이지, 학습관리시스템 유지보수 용역 | K-Comics 아카데미 홈페이지 구성 개선 및 유지보수, 콘텐츠 관리 / K-Comics 아카데미 클라우드 서버 운영(~2023. 12. 31.) / 학습관리시스템 보완 및 개선을 통한 기능 강화 / 학습관리시스템 운영지원 및 유지보수 | 48000000 | 2023-03-22 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업 (업종코드 : 1468) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 정보시스템개발서비스(세부품명번호 : 8111159901) 또는 인터넷지원개발서비스(세부품명번호 : 8111219901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 48000000 |  | 2023-04-03 | 1 | 넥스젠어쏘시에이트㈜ | 이영우 | 47124000 | 2023-04-03 | 넥스젠어쏘시에이트㈜ | 서울특별시 송파구 법원로 128, 씨동 1216호(문정동, 문정에스케이브이원지엘메트로시티) | 이영우 | 1 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-12-20 | 47124000 | 98.17% | [8 empty] | 이태영 | [6 empty] | 2023-06-28 | 6732000 | 2023-07-28 | 6732000 | 2023-08-24 | 6732000 | 2023-09-25 | 6732000
57 | 전략사업팀 | 유혜원 | 2023-05-08 | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023 우리원 통합관리시스템 유지보수 용역 | 2023 우리원 통합관리시스템 유지보수 용역 | 통합사업관리시스템 유지보수 | 20000000 | [15 empty] | 주식회사 레드스프링 | 서울특별시 광진구 용마산로 108, 3층 | 김동준 |  | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 18000000 | 90% | [8 empty] | 유혜원 | [6 empty] | 2023-08-02 | 6000000 | 2023-09-01 | 2250000 | 2023-10-05 | 2250000
58 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2023-03-08 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023년 원로만화가 구술채록 연구 용역 | 2023년 원로만화가 구술채록 연구 용역 | 원로만화가 구술채록 연구(작가 4명) 최종 결과물(채록집 4종) 납품 및 결과보고회 개최 | 59000000 | 2023-03-17 | 학술ㆍ연구용역 (업종코드 : 1169) |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 59000000 |  | 2023-03-29 | 1 | 상명대학교 천안산학협력단 | 왕한호 | 59000000 | 2023-03-29 | 상명대학교 천안산학협력단 | 충청남도 천안시 동남구 상명대길 31(안서동, 상명대학교 내) | 왕한호 | 1 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-12-15 | 59000000 | 100% | [8 empty] | 최은영 |  |  | 2023-07-07 | 13609640
59 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 2023-03-20 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화영상진흥원 국가등록문화재 복제본 제작 용역 | 한국만화영상진흥원 국가등록문화재 복제본 제작 용역 | 등록문화재 제537호 <토끼와 원숭이> 단행본 1권 복제본 제작 등록문화재 제539호 <엄마찾아 삼만리> 원고 18장 복제본(현상모사) 제작 | 33500000 | 2023-04-06 (재공고) | 전문문화재수리업(보존과학업) (업종코드 : 1127) |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 33500000 |  | 2023-04-17 | 2 | ㈜한켐문화재보존 | 이장연 | 33000000 | 2023-04-17 | ㈜한켐문화재보존 | 서울특별시 강남구 영동대로112길 54, 2층(삼성동) | 이장연 | 1 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-12-15 | 33000000 | 98.51% | [8 empty] | 최은영 |  |  | 2023-06-12 | 23100000
60 | 전략사업팀 | 문가연 | 2023-03-24 | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 2023 한국만화 해외전시 운영 용역 | 2023 한국만화 해외전시 운영 용역 | 전시 기획 / 전시 제작, 설치 및 콘텐츠 관리 / 인쇄물 및 홍보물 기획, 디자인, 제작ㆍ배포 (보도자료, SNS, 유튜브 등) / 부대행사 운영(문화행사, 체험행사 등) / 홍보ㆍ마케팅 / 인력구성 및 사업 운영 / 업무 보고 / 기타 업무 | 236000000 | 2023-03-31 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드 : 9901) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 전시회기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014198801) 또는 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 236000000 |  | 2023-04-11 | 1 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 홍창환, 채권석 | 216900000 | 2023-04-11 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 경기도 부천시 양지로 205, 제7층 제에이치701호(옥길동, 부천옥길서영아너시티2) | 홍창환, 채권석 | 1 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-12-22 | 216900000 | 91.91% | [8 empty] | 문가연
61 | 교육사업팀 | 안윤선 | 2023-04-21 | 용역 | ○ | 2인 견적 소액수의 | 2023년 공모전(네이버웹툰 최강자전&대한민국창작만화공모전) 운영 용역 | 2023년 공모전(네이버웹툰 최강자전&대한민국창작만화공모전) 운영 용역 | 공모전 접수 및 심사 등 선정 운영,. 시상식 등 | 38000000 | 2023-05-04 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드 : 9901) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도 부천시) / 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 제한최저가 | 38000000 | 37725375 | 2023-05-11 | 7 (적격 : 7) | 주식회사 이지스택 | 최종찬 | 33349300 | 2023-05-09 | 주식회사 이지스택 | 경기도 부천시 도약로 17-0 (상동) 그린프라자 4층 | 최종찬 | 1 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-12-12 | 33349300 | 88.4% | [8 empty] | 안윤선
62 | 박물관운영팀 | 임미영 | 2023-05-16 | 물품 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 상설전시장 빔프로젝터 구매 | 한국만화박물관 상설전시장 빔프로젝터 구매 | MP-K5002(3LCD/WUXGA/5,000안시)레이저 4대 | 11000000 | [15 empty] | 준 미디어 | 인천광역시 부평구 부평대로 71번길16, 902호(부평동, 무한홈타운) | 손영준 |  | 2023-05-24 |  | 2023-06-07 | 9900000 | 90% | [8 empty] | 임미영 | 2023-06-05 | 2023-06-05 |  |  | 2023-06-14 | 9900000
63 | 교육사업팀 | 이태영 | 2023-03-21 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | (가칭)한국웹툰아카데미 전략수립 및 운영방안 설계 연구 용역 | (가칭)한국웹툰아카데미 전략수립 및 운영방안 설계 연구 용역 | 만화 교육 현황 분석 및 평가 / (가칭)한국웹툰아카데미 전략수립 및 운영방안 설계를 위한 과제 도출 / (가칭)한국웹툰아카데미 교육과정 개설방안 도출 / (가칭)한국웹툰아카데미 조 직체계 및 운영예산(안) 도출 / (가칭)한국웹툰아카데미 인프라 구축방안 수립 / (가칭)한국 웹툰아카데미 중장기 비전 과제 및 로드맵 개발 / 기타 필요한 사항에 대한 연구 | 200000000 | 2023-03-29 | 학술ㆍ연구용역 (업종코드 : 1169) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 200000000 |  | 2023-04-19 | 2 | 한국문화관광연구원 | 김세원 | 198000000 | 2023-04-19 | 한국문화관광연구원 | 서울특별시 강서구 금낭화로154(방화동) | 김세원 | 1 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-11-25 | 180000000 | 90% | [8 empty] | 이태영
64 | 클러스터조성팀 | 심현필 | 2023-03-28 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 만화산업인력양성사업 보조사업 수행기관 행사운영 용역 | 2023년 만화산업인력양성사업 보조사업 수행기관 행사운영 용역 | 보조사업 수행기관 참여 워크숍 개최(6월) 지역 및 장애인 만화교육 활성화 토론회(9월) 사업 운영 성과 발표회(12월) | 95500000 | 2023-04-06 | 기타자유업(행사대행업)(업종코드 : 9901) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014199001) 또는 회의기획및대행서비스(세부품명번호 : 8014190201) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 95500000 |  | 2023-04-18 | 2 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 홍창환, 채권석 | 91660000 | 2023-04-18 | 주식회사 위즈씨앤씨 | 경기도 부천시 양지로 205, 제7층 제에이치701호(옥길동, 부천옥길서영아너시티2) | 홍창환, 채권석 | 1 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-12-15 | 91660000 | 95.98% | [8 empty] | 심현필
65 | 홍보마케팅팀 | 이광엽 | 2023-03-28 | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 한국만화영상진흥원 홍보대행 용역 | 2023년 한국만화영상진흥원 홍보대행 용역 | 언론홍보, 뉴미디어 및 유튜브 채널 운영 | 260000000 | 2023-04-06 | 기타자유업(광고대행업)(업종코드 : 9902) / 비디오물제작업(업종코드 : 3244) 또는 방송영상독립제작사(업종코드 : 3230) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 동영상제작서비스(세부품명번호 : 8213160301) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 260000000 |  | 2023-04-27 | 2 | ㈜유앤아이컴 | 유정화 | 241800000 | 2023-04-27 | ㈜유앤아이컴 | 서울특별시 성동구 연무장길 76, 7층 06호(성수동2가, 성수 AK 밸리) | 유정화 | 1 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-12-31 | 241800000 | 93% | [8 empty] | 이광엽 |  |  | 2023-07-25 | 120900000
66 | 교육사업팀 | 이태영 | 2023-05-25 | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | K-Comics 아카데미 교육용 소프트웨어(클립스튜디오, 스케치업) 라이센스 구입 | K-Comics 아카데미 교육용 소프트웨어(클립스튜디오, 스케치업) 라이센스 구입 | Sketchup Pro 2023, 1년 사용권, 21copy ClipStudioPaint EX 2.0, 1년 사용권, 21copy | 12537000 | [15 empty] | ㈜제이에스정보통신 | 경기도 부천시 신흥로 361-10, 4층 402호(내동) | 김종필 |  | 2023-05-30 |  | 2023-06-09 | 11592000 | 92.46% | [8 empty] | 이태영 | 2023-06-09 | 2023-06-09 |  |  | 2023-06-14 | 11592000
67 | 홍보마케팅팀 | 이광엽 | 23.04.18. | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 한국만화영상진흥원 브로슈어 및 리플렛 제작 용역 | 2023년 한국만화영상진흥원 브로슈어 및 리플렛 제작 용역 | 진흥원 브로슈어 1,500부 제작(국문 1,000부, 영문 500부) 진흥원 리플렛 2,000부 제작(국문 1,500부, 영문 500부) | 30000000 | 2023-04-24 | 인쇄사(업종코드 : 1518) 또는 출판사(업종코드 : 1517) |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 30000000 |  | 2023-05-08 | 7 | 콘텐츠가든 | 장민 | 28767420 | 2023-05-08 | 콘텐츠가든 | 서울특별시 마포구 성미산로31길 11-14, 3층 302호(연남동, 로컬스티치) | 장민 | 1 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-10-31 | 28767420 | 95.89% | (1차)결과물 수정에 따른 용역기간 변경(연장) / (2차)국비 예산 조정에 따른 사업조정으로 브로슈어 구성 수정에 따른 용역기간 변경(연장) | 23.08.30. / 23.09.27. | (1차)계약기간 : 2023. 6. 2. ~ 2023. 8. 30. → 2023. 6. 2. ~ 2023. 9. 30. (31일 증가) / (2차)계약기간 : 2023. 6. 2. ~ 2023. 9. 30. → 2023. 6. 2. ~ 2023. 10. 31. (31일 증가) | [5 empty] | 이광엽 |  |  | 2023-06-14 | 15565000
68 | 홍보마케팅팀 | 이광엽 | 23.06.13. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 만화도시부천 이미지 조성사업 주변 환경정리 용역 | 만화도시부천 이미지 조성사업 주변 환경정리 용역 | 부천성모병원 벽화주변 기도문 등 디자인 및 시공 / 벽화 명판 제작 등 | 3102000 | [15 empty] | TAD(티애드) | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 2750000 | 88.65% | [8 empty] | 이광엽 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |  |  | 2023-07-12 | 2750000
69 | 박물관운영팀 | 임미영 | 23.06.13. | 공사 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 진입로 보도 정비 공사 | 한국만화박물관 진입로 보도 정비 공사 | 보도용 블록정비(기존 보도블럭 및 경계석 철거, 경계석 및 보도블럭 확장(2m → 3m) 산책로 정비(가로수 융기된 뿌리 등 산책로 정비, 야자매트 설치) | 21769000 | [15 empty] | 서우건설 주식회사 | 경기도 부천시 도약로 261, B동 1008-1호 | 송지혜 |  | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-10 | 19597000 | 90.02% | [8 empty] | 임미영 | 2023-07-10 | 2023-07-11 |  |  | 2023-07-12 | 19597000
70 | 박물관운영팀 | 임미영 | 23.06.14. | 공사 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 출입구 자동문 설치 공사 | 한국만화박물관 출입구 자동문 설치 공사 | 수동 출입문 철거 및 자동문 신규 설치(1set) 손상 기설치 자동문 유리 및 롤러, 벨트 교체(1set) 자동센서 설치 / 화재경보기 연동형 센서 설치 | 9317000 | [15 empty] | 한일자동문 | 경기도 부천시 오정구 원종1동 70-1 | 김진영 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-07-17 | 8679000 | 93.15% | [8 empty] | 임미영 | 2023-07-10 | 2023-07-10 |  |  | 2023-07-19 | 8679000
71 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.06.22. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 냉난방 시스템 전환 기본 및 실시설계(전기분야) 용역 | 한국만화영상진흥원 냉난방 시스템 전환 기본 및 실시설계(전기분야) 용역 | 대상지 현황 조사, 설계(안) 작성, 기타 공사 발주에 필요로 하는 서류 등 | 21838000 | [15 empty] | ㈜유진이엔씨 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92, 8층 829호, 830호(원미동, 부천테크노밸리 U1 center) | 이성빈 |  | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-07-20 | 19654000 | 90% | [8 empty] | 이철민 | 2023-07-20 | 2023-07-24 |  |  | 2023-08-10 | 19654000
72 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.06.13. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 방재실 자동제어설비 메인서버 보수 용역 | 한국만화영상진흥원 방재실 자동제어설비 메인서버 보수 용역 | SAS 하드디스크 교체, 자동제어설비 소프트웨어 설치 및 기계설비 시운전 | 3630000 | [15 empty] | 한국하니웰 주식회사 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 434, 상암아이티타워(상암동) | 이재환 |  | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-21 | 3300000 | 90.91% | [8 empty] | 이철민 | 2023-07-21 | 2023-07-21 |  |  | 2023-08-24 | 3300000
73 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.06.28. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 냉난방 시스템 전환 기본 및 실시설계(기계분야) 용역 | 한국만화영상진흥원 냉난방 시스템 전환 기본 및 실시설계(기계분야) 용역 | 대상지 현황조사, 설계(안) 작성, 기타 공사 발주에 필요로 하는 서류 등 | 21600000 | [15 empty] | ㈜세종엔지니어링 | 경기도 화성시 병점동로164번길 35(진안동) | 표용만 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 19440000 | 90% | [8 empty] | 이철민 | 2023-07-28 | 2023-08-04 |  |  | 2023-08-10 | 19440000
74 | 클러스터조성팀 | 안혜영 | 23.06.29. | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 웹툰특화 1인 창조기업 지원센터 정문 간판 제작 및 설치 | 웹툰특화 1인 창조기업 지원센터 정문 간판 제작 및 설치 | 정문 간판 제작(1개) 및 복도 간판 이설(1개) | 3190000 | [15 empty] | 봄 | 경기도 부천시 조마루로386번길 52, 2층 201호(원미동) | 권덕종 |  | 2023-07-05 |  | 2023-07-31 | 3025000 | 94.83% | [8 empty] | 안혜영 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  | 2023-07-31 | 3025000
75 | 아카이브사업팀 | 최은영 | 23.06.29. | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 2023 수장고 보존물품 구매 | 2023 수장고 보존물품 구매 | 수장고 보존물품 중성 확장형 폴더 등 19종 1,203개 구매 | 16630000 | [15 empty] | 휘데스인터내셔날 | 경기도 김포시 태장로 755, 309호(장기동) | 김보경 |  | 2023-07-07 |  | 2023-08-30 | 14960000 | 89.96% | [8 empty] | 최은영 | 2023-08-14 | 2023-08-14 |  |  | 2023-08-28 | 14960000
76 | 박물관운영팀 | 박혜원 | 23.07.04. | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 만덕이 피규어 제작 | 만덕이 피규어 제작 | 만덕이 피규어 샘플 1개, 본품 2,000개 제작 | 18370000 | [15 empty] | 주식회사 시작 | 서울특별시 중구 퇴계로20길 24, 4층(남산로2가) | 이동한 |  | 2023-07-07 |  | 2023-09-13 | 16533000 | 90% | 디자인 수정에 따른 계약기간 변경(연장) | 2023-09-08 | 계약기간 : 2023. 7. 7. ~ 2023. 9. 8. → 2023. 7. 7. ~ 2023. 9. 13. (5일 증가) | [5 empty] | 박혜원 | 2023-09-13 | 2023-09-13 |  |  | 2023-09-25 | 16533000
77 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.07.05. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 방부목(데크, 의자 등) 시설물 보수 용역 | 한국만화영상진흥원 방부목(데크, 의자 등) 시설물 보수 용역 | 방부목(데크, 의자) 시설물 오일스테인 도포, 페인트 보수, 일부 철거 등 | 16613960 | [15 empty] | 강남 | 경기도 부천시 중동로147번길 39, 1층(중동) | 김광중 |  | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-08 | 14951200 | 89.99% | [8 empty] | 이철민 | 2023-08-07 | 2023-08-07 |  |  | 2023-08-10 | 14951200
78 | 홍보마케팅팀 | 이광엽 | 23.06.22. | 용역 | ○ | 2인 견적 소액수의 | 제24회 전국학생만화공모전 운영 위탁 용역 | 제24회 전국학생만화공모전 운영 위탁 용역 | 작품 모집 운영 / 공모전 홍보 운영(온ㆍ오프라인) 및 홍보물 제작 / 심사 준비(참가자 정보 및 작품 수집ㆍ정리) / 시상식 계획 수립 및 운영(시상식 일체 운영) / 공모전 수상 작집 제작ㆍ배포 | 9826000 | 23.06.23. | 기타자유업(행사대행업)(업종코드 : 9901) | 90% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(부천시) | 부천시 | 제한최저가 | 9826000 | 9867100 | 23.06.29. | 6 (적격 : 1, 실격업체 : 5) | 한울티에스씨 | 설현주 | 8922790 | 23.06.27. | 한울티에스씨 | 경기도 부천시 소향로13번길 14-22, 8층 802호 일부(상동, 금호프라자) | 설현주 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 8922790 | 90.43% | [8 empty] | 이광엽
79 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.05.30. | 공사 | ○ | 제한경쟁입찰(부천시 계약대행) | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 | 한국만화영상진흥원 LED조명 교체공사 | 사무동 조명 전체 교체(설치 2,356개, 철거 2,362개) 등 | 305360000 | 23.06.13. | 전기공사업 |  | 제한경쟁 | 지역제한(경기도) | 부천시 | 적격심사 | 305360000 | 302714850 | 23.06.21. | 3,233 (적격 : 2,748, 실격업체 : 485) | 삼일전기공사 | 장동익 | 268215847 |  | 삼일전기공사 | 경기도 가평군 가평읍 굴다리길 18 | 장동익 | 1 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-09-06 | 268215840 | 88.6% | 국민건강보험료 등 보험료 사후 정산에 따른 감액 | 2023-09-08 | 계약금액 : 268,215,840원 → 242,772,000원(25,443,840원 증액) | [5 empty] | 이철민 | 2023-09-06 | 2023-09-06 |  |  | 2023-09-13 | 242772000
80 | 축제사업팀 | 임설민 | 23.05.08. | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시 계약대행) | 2023년 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 기획 운영 용역 | 2023년 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 기획 운영 용역 | 2023년 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 기획 운영 | 833118820 | 23.05.23. | 기타자유업(행사대행업)(업종코드 :9901), 기타자유업(광고대행업)(업종코드 : 9902), 비디오물제작업(업종코드 : 32440 |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 전시회기획및대행서비스(세부품명번호:8014198801) 또는 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호:8014199001) 중 1개 / 전시부스설치및디자인서비스(세부품명번호;7215409901) 또는 전시홍보관설치및디자인서비스(세부품명번호:7215409902) 중 1개 / 동양상제작서비스(세부품명번호:8213160301) / 기타인쇄물(세부품명번호;5510159901) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 833118820 |  | 23.06.13. | 3 | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 박상원, 박효정 | 713182000 | 23.06.13. | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 1001호(재송동, 벽산이센텀 클래스원 10층) | 박상원, 박효정 | 1 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-10-31 | 713182000 | 85.6% | 부천시 승격 50주년 기념영상 제작비용 등 과업추가에 따른 설계 변경 | 2023-09-13 | 과업 추가 : 부천시 승격 50주년 기념영상 제작 비용 등 과업추가에 따른 설계 변경 계약금액 : 713,182,000원 → 925,000,000원(211,818,000원 증액) | [5 empty] | 임설민 |  |  | 2023-08-28 | 390720000
81 | 교육사업팀 | 오덕영 | 23.07.06. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의(여성기업) | 청년장애인웹툰아카데미 우수작품 활용 캐릭터 상품 제작 및 프로모션 용역 | 청년장애인웹툰아카데미 우수작품 활용 캐릭터 상품 제작 및 프로모션 용역 | 장애인 웹툰 작가 대상 캐릭터 작품 모집 및 선정 / 선정 캐릭터 작품 활용 굿즈 개발 및 제작 / 온ㆍ오프라인 활용 홍보 및 상품 판매, 수익정산 | 54000000 | [15 empty] | 아에이오우디자인㈜ | 경기도 고양시 일산서구 주엽동 18-2 서현프라자 507호 | 안세희 |  | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-12-15 | 48600000 | 90% | [8 empty] | 오덕영
82 | 아카이브사업팀 | 송수인 | 23.06.12. | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화걸작선 32 <바람처럼 번개처럼> 출판 및 유통 용역 | 한국만화걸작선 32 <바람처럼 번개처럼> 출판 및 유통 용역 | 한국만화걸작선 32 <바람처럼 번개처럼> 출판 및 유통 | 40000000 | 23.06.14. | 출판사신고 (업종코드 : 1517) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 서적(세부품명번호: 5510151001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 40000000 |  | 23.06.26. | 2 | ㈜옵스웨이 | 박미란 | 37950000 | 23.06.26. | ㈜옵스웨이 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145, 110호(가산동, 에이스하이엔드타워3차) | 박미란 | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-12-20 | 37950000 | 94.88% | [8 empty] | 송수인 |  |  | 23.08.08. | 22770000
83 | 박물관운영팀 | 서정임 | 23.07.17. | 용역 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 계절 장식 포토존 조성 용역 | 한국만화박물관 계절 장식 포토존 조성 용역 | 박물관 출입구 및 로비 포토존 조성(대형 플라워(조화) 및 계절 장식물 구성) | 15000000 | [15 empty] | 주식회사 이아모컴퍼니 | 서울특별시 마포구 양화로 45, 제지층 제비102호(서교동, 메세나폴리스) | 한정은 |  | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-10-06 | 13486000 | 89.91% | [8 empty] | 서정임
84 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.07.19. | 공사 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 구내식당 및 이사장실 전기공사 | 한국만화박물관 구내식당 및 이사장실 전기공사 | 한국만화박물관 구내식당 및 이사장실 전기공사 | 4180000 | [15 empty] | ㈜두솔이엔씨 | 경기도 부천시 심중로123번길 | 이정미 |  | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-18 | 3762000 | 90% | [8 empty] | 이철민 | 23.08.18. | 23.08.18. |  |  | 23.08.21. | 3762000
85 | 정책기획팀 | 김현재 | 23.05.31. | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 한국만화영상진흥원 비전ㆍ중장기 전략 수립 및 성과정리 연구 용역 | 한국만화영상진흥원 비전ㆍ중장기 전략 수립 및 성과정리 연구 용역 | 힌국만화영상진흥원 비전ㆍ중장기 전략 수립 및 성과정리 연구 등 | 80000000 | 23.06.12. | 학술ㆍ연구용역 (업종코드 : 1169) |  | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 80000000 |  | 23.06.23. | 3 | ㈜한국정책평가연구원 | 박여울 | 72500000 | 23.06.23. | ㈜한국정책평가연구원 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 714호(가산동, 뉴티캐슬) | 박여울 | 1 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-12-22 | 72500000 | 90.62% | [8 empty] | 김현재 |  |  | 23.08.16. | 36250000
86 | 박물관운영팀 | 서정임 | 23.07.20. | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 네컷 사진 키오스크 제작 | 한국만화박물관 네컷 사진 키오스크 제작 | 네컷 사진 촬영 및 만화 포토 키오스크 1대 제작 | 15950000 | [15 empty] | 포스모랩 | 경상남도 창원시 의창구 의안로50번길 14-1, 1층(소답동) | 김석민 |  | 2023-07-25 |  | 2023-08-15 | 14245000 | 89.31% | [8 empty] | 서정임 | 23.08.15. | 23.08.22. |  |  | 23.08.30. | 14245000
87 | 클러스터조성팀 | 손은양 | 23.06.26. | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 웹툰융합센터 홍보 및 행사 운영 용역 | 웹툰융합센터 홍보 및 행사 운영 용역 | 웹툰융합센터 개원 관련 홍보기획, 행사운영, 상시홍보, 자료제작 등 | 53000000 | 23.06.26. | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) 또는 기타자유업(광고대행업)(업종코드:9902) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호:8014199001) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 53000000 |  | 23.07.07. | 3 | 채널투씨코리아 주식회사 | 김민수 | 52200500 | 23.07.07. | 채널투씨코리아 주식회사 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 230, 지니센터 디동 2841호(관양동, 평촌아크로타워) | 김민수 | 1 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 52200500 | 98.49% | [8 empty] | 손은양
88 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.07.27. | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 엘리베이터 인버터 및 카운터 범퍼스위치 부품 구매 및 교체 | 한국만화영상진흥원 엘리베이터 인버터 및 카운터 범퍼스위치 부품 구매 및 교체 | 사무동 엘리베이터(승강기) 2호기 인버터 및 카운터 범퍼스위치 교체 | 8776900 | [15 empty] | 현대엘리베이터㈜인천지사 | 인천광역시 계양구 오조산로57번길 7(계산동) | 조재천 |  | 2023-07-31 |  | 2023-10-06 | 8218100 | 93.63% | [8 empty] | 이철민 | 23.08.23. | 23.08.23. |  |  | 23.08.30. | 8218100
89 | 축제사업팀 | 김규리 | 23.07.03. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의(여성기업) | 제26회 부천국제만화축제 홈페이지 운영 용역 | 제26회 부천국제만화축제 홈페이지 운영 용역 | 부천국제만화축제 및 경기국제코스프레페스티벌 홈페이지 개편 및 운영 | 50000000 | [15 empty] | 주식회사 디어 | 서울특별시 성동구 성수일로 80-17, 402호 | 이인혜 |  | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-12-15 | 45000000 | 90% | [8 empty] | 김규리
90 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.07.13. | 용역 | ○ | 제한경쟁입찰(부천시 계약대행) | 2023년도 웹툰융합센터 시설관리용역 | 2023년도 웹툰융합센터 시설관리용역 | 웹툰융합센터 관리 총괄(미화, 경비 등) | 381360000 | 23.07.14. | 건물(시설)관리용역업(업종코드:1260) / 건물위생관리업(업종코드:1162) / 시설경비업(업종코드:1164) / 전기안전관리업무를 전문으로 하는 자(업종코드:4636) or 시설물관리를 전문으로 하는 자(업종코드:7144) | 88% | 제한경쟁 | 지역제한(경기도) / 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 건물청소서비스(세부품명번호:7611150101) / 시설물경비서비스(세부품명번호;9212159901) | 부천시 | 적격심사 | 381360000 | 379492325 | 23.07.25. | 26 (적격 : 21, 실격업체 : 5) | 주식회사 미미 | 남궁광숙 | 334204450 | - | 주식회사 미미 | 경기도 안양시 만안구 덕천로152번길 25, A동 1008A, 1009B호(안양동, 안양아이에스BIZ타워센트럴) | 남궁광숙 | 1 | 2023-08-16 | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 334204450 | 88.07% | [8 empty] | 이철민
91 | 전략사업팀 | 김준호 | 23.06.23. | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약(부천시 계약대행) | 2023년 세계웹툰포럼 운영 대행 용역 | 2023년 세계웹툰포럼 운영 대행 용역 | 웹툰포럼 개최 / 글로벌 만화 네트워크 세미나 및 교류 협약식 개최 / 해외 인사 초청 / 국내 문화 체험 및 교류회 진행 | 93000000 | 23.07.05. | 기타자유업(행사대행업)(업종코드:9901) / 비디오물제작업(업종코드:3244) |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 기타행사기획및대행서비스(세부품명번호:8014199001) / 동영상제작서비스(세부품명번호:8213160301) | 부천시 | 협상에 의한 계약 | 93000000 |  | 23.07.17. | 3 | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 박상원, 박효정 | 88540955 | 23.07.17. | 주식회사 포유커뮤니케이션즈 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 99, 1001호(재송동, 벽산이센텀 클래스원 10층) | 박상원, 박효정 | 1 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 92900000 | 99.89% | [8 empty] | 김준호
92 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.08.11. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 사무동 각 층 테라스 빗물유도용 수로 조성 용역 | 한국만화영상진흥원 사무동 각 층 테라스 빗물유도용 수로 조성 용역 | 사무동 2~5층 테라스 콘크리트 바닥면 빗물유도용 수로 조성 | 5288250 | [15 empty] | 강남 | 경기도 부천시 중동로147번길 39, 1층(중동) | 김광중 |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-10-20 | 4840000 | 91.52% | 과업기간 내 우기 및 축제 개최 등으로 인한 착수 지연으로 용역기간 변경(연장) | 2023-09-26 | 계약기간 : 2023. 8. 23. ~ 2023. 9. 20. → 2023. 8. 23. ~ 2023. 10. 20. (30일 증가) | [5 empty] | 이철민 | 23.10.04. | 23.10.04.
93 | 교육사업팀 | 이태영 | 23.08.18. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화웹툰아카데미 레벨업 캠프 웹툰 창작 디지털장비 임차 | 한국만화웹툰아카데미 레벨업 캠프 웹툰 창작 디지털장비 임차 | 와콤신티크 프로 24 10대 / 와콤신티크 프로 22, 삼성 NT55X 노트북 6대 임차(9일간) | 5120000 | [15 empty] | 플루투스전자 주식회사 | 서울특별시 영등포구 양평로22길 21, 1313호(양평동5가, 선유도코오롱디지털파워) | 신필호 |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 4800000 | 93.75% | [8 empty] | 이태영 | 23.08.30. | 23.08.30. |  |  | 23.09.06. | 4800000
94 | 교육사업팀 | 이태영 | 23.08.21. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화웹툰아카데미 레벨업 캠프 행사장 야간 운영 용역 | 한국만화웹툰아카데미 레벨업 캠프 행사장 야간 운영 용역 | 야간 시간 행사장 내 도난 및 안전 대응 / 전기 및 인터넷 등 기반시설 고장 시 대응 / 참가자 문의 응대 등(7일간) | 4610000 | [15 empty] | 라온스 주식회사 | 경기도 부천시 부일로 439, 203호(심곡동) | 최은영 |  | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | 4380000 | 95.01% | [8 empty] | 이태영 | 23.09.06. | 23.09.06. |  |  | 23.09.13. | 4380000
95 | 클러스터조성팀 | 최미영 | 23.08.14. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 부천시 만화 테마도시 기본 구상 수립 연구 용역 | 부천시 만화 테마도시 기본 구상 수립 연구 용역 | 사례조사 및 환경 분석 / 테마도시 조성을 위한 단계별 계획 수립 / 만화도시 활성화 방안 및 유지관리 방안 등 | 21500000 | [15 empty] | (사)한국공간디자인학회 | 서울특별시 강서구 양천로 731, 309동 B103-1호(염창동, 동아3차아파트) | 이종세 |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-10-17 | 19350000 | 90% | 중간보고 시 결과물 보강 요청에 따른 용역기간 변경(연장) | 2023-09-22 | 계약기간 : 2023. 8. 24. ~ 2023. 9. 29. → 2023. 8. 24. ~ 2023. 10. 17. (18일 증가) | [5 empty] | 최미영
96 | 아카이브사업팀 | 김강석 | 23.06.22. | 용역 | ○ | 수의계약(유찰) | 만화전자책 및 출판 유통 정보 고도화 용역 | 만화전자책 및 출판 유통 정보 고도화 용역 | 2012~2021년 만화 전자책 유통정보 구축 / 2012~2021년 만화 도서 미수집 유통정보 구축 | 326000000 | 23.06.23. |  |  | 제한경쟁 | 중ㆍ소기업자, 소상공인 / 데이터처리서비스(세부품명번호:8111200201) | 부천시 | 협상에의한계약 | 326000000 |  | 23.07.20. | 1 | TAD(티애드) | 김경태 | 306000000 | 23.07.20. | TAD(티애드) | 경기도 부천시 소향로13번길 14-16, 804호(상동, 대맥프라자) | 김경태 | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-11-30 | 306000000 | 93.87% | [8 empty] | 김강석
97 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.08.21. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 조형물 이전 용역 | 한국만화영상진흥원 조형물 이전 용역 | 진흥원 내 조형물 12종 이동 설치 등 | 21598500 | [15 empty] | ㈜가나건설 | 경기도 부천시 중동로147번길 39, 1층(중동) | 박영숙 |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 19389700 | 89.77% | [8 empty] | 이철민 | 2023-09-21 | 2023-09-21
98 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.08.22. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 전기실 구조변경 실시설계 용역 | 한국만화영상진흥원 전기실 구조변경 실시설계 용역 | 개별 냉난방 시스템 구축을 위한 대상지 현황조사, 설계(안) 작성, 기타 공사 발주에 필요로 하는 서류 등 | 10921000 | [15 empty] | ㈜유진이엔씨 | 경기도 부천시 조마루로385번길 92, 8층 829호, 830호(원미동, 부천테크노밸리 U1 center) | 이성빈 |  | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-22 | 10156530 | 93% | [8 empty] | 이철민 | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  | 2023-09-26 | 10156530
99 | 아카이브사업팀 | 김태훈 | 23.08.23. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의(여성기업) | 2023년 딥툰:웹툰자동생성기술 체험 행사 운영 용역 | 2023년 딥툰:웹툰자동생성기술 체험 행사 운영 용역 | 웹툰자동생성기술 체험 및 홍보 부스 구축 / 홍보 및 체험 행사장 운영 / 영상 촬영 및 편집 / 이용자 설문조사 | 47354207 | [15 empty] | ㈜디딤커뮤니케이션 | 서울특별시 구로구 디지털로 271, 705호(구로동, 벽산디지털밸리3차) | 이태주 |  | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 42614740 | 89.99% | [8 empty] | 김태훈
100 | 박물관운영팀 | 임미영 | 23.08.25. | 물품 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화박물관 상영관 객석 조명 구매 및 설치 | 한국만화박물관 상영관 객석 조명 구매 및 설치 | 한국만화박물관 상영관 객석 조명 구매 및 설치(2종 51개) | 4098000 | [15 empty] | ㈜엔에이치기술 | 경기도 부천시 오정로 74-1, 5동 3층 2호(삼정동) | 정철웅 |  | 2023-08-30 |  | 2023-09-27 | 3909400 | 95.4% | [8 empty] | 임미영 | 2023-09-11 | 2023-09-11 |  |  | 2023-09-20 | 3909400
101 | 축제사업팀 | 임설민 | 23.08.31. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 제26회 부천국제만화축제 캐릭터 탈인형 운영 용역 | 제26회 부천국제만화축제 캐릭터 탈인형 운영 용역 | 캐릭터 탈인형 10종 내외 운영(퍼레이드, 사진촬영 등) | 10000000 | [15 empty] | 아에이오우디자인㈜ | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1456, 507호(주엽동, 서현프라자) | 안세희 |  | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-27 | 9300000 | 93% | [8 empty] | 임설민 | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  |  | 2023-09-27 | 9300000
102 | 축제사업팀 | 임설민 | 23.08.31. | 용역 |  | 1인 견적 소액수의 | 제26회 부천국제만화축제 전통문화 체험 운영 용역 | 제26회 부천국제만화축제 전통문화 체험 운영 용역 | 전통문화 체험 운영(체험 현장 조성 및 운영(안) 기획, 강사 운영 등 | 4500000 | [15 empty] | 부천문화원 | 경기도 부천시 경인로92번길 33, 4층(송내동) | 권순호 |  | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-27 | 4275000 | 95% | [8 empty] | 임설민 | 2023-09-21 | 2023-09-21 |  |  | 2023-09-27 | 4275000
103 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.09.01. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 제26회 부천국제만화축제 행사장 미화 용역 | 제26회 부천국제만화축제 행사장 미화 용역 | 행사장 미화 업무 일체(5일간) | 9795500 | [15 empty] | 부천개발 | 경기도 부천시 조종로7, 가동 103호(원미동) | 손민철 |  | 2023-09-04 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 9012300 | 92% | [8 empty] | 이철민 | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  |  | 2023-09-25 | 9012300
104 | 정책기획팀 | 이정모 | 23.09.01. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 웹툰융합테마파크 조성 연구 용역 | 웹툰융합테마파크 조성 연구 용역 | 웹툰융합테마파크 조성을 위한 환경분석 및 이미지화된 계획 마련 | 22000000 | [15 empty] | 엠아이제이오 | 경기도 성남시 분당구 분당내곡로 117, 4층 | 김상아 |  | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-10-09 | 19800000 | 90% | [8 empty] | 이정모
105 | 클러스터조성팀 | 김현덕 | 23.09.05. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의(여성기업) | 부천시 승격 50주년 기념 만화 콘텐츠 제작 용역 | 부천시 승격 50주년 기념 만화 콘텐츠 제작 용역 | 부천시 승격 50주년 기념 만화 콘텐츠 1종 제작 | 54000000 | [15 empty] | ㈜크리에이티브섬 | 경기도 부천시 길주로 1. 305호(상동) | 조혜승 |  | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-11-30 | 48600000 | 90% | [8 empty] | 김현덕 |  |  | 2023-09-14 | 32791000
106 | 경영지원팀 | 방희정 | 23.07.25. | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 갈등관리 및 협력적 노사문화 구축을 위한 노사관계 전략 수립 컨설팅 용역 | 갈등관리 및 협력적 노사문화 구축을 위한 노사관계 전략 수립 컨설팅 용역 | 갈등관리 및 협력적 노사문화 구축을 위한 노사관계 전략 수립 | 29997419 | 23.07.27. | 학술ㆍ연구용역(업종코드:1169) / 노무법인(업종코드:5625) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 29997419 |  | 23.08.07. | 2 | 노무법인 위맥 | 함용일 | 26547716 | 23.08.07. | 노무법인 위맥 | 서울특별시 서초구 서초중앙로18길 23, 4층(서초동, 효암빌딩) | 함용일 | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-11-30 | 26547710 | 88.5% | [8 empty] | 방희정
107 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.09.05. | 용역 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 조형물 도색 용역 | 한국만화영상진흥원 조형물 도색 용역 | 대상 조형물(4종) 외부 페인트 박리 및 부식 위험에 따른 재도색 | 3370000 | [15 empty] | 다해 | 경기도 고양시 일산동구 문원길 30-37(지영동) | 유선영 |  | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-04 | 3200000 | 94.96% | [8 empty] | 이철민
108 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.09.07. | 물품 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 흡수식냉동기 소모품 구매 | 한국만화영상진흥원 흡수식냉동기 소모품 구매 | 흡수식 1대(280RT급) 소모품(리튬브로마이드수용액) 150kg 구입 및 보충 | 3630000 | [15 empty] | 이손센추리 | 경기도 부천시 부천로366번길 113, 205호 | 박홍규 |  | 2023-09-12 |  | 2023-10-06 | 3300000 | 90.91% | [8 empty] | 이철민 | 2023-09-19 | 2023-09-19 |  |  | 2023-09-22 | 3300000
109 | 교육사업팀 | 이태영 | 23.09.08. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 한국만화웹툰아카데미 교육시설 조성공사 설계 용역 | 한국만화웹툰아카데미 교육시설 조성공사 설계 용역 | 한국만화웹툰아카데미 내부 인테리어 설계 | 14000000 | [15 empty] | ㈜건축사사무소아우룸 | 경기도 부천시 부광로 220, 727호(옥길동, 우성테크노밸리1) | 문신월 |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-10-21 | 12000000 | 85.71% | [8 empty] | 이태영
110 | 경영지원팀 | 이연화 | 23.08.09. | 용역 | ○ | 협상에 의한 계약 | 2023년 한국만화영상진흥원 인권경영 컨설팅 연구 용역 | 2023년 한국만화영상진흥원 인권경영 컨설팅 연구 용역 | 진흥원 인권경영 중장기 로드맵 및 인권경영평가 실시 등 | 30000000 | 23.08.11. | 학술ㆍ연구용역 (업종코드:1169) |  | 제한경쟁 | 소기업, 소상공인 | 부천시 | 협상에의한계약 | 30000000 |  | 23.08.22. | 4 | ㈜사회책임윤리경영연구소 | 정운용 | 26900000 | 23.08.22. | ㈜사회책임윤리경영연구소 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 28, 14층 1401호(적선동, 광화문플래티넘) | 정운용 | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-12-31 | 26900000 | 89.67% | [8 empty] | 이연화
111 | 축제사업팀 | 서희진 | 23.09.12. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 제7회 경기국제코스프레페스티벌 경기문화투어 운영 용역 | 제7회 경기국제코스프레페스티벌 경기문화투어 운영 용역 | 경기국제코스프레페스티벌 해외 초청자 대상 투어 운영 / 경기도 주요 관광지 가이드 및 문화해설 / 교통편(버스 2대) 및 입장료 지원 | 3544000 | [15 empty] | 주식회사 플러스 플래너 | 서울특별시 마포구 월드컵로40, 301호(서교동) | 최영미 |  | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-18 | 3025000 | 85.36% | [8 empty] | 서희진
112 | 정책기획팀 | 김현재 | 23.08.17. | 용역 | ○ | 2인 견적 소액수의 | 2023년 한국만화영상진흥원 지원사업 평가 연구 용역 | 2023년 한국만화영상진흥원 지원사업 평가 연구 용역 | 2022~2023년도 지원사업 수혜자 대상 평가 및 만족도 조사 진행 | 20000000 | 23.08.30. (재공고) | 학술ㆍ연구용역 (업종코드:1169) | 90% | 제한경쟁 | 소기업자, 소상공인 지역제한(경기도, 서울특별시, 인천광역시) | 부천시 | 제한최저가 | 20000000 | 19862450 | 23.09.06. | 62 (적격 : 56, 실격업체 : 6) | 주식회사 백사 | 이우중 | 17876640 | 23.09.06. | 주식회사 백사 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 421, 203호(신길동) | 이우중 | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-12-22 | 17876640 | 90% | [8 empty] | 김현재
113 | 교육사업팀 | 이태영 | 23.09.16. | 용역 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화웹툰아카데미 레벨업 캠프 행사 촬영 영상 편집 용역 | 한국만화웹툰아카데미 레벨업 캠프 행사 촬영 영상 편집 용역 | 유튜브용 영상콘텐츠 1편 제작(15분 내외) | 2200000 | [15 empty] | Artic(아틱) | 경기도 김포시 김포한강로11로 107, 2221동 303호 | 진석원 |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-12 | 1980000 | 90% | [8 empty] | 이태영
114 | 경영지원팀 | 이철민 | 23.09.21. | 용역 |  | 1인 견적 소액수의 | 한국만화영상진흥원 입주실 도어락 설치 용역 | 한국만화영상진흥원 입주실 도어락 설치 용역 | 비즈니스센터 및 웹툰융합센터 입주실 도어락 157개 설치 | 21829500 | [15 empty] | 부천열쇠 | 경기도 부천시 원미구 상동로 109, 701호, 702호 | 이승용 |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-23 | 19556570 | 89.59% | [8 empty] | 이철민
115 | 클러스터조성팀 | 안혜영 | 23.09.25. | 용역 | ○ | 1인 견적 소액수의 | 웹툰특화 1인 창조기업 지원센터 지원 프로그램 및 행사 운영 용역 | 웹툰특화 1인 창조기업 지원센터 지원 프로그램 및 행사 운영 용역 | 지운 프로그램 행사 운영 | 21500000 | [15 empty] | 유한회사 아트 | 전라북도 익산시 익산대로 210(남중동) | 정진홍 |  | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-12-16 | 19350000 | 90% | [8 empty] | 안혜영
Note on H66: Komacon: 사용인감계 누락
Note on I66: Komacon: 사용인감계 누락